## ING VS FACT
ITEM | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | INGRESO INF. COSTO | % AVANCE | FACTURADO INGRESO | EDP N° 14 | TOTAL PRESENTADO A FACTURAR | % AVANCE | DIFERENCIA | OBSERVACION
INSTALACION FAENA | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 104873927 | 53.28% | 131524533.1923 | 2269411 | 133793944.1923 | 67.97%
COSTO DIRECTO | 3017729863 | 3658673350 | 3446607817 | 94.2% | 3318028741.8901 | 109167690 | 3427196431.8901 | 93.67%
COSTO INDIRECTO | 1596515604 | 2158454497 | 2076743394 | 96.21% | 2209402833.9176 | 86972987 | 2296375820.9176 | 106.4%
DESCUENTO |  | 0 | 0 | 0% | -276081642 | -10267722 | -286349364 | 0%
REAJUSTE POR CAMBIO UF |  | 0 | 0 | 0% | 131664924.594 | 6944353.072 | 138609277.666 | 0%
BONO MANDANTE |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
ADICIONALES APROBADOS |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
ADICIONALES REVISION |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%

## Hoja1 (hidden)
| POO | POM | PROD | COSTO | ADD
A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1358736064.3265 | 1358736064.3265 | 294867875.4474 | 856316987.9934
B - MATERIALES | 480906042.558 | 480906042.558 | 81109186.1349 | 243493619
C - COSTO PROPORCIONAL HH | 214640335.6621 | 214640335.6621 | 42195401.9193 | 143055256.2
D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 1131375557.1507 | 1131375557.1507 | 73402880.1507 | 388500113.1267
E - SUBCONTRATOS | 292334884.7169 | 292334884.7169 | 192967824.6335 | 81971977
F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1853206780.5874 | 1853206780.5874 | 532697031.9137 | 778617116.2305
G - EQUIPOS INDIRECTOS | 78853656 | 78853656 | 22666174.6259 | 57354272.396
H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 252538433.328 | 252538433.328 | 139698540.3892 | 78361687
I - GASTOS GENERALES | 265021027.8713 | 265021027.8713 | 69205429.0964 | 179218056.2679
J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 78147227.6607 | 78147227.6607 | 22463114.5662 | 63736044.8751
K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 522240000.0005 | 522240000.0005 | 150115842.9059 | 423100276.9811
IIFF | 252538433.328 | 252538433.328 | 139698540.3892 | 78361687 | 3449240738.936 | total adi acumulado informe | 3831782606.0465
MOD | 3477992884.4142 | 3477992884.4142 | 684543168.2858 | 1713337953.3201 |  | REVSION avance add | 382541867.1105
MOI | 2797468692.1198 | 2797468692.1198 | 797147593.1081 | 1502025766.7506
| 6528000009.862 | 6528000009.862 | 1621389301.7831 | 3293725407.0707
-1672336105.2876
|  | RESULTADO TOTAL PROD | 12803658932.9746 | #REF!