## Hoja1 (hidden)
4750000000.2055
NOMBRE SUBGRUPO | CATEGORIA2 | NOMBRE CATEGORIA | INCLUIR | PRESUPUESTO (ORIGINAL) | OBS
Obras Civiles | 11-0102-000G | MAO CD - Civil / Hormigón (G) | NO | 249347566.4209
Estructura | 11-0208-000G | MAO CD - Estructura / Montajes (G) | SI | 9107425.316
Mecanica | 11-0308-000G | MAO CD - Mecánica / Montajes (G) | SI | 648232300.9684
Cañería | 11-0408-000G | MAO CD - Cañería / Montajes (G) | SI | 37872374.3458
Electricidad & Instrumentacion | 11-0508-000G | MAO CD - Electricidad / Montajes (G) | SI | 4909779.3549
Andamios | 11-1101-000G | MAO CD - Andamios / Andamios (G) | SI | 40034534.0397
Operador | 11-1201-010G | MAO CD - Equipos / Equipos / Operador (G) | SI | 109544629.7149
Rigger | 11-1201-020G | MAO CD - Equipos / Equipos / Rigger (G) | SI | 69826848.0095
Staff Superior | 12-5101-000G | MAO CI - Staff Superior / Staff Superior (G) | SI | 263311370.3335
Oficina Técnica | 12-5201-000G | MAO CI - Oficina Técnica / Oficina Técnica (G) | SI | 80469294.783
Supervisión | 12-5301-000G | MAO CI - Supervisión / Supervisión (G) | SI | 97274459.0219
Administración | 12-5401-000G | MAO CI - Administración / Administración (G) | SI | 55188181.1204
Prevención De Riesgos | 12-5501-000G | MAO CI - Prevención De Riesgos / Prevención De Riesgos (G) | SI | 97189486.6873
Calidad | 12-5601-000G | MAO CI - Control De Calidad / Control De Calidad (G) | SI | 39901819.7608
Servicios | 12-5701-000G | MAO CI - Servicios / Servicios (G) | SI | 67752174.7635
Topografía | 12-5902-000G | MAO CI - Servicios / Topografía (G) | SI | 44741710.3593
Civil | 21-0102-010A | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (A) | SI | 229870481.5426
Civil | 21-0104-010A | MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (A) | SI | 190055117.799
Civil | 21-0111-010A | MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (A) | SI | 16081600
Civil | 21-0199-010A | MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (A) | SI | 68946512.8755
Mecánica | 21-0314-010A | MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (A) | SI | 56641076.8482
Mecánica | 21-0399-010A | MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (A) | SI | 87689706.3046
Cañería | 21-0499-010A | MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (A) | SI | 3653812.5724
Electricidad | 21-0599-010A | MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (A) | SI | 1198500
Moldajes | 31-0103-000A | SUB CD - Civil / Moldaje (A) | SI | 3419673.72
Laboratorio | 31-0133-000A | SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (A) | SI | 22923307.425
Entibaciones | 31-0135-000A | SUB CD - Civil / Entibaciones (A) | SI | 37704331.5
Ensayos | 31-0446-000A | SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (A) | SI | 22686901.2798
Termofusion | 31-0451-000A | SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (A) | NO | 4509885.6
Otros Subcontratos | 31-9975-000A | SUB CD - Otras especialidades / Gestión (A) | NO | 18977373.1264
Equipos Mayores | 41-1011-000A | EQU CD - Mayor / Grúa / Propio (A) | NO | 232072407.84
Equipos Mayores | 41-1021-000A | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Propio (A) | NO | 51659953.8
Equipos Mayores | 41-1031-000A | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Propio (A) | NO | 27498990.792
Movimiento de tierra | 41-1041-000A | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Propio (A) | NO | 128778478.8483
Equipos Menores | 41-1051-000A | EQU CD - Mayor / Generador / Propio (A) | NO | 0
Equipos Menores | 41-1061-000A | EQU CD - Mayor / Compresor / Propio (A) | NO | 0
Maquinas Soldadoras | 41-2501-000A | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Propio (A) | NO | 0
Andamios | 41-2521-000A | EQU CD - Menor / Andamios / Propio (A) | NO | 23667361.04
Andamios | 41-2522-000A | EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (A) | SI | 0
Equipos Menores | 41-2992-000A | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (A) | SI | 106019661.3016
Combustible | 41-3971-000A | EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) | NO | 39200000
Fletes | 41-4951-000A | EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (A) | NO | 36937813.12
Equipo Topográfico | 42-2532-000A | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (A) | SI | 4087380.96
Camioneta | 42-2541-000A | EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (A) | NO | 24410747.4
Movilización | 42-2552-000A | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Arriendo (A) | NO | 57172500
Combustibles | 42-3971-000A | EQU CI - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) | NO | 27125000
Seguridad | 51-0101-000A | PHH CD - Seguridad / Seguridad (A) | SI | 49460193.3171
Materiales de Consumo | 51-0201-000A | PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (A) | SI | 12103994.7579
Herramienta Menor | 51-0301-000A | PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (A) | SI | 8347786.9814
Movilización | 51-0401-000A | PHH CD - Movilización / Movilización (A) | SI | 55882517.0309
Movilización | 51-0402-000A | PHH CD - Movilización / Movilización Interna (A) | NO | 77372266.2952
Alimentación | 51-0501-000A | PHH CD - Alimentación / Alimentación (A) | SI | 55445822.5789
Hoteleria | 51-0801-000A | PHH CD - Pensión y Alojamiento / Pensión y Alojamiento (A) | NO | 180048876.7901
Mano De Obra | 62-0101-000G | IFA CI - Mano De Obra / Todos (G) | SI | 27346689.3426
Permisos | 62-0201-000A | IFA CI - Permisos De Construcción / Todos (A) | NO | 16500000
Materiales | 62-0301-000A | IFA CI - Materiales / Todos (A) | SI | 6230000
Mobiliarios | 62-0401-000A | IFA CI - Mobiliario / Todos (A) | SI | 5340000
Baños Químicos | 62-0501-000A | IFA CI - Baños Químicos / Todos (A) | SI | 15748843.167
Generadores | 62-0601-000A | IFA CI - Energía Eléctrica - Generadores / Todos (A) | NO | 32733000
Containers | 62-0701-000A | IFA CI - Containers / Todos (A) | SI | 19956000
Servicios | 62-0802-000A | IFA CI - Servicios / Suministro Agua Potable (A) | NO | 6500000
IFA Fletes | 62-1101-000A | IFA CI - Fletes / Todos (A) | SI | 5400000
Comunicación | 72-1010-200A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (A) | SI | 1675000
Enlaces Internet | 72-1010-300A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (A) | SI | 7200000
Comunicación | 72-1010-400A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (A) | SI | 5936063.4056
Computadores | 72-1020-100A | GAS CI - De obra / Computación / Computadores (A) | SI | 9839991.2
Impresoras / Fotocopias | 72-1020-200A | GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (A) | SI | 200000
Impresoras / Fotocopias | 72-1030-100A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. | SI | 6788715.5472
Café. Y Agua Potab. | 72-1030-200A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (A) | SI | 5117633.4354
Otros gastos generales | 72-1030-300A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (A) | NO | 17800000
Elementos Seguridad Indirectos | 72-1040-100A | GAS CI - De obra / Elemento seguridad Indirectos / Todos (A) | SI | 14137964.2857
Gastos De Contratación | 72-1050-100A | GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (A) | SI | 39447434.0403
Calificaciones | 72-1060-100A | GAS CI - De obra / Calific. Soldadores y Procs. / Todos (A) | NO | 30843363.2486
Fletes Generales | 72-1070-100A | GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (A) | SI | 27440623.725
Otros gastos generales | 72-1990-100A | GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (A) | SI | 28117952.3196
Movilización | 72-5801-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (A) | SI | 17775000
Alimentación | 72-5803-010A | MAO CI - Alojamiento Viatico / Reembolsable | NO | 23518100.4181
Hoteleria | 72-5804-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (A) | SI | 62225000
Costos Financieros | 72-A010-100G | GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Todos (G) | NO | 8312500.0002
Boleta Garantia | 72-A020-100G | GAS CI - Of. Central / Boleta Garantia / Todos (G) | SI | 12191666.6669
Gastos por Seguros | 72-A030-100A | GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (A) | NO | 39324470.9492
Oficina Central | 72-A040-100A | GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (A) | NO | 190000000.0037
Oficina Central | 72-A040-100G | GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (G) | SI | 0
Imprevistos | 72-A050-100A | GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (A) | NO | 47500000.0009
Imprevistos | 72-A050-100G | GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (G) | SI | 0
Utilidades | 72-A060-100A | GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (A) | NO | 142500000.0028
Utilidades | 72-A060-100G | GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (G) | SI | 0

## Indice
| INDICE |  | CC: EIMI00398 ARAUCO
INFORME DE COSTOS N° 01
|  | Cliente | : | ARAUCO
|  | Administrador de Proyecto | : | CRISTIAN SEPULVEDA GARAY
|  | Centros de Costos | : | EIMI00398
|  | Periodo | : | 2026-01-31
Matriz de Producción
Matriz de Costos
Matriz de Resultado
Matriz de Proyecciones

## Formato General
INFORME DE RESULTADOS
| CC: EIMI00398 ARAUCO | [7 empty] | Periodo : enero 2026
FORMATO GENERAL | Num | Partida | Presupuesto Original | Aumentos o Dism. de Obras y Reajuste | Presupuesto Corregido | Gastos Reales del Mes | Gastos Reales Acumulados | Avance Según Obra Ejecutada | Proyección de gasto por efectuar | Resultado de la Obra
| A. | Costos Directos
| A1 | 01 - Obras Civiles
0A01 |  | Mano de Obra | 249347566.4209 | -50544233.7443 | 198803332.6765 | 0 | 226422941 | 198803332.6765 | 0 | -27619608.32
0A02 |  | Obras Civiles Reembolsable | 504953712.2171 | -52500881.0893 | 452452831.1278 | 7053441 | 548455838 | 452452831.1278 | 0 | -96003006.87
| A2 | 02 - Estructura
0B01 |  | Mano de Obra | 9107425.316 | -2901494.2042 | 6205931.1118 | 0 | 0 | 6205931.1118 | 0 | 6205931.11
0B02 |  | Estructura Reembolsable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A3 | 03 - Mecanica (MO Arquitectura Puentes)
0C01 |  | Mano de Obra | 648232300.9684 | 193568818.1791 | 841801119.1475 | 0 | 586461235 | 841801119.1475 | 0 | 255339884.14
0C02 |  | Mecanica Reembolsable | 144330783.1528 | 80364044.2463 | 224694827.3991 | 18039318 | 339509978 | 224694827.3991 | 0 | -114815150.6
| A4 | 04 - Cañeria
0D01 |  | Mano de Obra | 37872374.3458 | -19046384.143 | 18825990.2028 | 0 | 0 | 18825990.2028 | 0 | 18825990.2
0D02 |  | Cañeria Reembolsable | 3653812.5724 | -2584050.2677 | 1069762.3047 | 0 | 0 | 1069762.3047 | 0 | 1069762.3
| A5 | 05- Electricidad & Instrumentacion
0F01 |  | Mano de Obra | 4909779.3549 | 114705413.0415 | 119615192.3964 | 0 | 41920101 | 119615192.3964 | 0 | 77695091.39
0F02 |  | Electricidad Reembolsable | 1198500 | -232733.3622 | 965766.6378 | -370962 | 3189423 | 965766.6378 | 0 | -2223656.36
| A6 | 06 - Andamios
0N01 |  | Mano de Obra | 40034534.0397 | 14598475.6584 | 54633009.6981 | 0 | 166683412 | 54633009.6981 | 0 | -112050402.3
| A7 | 07 - Aislación
0H01 |  | Mano de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0H02 |  | Aislación Reembolsable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A8 | 08 - Caldera
0I01 |  | Mano de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0I02 |  | Caldera Reembolsable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A9 | 09 - Ducto
0J01 |  | Mano de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0J02 |  | Ducto Reembolsable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A10 | 10 - Comisionamiento - PEM
0G01 |  | Mano de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A11 | 11 - Arquitectura
0K01 |  | Mano de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0K02 |  | Arquitectura Reembolsable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A12 | 12 - Estanque
0M01 |  | Mano de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0M02 |  | Estanque Reembolsable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A13 | Costo Proporcional HH
0Y01 |  | Movilización | 133254783.3261 | 5084246.4459 | 138339029.7721 | 0 | 199139273.3667 | 138339029.7721 | 0 | -60800243.59
0Y02 |  | Alimentación | 55445822.5789 | 8479996.7036 | 63925819.2825 | 0 | 55284127.42 | 63925819.2825 | 0 | 8641691.86
0Y03 |  | Cursos y Examenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0Y04 |  | Elem. de Seguridad | 49460193.3171 | 9118898.3657 | 58579091.6828 | -7606773 | 65116448 | 58579091.6828 | 0 | -6537356.31
0Y05 |  | Mat. de Consumo | 12103994.7579 | 1517057.4776 | 13621052.2355 | -5064484 | 19527807.2131 | 13621052.2355 | 0 | -5906754.97
0Y06 |  | Herramienta Menor | 8347786.9814 | 10169315.5925 | 18517102.5739 | 25082986 | 76380238 | 18517102.5739 | 0 | -57863135.42
0Y07 |  | Artículos de Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0Y08 |  | Movilización Interna | 180048876.7901 | 22146845.2004 | 202195721.9905 | 50400 | 211932874 | 202195721.9905 | 0 | -9737152
Otros Directos
0Z01 | A14 | Equipos | 825206144.4663 | 180540808.4599 | 1005746952.9262 | -5501231 | 718626203.3447 | 1005746952.9262 | 0 | 287120749.58
0Z02 | A15 | Subcontratos | 110221472.6512 | 128459344.5273 | 238680817.1785 | 3335540 | 187957917.3427 | 238680817.1785 | 0 | 50722899.83
0Z03 | A16 | Instalación de Faenas | 135754532.5096 | 61083738.6687 | 196838271.1783 | -35662648.18 | 104873927 | 196838271.1783 | 0 | 91964344.17
|  | Subtotal Costos Directos | 3153484395.7667 | 702027225.7562 | 3855511621.5228 | -644413.18 | 3551481743.6871 | 3855511621.5228 | 0 | 304029877.84
B. | B. | Costos Indirectos
| B1 | Mano de Obra Indirecta
1F01 |  | Staff Superior | 263311370.3335 | 126510943.9636 | 389822314.2971 | 24997457 | 354096373.811 | 389822314.2971 | 1652803.5 | 34073136.98
1F02 |  | Oficina Técnica | 80469294.783 | 43596689.8698 | 124065984.6528 | 0 | 122778866.5333 | 124065984.6528 | 0 | 1287118.11
1F03 |  | Supervisión | 97274459.0219 | 74377433.7425 | 171651892.7644 | 0 | 121259605 | 171651892.7644 | 0 | 50392287.76
1F04 |  | Seguridad / Medio Ambiente | 97189486.6873 | 49662843.5396 | 146852330.2269 | 0 | 84690890 | 146852330.2269 | 0 | 62161440.22
1F05 |  | Control de Calidad | 39901819.7608 | 21371381.3454 | 61273201.1062 | 0 | 44849347 | 61273201.1062 | 0 | 16423854.1
1F06 |  | Administración | 55188181.1204 | 36286669.5161 | 91474850.6365 | 0 | 89355743 | 91474850.6365 | 0 | 2119107.63
1F07 |  | Servicios | 67752174.7635 | 31934011.9511 | 99686186.7146 | 6940424 | 145760303 | 99686186.7146 | 0 | -46074116.28
1F08 |  | Topografía | 44741710.3593 | 20197248.0932 | 64938958.4525 | 0 | 80582133 | 64938958.4525 | 0 | -15643174.54
1F09 |  | Movilización | 17775000 | 9437056.4616 | 27212056.4616 | 518650 | 79403794 | 27212056.4616 | 0 | -52191737.53
1F10 |  | Pensión y Alimentación | 85743100.4181 | 44596854.8579 | 130339955.276 | 939133 | 166238754.58 | 130339955.276 | 249500 | -36148299.3
Otros Indirectos
1Z01 | B2 | Equipos Indirectos | 112795628.36 | 48654422.9199 | 161450051.2799 | 2813505 | 131407294.3 | 161450051.2799 | 482537.5 | 29560219.47
1Z02 | B3 | Gastos Generales | 194544741.2074 | 53203876.5888 | 247748617.7963 | 6894916 | 174581266 | 247748617.7963 | 2000000 | 71167351.79
1Z03 | B4 | Gastos Financieros | 8312500.0002 | 293085.0745 | 8605585.0747 | 40631 | 42897990 | 8605585.0758 | 0 | -34292404.92
1Z04 | B5 | Seguros y Boletas de Garantia | 51516137.6161 | 1816374.2593 | 53332511.8755 | -844408 | 54456193 | 53332511.8762 | 0 | -1123681.12
1Z05 | B6 | Perdida de Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal Costos Indirectos | 1216515604.4315 | 561938892.1834 | 1778454496.6149 | 42300308 | 1692358553.2244 | 1778454496.6167 | 4384841 | 81711102.37
2A00 | C. | Margen Esperado | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073
1K01 |  | Oficina Central | 190000000.0037 |  | 190000000.0037 | 0 | 0 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037
1K02 |  | Imprevistos | 47500000.0009 |  | 47500000.0009 | 0 | 0 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009
1K03 |  | Utilidad | 142500000.0028 |  | 142500000.0028 | 0 | 0 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028
| D. | TOTAL | 4750000000.2055 | 1263966117.9395 | 6013966118.145 | 41655894.82 | 5243840296.9115 | 6013966118.1469 | 4384841 | 765740980.2173
| E. | Oficina Central (4%) | [7 empty] | -240558644.7258
| F. | TOTAL | [7 empty] | 525182335.4915
Fecha de Inicio Contractual
|  | Fecha de Termino Contractual | 2025-09-30
Administrador Obra

## Analisis por Categorias
|  |  |  | ERROR DE PRODUCCION - ADICIONALES |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | -0.0018702 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  |  | ERROR DE PRODUCCION - ADICIONALES |  | 4750000000.2055 | 4313940396.368 | 1561321455.4185 | 138704266.3586 | 0 | 6013966118.145 | 4451884172.2224 | 1562081945.9245 | 6013966118.1469 | 4451872427.8224 | 1541301354.4185 | 5993173782.2408 | 5598112754.5762 | 3.7253e-09 | 25727542.3427 | 5623840296.9188 | 5416266799.5762 | 3.7253e-09 | 165917602.5227 | 5582184402.0988 | 0.0051059 | 0 | 0 | 4384841 | 4384841
|  |  |  | ERROR DE COSTO - CAMBIO CATEGORIA - PROVISION |  |  | 3931246334 |  |  |  | 5993173782.2408 | PRODUCCION |  |  | 14: COSTOS; 22: PROYECCION
|  |  |  | ERROR DE PROYECCION - INVENTARIO |  |  | 382694062.368 |  | 138609278.152 |  |  | ACUMULADA |  |  | 11: ACUMULADA ANTERIOR; 14: ACUMULADO; 18: ACUMULADO ANTERIOR; 22: PRODUCCION; 23: COSTOS
[6 empty] | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL |  |  | FORMULA | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | DESDE AX | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | FORMULA | DESDE AX | DESDE AX | CARGA MANUAL | FORMULA
FORMATO GENERAL | SUBGRUPO | NOMBRE SUBGRUPO | CATEGORIA2 | NOMBRE CATEGORIA | INCLUIR | PRESUPUESTO (ORIGINAL) | POM | ADICIONALES | REAJUSTE PAGADO | REAJUSTE PROYECTADO | PRESUPUESTO FINAL PROYECTADO | PRODUCCION PARTIDAS ORIGINALES ACTUAL | PRODUCCION ADICIONALES ACTUAL | TOTAL PRODUCCION ACTUAL | PRODUCCION ANTERIOR | PRODUCCION ADICIONALES ANTERIOR | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | COSTO ACUMULADO AX | CAMBIO DE CATEGORIA | PROVISIONES | COSTO REAL | COSTO ACUMULADO ANTERIOR | CAMBIO DE CATEGORIA ANTERIOR | PROVISIONES ANTERIOR | COSTO REAL ANTERIOR | PROYECCION DE INGRESO DEL SALDO | INVENTARIO | PEDIDOS DE COMPRA NO RECIBIDOS | PROYECCION DE COSTO DEL SALDO | PROYECCION TOTAL DE COSTO | ITEM | Columna1
|  |  | 10-0000-000G | MAO / Por Distribuir (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0101-000G | MAO CD - Civil / Movimiento de tierra (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0A01 | 0A01 | Obras Civiles | 11-0102-000G | MAO CD - Civil / Hormigón (G) | NO | 249347566.4209 | 148362768.551 | 45209536.989 | 5231027.1365 | 0 | 198803332.6765 | 153564671.9854 | 45238660.6911 | 198803332.6765 | 153564671.9854 | 45209536.989 | 198774208.9744 | 242028406 | -15605465 | 0 | 226422941 | 242028406 | -15605465 | 0 | 226422941 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -27619608.3235
|  |  | 11-0103-000G | MAO CD - Civil / Moldaje (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0104-000G | MAO CD - Civil / Enfierradura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0105-000G | MAO CD - Civil / Arquitectura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0199-000G | MAO CD - Civil / Otros (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0207-000G | MAO CD - Estructura / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0B01 | 0A02 | Estructura | 11-0208-000G | MAO CD - Estructura / Montajes (G) | SI | 9107425.316 | 5994572.3527 | 0 | 211358.759 | 0 | 6205931.1118 | 6204754.3736 | 1176.7382 | 6205931.1118 | 6204754.3736 | 0 | 6204754.3736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6205931.1118
|  |  | 11-0231-201G | Remuneraciones / Otros Gastos / Prov. Vacaciones | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0307-000G | MAO CD - Mecánica / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0C01 | 0A03 | Mecanica | 11-0308-000G | MAO CD - Mecánica / Montajes (G) | SI | 648232300.9684 | 663645833.144 | 154756225.7398 | 23399060.2637 | 0 | 841801119.1475 | 686914619.3251 | 154886499.8224 | 841801119.1475 | 686914619.3251 | 156872506.7398 | 843787126.0648 | 590365191 | -3903956 | 0 | 586461235 | 590365191 | -3903956 | 0 | 586461235 | 4.7684e-07 |  |  | 0 | 0 |  | 255339884.1475
|  |  | 11-0321-619A | Remuneraciones / Remuneraciones / Otros Dsctos. al Personal | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0321-619G | Remuneraciones / Remuneraciones / Otros Dsctos. al Personal | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0331-201G | Remuneraciones / Remuneraciones / Remuneraciones | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0407-000G | MAO CD - Cañería / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0D01 | 0A04 | Cañería | 11-0408-000G | MAO CD - Cañería / Montajes (G) | SI | 37872374.3458 | 9336138.603 | 9160674.7123 | 329176.8876 | 0 | 18825990.2028 | 9663482.8008 | 9162507.402 | 18825990.2028 | 9663482.8008 | 9160674.7123 | 18824157.5131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 18825990.2028
|  |  | 11-0507-000G | MAO CD - Electricidad / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0F01 | 0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 11-0508-000G | MAO CD - Electricidad / Montajes (G) | SI | 4909779.3549 | 3800857.2152 | 115680323.2088 | 134011.9723 | 0 | 119615192.3964 | 3934123.077 | 115681069.3194 | 119615192.3964 | 3934123.077 | 115680323.2088 | 119614446.2858 | 41920101 |  | 0 | 41920101 | 41920101 |  | 0 | 41920101 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 77695091.3964
|  |  | 11-0607-000G | MAO CD - Instrumentación / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0608-000G | MAO CD - Instrumentación / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0701-000G | MAO CD - Aislación / Aislación (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0807-000G | MAO CD - Caldera / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0808-000G | MAO CD - Caldera / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0907-000G | MAO CD - Ductos / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-0908-000G | MAO CD - Ductos / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-1001-000G | MAO CD - Comisionamiento / Comisionamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0N01 | 0A08 | Andamios | 11-1101-000G | MAO CD - Andamios / Andamios (G) | SI | 40034534.0397 | 36291828.8904 | 17061590.6274 | 1279590.1803 | 0 | 54633009.6981 | 37564294.9625 | 17068714.7356 | 54633009.6981 | 37564294.9625 | 17061590.6274 | 54625885.5899 | 166683412 |  | 0 | 166683412 | 166683412 |  | 0 | 166683412 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -112050402.3019
|  |  | 11-1201-000G | MAO CD - Pintura / Pintura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D07 | Operador | 11-1201-010G | MAO CD - Equipos / Equipos / Operador (G) | SI | 109544629.7149 | 109544629.7149 | 31540254.4161 | 3862363.4238 | 0 | 144947247.5548 | 113385489.4609 | 31561758.0939 | 144947247.5548 | 113385489.4609 | 31540254.4161 | 144925743.877 | 78474322 |  | 0 | 78474322 | 78474322 |  | 0 | 78474322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 66472925.5548
0Z01 | 0D08 | Rigger | 11-1201-020G | MAO CD - Equipos / Equipos / Rigger (G) | SI | 69826848.0095 | 69826848.0095 | 20104651.0178 | 2461979.7835 | 0 | 92393478.8108 | 72275120.74 | 20118358.0708 | 92393478.8108 | 72275120.74 | 20104651.0178 | 92379771.7579 | 40245262 |  | 0 | 40245262 | 40245262 |  | 0 | 40245262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 52148216.8108
|  |  | 11-1201-030G | MAO CD - Equipos / Equipos / Operador dpto Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-1201-040G | MAO CD - Equipos / Equipos / Rigger dpto Equipos(G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-1307-000G | MAO CD - Estanque / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-1308-000G | MAO CD - Estanque / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 11-7101-000G | MAO CD - Multas (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1F01 | 1F01 | Staff Superior | 12-5101-000G | MAO CI - Staff Superior / Staff Superior (G) | SI | 263311370.3335 | 263311370.3335 | 117227018.2387 | 9283925.7249 | 0 | 389822314.2971 | 272543607.8755 | 117278706.4216 | 389822314.2971 | 272543607.8755 | 117227018.2387 | 389770626.1142 | 354096373.811 |  | 0 | 354096373.811 | 329098916.811 |  | 0 | 329098916.811 | 0 |  |  | 1652803.5 | 1652803.5 |  | 34073136.9861
1F02 | 1F02 | Oficina Técnica | 12-5201-000G | MAO CI - Oficina Técnica / Oficina Técnica (G) | SI | 80469294.783 | 80469294.783 | 40759474.9218 | 2837214.948 | 0 | 124065984.6528 | 83290713.5593 | 40775271.0935 | 124065984.6528 | 83290713.5593 | 40759474.9218 | 124050188.4811 | 122778866.5333 |  | 0 | 122778866.5333 | 122778866.5333 |  | 0 | 122778866.5333 | 1.4901e-08 |  |  | 0 | 0 |  | 1287118.1195
1F03 | 1F03 | Supervisión | 12-5301-000G | MAO CI - Supervisión / Supervisión (G) | SI | 97274459.0219 | 97274459.0219 | 70947696.3509 | 3429737.3917 | 0 | 171651892.7644 | 100685101.3778 | 70966791.3866 | 171651892.7644 | 100685101.3778 | 70947696.3509 | 171632797.7287 | 121259605 |  | 0 | 121259605 | 121259605 |  | 0 | 121259605 | 2.9802e-08 |  |  | 0 | 0 |  | 50392287.7644
1F06 | 1F06 | Administración | 12-5401-000G | MAO CI - Administración / Administración (G) | SI | 55188181.1204 | 55188181.1204 | 34340825.0439 | 1945844.4721 | 0 | 91474850.6365 | 57123192.1189 | 34351658.5176 | 91474850.6365 | 57123192.1189 | 34340825.0439 | 91464017.1628 | 89355743 |  | 0 | 89355743 | 89355743 |  | 0 | 89355743 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2119107.6365
1F04 | 1F04 | Prevención De Riesgos | 12-5501-000G | MAO CI - Prevención De Riesgos / Prevención De Riesgos (G) | SI | 97189486.6873 | 97189486.6873 | 46236102.1326 | 3426741.407 | 0 | 146852330.2269 | 100597149.7386 | 46255180.4882 | 146852330.2269 | 100597149.7386 | 46236102.1326 | 146833251.8712 | 84690890 |  | 0 | 84690890 | 84690890 |  | 0 | 84690890 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 62161440.2269
1F05 | 1F05 | Calidad | 12-5601-000G | MAO CI - Control De Calidad / Control De Calidad (G) | SI | 39901819.7608 | 39901819.7608 | 19964508.8261 | 1406872.5193 | 0 | 61273201.1062 | 41300859.5285 | 19972341.5777 | 61273201.1062 | 41300859.5285 | 19964508.8261 | 61265368.3546 | 44849347 |  | 0 | 44849347 | 44849347 |  | 0 | 44849347 | 7.4506e-09 |  |  | 0 | 0 |  | 16423854.1062
1F07 | 1F07 | Servicios | 12-5701-000G | MAO CI - Servicios / Servicios (G) | SI | 67752174.7635 | 67752174.7635 | 29545181.733 | 2388830.218 | 0 | 99686186.7146 | 70127705.1882 | 29558481.5264 | 99686186.7146 | 70127705.1882 | 29545181.733 | 99672886.9212 | 145760303 |  | 0 | 145760303 | 136346467 |  | 2473412 | 138819879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -46074116.2854
1F08 | 1F08 | Topografía | 12-5902-000G | MAO CI - Servicios / Topografía (G) | SI | 44741710.3593 | 44741710.3593 | 18619728.9938 | 1577519.0994 | 0 | 64938958.4525 | 46310446.6336 | 18628511.8189 | 64938958.4525 | 46310446.6336 | 18619728.9938 | 64930175.6274 | 80582133 |  | 0 | 80582133 | 80582133 |  | 0 | 80582133 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -15643174.5475
|  |  | 12-6001-000G | MAO CI - Prov. Pers. Planta / PROVAC (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 12-6002-000G | MAO CI - Prov. Pers. Planta / PIAS (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 12-7101-000G | MAO CI - Multas (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 12-9999-990G | MO / Personal Inclusion / (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0102-010A | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (A) | SI | 229870481.5426 | 205135537.0747 | 0 | 7232741.5536 | 0 | 212368278.6283 | 212328010.397 | 40268.2313 | 212368278.6283 | 212328010.397 | 0 | 212328010.397 | 237696926 |  | 0 | 237696926 | 231456519 |  | 0 | 231456519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -25328647.3717
|  |  | 21-0102-010G | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0102-020A | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón Prefabricado (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0102-020G | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón Prefabricado (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0102-030A | MAT CD - Civil / Hormigón / Flete prefabricado (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0102-030G | MAT CD - Civil / Hormigón / Flete prefabricado (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0103-010A | MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0103-010G | MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0104-010A | MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (A) | SI | 190055117.799 | 125897575.374 | 0 | 4438941.3843 | 0 | 130336516.7583 | 130311802.9873 | 24713.771 | 130336516.7583 | 130311802.9873 | 0 | 130311802.9873 | 137402684 |  | 0 | 137402684 | 137338244 |  | 0 | 137338244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -7066167.2417
|  |  | 21-0104-010G | MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0105-010A | MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0105-010G | MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0105-990A | MAT CD - Civil / Arquitectura / Otros (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0105-990G | MAT CD - Civil / Arquitectura / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0111-010A | MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (A) | SI | 16081600 | 44540332 | 0 | 1570418.8297 | 0 | 46110750.8297 | 46102007.5353 | 8743.2944 | 46110750.8297 | 46102007.5353 | 0 | 46102007.5353 | 122477342 |  | 0 | 122477342 | 122477342 |  | 0 | 122477342 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -76366591.1703
|  |  | 21-0111-010G | MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0199-010A | MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (A) | SI | 68946512.8755 | 46314997.2815 | 15689297.0222 | 1632990.6079 | 0 | 63637284.9116 | 47938896.2272 | 15698388.6844 | 63637284.9116 | 47938896.2272 | 15689297.0222 | 63628193.2493 | 50878886 |  | 0 | 50878886 | 49286337 |  | 843955 | 50130292 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12758398.9116
|  |  | 21-0199-010G | MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0212-010A | MAT CD - Estructura / Suministro Estructura / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0212-010G | MAT CD - Estructura / Suministro Estructura / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0213-010A | MAT CD - Estructura / Pernos / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0213-010G | MAT CD - Estructura / Pernos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0214-010A | MAT CD - Estructura / Soldaduras y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0214-010G | MAT CD - Estructura / Soldaduras y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0215-010A | MAT CD - Estructura / Suministro Revestimiento / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0215-010G | MAT CD - Estructura / Suministro Revestimiento / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0299-010A | MAT CD - Estructura / Otros / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0299-010G | MAT CD - Estructura / Otros / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0314-010A | MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (A) | SI | 56641076.8482 | 56342402.7165 | 0 | 1986540.4267 | 0 | 58328943.1432 | 58317883.0951 | 11060.0481 | 58328943.1432 | 58317883.0951 | 0 | 58317883.0951 | 206746466 |  | 1073940 | 207820406 | 199595878 |  | 1073940 | 200669818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -149491462.8568
|  |  | 21-0314-010G | MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0317-010A | MAT CD - Mecánica / Suministro Equipos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0317-010G | MAT CD - Mecánica / Suministro Equipos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0318-010A | MAT CD - Mecánica / Soportes / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0318-010G | MAT CD - Mecánica / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0319-010A | MAT CD - Mecánica / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0319-010G | MAT CD - Mecánica / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0399-010A | MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (A) | SI | 87689706.3046 | 82306843.0146 | 81157037.3657 | 2902003.8756 | 0 | 166365884.2559 | 85192690.0066 | 81173194.2493 | 166365884.2559 | 85192690.0066 | 81157037.3657 | 166349727.3723 | 131689572 |  | 0 | 131689572 | 116259634 |  | 4541208 | 120800842 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 34676312.2559
|  |  | 21-0399-010G | MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0414-010A | MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0414-010G | MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0418-010A | MAT CD - Cañería / Soportes / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0418-010G | MAT CD - Cañería / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0419-010A | MAT CD - Cañería / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0419-010G | MAT CD - Cañería / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0420-010A | MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0420-010G | MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0499-010A | MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (A) | SI | 3653812.5724 | 873470.7648 | 165494.3977 | 30797.1422 | 0 | 1069762.3047 | 904096.4441 | 165665.8606 | 1069762.3047 | 904096.4441 | 165494.3977 | 1069590.8418 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1069762.3047
|  |  | 21-0499-010G | MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0514-010A | MAT CD - Electricidad / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0514-010G | MAT CD - Electricidad / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0517-010A | MAT CD - Electricidad / Suministro de Equipos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0517-010G | MAT CD - Electricidad / Suministro de Equipos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0518-010A | MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0518-010G | MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0521-010A | MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0521-010G | MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0522-010A | MAT CD - Electricidad / Suministro Conduits / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0522-010G | MAT CD - Electricidad / Suministro Conduits / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0523-010A | MAT CD - Electricidad / Sumin Bdejas+Escalerillas / Todo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0523-010G | MAT CD - Electricidad / Sumin Bdejas+Escalerillas / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad | 21-0599-010A | MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (A) | SI | 1198500 | 932875 | 0 | 32891.6378 | 0 | 965766.6378 | 965583.5138 | 183.1239 | 965766.6378 | 965583.5138 | 0 | 965583.5138 | 3189423 |  | 0 | 3189423 | 3045313 |  | 515072 | 3560385 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -2223656.3622
|  |  | 21-0599-010G | MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0614-010A | MAT CD - Instrumentac. / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0614-010G | MAT CD - Instrumentac. / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0617-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Equipos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0617-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Equipos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0618-010A | MAT CD - Instrumentac. / Soportes / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0618-010G | MAT CD - Instrumentac. / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0621-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Cables / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0621-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Cables / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0622-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Conduits / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0622-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Conduits / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0623-010A | MAT CD - Instrumentac. / Sumin Bdejas+Escalerills / Todo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0623-010G | MAT CD - Instrumentac. / Sumin Bdejas+Escalerills / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0630-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Instrumentos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0630-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Instrumentos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0699-010A | MAT CD - Instrumentac. / Materiales varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0699-010G | MAT CD - Instrumentac. / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0700-001G | MO / Mano de Obra (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0724-010A | MAT CD - Aislación / Suminist. Material Aislación / Todo (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0724-010G | MAT CD - Aislación / Suminist. Material Aislación / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0725-010A | MAT CD - Aislación / Suministro de Revestimiento / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0725-010G | MAT CD - Aislación / Suministro de Revestimiento / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0799-010A | MAT CD - Aislación / Materiales varios / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0799-010G | MAT CD - Aislación / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0814-010A | MAT CD - Caldera / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0814-010G | MAT CD - Caldera / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0826-010A | MAT CD - Caldera / Suministro Caldera / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0826-010G | MAT CD - Caldera / Suministro Caldera / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0899-010A | MAT CD - Caldera / Materiales varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0899-010G | MAT CD - Caldera / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0914-010A | MAT CD - Ductos / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0914-010G | MAT CD - Ductos / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0918-010A | MAT CD - Ductos / Soportes / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0918-010G | MAT CD - Ductos / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0919-010A | MAT CD - Ductos / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0919-010G | MAT CD - Ductos / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0927-010A | MAT CD - Ductos / Suminist. y Fabricación Ductos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0927-010G | MAT CD - Ductos / Suminist. y Fabricación Ductos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0999-010A | MAT CD - Ductos / Materiales Varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-0999-010G | MAT CD - Ductos / Materiales Varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1314-010A | MAT CD - Estanque / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1314-010G | MAT CD - Estanque / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1319-010A | MAT CD - Estanque / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1319-010G | MAT CD - Estanque / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1328-010A | MAT CD - Estanque / Suminist. Estanque (Planchas) / Todo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1328-010G | MAT CD - Estanque / Suminist. Estanque (Planchas) / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1399-010A | MAT CD - Estanque / Materiales Varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-1399-010G | MAT CD - Estanque / Materiales Varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-9730-010A | MAT CD - Importaciones / Importaciones / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-9730-010G | MAT CD - Importaciones / Importaciones / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-9801-010A | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-9801-010G | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-9901-010A | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 21-9901-010G | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0101-000A | SUB CD - Civil / Movimiento de tierra (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0101-000G | SUB CD - Civil / Movimiento de tierra (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0102-000A | SUB CD - Civil / Hormigón (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0102-000G | SUB CD - Civil / Hormigón (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z02 | 0X01 | Moldajes | 31-0103-000A | SUB CD - Civil / Moldaje (A) | SI | 3419673.72 | 1975517.9892 | 0 | 69653.5142 | 0 | 2045171.5034 | 2044783.708 | 387.7954 | 2045171.5034 | 2044783.708 | 0 | 2044783.708 | 4526510 |  | 0 | 4526510 | 4526510 |  | 0 | 4526510 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -2481338.4966
|  |  | 31-0103-000G | SUB CD - Civil / Moldaje (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0104-000A | SUB CD - Civil / Enfierradura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0104-000G | SUB CD - Civil / Enfierradura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0105-000A | SUB CD - Civil / Arquitectura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0105-000G | SUB CD - Civil / Arquitectura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0132-000A | SUB CD - Civil / Agotamiento (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0132-000G | SUB CD - Civil / Agotamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z02 | 0X03 | Laboratorio | 31-0133-000A | SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (A) | SI | 22923307.425 | 13242610.2307 | 0 | 466912.6503 | 0 | 13709522.881 | 13706923.3485 | 2599.5325 | 13709522.881 | 13706923.3485 | 0 | 13706923.3485 | 7754992 |  | 1912446.676 | 9667438.676 | 7754992 |  | 1912446.676 | 9667438.676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4042084.205
|  |  | 31-0133-000G | SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0134-000A | SUB CD - Civil / Revestimiento Radier Epoxico (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0134-000G | SUB CD - Civil / Revestimiento Radier Epoxico (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z02 | 0X04 | Entibaciones | 31-0135-000A | SUB CD - Civil / Entibaciones (A) | SI | 37704331.5 | 21781488.8927 | 123151438.8195 | 767979.464 | 0 | 145700907.1762 | 22545192.6372 | 123155714.5391 | 145700907.1762 | 22545192.6372 | 123151438.8195 | 145696631.4567 | 102207264 |  | 0 | 102207264 | 102207264 |  | 0 | 102207264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 43493643.1762
|  |  | 31-0135-000G | SUB CD - Civil / Entibaciones (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0199-000A | SUB CD - Civil / Otros (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0199-000G | SUB CD - Civil / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0206-000A | SUB CD - Estructura / Pintura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0206-000G | SUB CD - Estructura / Pintura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0207-000A | SUB CD - Estructura / Montaje de Estructura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0207-000G | SUB CD - Estructura / Montaje de Estructura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0208-000A | SUB CD - Estructura / Montaje de Revestimiento (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0208-000G | SUB CD - Estructura / Montaje de Revestimiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0299-000A | SUB CD - Estructura / Otros (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0299-000G | SUB CD - Estructura / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0307-000A | SUB CD - Mecánica / Montaje Equipos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0307-000G | SUB CD - Mecánica / Montaje Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0308-000A | SUB CD - Mecánica / Montajes (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0308-000G | SUB CD - Mecánica / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0339-000A | SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0339-000G | SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0340-000A | SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0340-000G | SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0341-000A | SUB CD - Mecánica / Análisis de Vibración (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0341-000G | SUB CD - Mecánica / Análisis de Vibración (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0342-000A | SUB CD - Mecánica / HI-TORQ (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0342-000G | SUB CD - Mecánica / HI-TORQ (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0343-000A | SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0343-000G | SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0399-000A | SUB CD - Mecánica / Otros (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0399-000G | SUB CD - Mecánica / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0406-000A | SUB CD - Cañería / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0406-000G | SUB CD - Cañería / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0407-000A | SUB CD - Cañería / Montaje Cañerías (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0407-000G | SUB CD - Cañería / Montaje Cañerías (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0408-000A | SUB CD - Cañería / Montajes (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0408-000G | SUB CD - Cañería / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0445-000A | SUB CD - Cañería / Pintura Cañerías (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0445-000G | SUB CD - Cañería / Pintura Cañerías (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z02 | 0X05 | Ensayos | 31-0446-000A | SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (A) | SI | 22686901.2798 | 13106040.303 | 10410111.1255 | 462097.4194 | 0 | 23978248.8478 | 13565564.9986 | 10412683.8492 | 23978248.8478 | 13565564.9986 | 10410111.1255 | 23975676.1241 | 10062750 |  | 5198919.6667 | 15261669.6667 | 10062750 |  | 5198919.6667 | 15261669.6667 | 3.7253e-09 |  |  | 0 | 0 |  | 8716579.1812
|  |  | 31-0446-000G | SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0447-000A | SUB CD - Cañería / Limpieza Química (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0447-000G | SUB CD - Cañería / Limpieza Química (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0448-000A | SUB CD - Cañería / Soplado Cañería (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0448-000G | SUB CD - Cañería / Soplado Cañería (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0449-000A | SUB CD - Cañería / Tratamiento Térmico (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0449-000G | SUB CD - Cañería / Tratamiento Térmico (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0450-000A | SUB CD - Cañería / Vendajes Cañerías FRP (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0450-000G | SUB CD - Cañería / Vendajes Cañerías FRP (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z02 | 0X06 | Termofusion | 31-0451-000A | SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (A) | NO | 4509885.6 | 2605324.6191 | 9089584 | 91859.4599 | 0 | 11786768.079 | 2696672.6521 | 9090095.4268 | 11786768.079 | 2696672.6521 | 9089584 | 11786256.6521 | 6534900 |  | 0 | 6534900 | 6534900 |  | 0 | 6534900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5251868.079
|  |  | 31-0451-000G | SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0452-000A | SUB CD - Cañería / Pruebas Hidraulicas / Neumaticas (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0452-000G | SUB CD - Cañería / Pruebas Hidraulicas / Neumaticas (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0499-000A | SUB CD - Cañería / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0499-000G | SUB CD - Cañería / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0508-000A | SUB CD - Electricidad / Mtaje. Lín. Media y Alta Tensión (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0508-000G | SUB CD - Electricidad / Mtaje. Lín. Media y Alta Tensión (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0553-000A | SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0553-000G | SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0554-000A | SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0554-000G | SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0555-000A | SUB CD - Electricidad / HI-POT (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0555-000G | SUB CD - Electricidad / HI-POT (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0599-000A | SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0599-000G | SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0657-000A | SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0657-000G | SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0658-000A | SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0658-000G | SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0699-000A | SUB CD - Instrumentación / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0699-000G | SUB CD - Instrumentación / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0708-000A | SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0708-000G | SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0799-000A | SUB CD - Aislación / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0799-000G | SUB CD - Aislación / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0807-000A | SUB CD - Caldera / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0807-000G | SUB CD - Caldera / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0808-000A | SUB CD - Caldera / Montaje Caldera (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0808-000G | SUB CD - Caldera / Montaje Caldera (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0846-000A | SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0846-000G | SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0861-000A | SUB CD - Caldera / Soplado (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0861-000G | SUB CD - Caldera / Soplado (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0862-000A | SUB CD - Caldera / Refractario (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0862-000G | SUB CD - Caldera / Refractario (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0864-000A | SUB CD - Caldera / Tratamiento Térmico (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0864-000G | SUB CD - Caldera / Tratamiento Térmico (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0865-000A | SUB CD - Caldera / Izamiento Domo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0865-000G | SUB CD - Caldera / Izamiento Domo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0866-000A | SUB CD - Caldera / Prueba Hidraulica (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0866-000G | SUB CD - Caldera / Prueba Hidraulica (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0867-000A | SUB CD - Caldera / Agua Desmineralizada (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0867-000G | SUB CD - Caldera / Agua Desmineralizada (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0868-000A | SUB CD - Caldera / Manejo y Disposición Efluentes (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0868-000G | SUB CD - Caldera / Manejo y Disposición Efluentes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0899-000A | SUB CD - Caldera / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0899-000G | SUB CD - Caldera / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0907-000A | SUB CD - Ductos / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0907-000G | SUB CD - Ductos / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0908-000A | SUB CD - Ductos / Montajes (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0908-000G | SUB CD - Ductos / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0946-000A | SUB CD - Ductos / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0946-000G | SUB CD - Ductos / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0999-000A | SUB CD - Ductos / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-0999-000G | SUB CD - Ductos / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1307-000A | SUB CD - Estanque / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1307-000G | SUB CD - Estanque / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1308-000A | SUB CD - Estanque / Montaje Estanque (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1308-000G | SUB CD - Estanque / Montaje Estanque (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1346-000A | SUB CD - Estanque / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1346-000G | SUB CD - Estanque / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1366-000A | SUB CD - Estanque / Prueba Hidraulica (Estanqueidad) (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1366-000G | SUB CD - Estanque / Prueba Hidraulica (Estanqueidad) (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1399-000A | SUB CD - Estanque / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1399-000G | SUB CD - Estanque / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1469-000A | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1469-000G | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1470-000A | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería P&A (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-1470-000G | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería P&A (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9908-000A | SUB CD - Otras especialidades / Montaje Transformador (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9908-000G | SUB CD - Otras especialidades / Montaje Transformador (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9971-000A | SUB CD - Otras especialidades / Touch-UP (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9971-000G | SUB CD - Otras especialidades / Touch-UP (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9972-000A | SUB CD - Otras especialidades / HVAC (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9972-000G | SUB CD - Otras especialidades / HVAC (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9973-000A | SUB CD - Otras especialidades / Equipo Mtje Megalift (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9973-000G | SUB CD - Otras especialidades / Equipo Mtje Megalift (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z02 | 0X07 | Otros Subcontratos | 31-9975-000A | SUB CD - Otras especialidades / Gestión (A) | NO | 18977373.1264 | 10963075.7401 | 30110582.9365 | 386540.0144 | 0 | 41460198.6911 | 11347463.6961 | 30112734.995 | 41460198.6911 | 11347463.6961 | 10110582.9365 | 21458046.6326 | 49760135 |  | 0 | 49760135 | 35403339 |  | 11021256 | 46424595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -8299936.3089
|  |  | 31-9975-000G | SUB CD - Otras especialidades / Gestión (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9975-010A | SUB CD - Otras especialidades / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9975-010G | SUB CD - Otras especialidades / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9976-000A | SUB CD - Otras especialidades / Admin. Financiera (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 31-9976-000G | SUB CD - Otras especialidades / Admin. Financiera (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1011-000A | EQU CD - Mayor / Grúa / Propio (A) | NO | 232072407.84 | 232072407.84 | 94571861.7247 | 8182491.3009 | 0 | 334826760.8656 | 240209343.1854 | 94617417.6802 | 334826760.8656 | 240209343.1854 | 94571861.7247 | 334781204.9101 | 322034741.4705 |  | 11999999 | 334034740.4705 | 313855515.4705 |  | 8179225 | 322034740.4705 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 792020.3951
|  |  | 41-1011-000G | EQU CD - Mayor / Grúa / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1012-000A | EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1012-000G | EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1021-000A | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Propio (A) | NO | 51659953.8 | 51659953.8 | 0 | 1821444.9814 | 0 | 53481398.7814 | 53471257.9009 | 10140.8805 | 53481398.7814 | 53471257.9009 | 0 | 53471257.9009 | 47594742.5 |  | -15381712 | 32213030.5 | 47594742.5 |  | 0 | 47594742.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 21268368.2814
|  |  | 41-1021-000G | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1022-000A | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1022-000G | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1031-000A | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Propio (A) | NO | 27498990.792 | 27498990.792 | 0 | 969569.1747 | 0 | 28468559.9667 | 28463161.898 | 5398.0687 | 28468559.9667 | 28463161.898 | 0 | 28463161.898 | 230000 |  | 0 | 230000 | 230000 |  | 0 | 230000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 28238559.9667
|  |  | 41-1031-000G | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1031-010A | EQU CD - Mayor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1031-010G | EQU CD - Mayor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1032-000A | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1032-000G | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D03 | Movimiento de tierra | 41-1041-000A | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Propio (A) | NO | 128778478.8483 | 73393113.8756 | 37078093.1641 | 2587720.4508 | 0 | 113058927.4905 | 75966427.2133 | 37092500.2772 | 113058927.4905 | 75966427.2133 | 37078093.1641 | 113044520.3773 | 49682240.3743 |  | 0 | 49682240.3743 | 49682240.3743 |  | 0 | 49682240.3743 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 63376687.1162
|  |  | 41-1041-000G | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1042-000A | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1042-000G | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D02 | Equipos Menores | 41-1051-000A | EQU CD - Mayor / Generador / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1051-000G | EQU CD - Mayor / Generador / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1052-000A | EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1052-000G | EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D02 | Equipos Menores | 41-1061-000A | EQU CD - Mayor / Compresor / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1061-000G | EQU CD - Mayor / Compresor / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1062-000A | EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1062-000G | EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1071-000A | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1071-000G | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1072-000A | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1072-000G | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1081-000A | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1081-000G | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1082-000A | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1082-000G | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1981-000A | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1981-000G | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1982-000A | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1982-000G | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1991-000A | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1991-000G | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1992-000A | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-1992-000G | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D09 | Maquinas Soldadoras | 41-2501-000A | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254206 |  | 0 | 1254206 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -1254206
|  |  | 41-2501-000G | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2502-000A | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2502-000G | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2511-000A | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2511-000G | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2512-000A | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2512-000G | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D04 | Andamios | 41-2521-000A | EQU CD - Menor / Andamios / Propio (A) | NO | 23667361.04 | 22408507 | 6814342.159 | 790087.0909 | 0 | 30012936.2499 | 23194195.2873 | 6818740.9626 | 30012936.2499 | 23194195.2873 | 6814342.159 | 30008537.4463 | 55432000 |  | 357943 | 55789943 | 52621968 |  | 2572093 | 55194061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -25777006.7501
|  |  | 41-2521-000G | EQU CD - Menor / Andamios / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D04 | Andamios | 41-2522-000A | EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (A) | SI | 0 | 1150718.6 | 0 | 40572.4447 | 0 | 1191291.0447 | 1191065.1579 | 225.8868 | 1191291.0447 | 1191065.1579 | 0 | 1191065.1579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1191291.0447
|  |  | 41-2522-000G | EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2981-000A | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2981-000G | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2982-000A | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2982-000G | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2991-000A | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-2991-000G | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D02 | Equipos Menores | 41-2992-000A | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (A) | SI | 106019661.3016 | 60431008.5832 | 44060624.908 | 2130697.9431 | 0 | 106622331.4344 | 62549843.8824 | 44072487.5519 | 106622331.4344 | 62549843.8824 | 44060624.908 | 106610468.7905 | 62785748 |  | 2868186 | 65653934 | 56339836 |  | 15819070 | 72158906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40968397.4344
|  |  | 41-2992-000G | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-3961-000A | EQU CD - Combustibles / Bencina / Bencina (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-3961-000G | EQU CD - Combustibles / Bencina / Bencina (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D05 | Combustible | 41-3971-000A | EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) | NO | 39200000 | 39200000 | 11286522.9115 | 1382127.5092 | 0 | 51868650.4207 | 40574432.5252 | 11294217.8955 | 51868650.4207 | 40574432.5252 | 11286522.9115 | 51860955.4367 | 7807673 |  | 0 | 7807673 | 7372308 |  | 0 | 7372308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 44060977.4207
|  |  | 41-3971-000G | EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-3971-010A | EQU CD - Combustibles / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-3971-010G | EQU CD - Combustibles / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z01 | 0D06 | Fletes | 41-4951-000A | EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (A) | NO | 36937813.12 | 36937813.12 | 10635190.6653 | 1302366.5215 | 0 | 48875370.3068 | 38232928.7262 | 10642441.5806 | 48875370.3068 | 38232928.7262 | 10635190.6653 | 48868119.3915 | 53240852 |  | 0 | 53240852 | 51140852 |  | 0 | 51140852 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -4365481.6932
|  |  | 41-4951-000G | EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-5941-000A | EQU CD - Certific. de Equipos / Certificación / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-5941-000G | EQU CD - Certific. de Equipos / Certificación / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-6201-040G | EQU CD - Depreciacion maquinaria en Leasing | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 41-6201-050G | EQU CD - Depreciacion maquinaria | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2531-000A | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2531-000G | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z01 | 1G03 | Equipo Topográfico | 42-2532-000A | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (A) | SI | 4087380.96 | 4087380.96 | 1221646.0359 | 144114.3282 | 0 | 5453141.3241 | 4230692.9328 | 1222448.3913 | 5453141.3241 | 4230692.9328 | 1221646.0359 | 5452338.9687 | 5007325 |  | 0 | 5007325 | 5007325 |  | 0 | 5007325 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 445816.3241
|  |  | 42-2532-000G | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z01 | 1G01 | Camioneta | 42-2541-000A | EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (A) | NO | 24410747.4 | 24410747.4 | 9845294.3277 | 860682.7934 | 0 | 35116724.5211 | 25266638.3488 | 9850086.1724 | 35116724.5211 | 25266638.3488 | 9845294.3277 | 35111932.6765 | 73401377.5 |  | 0 | 73401377.5 | 66677771.5 |  | 3474736 | 70152507.5 | 0 |  |  | 482537.5 | 482537.5 |  | -38767190.4789
|  |  | 42-2541-000G | EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (G)(MANTENCION) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2541-020G | EQU CI - Menor / Camioneta / Depreciacion | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2542-000A | EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2542-000G | EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2551-000A | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2551-000G | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2551-010G | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (G) / DEP MAQ | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2551-020g | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (G) / DEP MAQ LEASING | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z01 | 1G02 | Movilización | 42-2552-000A | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Arriendo (A) | NO | 57172500 | 57172500 | 23461233.0956 | 2015808.2913 | 0 | 82649541.3869 | 59177085.2946 | 23472456.0923 | 82649541.3869 | 59177085.2946 | 23461233.0956 | 82638318.3902 | 27541999.8 |  | 0 | 27541999.8 | 26706000 |  | 835999.8 | 27541999.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 55107541.5869
|  |  | 42-2552-000G | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2561-000A | EQU CI - Menor / Ambulancia / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2561-000G | EQU CI - Menor / Ambulancia / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2562-000A | EQU CI - Menor / Ambulancia / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2562-000G | EQU CI - Menor / Ambulancia / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2991-000A | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2991-000G | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2992-000A | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2992-000G | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2993-010A | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-2993-010G | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-3931-000A | EQU CI - Combustibles / Gas / Gas (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-3931-000G | EQU CI - Combustibles / Gas / Gas (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-3961-000A | EQU CI - Combustibles / Bencina / Bencina (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-3961-000G | EQU CI - Combustibles / Bencina / Bencina (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-3961-010A | EQU CI - Combustibles / Bencina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 42-3961-010G | EQU CI - Combustibles / Bencina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3971-000A | EQU CI - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) | NO | 27125000 | 27125000 | 10149261.1732 | 956382.8747 | 0 | 38230644.0478 | 28076058.2206 | 10154585.8272 | 38230644.0478 | 28076058.2206 | 10149261.1732 | 38225319.3937 | 17391957 |  | 8064635 | 25456592 | 17391957 |  | 8500000 | 25891957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12774052.0478
|  |  | 42-3971-000G | EQU CI - Combustibles / Petroleo / Petroleo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 44-1631-603G | Oficina / Activo Fijo / Depr. Muebles Y Utiles | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 44-1631-606G | Oficina / Activo Fijo / Depreciacion Instalaciones | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 44-1631-614G | Oficina / Activo Fijo / Depr. D. De Uso De Bs. Rcs. | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Y04 | 0C01 | Seguridad | 51-0101-000A | PHH CD - Seguridad / Seguridad (A) | SI | 49460193.3171 | 42455693.8371 | 14626479.928 | 1496917.9177 | 0 | 58579091.6828 | 43944277.6762 | 14634814.0066 | 58579091.6828 | 43944277.6762 | 14626479.928 | 58570757.6042 | 65116448 |  | 0 | 65116448 | 60103842 |  | 12619379 | 72723221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -6537356.3172
|  |  | 51-0101-000G | PHH CD - Seguridad / Seguridad (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0101-010A | PHH CD - Seguridad /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0101-010G | PHH CD - Seguridad /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Y05 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0201-000A | PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (A) | SI | 12103994.7579 | 10352869.8879 | 2903157.1877 | 365025.16 | 0 | 13621052.2355 | 10715862.7731 | 2905189.4624 | 13621052.2355 | 10715862.7731 | 2903157.1877 | 13619019.9608 | 19527807.2131 |  | 0 | 19527807.2131 | 13947035.2131 |  | 10645256 | 24592291.2131 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -5906754.9776
|  |  | 51-0201-000G | PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0201-010A | PHH CD - Materiales de Consumo / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0201-010G | PHH CD - Materiales de Consumo / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Y06 | 0C03 | Herramienta Menor | 51-0301-000A | PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (A) | SI | 8347786.9814 | 7180370.4014 | 11083564.1251 | 253168.0474 | 0 | 18517102.5739 | 7432128.9377 | 11084973.6362 | 18517102.5739 | 7432128.9377 | 8935438.1251 | 16367567.0628 | 76380238 |  | 0 | 76380238 | 20592366 |  | 30704886 | 51297252 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -57863135.4261
|  |  | 51-0301-000G | PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0301-010A | PHH CD - Herramienta Menor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0301-010G | PHH CD - Herramienta Menor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0301-110A | PHH CD - Herramienta Menor / Prestamo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Y01 | 0C04 | Movilización | 51-0401-000A | PHH CD - Movilización / Movilización (A) | SI | 55882517.0309 | 47866959.2488 | 16854535.7714 | 1687710.2336 | 0 | 66409205.2538 | 49545273.169 | 16863932.0847 | 66409205.2538 | 49545273.169 | 16854535.7714 | 66399808.9404 | 200626601.3667 |  | 0 | 200626601.3667 | 198675935.1667 |  | 1950666.2 | 200626601.3667 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -134217396.1129
|  |  | 51-0401-000G | PHH CD - Movilización / Movilización (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0401-010A | PHH CD - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0401-010G | PHH CD - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Y01 | 0C04 | Movilización | 51-0402-000A | PHH CD - Movilización / Movilización Interna (A) | NO | 77372266.2952 | 66414889.0048 | 3173255.7912 | 2341679.7223 | 0 | 71929824.5183 | 68743531.4438 | 3186293.0745 | 71929824.5183 | 68743531.4438 | 3173255.7912 | 71916787.235 | -1487328 |  | 0 | -1487328 | -1487328 |  | 0 | -1487328 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 73417152.5183
|  |  | 51-0402-000G | PHH CD - Movilización / Movilización Interna (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Y02 | 0C05 | Alimentación | 51-0501-000A | PHH CD - Alimentación / Alimentación (A) | SI | 55445822.5789 | 47593644.7087 | 14654100.9613 | 1678073.6126 | 0 | 63925819.2825 | 49262375.6597 | 14663443.6228 | 63925819.2825 | 49262375.6597 | 14654100.9613 | 63916476.621 | 75162130.6 | -22548639.18 | 2670636 | 55284127.42 | 75162130.6 | -22548639.18 | 2670636 | 55284127.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8641691.8625
|  |  | 51-0501-000G | PHH CD - Alimentación / Alimentación (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0501-010A | PHH CD - Alimentación / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0501-010G | PHH CD - Alimentación / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0601-000A | PHH CD - Art. Oficina / Art. Oficina (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0601-000G | PHH CD - Art. Oficina / Art. Oficina (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0601-010A | PHH CD - Art. Oficina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-0601-010G | PHH CD - Art. Oficina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Y08 | 0C06 | Hoteleria | 51-0801-000A | PHH CD - Pensión y Alojamiento / Pensión y Alojamiento (A) | NO | 180048876.7901 | 154223408.4289 | 42534649.9048 | 5437663.6568 | 0 | 202195721.9905 | 159630797.9364 | 42564924.0541 | 202195721.9905 | 159630797.9364 | 42534649.9048 | 202165447.8412 | 211932874 |  | 0 | 211932874 | 211482474 |  | 400000 | 211882474 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -9737152.0095
|  |  | 51-0801-000G | PHH CD - Pensión y Alojamiento / Pensión y Alojamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-1301-000A | PHH CD - / Hotelería y Movilización / Operadores y Riggers | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 51-1301-000G | PHH CD-/Hotelería y Movilización / Operadores y Riggers (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z03 | 1H01 | Mano De Obra | 62-0101-000G | IFA CI - Mano De Obra / Todos (G) | SI | 27346689.3426 | 27346689.3426 | 8606046.5709 | 964199.2762 | 0 | 36916935.1897 | 28305520.4469 | 8611414.7428 | 36916935.1897 | 28305520.4469 | 8606046.5709 | 36911567.0178 | 887591 | 19509421 | 0 | 20397012 | 887591 | 19509421 | 0 | 20397012 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16519923.1897
0Z03 | 1H09 | Permisos | 62-0201-000A | IFA CI - Permisos De Construcción / Todos (A) | NO | 16500000 | 16500000 | 5192576.207 | 581762.8546 | 0 | 22274339.0616 | 17078523.8945 | 5195815.1671 | 22274339.0616 | 17078523.8945 | 5192576.207 | 22271100.1015 | 3040935 |  | 0 | 3040935 | 3040935 |  | 0 | 3040935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19233404.0616
0Z03 | 1H03 | Materiales | 62-0301-000A | IFA CI - Materiales / Todos (A) | SI | 6230000 | 6230000 | 3442555.6138 | 219659.5506 | 0 | 9892215.1643 | 6448436.5978 | 3443778.5666 | 9892215.1643 | 6448436.5978 | 3442555.6138 | 9890992.2115 | 11679827 |  | 0 | 11679827 | 11543827 |  | 600000 | 12143827 | 1.8626e-09 |  |  | 0 | 0 |  | -1787611.8357
|  |  | 62-0301-000G | IFA CI - Materiales / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z03 | 1H05 | Mobiliarios | 62-0401-000A | IFA CI - Mobiliario / Todos (A) | SI | 5340000 | 5340000 | 2240619.1311 | 188279.6148 | 0 | 7768898.7459 | 5527231.3695 | 2241667.3764 | 7768898.7459 | 5527231.3695 | 2240619.1311 | 7767850.5006 | 8330705 |  | 991016 | 9321721 | 244293 |  | 6289031 | 6533324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -1552822.2541
|  |  | 62-0401-000G | IFA CI - Mobiliario / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z03 | 1H06 | Baños Químicos | 62-0501-000A | IFA CI - Baños Químicos / Todos (A) | SI | 15748843.167 | 15748843.167 | 5656326.7706 | 555278.3005 | 0 | 21960448.2381 | 16301029.96 | 5659418.2781 | 21960448.2381 | 16301029.96 | 5656326.7706 | 21957356.7305 | 36186534 |  | 658000 | 36844534 | 32745023 |  | 4099511 | 36844534 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -14884085.7619
|  |  | 62-0501-000G | IFA CI - Baños Químicos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z03 | 1H04 | Generadores | 62-0601-000A | IFA CI - Energía Eléctrica - Generadores / Todos (A) | NO | 32733000 | 32733000 | 14338605.7722 | 1154111.7285 | 0 | 48225717.5007 | 33880686.2206 | 14345031.2801 | 48225717.5007 | 33880686.2206 | 14338605.7722 | 48219291.9928 | 30203549 |  | 0 | 30203549 | 25812865 |  | 3790687 | 29603552 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18022168.5007
|  |  | 62-0601-000G | IFA CI - Energía Eléctrica - Generadores / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z03 | 1H02 | Containers | 62-0701-000A | IFA CI - Containers / Todos (A) | SI | 19956000 | 19956000 | 11675296.602 | 703615.7289 | 0 | 32334912.3309 | 20655698.3539 | 11679213.977 | 32334912.3309 | 20655698.3539 | 11675296.602 | 32330994.9559 | -19613371 |  | 0 | -19613371 | 4901425 |  | 14072246.18 | 18973671.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 51948283.3309
|  |  | 62-0701-000G | IFA CI - Containers / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-0801-000A | IFA CI - Servicios / Servicios (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-0801-000G | IFA CI - Servicios / Servicios (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z03 | 1H07 | Servicios | 62-0802-000A | IFA CI - Servicios / Suministro Agua Potable (A) | NO | 6500000 | 6500000 | 2045560.324 | 229179.3064 | 0 | 8774739.6303 | 6727903.3524 | 2046836.2779 | 8774739.6303 | 6727903.3524 | 2045560.324 | 8773463.6764 | 1522090 |  | 0 | 1522090 | 1522090 |  | 0 | 1522090 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7252649.6303
|  |  | 62-0802-000G | IFA CI - Servicios / Suministro Agua Potable (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-0901-000A | IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-0901-000G | IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-1001-000A | IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-1001-000G | IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0Z03 | 1H08 | IFA Fletes | 62-1101-000A | IFA CI - Fletes / Todos (A) | SI | 5400000 | 5400000 | 3099670.2008 | 190395.1161 | 0 | 8690065.3168 | 5589335.0928 | 3100730.2241 | 8690065.3168 | 5589335.0928 | 3099670.2008 | 8689005.2935 | 11477630 |  | 0 | 11477630 | 11477630 |  | 0 | 11477630 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -2787564.6832
|  |  | 62-1101-000G | IFA CI - Fletes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-1201-000A | IFA CI - Combustibles / Petroleo (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-1201-000G | IFA CI - Combustibles / Petroleo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-1202-000A | IFA CI - Combustibles / Bencina (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 62-1202-000G | IFA CI - Combustibles / Bencina (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 71-0131-510A | Remuneraciones / Honorarios / Honorarios | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 71-0131-510G | Remuneraciones / Honorarios / Honorarios | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0101-010G | GAS CI - Diferencia tipo de cambio | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0105-150G | GAS CI - Recuperación de Gastos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0431-507A | Otros gastos personal / CCHo Rendiciones / CCH o Rendiciones | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0431-507G | Otros gastos personal / CCHo Rendiciones / CCH o Rendiciones | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0531-511A | Otros gastos personal / Beneficios / Beneficios | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0531-511G | Otros gastos personal / Beneficios / Beneficios | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0631-511A | Otros gastos personal / Estadía / Estadia | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0631-511G | Otros gastos personal / Estadía / Estadia | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0731-511A | Otros gastos personal / Gastos personal / Gastos personal | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0731-511G | Otros gastos personal / Gastos personal / Gastos personal | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0831-511A | Otros gastos personal / Viajes / Viajes | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0831-511G | Otros gastos personal / Viajes / Viajes | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0931-505A | Otros gastos personal / Insumos Oficina / Insumos Oficina | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-0931-505G | Otros gastos personal / Insumos Oficina / Insumos Oficina | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1010-100A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía fija (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1010-100G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía fija (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Comunicación | 72-1010-200A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (A) | SI | 1675000 | 1675000 | 233380.2707 | 59057.7443 | 0 | 1967438.015 | 1733728.9408 | 233709.0742 | 1967438.015 | 1733728.9408 | 233380.2707 | 1967109.2115 | 1232634 |  | 0 | 1232634 | 1160604 |  | 0 | 1160604 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 734804.015
|  |  | 72-1010-200G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I03 | Enlaces Internet | 72-1010-300A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (A) | SI | 7200000 | 7200000 | 1039768.8597 | 253860.1547 | 0 | 8493629.0144 | 7452446.7903 | 1041182.2241 | 8493629.0144 | 7452446.7903 | 1039768.8597 | 8492215.65 | 7233514 |  | 0 | 7233514 | 6797434 |  | 0 | 6797434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1260115.0144
|  |  | 72-1010-300G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Comunicación | 72-1010-400A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (A) | SI | 5936063.4056 | 5936063.4056 | 2179686.2845 | 209295.8298 | 0 | 8325045.52 | 6144193.9826 | 2180851.5374 | 8325045.52 | 6144193.9826 | 2179686.2845 | 8323880.2671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 511308 | 511308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8325045.52
|  |  | 72-1010-400G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computadores | 72-1020-100A | GAS CI - De obra / Computación / Computadores (A) | SI | 9839991.2 | 9839991.2 | 1484417.9108 | 346941.9012 | 0 | 11671351.012 | 10185001.5049 | 1486349.5071 | 11671351.012 | 10185001.5049 | 1484417.9108 | 11669419.4157 | 30559796 |  | 0 | 30559796 | 27644767 |  | 508851 | 28153618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -18888444.988
|  |  | 72-1020-100G | GAS CI - De obra / Computación / Computadores (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Impresoras / Fotocopias | 72-1020-200A | GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (A) | SI | 200000 | 200000 | 1046660.8133 | 7051.671 | 0 | 1253712.4842 | 207012.4108 | 1046700.0734 | 1253712.4842 | 207012.4108 | 1046660.8133 | 1253673.2241 | 5704519 |  | 0 | 5704519 | 4364519 |  | 1413605 | 5778124 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -4450806.5158
|  |  | 72-1020-200G | GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1020-300A | GAS CI - De obra / Computación / Servidores y redes (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1020-300G | GAS CI - De obra / Computación / Servidores y redes (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1020-400A | GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1020-400G | GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1020-500A | GAS CI - De obra / Computación / Software técnico (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1020-500G | GAS CI - De obra / Computación / Software técnico (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Impresoras / Fotocopias | 72-1030-100A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. | SI | 6788715.5472 | 6613603.0602 | 700466.4845 | 233184.7634 | 0 | 7547254.3081 | 6845489.5693 | 701764.7388 | 7547254.3081 | 6845489.5693 | 700466.4845 | 7545956.0538 | 4132264 |  | 0 | 4132264 | 4132264 |  | 348615 | 4480879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3414990.3081
|  |  | 72-1030-100G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I10 | Café. Y Agua Potab. | 72-1030-200A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (A) | SI | 5117633.4354 | 5117633.4354 | 1552899.2113 | 180439.3355 | 0 | 6850971.9822 | 5297068.1764 | 1553903.8058 | 6850971.9822 | 5297068.1764 | 1552899.2113 | 6849967.3876 | 2439332 |  | 0 | 2439332 | 2083832 |  | 0 | 2083832 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 2411639.9822
|  |  | 72-1030-200G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros gastos generales | 72-1030-300A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (A) | NO | 17800000 | 17800000 | 6868671.501 | 627598.7159 | 0 | 25296270.2169 | 18424104.565 | 6872165.6519 | 25296270.2169 | 18424104.565 | 6868671.501 | 25292776.066 | 1809785 |  | 0 | 1809785 | 1809785 |  | 0 | 1809785 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23486485.2169
|  |  | 72-1030-300G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1039-900A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (A) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1039-900G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I09 | Elementos Seguridad Indirectos | 72-1040-100A | GAS CI - De obra / Elemento seguridad Indirectos / Todos (A) | SI | 14137964.2857 | 14137964.2857 | 4623521.2813 | 498481.3613 | 0 | 19259966.9283 | 14633670.356 | 4626296.5723 | 19259966.9283 | 14633670.356 | 4623521.2813 | 19257191.6372 | 10592171 |  | 0 | 10592171 | 9903041 |  | 1734924 | 11637965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8667795.9283
|  |  | 72-1040-100G | GAS CI - De obra / Elemento seguridad Indirectos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I01 | Gastos De Contratación | 72-1050-100A | GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (A) | SI | 39447434.0403 | 38513500.7763 | 21349593.6808 | 1357922.676 | 0 | 61221017.1331 | 39863863.2285 | 21357153.9046 | 61221017.1331 | 39863863.2285 | 21349593.6808 | 61213456.9093 | 10309403 |  | 2315701 | 12625104 | 10309403 |  | 2315701 | 12625104 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 48595913.1331
|  |  | 72-1050-100G | GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1056-000G | CD / Gastos por Caja Chica (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I08 | Calificaciones | 72-1060-100A | GAS CI - De obra / Calific. Soldadores y Procs. / Todos (A) | NO | 30843363.2486 | 28508530.0886 | 4523054.4004 | 1005163.8694 | 0 | 34036748.3584 | 29508097.7161 | 4528650.6423 | 34036748.3584 | 29508097.7161 | 4534798.4004 | 34042896.1165 | 4544089 |  | 0 | 4544089 | 4544089 |  | 0 | 4544089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29492659.3584
1Z02 | 1I04 | Fletes Generales | 72-1070-100A | GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (A) | SI | 27440623.725 | 18892845.4453 | 3651454.3018 | 666130.6484 | 0 | 23210430.3954 | 19555267.4166 | 3655162.9789 | 23210430.3954 | 19555267.4166 | 3651454.3018 | 23206721.7183 | 18195059 |  | 0 | 18195059 | 18177827 |  | 0 | 18177827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5015371.3954
|  |  | 72-1070-100G | GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1080-100A | GAS CI - De obra / Alimentación M. de Obra Indir. / Todos (A | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1080-100G | GAS CI - De obra / Alimentación M. de Obra Indir. / Todos (G | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1090-100A | GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1090-100G | GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1100-100A | GAS CI - De obra / Visitas / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1100-100G | GAS CI - De obra / Visitas / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1110-100A | GAS CI - De obra / Estacionamientos y peajes / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1110-100G | GAS CI - De obra / Estacionamientos y peajes / Todos (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1120-100A | GAS CI - De obra / De Representación / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-1120-100G | GAS CI - De obra / De Representación / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros gastos generales | 72-1990-100A | GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (A) | SI | 28117952.3196 | 28117952.3196 | 9505437.3687 | 991392.7399 | 0 | 38614782.4282 | 29103825.4883 | 9510956.9399 | 38614782.4282 | 29103825.4883 | 9505437.3687 | 38609262.857 | 74384999 |  | 1128000 | 75512999 | 68045781 |  | 1880000 | 69925781 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -36898216.5718
|  |  | 72-1990-100G | GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-2010-110A | GAS CI - Gastos Generales Reembolsables (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-2030-100G | GAS CI - Traspaso venta obra / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-4010-700G | GAS CI / Resultado Forward (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1F09 | 1F09 | Movilización | 72-5801-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (A) | SI | 17775000 | 17775000 | 8810339.2046 | 626717.257 | 0 | 27212056.4616 | 18398228.0137 | 8813828.448 | 27212056.4616 | 18398228.0137 | 8810339.2046 | 27208567.2183 | 79403794 |  | 0 | 79403794 | 78885144 |  | 0 | 78885144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -52191737.5384
|  |  | 72-5801-000G | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-5801-010A | MAO CI - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-5801-010G | MAO CI - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-5802-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Alojamiento (A) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-5802-000G | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Alojamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1F10 | 1F11 | Alimentación | 72-5803-010A | MAO CI - Alojamiento Viatico / Reembolsable | NO | 23518100.4181 | 23518100.4181 | 12675300.6089 | 829209.5294 | 0 | 37022610.5563 | 24342693.33 | 12679917.2264 | 37022610.5563 | 24342693.33 | 12675300.6089 | 37017993.9389 | 24766633.4 | 22548639.18 | 0 | 47315272.58 | 24766633.4 | 22548639.18 | 0 | 47315272.58 | 0 |  |  | 49500 | 49500 |  | -10342162.0237
|  |  | 72-5803-010G | MAO CI - Alojamiento Viatico / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1F10 | 1F10 | Hoteleria | 72-5804-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (A) | SI | 62225000 | 62225000 | 28898393.5906 | 2193951.129 | 0 | 93317344.7196 | 64406736.3235 | 28910608.3961 | 93317344.7196 | 64406736.3235 | 28898393.5906 | 93305129.9141 | 118923482 |  | 0 | 118923482 | 117984349 |  | 0 | 117984349 | 0 |  |  | 200000 | 200000 |  | -25806137.2804
|  |  | 72-5804-000G | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-6010-100G | GAS CI - Diferencia de Cambio Dólar (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-6010-111G | GAS CI -Diferencia Tipo de Cambio otras monedas (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-6070-700G | Gastos - Proyectos / Comisiones Pagadas a bancos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-9013-800G | GG Finanzas / Intereses Pagados por Operaciones Confirming | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-9999-990G | FACTURAS DIRECTO A GASTO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Costos Financieros | 72-A010-100G | GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Todos (G) | NO | 8312500.0002 | 8312500.0002 | 0 | 293085.0745 | 0 | 8605585.0747 | 8605585.0758 | 0 | 8605585.0758 | 8603953.3258 | 0 | 8603953.3258 | 42897990 |  | 0 | 42897990 | 42857359 |  | 0 | 42857359 | 0.0011694 |  |  | 0 | 0 |  | -34292404.9253
|  |  | 72-A011-100G | GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Factoring (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1Z04 | 1J01 | Boleta Garantia | 72-A020-100G | GAS CI - Of. Central / Boleta Garantia / Todos (G) | SI | 12191666.6669 | 12191666.6669 | 0 | 429858.1093 | 0 | 12621524.7762 | 12621524.7745 | 0 | 12621524.7745 | 12619131.5445 | 0 | 12619131.5445 | 10424583 |  | 0 | 10424583 | 10424583 |  | 0 | 10424583 | 0.0016182 |  |  | 0 | 0 |  | 2196941.7762
1Z04 | 1J02 | Gastos por Seguros | 72-A030-100A | GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (A) | NO | 39324470.9492 | 39324470.9492 | 0 | 1386516.1501 | 0 | 40710987.0993 | 40710987.1016 | 0 | 40710987.1016 | 40703267.6816 | 0 | 40703267.6816 | 42161778 | 0 | 1869832 | 44031610 | 42475051 | 0 | 2400967 | 44876018 | 0.0023178 |  |  | 0 | 0 |  | -3320622.9007
|  |  | 72-A030-100G | GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2A00 | 1K01 | Oficina Central | 72-A040-100A | GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (A) | NO | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 0 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 |  | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 |  | 0 | 190000000.0037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2A00 | 1K01 | Oficina Central | 72-A040-100G | GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2A00 | 1K02 | Imprevistos | 72-A050-100A | GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (A) | NO | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 0 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 |  | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 |  | 0 | 47500000.0009 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2A00 | 1K02 | Imprevistos | 72-A050-100G | GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2A00 | 1K03 | Utilidades | 72-A060-100A | GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (A) | NO | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 0 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 |  | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 |  | 0 | 142500000.0028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2A00 | 1K03 | Utilidades | 72-A060-100G | GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (G) | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-A090-100G | GAS CI - Of. Central / Asesorias Honorarios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-A090-200G | GAS CI - Of. Central / GG Rechazados/ Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-A100-100G | GAS CI - Of. Central / Ingresos por Reajuste / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-B010-100G | GAS CI - Bodega / Cobros de Bodega / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-EERR-001G | GAS CI - Intereses EERR / Pagadas o Devengadas (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-RBCO-001G | GAS CI - Reajuste Banco (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 72-REA0-010G | GAS CI - Reajustes de Banco (G) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0100-000C | ING EDP - Partida-Ppt (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0200-301C | ING EDP - Partida-Retención (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0200-311C | ING EDP - Partida-Retención UF (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0200-321C | ING EDP - Partida-Gastos Generales (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0300-301C | ING EDP - Partida-Anticipo - UF (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0300-302C | ING EDP - Partida-Utilidad (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0300-303C | ING EDP - Partida- Adicional (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 91-0300-304C | ING EDP - Partida-Otros (C) | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 99-2941-203C | Ingresos / Del Giro | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 99-2941-502C | Ingresos / Otras Entradas de Explotacion | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | AA-7999-990G | Imputación directo a gastos RESOLUCION 61 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Anticip-o-0S | Anticipo Subcontrato | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Ret-SB--$0 | Retención Subcontrato $ | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Ret-SB--UF0 | Retención Subcontrato UF | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Ret-SB--US0D | Retención Subcontrato USD | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0
Note on U55: graut prorrateo
Note on U63: enfierradura pendiente instalar
Note on U83: Prorrateo de soldadura
Note on U91: Prorrateo de materiales varios mecanicos
Note on U115: prorrateo de materiales electrico varios para Obra general

## Matriz de Produccion
|  |  |  | MATRIZ DE PRODUCCION | [5 empty] | CC: EIMI00398 ARAUCO
| INFORME DE COSTOS N° 01 |  |  | Periodo : enero 2026 | [5 empty] | FO.EIM-OFT-001-04 |  | Rev. 3
|  |  |  | ACUMULADO |  |  | ANTERIOR |  |  | PERIODO
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION PERIODO
| COSTOS DIRECTOS | 3017729863.257 | 3658673350.3445 | 2684601031.3448 | 974072318.9997 | 3658673350.3445 | 2684601031.3448 | 953531336.5802 | 3638132367.9251 | 0 | 20540982.4195 | 20540982.4195 | 21311096614.9796
0
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 897845946.5243 | 342038628.7087 | 1239884575.2331 | 897845946.5243 | 343984632.2772 | 1241830578.8016 | 0 | -1946003.5685 | -1946003.5685 | 7188926856.6111
0A01 | Obras Civiles | 249347566.4209 | 198803332.6765 | 153564671.9854 | 45238660.6911 | 198803332.6765 | 153564671.9854 | 45209536.989 | 198774208.9744 | 0 | 29123.7021 | 29123.7021 | 1243364229.8036
0A02 | Estructura | 9107425.316 | 6205931.1118 | 6204754.3736 | 1176.7382 | 6205931.1118 | 6204754.3736 | 0 | 6204754.3736 | 0 | 1176.7382 | 1176.7382 | 40137080.8749
0A03 | Mecanica | 648232300.9684 | 841801119.1475 | 686914619.3251 | 154886499.8224 | 841801119.1475 | 686914619.3251 | 156872506.7398 | 843787126.0648 | 0 | -1986006.9173 | -1986006.9173 | 4857237896.7059
0A04 | Cañería | 37872374.3458 | 18825990.2028 | 9663482.8008 | 9162507.402 | 18825990.2028 | 9663482.8008 | 9160674.7123 | 18824157.5131 | 0 | 1832.6897 | 1832.6897 | 132002325.36
0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 4909779.3549 | 119615192.3964 | 3934123.077 | 115681069.3194 | 119615192.3964 | 3934123.077 | 115680323.2088 | 119614446.2858 | 0 | 746.1106 | 746.1106 | 602985741.3367
0A06 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 40034534.0397 | 54633009.6981 | 37564294.9625 | 17068714.7356 | 54633009.6981 | 37564294.9625 | 17061590.6274 | 54625885.5899 | 0 | 7124.1082 | 7124.1082
0
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 582060970.2064 | 97122217.263 | 679183187.4694 | 582060970.2064 | 97011828.7856 | 679072798.9919 | 0 | 110388.4774 | 110388.4774 | 4050052745.2891
0B01 | Civil | 504953712.2171 | 452452831.1278 | 436680717.1467 | 15772113.9811 | 452452831.1278 | 436680717.1467 | 15689297.0222 | 452370014.1689 | 0 | 82816.959 | 82816.959 | 2767217867.8563
0B02 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B03 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B04 | Mecánica | 144330783.1528 | 224694827.3991 | 143510573.1017 | 81184254.2974 | 224694827.3991 | 143510573.1017 | 81157037.3657 | 224667610.4674 | 0 | 27216.9317 | 27216.9317 | 1267804920.1484
0B05 | Cañería | 3653812.5724 | 1069762.3047 | 904096.4441 | 165665.8606 | 1069762.3047 | 904096.4441 | 165494.3977 | 1069590.8418 | 0 | 171.4628 | 171.4628 | 9002624.0957
0B06 | Electricidad | 1198500 | 965766.6378 | 965583.5138 | 183.1239 | 965766.6378 | 965583.5138 | 0 | 965583.5138 | 0 | 183.1239 | 183.1239 | 6027333.1888
0B07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B08 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B09 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 389274247.596 | 105903569.9413 | 495177817.5373 | 389274247.596 | 103681617.6694 | 492955865.2653 | 0 | 2221952.272 | 2221952.272 | 2914550545.438
0C01 | Seguridad | 49460193.3171 | 58579091.6828 | 43944277.6762 | 14634814.0066 | 58579091.6828 | 43944277.6762 | 14626479.928 | 58570757.6042 | 0 | 8334.0786 | 8334.0786 | 342355651.7312
0C02 | Materiales de Consumo | 12103994.7579 | 13621052.2355 | 10715862.7731 | 2905189.4624 | 13621052.2355 | 10715862.7731 | 2903157.1877 | 13619019.9608 | 0 | 2032.2747 | 2032.2747 | 80209255.9353
0C03 | Herramienta Menor | 8347786.9814 | 18517102.5739 | 7432128.9377 | 11084973.6362 | 18517102.5739 | 7432128.9377 | 8935438.1251 | 16367567.0628 | 0 | 2149535.5111 | 2149535.5111 | 100933299.8511
0C04 | Movilización | 133254783.3261 | 138339029.7721 | 118288804.6128 | 20050225.1593 | 138339029.7721 | 118288804.6128 | 20027791.5626 | 138316596.1754 | 0 | 22433.5967 | 22433.5967 | 824949932.1865
0C05 | Alimentación | 55445822.5789 | 63925819.2825 | 49262375.6597 | 14663443.6228 | 63925819.2825 | 49262375.6597 | 14654100.9613 | 63916476.621 | 0 | 9342.6615 | 9342.6615 | 375074918.9914
0C06 | Hoteleria | 180048876.7901 | 202195721.9905 | 159630797.9364 | 42564924.0541 | 202195721.9905 | 159630797.9364 | 42534649.9048 | 202165447.8412 | 0 | 30274.1493 | 30274.1493 | 1191027486.7425
0
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 749513265.9776 | 256233686.9486 | 1005746952.9262 | 749513265.9776 | 256091540.9666 | 1005604806.9441 | 0 | 142145.9821 | 142145.9821 | 5853940909.0974
0D01 | Equipos Mayores | 311231352.432 | 416776719.6137 | 322143762.9843 | 94632956.6294 | 416776719.6137 | 322143762.9843 | 94571861.7247 | 416715624.7089 | 0 | 61094.9047 | 61094.9047 | 2395114950.5003
0D02 | Equipos Menores | 106019661.3016 | 106622331.4344 | 62549843.8824 | 44072487.5519 | 106622331.4344 | 62549843.8824 | 44060624.908 | 106610468.7905 | 0 | 11862.6439 | 11862.6439 | 639131318.4735
0D03 | Movimiento de tierra | 128778478.8483 | 113058927.4905 | 75966427.2133 | 37092500.2772 | 113058927.4905 | 75966427.2133 | 37078093.1641 | 113044520.3773 | 0 | 14407.1131 | 14407.1131 | 694073116.3006
0D04 | Andamios | 23667361.04 | 31204227.2946 | 24385260.4452 | 6818966.8494 | 31204227.2946 | 24385260.4452 | 6814342.159 | 31199602.6043 | 0 | 4624.6904 | 4624.6904 | 179688497.5132
0D05 | Combustible | 39200000 | 51868650.4207 | 40574432.5252 | 11294217.8955 | 51868650.4207 | 40574432.5252 | 11286522.9115 | 51860955.4367 | 0 | 7694.984 | 7694.984 | 298543252.1035
0D06 | Fletes | 36937813.12 | 48875370.3068 | 38232928.7262 | 10642441.5806 | 48875370.3068 | 38232928.7262 | 10635190.6653 | 48868119.3915 | 0 | 7250.9153 | 7250.9153 | 281314664.654
0D07 | Operador | 109544629.7149 | 144947247.5548 | 113385489.4609 | 31561758.0939 | 144947247.5548 | 113385489.4609 | 31540254.4161 | 144925743.877 | 0 | 21503.6778 | 21503.6778
0D08 | Rigger | 69826848.0095 | 92393478.8108 | 72275120.74 | 20118358.0708 | 92393478.8108 | 72275120.74 | 20104651.0178 | 92379771.7579 | 0 | 13707.0529 | 13707.0529
0D09 | Maquinas Soldadoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 65906601.0406 | 172774216.138 | 238680817.1785 | 65906601.0406 | 152761716.8815 | 218668317.9221 | 0 | 20012499.2565 | 20012499.2565 | 1303625558.5439
0X01 | Moldajes | 3419673.72 | 2045171.5034 | 2044783.708 | 387.7954 | 2045171.5034 | 2044783.708 | 0 | 2044783.708 | 0 | 387.7954 | 387.7954 | 13645531.2371
0X03 | Laboratorio | 22923307.425 | 13709522.881 | 13706923.3485 | 2599.5325 | 13709522.881 | 13706923.3485 | 0 | 13706923.3485 | 0 | 2599.5325 | 2599.5325 | 91470921.83
0X04 | Entibaciones | 37704331.5 | 145700907.1762 | 22545192.6372 | 123155714.5391 | 145700907.1762 | 22545192.6372 | 123151438.8195 | 145696631.4567 | 0 | 4275.7196 | 4275.7196 | 766208867.3812
0X05 | Ensayos | 22686901.2798 | 23978248.8478 | 13565564.9986 | 10412683.8492 | 23978248.8478 | 13565564.9986 | 10410111.1255 | 23975676.1241 | 0 | 2572.7237 | 2572.7237 | 142578145.5189
0X06 | Termofusion | 4509885.6 | 11786768.079 | 2696672.6521 | 9090095.4268 | 11786768.079 | 2696672.6521 | 9089584 | 11786256.6521 | 0 | 511.4268 | 511.4268 | 63443725.9948
0X07 | Otros Subcontratos | 18977373.1264 | 41460198.6911 | 11347463.6961 | 30112734.995 | 41460198.6911 | 11347463.6961 | 10110582.9365 | 21458046.6326 | 0 | 20002152.0585 | 20002152.0585 | 226278366.5819
0
| COSTOS INDIRECTOS | 1732270136.9485 | 2355292767.8075 | 1767283140.8775 | 588009626.9249 | 2355292767.8024 | 1767271396.4775 | 587770017.8383 | 2355041414.3158 | 11744.4 | 239609.0866 | 251353.4866 | 13508733975.9656
0
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 879126433.6875 | 428191296.901 | 1307317730.5885 | 879126433.6875 | 428024569.6448 | 1307151003.3324 | 0 | 166727.2562 | 166727.2562 | 7385935250.1904
1F01 | Staff Superior | 263311370.3335 | 389822314.2971 | 272543607.8755 | 117278706.4216 | 389822314.2971 | 272543607.8755 | 117227018.2387 | 389770626.1142 | 0 | 51688.1829 | 51688.1829 | 2212422941.819
1F02 | Oficina Técnica | 80469294.783 | 124065984.6528 | 83290713.5593 | 40775271.0935 | 124065984.6528 | 83290713.5593 | 40759474.9218 | 124050188.4811 | 0 | 15796.1717 | 15796.1717 | 700799218.047
1F03 | Supervisión | 97274459.0219 | 171651892.7644 | 100685101.3778 | 70966791.3866 | 171651892.7644 | 100685101.3778 | 70947696.3509 | 171632797.7287 | 0 | 19095.0358 | 19095.0358 | 955533922.844
1F04 | Prevención De Riesgos | 97189486.6873 | 146852330.2269 | 100597149.7386 | 46255180.4882 | 146852330.2269 | 100597149.7386 | 46236102.1326 | 146833251.8712 | 0 | 19078.3556 | 19078.3556 | 831451137.8217
1F05 | Calidad | 39901819.7608 | 61273201.1062 | 41300859.5285 | 19972341.5777 | 61273201.1062 | 41300859.5285 | 19964508.8261 | 61265368.3546 | 0 | 7832.7516 | 7832.7516 | 346267825.2917
1F06 | Administración | 55188181.1204 | 91474850.6365 | 57123192.1189 | 34351658.5176 | 91474850.6365 | 57123192.1189 | 34340825.0439 | 91464017.1628 | 0 | 10833.4737 | 10833.4737 | 512562434.3028
1F07 | Servicios | 67752174.7635 | 99686186.7146 | 70127705.1882 | 29558481.5264 | 99686186.7146 | 70127705.1882 | 29545181.733 | 99672886.9212 | 0 | 13299.7933 | 13299.7933 | 566183108.3363
1F08 | Topografía | 44741710.3593 | 64938958.4525 | 46310446.6336 | 18628511.8189 | 64938958.4525 | 46310446.6336 | 18619728.9938 | 64930175.6274 | 0 | 8782.8251 | 8782.8251 | 369436502.6218
1F09 | Movilización | 17775000 | 27212056.4616 | 18398228.0137 | 8813828.448 | 27212056.4616 | 18398228.0137 | 8810339.2046 | 27208567.2183 | 0 | 3489.2434 | 3489.2434 | 153835282.3082
1F10 | Hoteleria | 62225000 | 93317344.7196 | 64406736.3235 | 28910608.3961 | 93317344.7196 | 64406736.3235 | 28898393.5906 | 93305129.9141 | 0 | 12214.8055 | 12214.8055 | 528811723.598
1F11 | Alimentación | 23518100.4181 | 37022610.5563 | 24342693.33 | 12679917.2264 | 37022610.5563 | 24342693.33 | 12675300.6089 | 37017993.9389 | 0 | 4616.6175 | 4616.6175 | 208631153.1998
1F12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 116750474.7967 | 44699576.4832 | 161450051.2799 | 116750474.7967 | 44677434.6324 | 161427909.4292 | 0 | 22141.8508 | 22141.8508 | 920045884.7597
1G01 | Camioneta | 24410747.4 | 35116724.5211 | 25266638.3488 | 9850086.1724 | 35116724.5211 | 25266638.3488 | 9845294.3277 | 35111932.6765 | 0 | 4791.8446 | 4791.8446 | 199994370.0057
1G02 | Movilización | 57172500 | 82649541.3869 | 59177085.2946 | 23472456.0923 | 82649541.3869 | 59177085.2946 | 23461233.0956 | 82638318.3902 | 0 | 11222.9967 | 11222.9967 | 470420206.9345
1G03 | Equipo Topográfico | 4087380.96 | 5453141.3241 | 4230692.9328 | 1222448.3913 | 5453141.3241 | 4230692.9328 | 1221646.0359 | 5452338.9687 | 0 | 802.3554 | 802.3554 | 31353087.5804
1G04 | Combustibles | 27125000 | 38230644.0478 | 28076058.2206 | 10154585.8272 | 38230644.0478 | 28076058.2206 | 10149261.1732 | 38225319.3937 | 0 | 5324.6541 | 5324.6541 | 218278220.239
0
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 140514365.2884 | 56323905.89 | 196838271.1783 | 140514365.2884 | 56297257.1923 | 196811622.4806 | 0 | 26648.6977 | 26648.6977 | 1119945888.4013
1H01 | Mano De Obra | 27346689.3426 | 36916935.1897 | 28305520.4469 | 8611414.7428 | 36916935.1897 | 28305520.4469 | 8606046.5709 | 36911567.0178 | 0 | 5368.1718 | 5368.1718 | 211931365.2909
1H02 | Containers | 19956000 | 32334912.3309 | 20655698.3539 | 11679213.977 | 32334912.3309 | 20655698.3539 | 11675296.602 | 32330994.9559 | 0 | 3917.375 | 3917.375 | 181630561.6545
1H03 | Materiales | 6230000 | 9892215.1643 | 6448436.5978 | 3443778.5666 | 9892215.1643 | 6448436.5978 | 3442555.6138 | 9890992.2115 | 0 | 1222.9528 | 1222.9528 | 55691075.8217
1H04 | Generadores | 32733000 | 48225717.5007 | 33880686.2206 | 14345031.2801 | 48225717.5007 | 33880686.2206 | 14338605.7722 | 48219291.9928 | 0 | 6425.5079 | 6425.5079 | 273861587.5036
1H05 | Mobiliarios | 5340000 | 7768898.7459 | 5527231.3695 | 2241667.3764 | 7768898.7459 | 5527231.3695 | 2240619.1311 | 7767850.5006 | 0 | 1048.2453 | 1048.2453 | 44184493.7294
1H06 | Baños Químicos | 15748843.167 | 21960448.2381 | 16301029.96 | 5659418.2781 | 21960448.2381 | 16301029.96 | 5656326.7706 | 21957356.7305 | 0 | 3091.5075 | 3091.5075 | 125551084.3574
1H07 | Servicios | 6500000 | 8774739.6303 | 6727903.3524 | 2046836.2779 | 8774739.6303 | 6727903.3524 | 2045560.324 | 8773463.6764 | 0 | 1275.954 | 1275.954 | 50373698.1517
1H08 | IFA Fletes | 5400000 | 8690065.3168 | 5589335.0928 | 3100730.2241 | 8690065.3168 | 5589335.0928 | 3099670.2008 | 8689005.2935 | 0 | 1060.0233 | 1060.0233 | 48850326.5841
1H09 | Permisos | 16500000 | 22274339.0616 | 17078523.8945 | 5195815.1671 | 22274339.0616 | 17078523.8945 | 5192576.207 | 22271100.1015 | 0 | 3238.9601 | 3238.9601 | 127871695.3081
1H10 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1H11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 188953770.1456 | 58794847.6507 | 247748617.7963 | 188953770.1456 | 58770756.3687 | 247724526.5143 | 0 | 24091.282 | 24091.282 | 1433287830.1888
1I01 | Gastos De Contratación | 39447434.0403 | 61221017.1331 | 39863863.2285 | 21357153.9046 | 61221017.1331 | 39863863.2285 | 21349593.6808 | 61213456.9093 | 0 | 7560.2237 | 7560.2237 | 345552519.7055
1I02 | Otros gastos generales | 45917952.3196 | 63911052.6451 | 47527930.0533 | 16383122.5918 | 63911052.6451 | 47527930.0533 | 16374108.8697 | 63902038.923 | 0 | 9013.7221 | 9013.7221 | 365473215.545
1I03 | Enlaces Internet | 7200000 | 8493629.0144 | 7452446.7903 | 1041182.2241 | 8493629.0144 | 7452446.7903 | 1039768.8597 | 8492215.65 | 0 | 1413.3644 | 1413.3644 | 49668145.0722
1I04 | Fletes Generales | 27440623.725 | 23210430.3954 | 19555267.4166 | 3655162.9789 | 23210430.3954 | 19555267.4166 | 3651454.3018 | 23206721.7183 | 0 | 3708.6771 | 3708.6771 | 143492775.7022
1I05 | Comunicación | 7611063.4056 | 10292483.535 | 7877922.9234 | 2414560.6116 | 10292483.535 | 7877922.9234 | 2413066.5552 | 10290989.4786 | 0 | 1494.0564 | 1494.0564 | 59073481.0807
1I06 | Computadores | 9839991.2 | 11671351.012 | 10185001.5049 | 1486349.5071 | 11671351.012 | 10185001.5049 | 1484417.9108 | 11669419.4157 | 0 | 1931.5963 | 1931.5963 | 68196746.26
1I07 | Impresoras / Fotocopias | 6988715.5472 | 8800966.7923 | 7052501.9801 | 1748464.8122 | 8800966.7923 | 7052501.9801 | 1747127.2978 | 8799629.2779 | 0 | 1337.5144 | 1337.5144 | 50993549.509
1I08 | Calificaciones | 30843363.2486 | 34036748.3584 | 29508097.7161 | 4528650.6423 | 34036748.3584 | 29508097.7161 | 4534798.4004 | 34042896.1165 | 0 | -6147.7581 | -6147.7581 | 201027105.0407
1I09 | Elementos Seguridad Indirectos | 14137964.2857 | 19259966.9283 | 14633670.356 | 4626296.5723 | 19259966.9283 | 14633670.356 | 4623521.2813 | 19257191.6372 | 0 | 2775.291 | 2775.291 | 110437798.9271
1I10 | Café. Y Agua Potab. | 5117633.4354 | 6850971.9822 | 5297068.1764 | 1553903.8058 | 6850971.9822 | 5297068.1764 | 1552899.2113 | 6849967.3876 | 0 | 1004.5946 | 1004.5946 | 39372493.3465
1I11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I13 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I14 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 61938096.952 | 0 | 61938096.952 | 61926352.552 | 0 | 61926352.552 | 11744.4 | 0 | 11744.4 | 369519122.3813
1J01 | Boleta Garantia | 12191666.6669 | 12621524.7762 | 12621524.7745 | 0 | 12621524.7745 | 12619131.5445 | 0 | 12619131.5445 | 2393.23 | 0 | 2393.23 | 75299290.5412
1J02 | Gastos por Seguros | 39324470.9492 | 40710987.1039 | 40710987.1016 | 0 | 40710987.1016 | 40703267.6816 | 0 | 40703267.6816 | 7719.42 | 0 | 7719.42 | 242879406.4596
1J03 | Costos Financieros | 8312500.0002 | 8605585.077 | 8605585.0758 | 0 | 8605585.0758 | 8603953.3258 | 0 | 8603953.3258 | 1631.75 | 0 | 1631.75 | 51340425.3805
0
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0 | 2280000000.0441
1K01 | Oficina Central | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 0 | 0 | 0 | 1140000000.022
1K02 | Imprevistos | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 0 | 0 | 0 | 285000000.0055
1K03 | Utilidades | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 0 | 0 | 0 | 855000000.0165
0
| TOTALES | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 4451884172.2224 | 1562081945.9245 | 6013966118.1469 | 4451872427.8224 | 1541301354.4185 | 5993173782.2408 | 11744.4 | 20780591.5061 | 20792335.9061 | 34819830590.9452
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 897845946.5243 | 342038628.7087 | 1239884575.2331 | 897845946.5243 | 343984632.2772 | 1241830578.8016 | 0 | -1946003.5685 | -1946003.5685 | 7188926856.6111
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 582060970.2064 | 97122217.263 | 679183187.4694 | 582060970.2064 | 97011828.7856 | 679072798.9919 | 0 | 110388.4774 | 110388.4774 | 4050052745.2891
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 389274247.596 | 105903569.9413 | 495177817.5373 | 389274247.596 | 103681617.6694 | 492955865.2653 | 0 | 2221952.272 | 2221952.272 | 2914550545.438
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 749513265.9776 | 256233686.9486 | 1005746952.9262 | 749513265.9776 | 256091540.9666 | 1005604806.9441 | 0 | 142145.9821 | 142145.9821 | 5853940909.0974
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 65906601.0406 | 172774216.138 | 238680817.1785 | 65906601.0406 | 152761716.8815 | 218668317.9221 | 0 | 20012499.2565 | 20012499.2565 | 1303625558.5439
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 879126433.6875 | 428191296.901 | 1307317730.5885 | 879126433.6875 | 428024569.6448 | 1307151003.3324 | 0 | 166727.2562 | 166727.2562 | 7385935250.1904
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 116750474.7967 | 44699576.4832 | 161450051.2799 | 116750474.7967 | 44677434.6324 | 161427909.4292 | 0 | 22141.8508 | 22141.8508 | 920045884.7597
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 140514365.2884 | 56323905.89 | 196838271.1783 | 140514365.2884 | 56297257.1923 | 196811622.4806 | 0 | 26648.6977 | 26648.6977 | 1119945888.4013
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 188953770.1456 | 58794847.6507 | 247748617.7963 | 188953770.1456 | 58770756.3687 | 247724526.5143 | 0 | 24091.282 | 24091.282 | 1433287830.1888
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 61938096.952 | 0 | 61938096.952 | 61926352.552 | 0 | 61926352.552 | 11744.4 | 0 | 11744.4 | 369519122.3813
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0 | 2280000000.0441

## Matriz de Costos
|  |  |  | MATRIZ DE COSTOS | [5 empty] | CC: EIMI00398 ARAUCO
| INFORME DE COSTOS N° 01 |  |  | Periodo : enero 2026 | [5 empty] | FO.EIM-OFT-001-03 |  | Rev. 3
|  |  |  | ACUMULADO |  |  | ANTERIOR |  |  | PERIODO
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ACUMULADO | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ANTERIOR | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO PERIODO
| COSTOS DIRECTOS | 3017729863.257 | 3658673350.3445 | 3435907458.3445 | 10700358.3427 | 3446607816.6871 | 3300921573.1445 | 110668008.5427 | 3411589581.6871 | 134985885.2 | -99967650.2 | 35018235
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 0 | 1021487689 | 1021487689 | 0 | 1021487689 | 0 | 0 | 0
0A01 | Obras Civiles | 249347566.4209 | 198803332.6765 | 226422941 | 0 | 226422941 | 226422941 | 0 | 226422941 | 0 | 0 | 0
0A02 | Estructura | 9107425.316 | 6205931.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A03 | Mecanica | 648232300.9684 | 841801119.1475 | 586461235 | 0 | 586461235 | 586461235 | 0 | 586461235 | 0 | 0 | 0
0A04 | Cañeria | 37872374.3458 | 18825990.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 4909779.3549 | 119615192.3964 | 41920101 | 0 | 41920101 | 41920101 | 0 | 41920101 | 0 | 0 | 0
0A06 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 40034534.0397 | 54633009.6981 | 166683412 | 0 | 166683412 | 166683412 | 0 | 166683412 | 0 | 0 | 0
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 890081299 | 1073940 | 891155239 | 859459267 | 6974175 | 866433442 | 30622032 | -5900235 | 24721797
0B01 | Civil | 504953712.2171 | 452452831.1278 | 548455838 | 0 | 548455838 | 540558442 | 843955 | 541402397 | 7897396 | -843955 | 7053441
0B02 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B03 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B04 | Mecánica | 144330783.1528 | 224694827.3991 | 338436038 | 1073940 | 339509978 | 315855512 | 5615148 | 321470660 | 22580526 | -4541208 | 18039318
0B05 | Cañería | 3653812.5724 | 1069762.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B06 | Electricidad | 1198500 | 965766.6378 | 3189423 | 0 | 3189423 | 3045313 | 515072 | 3560385 | 144110 | -515072 | -370962
0B07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B08 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B09 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 624710131.9997 | 2670636 | 627380767.9997 | 555927815.7997 | 58990823.2 | 614918638.9997 | 68782316.2 | -56320187.2 | 12462129
0C01 | Seguridad | 49460193.3171 | 58579091.6828 | 65116448 | 0 | 65116448 | 60103842 | 12619379 | 72723221 | 5012606 | -12619379 | -7606773
0C02 | Materiales de Consumo | 12103994.7579 | 13621052.2355 | 19527807.2131 | 0 | 19527807.2131 | 13947035.2131 | 10645256 | 24592291.2131 | 5580772 | -10645256 | -5064484
0C03 | Herramienta Menor | 8347786.9814 | 18517102.5739 | 76380238 | 0 | 76380238 | 20592366 | 30704886 | 51297252 | 55787872 | -30704886 | 25082986
0C04 | Movilización | 133254783.3261 | 138339029.7721 | 199139273.3667 | 0 | 199139273.3667 | 197188607.1667 | 1950666.2 | 199139273.3667 | 1950666.2 | -1950666.2 | 0
0C05 | Alimentación | 55445822.5789 | 63925819.2825 | 52613491.42 | 2670636 | 55284127.42 | 52613491.42 | 2670636 | 55284127.42 | 0 | 0 | 0
0C06 | Hoteleria | 180048876.7901 | 202195721.9905 | 211932874 | 0 | 211932874 | 211482474 | 400000 | 211882474 | 450400 | -400000 | 50400
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 718781787.3447 | -155584 | 718626203.3447 | 697557046.3447 | 26570388 | 724127434.3447 | 21224741 | -26725972 | -5501231
0D01 | Equipos Mayores | 311231352.432 | 416776719.6137 | 369859483.9705 | -3381713 | 366477770.9705 | 361680257.9705 | 8179225 | 369859482.9705 | 8179226 | -11560938 | -3381712
0D02 | Equipos Menores | 106019661.3016 | 106622331.4344 | 62785748 | 2868186 | 65653934 | 56339836 | 15819070 | 72158906 | 6445912 | -12950884 | -6504972
0D03 | Movimiento de tierra | 128778478.8483 | 113058927.4905 | 49682240.3743 | 0 | 49682240.3743 | 49682240.3743 | 0 | 49682240.3743 | 0 | 0 | 0
0D04 | Andamios | 23667361.04 | 31204227.2946 | 55432000 | 357943 | 55789943 | 52621968 | 2572093 | 55194061 | 2810032 | -2214150 | 595882
0D05 | Combustible | 39200000 | 51868650.4207 | 7807673 | 0 | 7807673 | 7372308 | 0 | 7372308 | 435365 | 0 | 435365
0D06 | Fletes | 36937813.12 | 48875370.3068 | 53240852 | 0 | 53240852 | 51140852 | 0 | 51140852 | 2100000 | 0 | 2100000
0D07 | Operador | 109544629.7149 | 144947247.5548 | 78474322 | 0 | 78474322 | 78474322 | 0 | 78474322 | 0 | 0 | 0
0D08 | Rigger | 69826848.0095 | 92393478.8108 | 40245262 | 0 | 40245262 | 40245262 | 0 | 40245262 | 0 | 0 | 0
0D09 | Maquinas Soldadoras | 0 | 0 | 1254206 | 0 | 1254206 | 0 | 0 | 0 | 1254206 | 0 | 1254206
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 180846551 | 7111366.3427 | 187957917.3427 | 166489755 | 18132622.3427 | 184622377.3427 | 14356796 | -11021256 | 3335540
0X01 | Moldajes | 3419673.72 | 2045171.5034 | 4526510 | 0 | 4526510 | 4526510 | 0 | 4526510 | 0 | 0 | 0
0X03 | Laboratorio | 22923307.425 | 13709522.881 | 7754992 | 1912446.676 | 9667438.676 | 7754992 | 1912446.676 | 9667438.676 | 0 | 0 | 0
0X04 | Entibaciones | 37704331.5 | 145700907.1762 | 102207264 | 0 | 102207264 | 102207264 | 0 | 102207264 | 0 | 0 | 0
0X05 | Ensayos | 22686901.2798 | 23978248.8478 | 10062750 | 5198919.6667 | 15261669.6667 | 10062750 | 5198919.6667 | 15261669.6667 | 0 | 0 | 0
0X06 | Termofusion | 4509885.6 | 11786768.079 | 6534900 | 0 | 6534900 | 6534900 | 0 | 6534900 | 0 | 0 | 0
0X07 | Otros Subcontratos | 18977373.1264 | 41460198.6911 | 49760135 | 0 | 49760135 | 35403339 | 11021256 | 46424595 | 14356796 | -11021256 | 3335540
| COSTOS INDIRECTOS | 1732270136.9485 | 2355292767.8075 | 2162205296.2317 | 15027184 | 2177232480.2317 | 2115345226.4317 | 55249593.98 | 2170594820.4117 | 46860069.8 | -40222409.98 | 6637659.82
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 1289015809.9244 | 0 | 1289015809.9244 | 1253146733.9244 | 2473412 | 1255620145.9244 | 35869076 | -2473412 | 33395664
1F01 | Staff Superior | 263311370.3335 | 389822314.2971 | 354096373.811 | 0 | 354096373.811 | 329098916.811 | 0 | 329098916.811 | 24997457 | 0 | 24997457
1F02 | Oficina Técnica | 80469294.783 | 124065984.6528 | 122778866.5333 | 0 | 122778866.5333 | 122778866.5333 | 0 | 122778866.5333 | 0 | 0 | 0
1F03 | Supervisión | 97274459.0219 | 171651892.7644 | 121259605 | 0 | 121259605 | 121259605 | 0 | 121259605 | 0 | 0 | 0
1F04 | Prevención De Riesgos | 97189486.6873 | 146852330.2269 | 84690890 | 0 | 84690890 | 84690890 | 0 | 84690890 | 0 | 0 | 0
1F05 | Calidad | 39901819.7608 | 61273201.1062 | 44849347 | 0 | 44849347 | 44849347 | 0 | 44849347 | 0 | 0 | 0
1F06 | Administración | 55188181.1204 | 91474850.6365 | 89355743 | 0 | 89355743 | 89355743 | 0 | 89355743 | 0 | 0 | 0
1F07 | Servicios | 67752174.7635 | 99686186.7146 | 145760303 | 0 | 145760303 | 136346467 | 2473412 | 138819879 | 9413836 | -2473412 | 6940424
1F08 | Topografía | 44741710.3593 | 64938958.4525 | 80582133 | 0 | 80582133 | 80582133 | 0 | 80582133 | 0 | 0 | 0
1F09 | Movilización | 17775000 | 27212056.4616 | 79403794 | 0 | 79403794 | 78885144 | 0 | 78885144 | 518650 | 0 | 518650
1F10 | Hoteleria | 62225000 | 93317344.7196 | 118923482 | 0 | 118923482 | 117984349 | 0 | 117984349 | 939133 | 0 | 939133
1F11 | Alimentación | 23518100.4181 | 37022610.5563 | 47315272.58 | 0 | 47315272.58 | 47315272.58 | 0 | 47315272.58 | 0 | 0 | 0
1F12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 123342659.3 | 8064635 | 131407294.3 | 115783053.5 | 12810735.8 | 128593789.3 | 7559605.8 | -4746100.8 | 2813505
1G01 | Camioneta | 24410747.4 | 35116724.5211 | 73401377.5 | 0 | 73401377.5 | 66677771.5 | 3474736 | 70152507.5 | 6723606 | -3474736 | 3248870
1G02 | Movilización | 57172500 | 82649541.3869 | 27541999.8 | 0 | 27541999.8 | 26706000 | 835999.8 | 27541999.8 | 835999.8 | -835999.8 | 0
1G03 | Equipo Topográfico | 4087380.96 | 5453141.3241 | 5007325 | 0 | 5007325 | 5007325 | 0 | 5007325 | 0 | 0 | 0
1G04 | Combustibles | 27125000 | 38230644.0478 | 17391957 | 8064635 | 25456592 | 17391957 | 8500000 | 25891957 | 0 | -435365 | -435365
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 103224911 | 1649016 | 104873927 | 111685100 | 28851475.18 | 140536575.18 | -8460189 | -27202459.18 | -35662648.18
1H01 | Mano De Obra | 27346689.3426 | 36916935.1897 | 20397012 | 0 | 20397012 | 20397012 | 0 | 20397012 | 0 | 0 | 0
1H02 | Containers | 19956000 | 32334912.3309 | -19613371 | 0 | -19613371 | 4901425 | 14072246.18 | 18973671.18 | -24514796 | -14072246.18 | -38587042.18
1H03 | Materiales | 6230000 | 9892215.1643 | 11679827 | 0 | 11679827 | 11543827 | 600000 | 12143827 | 136000 | -600000 | -464000
1H04 | Generadores | 32733000 | 48225717.5007 | 30203549 | 0 | 30203549 | 25812865 | 3790687 | 29603552 | 4390684 | -3790687 | 599997
1H05 | Mobiliarios | 5340000 | 7768898.7459 | 8330705 | 991016 | 9321721 | 244293 | 6289031 | 6533324 | 8086412 | -5298015 | 2788397
1H06 | Baños Químicos | 15748843.167 | 21960448.2381 | 36186534 | 658000 | 36844534 | 32745023 | 4099511 | 36844534 | 3441511 | -3441511 | 0
1H07 | Servicios | 6500000 | 8774739.6303 | 1522090 | 0 | 1522090 | 1522090 | 0 | 1522090 | 0 | 0 | 0
1H08 | IFA Fletes | 5400000 | 8690065.3168 | 11477630 | 0 | 11477630 | 11477630 | 0 | 11477630 | 0 | 0 | 0
1H09 | Permisos | 16500000 | 22274339.0616 | 3040935 | 0 | 3040935 | 3040935 | 0 | 3040935 | 0 | 0 | 0
1H10 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1H11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 171137565 | 3443701 | 174581266 | 158973346 | 8713004 | 167686350 | 12164219 | -5269303 | 6894916
1I01 | Gastos De Contratación | 39447434.0403 | 61221017.1331 | 10309403 | 2315701 | 12625104 | 10309403 | 2315701 | 12625104 | 0 | 0 | 0
1I02 | Otros gastos generales | 45917952.3196 | 63911052.6451 | 76194784 | 1128000 | 77322784 | 69855566 | 1880000 | 71735566 | 6339218 | -752000 | 5587218
1I03 | Enlaces Internet | 7200000 | 8493629.0144 | 7233514 | 0 | 7233514 | 6797434 | 0 | 6797434 | 436080 | 0 | 436080
1I04 | Fletes Generales | 27440623.725 | 23210430.3954 | 18195059 | 0 | 18195059 | 18177827 | 0 | 18177827 | 17232 | 0 | 17232
1I05 | Comunicación | 7611063.4056 | 10292483.535 | 1232634 | 0 | 1232634 | 1160604 | 511308 | 1671912 | 72030 | -511308 | -439278
1I06 | Computadores | 9839991.2 | 11671351.012 | 30559796 | 0 | 30559796 | 27644767 | 508851 | 28153618 | 2915029 | -508851 | 2406178
1I07 | Impresoras / Fotocopias | 6988715.5472 | 8800966.7923 | 9836783 | 0 | 9836783 | 8496783 | 1762220 | 10259003 | 1340000 | -1762220 | -422220
1I08 | Calificaciones | 30843363.2486 | 34036748.3584 | 4544089 | 0 | 4544089 | 4544089 | 0 | 4544089 | 0 | 0 | 0
1I09 | Elementos Seguridad Indirectos | 14137964.2857 | 19259966.9283 | 10592171 | 0 | 10592171 | 9903041 | 1734924 | 11637965 | 689130 | -1734924 | -1045794
1I10 | Café. Y Agua Potab. | 5117633.4354 | 6850971.9822 | 2439332 | 0 | 2439332 | 2083832 | 0 | 2083832 | 355500 | 0 | 355500
1I11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I13 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I14 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 95484351 | 1869832 | 97354183 | 95756993 | 2400967 | 98157960 | -272642 | -531135 | -803777
1J01 | Boleta Garantia | 12191666.6669 | 12621524.7762 | 10424583 | 0 | 10424583 | 10424583 | 0 | 10424583 | 0 | 0 | 0
1J02 | Gastos por Seguros | 39324470.9492 | 40710987.1039 | 42161778 | 1869832 | 44031610 | 42475051 | 2400967 | 44876018 | -313273 | -531135 | -844408
1J03 | Costos Financieros | 8312500.0002 | 8605585.077 | 42897990 | 0 | 42897990 | 42857359 | 0 | 42857359 | 40631 | 0 | 40631
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0
1K01 | Oficina Central | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 0 | 0 | 0
1K02 | Imprevistos | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 0 | 0 | 0
1K03 | Utilidades | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 0 | 0 | 0
| TOTALES | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 5598112754.5762 | 25727542.3427 | 5623840296.9188 | 5416266799.5762 | 165917602.5227 | 5582184402.0988 | 181845955 | -140190060.18 | 41655894.82
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 0 | 1021487689 | 1021487689 | 0 | 1021487689 | 0 | 0 | 0
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 890081299 | 1073940 | 891155239 | 859459267 | 6974175 | 866433442 | 30622032 | -5900235 | 24721797
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 624710131.9997 | 2670636 | 627380767.9997 | 555927815.7997 | 58990823.2 | 614918638.9997 | 68782316.2 | -56320187.2 | 12462129
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 718781787.3447 | -155584 | 718626203.3447 | 697557046.3447 | 26570388 | 724127434.3447 | 21224741 | -26725972 | -5501231
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 180846551 | 7111366.3427 | 187957917.3427 | 166489755 | 18132622.3427 | 184622377.3427 | 14356796 | -11021256 | 3335540
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 1289015809.9244 | 0 | 1289015809.9244 | 1253146733.9244 | 2473412 | 1255620145.9244 | 35869076 | -2473412 | 33395664
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 123342659.3 | 8064635 | 131407294.3 | 115783053.5 | 12810735.8 | 128593789.3 | 7559605.8 | -4746100.8 | 2813505
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 103224911 | 1649016 | 104873927 | 111685100 | 28851475.18 | 140536575.18 | -8460189 | -27202459.18 | -35662648.18
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 171137565 | 3443701 | 174581266 | 158973346 | 8713004 | 167686350 | 12164219 | -5269303 | 6894916
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 95484351 | 1869832 | 97354183 | 95756993 | 2400967 | 98157960 | -272642 | -531135 | -803777
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0
Note on B75: buses

## Matriz de Resultados
|  |  |  | MATRIZ DE RESULTADO | [5 empty] | CC: EIMI00398 ARAUCO
| INFORME DE COSTOS N° 01 |  |  | Periodo : enero 2026 | [5 empty] | FO.EIM-OFT-001-05 |  | Rev. 3
|  |  |  | ACUMULADO |  |  | ANTERIOR |  |  | PERIODO
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA | TOTAL COSTO ACUMULADO | RESULTADO ACUMULADO | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | TOTAL COSTO ANTERIOR | RESULTADO ANTERIOR | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTO | RESULTADO PERIODO
| COSTOS DIRECTOS | 3017729863.257 | 3658673350.3445 | 3658673350.3445 | 3446607816.6871 | 212065533.6574 | 3638132367.9251 | 3411589581.6871 | 226542786.2379 | 20540982.4195 | 35018235 | -14477252.5805
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 218396886.2331 | 1241830578.8016 | 1021487689 | 220342889.8016 | -1946003.5685 | 0 | -1946003.5685
0A01 | Obras Civiles | 249347566.4209 | 198803332.6765 | 198803332.6765 | 226422941 | -27619608.3235 | 198774208.9744 | 226422941 | -27648732.0256 | 29123.7021 | 0 | 29123.7021
0A02 | Estructura | 9107425.316 | 6205931.1118 | 6205931.1118 | 0 | 6205931.1118 | 6204754.3736 | 0 | 6204754.3736 | 1176.7382 | 0 | 1176.7382
0A03 | Mecanica | 648232300.9684 | 841801119.1475 | 841801119.1475 | 586461235 | 255339884.1475 | 843787126.0648 | 586461235 | 257325891.0648 | -1986006.9173 | 0 | -1986006.9173
0A04 | Cañeria | 37872374.3458 | 18825990.2028 | 18825990.2028 | 0 | 18825990.2028 | 18824157.5131 | 0 | 18824157.5131 | 1832.6897 | 0 | 1832.6897
0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 4909779.3549 | 119615192.3964 | 119615192.3964 | 41920101 | 77695091.3964 | 119614446.2858 | 41920101 | 77694345.2858 | 746.1106 | 0 | 746.1106
0A06 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 40034534.0397 | 54633009.6981 | 54633009.6981 | 166683412 | -112050402.3019 | 54625885.5899 | 166683412 | -112057526.4101 | 7124.1082 | 0 | 7124.1082
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 679183187.4694 | 891155239 | -211972051.5306 | 679072798.9919 | 866433442 | -187360643.0081 | 110388.4774 | 24721797 | -24611408.5226
0B01 | Civil | 504953712.2171 | 452452831.1278 | 452452831.1278 | 548455838 | -96003006.8722 | 452370014.1689 | 541402397 | -89032382.8311 | 82816.959 | 7053441 | -6970624.041
0B02 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B03 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B04 | Mecánica | 144330783.1528 | 224694827.3991 | 224694827.3991 | 339509978 | -114815150.6009 | 224667610.4674 | 321470660 | -96803049.5326 | 27216.9317 | 18039318 | -18012101.0683
0B05 | Cañería | 3653812.5724 | 1069762.3047 | 1069762.3047 | 0 | 1069762.3047 | 1069590.8418 | 0 | 1069590.8418 | 171.4628 | 0 | 171.4628
0B06 | Electricidad | 1198500 | 965766.6378 | 965766.6378 | 3189423 | -2223656.3622 | 965583.5138 | 3560385 | -2594801.4862 | 183.1239 | -370962 | 371145.1239
0B07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B08 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B09 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 495177817.5373 | 627380767.9997 | -132202950.4624 | 492955865.2653 | 614918638.9997 | -121962773.7344 | 2221952.272 | 12462129 | -10240176.728
0C01 | Seguridad | 49460193.3171 | 58579091.6828 | 58579091.6828 | 65116448 | -6537356.3172 | 58570757.6042 | 72723221 | -14152463.3958 | 8334.0786 | -7606773 | 7615107.0786
0C02 | Materiales de Consumo | 12103994.7579 | 13621052.2355 | 13621052.2355 | 19527807.2131 | -5906754.9776 | 13619019.9608 | 24592291.2131 | -10973271.2523 | 2032.2747 | -5064484 | 5066516.2747
0C03 | Herramienta Menor | 8347786.9814 | 18517102.5739 | 18517102.5739 | 76380238 | -57863135.4261 | 16367567.0628 | 51297252 | -34929684.9372 | 2149535.5111 | 25082986 | -22933450.4889
0C04 | Movilización | 133254783.3261 | 138339029.7721 | 138339029.7721 | 199139273.3667 | -60800243.5946 | 138316596.1754 | 199139273.3667 | -60822677.1913 | 22433.5967 | 0 | 22433.5967
0C05 | Alimentación | 55445822.5789 | 63925819.2825 | 63925819.2825 | 55284127.42 | 8641691.8625 | 63916476.621 | 55284127.42 | 8632349.201 | 9342.6615 | 0 | 9342.6615
0C06 | Hoteleria | 180048876.7901 | 202195721.9905 | 202195721.9905 | 211932874 | -9737152.0095 | 202165447.8412 | 211882474 | -9717026.1588 | 30274.1493 | 50400 | -20125.8507
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 1005746952.9262 | 718626203.3447 | 287120749.5815 | 1005604806.9441 | 724127434.3447 | 281477372.5994 | 142145.9821 | -5501231 | 5643376.9821
0D01 | Equipos Mayores | 311231352.432 | 416776719.6137 | 416776719.6137 | 366477770.9705 | 50298948.6432 | 416715624.7089 | 369859482.9705 | 46856141.7385 | 61094.9047 | -3381712 | 3442806.9047
0D02 | Equipos Menores | 106019661.3016 | 106622331.4344 | 106622331.4344 | 65653934 | 40968397.4344 | 106610468.7905 | 72158906 | 34451562.7905 | 11862.6439 | -6504972 | 6516834.6439
0D03 | Movimiento de tierra | 128778478.8483 | 113058927.4905 | 113058927.4905 | 49682240.3743 | 63376687.1162 | 113044520.3773 | 49682240.3743 | 63362280.0031 | 14407.1131 | 0 | 14407.1131
0D04 | Andamios | 23667361.04 | 31204227.2946 | 31204227.2946 | 55789943 | -24585715.7054 | 31199602.6043 | 55194061 | -23994458.3957 | 4624.6904 | 595882 | -591257.3096
0D05 | Combustible | 39200000 | 51868650.4207 | 51868650.4207 | 7807673 | 44060977.4207 | 51860955.4367 | 7372308 | 44488647.4367 | 7694.984 | 435365 | -427670.016
0D06 | Fletes | 36937813.12 | 48875370.3068 | 48875370.3068 | 53240852 | -4365481.6932 | 48868119.3915 | 51140852 | -2272732.6085 | 7250.9153 | 2100000 | -2092749.0847
0D07 | Operador | 109544629.7149 | 144947247.5548 | 144947247.5548 | 78474322 | 66472925.5548 | 144925743.877 | 78474322 | 66451421.877 | 21503.6778 | 0 | 21503.6778
0D08 | Rigger | 69826848.0095 | 92393478.8108 | 92393478.8108 | 40245262 | 52148216.8108 | 92379771.7579 | 40245262 | 52134509.7579 | 13707.0529 | 0 | 13707.0529
0D09 | Maquinas Soldadoras | 0 | 0 | 0 | 1254206 | -1254206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254206 | -1254206
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 238680817.1785 | 187957917.3427 | 50722899.8359 | 218668317.9221 | 184622377.3427 | 34045940.5794 | 20012499.2565 | 3335540 | 16676959.2565
0X01 | Moldajes | 3419673.72 | 2045171.5034 | 2045171.5034 | 4526510 | -2481338.4966 | 2044783.708 | 4526510 | -2481726.292 | 387.7954 | 0 | 387.7954
0X03 | Laboratorio | 22923307.425 | 13709522.881 | 13709522.881 | 9667438.676 | 4042084.205 | 13706923.3485 | 9667438.676 | 4039484.6725 | 2599.5325 | 0 | 2599.5325
0X04 | Entibaciones | 37704331.5 | 145700907.1762 | 145700907.1762 | 102207264 | 43493643.1762 | 145696631.4567 | 102207264 | 43489367.4567 | 4275.7196 | 0 | 4275.7196
0X05 | Ensayos | 22686901.2798 | 23978248.8478 | 23978248.8478 | 15261669.6667 | 8716579.1812 | 23975676.1241 | 15261669.6667 | 8714006.4574 | 2572.7237 | 0 | 2572.7237
0X06 | Termofusion | 4509885.6 | 11786768.079 | 11786768.079 | 6534900 | 5251868.079 | 11786256.6521 | 6534900 | 5251356.6521 | 511.4268 | 0 | 511.4268
0X07 | Otros Subcontratos | 18977373.1264 | 41460198.6911 | 41460198.6911 | 49760135 | -8299936.3089 | 21458046.6326 | 46424595 | -24966548.3674 | 20002152.0585 | 3335540 | 16666612.0585
| COSTOS INDIRECTOS | 1732270136.9485 | 2355292767.8075 | 2355292767.8024 | 2177232480.2317 | 178060287.5707 | 2355041414.3158 | 2170594820.4117 | 184446593.9041 | 251353.4866 | 6637659.82 | -6386306.3334
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 1307317730.5885 | 1289015809.9244 | 18301920.6641 | 1307151003.3324 | 1255620145.9244 | 51530857.408 | 166727.2562 | 33395664 | -33228936.7438
1F01 | Staff Superior | 263311370.3335 | 389822314.2971 | 389822314.2971 | 354096373.811 | 35725940.4861 | 389770626.1142 | 329098916.811 | 60671709.3031 | 51688.1829 | 24997457 | -24945768.8171
1F02 | Oficina Técnica | 80469294.783 | 124065984.6528 | 124065984.6528 | 122778866.5333 | 1287118.1195 | 124050188.4811 | 122778866.5333 | 1271321.9477 | 15796.1717 | 0 | 15796.1717
1F03 | Supervisión | 97274459.0219 | 171651892.7644 | 171651892.7644 | 121259605 | 50392287.7644 | 171632797.7287 | 121259605 | 50373192.7287 | 19095.0358 | 0 | 19095.0358
1F04 | Prevención De Riesgos | 97189486.6873 | 146852330.2269 | 146852330.2269 | 84690890 | 62161440.2269 | 146833251.8712 | 84690890 | 62142361.8712 | 19078.3556 | 0 | 19078.3556
1F05 | Calidad | 39901819.7608 | 61273201.1062 | 61273201.1062 | 44849347 | 16423854.1062 | 61265368.3546 | 44849347 | 16416021.3546 | 7832.7516 | 0 | 7832.7516
1F06 | Administración | 55188181.1204 | 91474850.6365 | 91474850.6365 | 89355743 | 2119107.6365 | 91464017.1628 | 89355743 | 2108274.1628 | 10833.4737 | 0 | 10833.4737
1F07 | Servicios | 67752174.7635 | 99686186.7146 | 99686186.7146 | 145760303 | -46074116.2854 | 99672886.9212 | 138819879 | -39146992.0788 | 13299.7933 | 6940424 | -6927124.2067
1F08 | Topografía | 44741710.3593 | 64938958.4525 | 64938958.4525 | 80582133 | -15643174.5475 | 64930175.6274 | 80582133 | -15651957.3726 | 8782.8251 | 0 | 8782.8251
1F09 | Movilización | 17775000 | 27212056.4616 | 27212056.4616 | 79403794 | -52191737.5384 | 27208567.2183 | 78885144 | -51676576.7817 | 3489.2434 | 518650 | -515160.7566
1F10 | Hoteleria | 62225000 | 93317344.7196 | 93317344.7196 | 118923482 | -25606137.2804 | 93305129.9141 | 117984349 | -24679219.0859 | 12214.8055 | 939133 | -926918.1945
1F11 | Alimentación | 23518100.4181 | 37022610.5563 | 37022610.5563 | 47315272.58 | -10292662.0237 | 37017993.9389 | 47315272.58 | -10297278.6411 | 4616.6175 | 0 | 4616.6175
1F12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 161450051.2799 | 131407294.3 | 30042756.9799 | 161427909.4292 | 128593789.3 | 32834120.1292 | 22141.8508 | 2813505 | -2791363.1492
1G01 | Camioneta | 24410747.4 | 35116724.5211 | 35116724.5211 | 73401377.5 | -38284652.9789 | 35111932.6765 | 70152507.5 | -35040574.8235 | 4791.8446 | 3248870 | -3244078.1554
1G02 | Movilización | 57172500 | 82649541.3869 | 82649541.3869 | 27541999.8 | 55107541.5869 | 82638318.3902 | 27541999.8 | 55096318.5902 | 11222.9967 | 0 | 11222.9967
1G03 | Equipo Topográfico | 4087380.96 | 5453141.3241 | 5453141.3241 | 5007325 | 445816.3241 | 5452338.9687 | 5007325 | 445013.9687 | 802.3554 | 0 | 802.3554
1G04 | Combustibles | 27125000 | 38230644.0478 | 38230644.0478 | 25456592 | 12774052.0478 | 38225319.3937 | 25891957 | 12333362.3937 | 5324.6541 | -435365 | 440689.6541
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 196838271.1783 | 104873927 | 91964344.1783 | 196811622.4806 | 140536575.18 | 56275047.3006 | 26648.6977 | -35662648.18 | 35689296.8777
1H01 | Mano De Obra | 27346689.3426 | 36916935.1897 | 36916935.1897 | 20397012 | 16519923.1897 | 36911567.0178 | 20397012 | 16514555.0178 | 5368.1718 | 0 | 5368.1718
1H02 | Containers | 19956000 | 32334912.3309 | 32334912.3309 | -19613371 | 51948283.3309 | 32330994.9559 | 18973671.18 | 13357323.7759 | 3917.375 | -38587042.18 | 38590959.555
1H03 | Materiales | 6230000 | 9892215.1643 | 9892215.1643 | 11679827 | -1787611.8357 | 9890992.2115 | 12143827 | -2252834.7885 | 1222.9528 | -464000 | 465222.9528
1H04 | Generadores | 32733000 | 48225717.5007 | 48225717.5007 | 30203549 | 18022168.5007 | 48219291.9928 | 29603552 | 18615739.9928 | 6425.5079 | 599997 | -593571.4921
1H05 | Mobiliarios | 5340000 | 7768898.7459 | 7768898.7459 | 9321721 | -1552822.2541 | 7767850.5006 | 6533324 | 1234526.5006 | 1048.2453 | 2788397 | -2787348.7547
1H06 | Baños Químicos | 15748843.167 | 21960448.2381 | 21960448.2381 | 36844534 | -14884085.7619 | 21957356.7305 | 36844534 | -14887177.2695 | 3091.5075 | 0 | 3091.5075
1H07 | Servicios | 6500000 | 8774739.6303 | 8774739.6303 | 1522090 | 7252649.6303 | 8773463.6764 | 1522090 | 7251373.6764 | 1275.954 | 0 | 1275.954
1H08 | IFA Fletes | 5400000 | 8690065.3168 | 8690065.3168 | 11477630 | -2787564.6832 | 8689005.2935 | 11477630 | -2788624.7065 | 1060.0233 | 0 | 1060.0233
1H09 | Permisos | 16500000 | 22274339.0616 | 22274339.0616 | 3040935 | 19233404.0616 | 22271100.1015 | 3040935 | 19230165.1015 | 3238.9601 | 0 | 3238.9601
1H10 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1H11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 247748617.7963 | 174581266 | 73167351.7963 | 247724526.5143 | 167686350 | 80038176.5143 | 24091.282 | 6894916 | -6870824.718
1I01 | Gastos De Contratación | 39447434.0403 | 61221017.1331 | 61221017.1331 | 12625104 | 48595913.1331 | 61213456.9093 | 12625104 | 48588352.9093 | 7560.2237 | 0 | 7560.2237
1I02 | Otros gastos generales | 45917952.3196 | 63911052.6451 | 63911052.6451 | 77322784 | -13411731.3549 | 63902038.923 | 71735566 | -7833527.077 | 9013.7221 | 5587218 | -5578204.2779
1I03 | Enlaces Internet | 7200000 | 8493629.0144 | 8493629.0144 | 7233514 | 1260115.0144 | 8492215.65 | 6797434 | 1694781.65 | 1413.3644 | 436080 | -434666.6356
1I04 | Fletes Generales | 27440623.725 | 23210430.3954 | 23210430.3954 | 18195059 | 5015371.3954 | 23206721.7183 | 18177827 | 5028894.7183 | 3708.6771 | 17232 | -13523.3229
1I05 | Comunicación | 7611063.4056 | 10292483.535 | 10292483.535 | 1232634 | 9059849.535 | 10290989.4786 | 1671912 | 8619077.4786 | 1494.0564 | -439278 | 440772.0564
1I06 | Computadores | 9839991.2 | 11671351.012 | 11671351.012 | 30559796 | -18888444.988 | 11669419.4157 | 28153618 | -16484198.5843 | 1931.5963 | 2406178 | -2404246.4037
1I07 | Impresoras / Fotocopias | 6988715.5472 | 8800966.7923 | 8800966.7923 | 9836783 | -1035816.2077 | 8799629.2779 | 10259003 | -1459373.7221 | 1337.5144 | -422220 | 423557.5144
1I08 | Calificaciones | 30843363.2486 | 34036748.3584 | 34036748.3584 | 4544089 | 29492659.3584 | 34042896.1165 | 4544089 | 29498807.1165 | -6147.7581 | 0 | -6147.7581
1I09 | Elementos Seguridad Indirectos | 14137964.2857 | 19259966.9283 | 19259966.9283 | 10592171 | 8667795.9283 | 19257191.6372 | 11637965 | 7619226.6372 | 2775.291 | -1045794 | 1048569.291
1I10 | Café. Y Agua Potab. | 5117633.4354 | 6850971.9822 | 6850971.9822 | 2439332 | 4411639.9822 | 6849967.3876 | 2083832 | 4766135.3876 | 1004.5946 | 355500 | -354495.4054
1I11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I13 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I14 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 61938096.952 | 97354183 | -35416086.048 | 61926352.552 | 98157960 | -36231607.448 | 11744.4 | -803777 | 815521.4
1J01 | Boleta Garantia | 12191666.6669 | 12621524.7762 | 12621524.7745 | 10424583 | 2196941.7745 | 12619131.5445 | 10424583 | 2194548.5445 | 2393.23 | 0 | 2393.23
1J02 | Gastos por Seguros | 39324470.9492 | 40710987.1039 | 40710987.1016 | 44031610 | -3320622.8984 | 40703267.6816 | 44876018 | -4172750.3184 | 7719.42 | -844408 | 852127.42
1J03 | Costos Financieros | 8312500.0002 | 8605585.077 | 8605585.0758 | 42897990 | -34292404.9242 | 8603953.3258 | 42857359 | -34253405.6742 | 1631.75 | 40631 | -38999.25
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0 | 0
1K01 | Oficina Central | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 0 | 0 | 0
1K02 | Imprevistos | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
1K03 | Utilidades | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 6013966118.1469 | 5623840296.9188 | 390125821.2281 | 5993173782.2408 | 5582184402.0988 | 410989380.142 | 20792335.9061 | 41655894.82 | -20863558.9139
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 218396886.2331 | 1241830578.8016 | 1021487689 | 220342889.8016 | -1946003.5685 | 0 | -1946003.5685
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 679183187.4694 | 891155239 | -211972051.5306 | 679072798.9919 | 866433442 | -187360643.0081 | 110388.4774 | 24721797 | -24611408.5226
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 495177817.5373 | 627380767.9997 | -132202950.4624 | 492955865.2653 | 614918638.9997 | -121962773.7344 | 2221952.272 | 12462129 | -10240176.728
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 1005746952.9262 | 718626203.3447 | 287120749.5815 | 1005604806.9441 | 724127434.3447 | 281477372.5994 | 142145.9821 | -5501231 | 5643376.9821
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 238680817.1785 | 187957917.3427 | 50722899.8359 | 218668317.9221 | 184622377.3427 | 34045940.5794 | 20012499.2565 | 3335540 | 16676959.2565
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 1307317730.5885 | 1289015809.9244 | 18301920.6641 | 1307151003.3324 | 1255620145.9244 | 51530857.408 | 166727.2562 | 33395664 | -33228936.7438
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 161450051.2799 | 131407294.3 | 30042756.9799 | 161427909.4292 | 128593789.3 | 32834120.1292 | 22141.8508 | 2813505 | -2791363.1492
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 196838271.1783 | 104873927 | 91964344.1783 | 196811622.4806 | 140536575.18 | 56275047.3006 | 26648.6977 | -35662648.18 | 35689296.8777
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 247748617.7963 | 174581266 | 73167351.7963 | 247724526.5143 | 167686350 | 80038176.5143 | 24091.282 | 6894916 | -6870824.718
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 61938096.952 | 97354183 | -35416086.048 | 61926352.552 | 98157960 | -36231607.448 | 11744.4 | -803777 | 815521.4
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0 | 0

## Matriz de Proyecciones
|  |  |  | MATRIZ DE PROYECCIONES | [5 empty] | CC: EIMI00398 ARAUCO
| INFORME DE COSTOS N° 01 |  |  | Periodo : enero 2026 | [5 empty] | FO.EIM-OFT-001-06 |  | Rev. 3
|  |  |  | PRODUCCION |  |  | COSTOS |  |  | PROYECCION
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION ACUMULADA | PROYECCION | TOTAL PRODUCCION | COSTO ACUMULADO | PROYECCION | TOTAL COSTOS | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTOS | RESULTADO PROYECCION
| COSTOS DIRECTOS | 3017729863.257 | 3658673350.3445 | 3658673350.3445 | 4.8056e-07 | 3658673350.3445 | 3446607816.6871 | 0 | 3446607816.6871 | 3658673350.3445 | 3446607816.6871 | 212065533.6574
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 1239884575.2331 | 4.7684e-07 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 0 | 1021487689 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 218396886.2331
0A01 | Obras Civiles | 249347566.4209 | 198803332.6765 | 198803332.6765 | 0 | 198803332.6765 | 226422941 | 0 | 226422941 | 198803332.6765 | 226422941 | -27619608.3235
0A02 | Estructura | 9107425.316 | 6205931.1118 | 6205931.1118 | 0 | 6205931.1118 | 0 | 0 | 0 | 6205931.1118 | 0 | 6205931.1118
0A03 | Mecanica | 648232300.9684 | 841801119.1475 | 841801119.1475 | 4.7684e-07 | 841801119.1475 | 586461235 | 0 | 586461235 | 841801119.1475 | 586461235 | 255339884.1475
0A04 | Cañeria | 37872374.3458 | 18825990.2028 | 18825990.2028 | 0 | 18825990.2028 | 0 | 0 | 0 | 18825990.2028 | 0 | 18825990.2028
0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 4909779.3549 | 119615192.3964 | 119615192.3964 | 0 | 119615192.3964 | 41920101 | 0 | 41920101 | 119615192.3964 | 41920101 | 77695091.3964
0A06 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 40034534.0397 | 54633009.6981 | 54633009.6981 | 0 | 54633009.6981 | 166683412 | 0 | 166683412 | 54633009.6981 | 166683412 | -112050402.3019
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 679183187.4694 | 0 | 679183187.4694 | 891155239 | 0 | 891155239 | 679183187.4694 | 891155239 | -211972051.5306
0B01 | Civil | 504953712.2171 | 452452831.1278 | 452452831.1278 | 0 | 452452831.1278 | 548455838 | 0 | 548455838 | 452452831.1278 | 548455838 | -96003006.8722
0B02 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B03 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B04 | Mecánica | 144330783.1528 | 224694827.3991 | 224694827.3991 | 0 | 224694827.3991 | 339509978 | 0 | 339509978 | 224694827.3991 | 339509978 | -114815150.6009
0B05 | Cañería | 3653812.5724 | 1069762.3047 | 1069762.3047 | 0 | 1069762.3047 | 0 | 0 | 0 | 1069762.3047 | 0 | 1069762.3047
0B06 | Electricidad | 1198500 | 965766.6378 | 965766.6378 | 0 | 965766.6378 | 3189423 | 0 | 3189423 | 965766.6378 | 3189423 | -2223656.3622
0B07 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B08 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B09 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 495177817.5373 | 0 | 495177817.5373 | 627380767.9997 | 0 | 627380767.9997 | 495177817.5373 | 627380767.9997 | -132202950.4624
0C01 | Seguridad | 49460193.3171 | 58579091.6828 | 58579091.6828 | 0 | 58579091.6828 | 65116448 | 0 | 65116448 | 58579091.6828 | 65116448 | -6537356.3172
0C02 | Materiales de Consumo | 12103994.7579 | 13621052.2355 | 13621052.2355 | 0 | 13621052.2355 | 19527807.2131 | 0 | 19527807.2131 | 13621052.2355 | 19527807.2131 | -5906754.9776
0C03 | Herramienta Menor | 8347786.9814 | 18517102.5739 | 18517102.5739 | 0 | 18517102.5739 | 76380238 | 0 | 76380238 | 18517102.5739 | 76380238 | -57863135.4261
0C04 | Movilización | 133254783.3261 | 138339029.7721 | 138339029.7721 | 0 | 138339029.7721 | 199139273.3667 | 0 | 199139273.3667 | 138339029.7721 | 199139273.3667 | -60800243.5946
0C05 | Alimentación | 55445822.5789 | 63925819.2825 | 63925819.2825 | 0 | 63925819.2825 | 55284127.42 | 0 | 55284127.42 | 63925819.2825 | 55284127.42 | 8641691.8625
0C06 | Hoteleria | 180048876.7901 | 202195721.9905 | 202195721.9905 | 0 | 202195721.9905 | 211932874 | 0 | 211932874 | 202195721.9905 | 211932874 | -9737152.0095
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 1005746952.9262 | 0 | 1005746952.9262 | 718626203.3447 | 0 | 718626203.3447 | 1005746952.9262 | 718626203.3447 | 287120749.5815
0D01 | Equipos Mayores | 311231352.432 | 416776719.6137 | 416776719.6137 | 0 | 416776719.6137 | 366477770.9705 | 0 | 366477770.9705 | 416776719.6137 | 366477770.9705 | 50298948.6432
0D02 | Equipos Menores | 106019661.3016 | 106622331.4344 | 106622331.4344 | 0 | 106622331.4344 | 65653934 | 0 | 65653934 | 106622331.4344 | 65653934 | 40968397.4344
0D03 | Movimiento de tierra | 128778478.8483 | 113058927.4905 | 113058927.4905 | 0 | 113058927.4905 | 49682240.3743 | 0 | 49682240.3743 | 113058927.4905 | 49682240.3743 | 63376687.1162
0D04 | Andamios | 23667361.04 | 31204227.2946 | 31204227.2946 | 0 | 31204227.2946 | 55789943 | 0 | 55789943 | 31204227.2946 | 55789943 | -24585715.7054
0D05 | Combustible | 39200000 | 51868650.4207 | 51868650.4207 | 0 | 51868650.4207 | 7807673 | 0 | 7807673 | 51868650.4207 | 7807673 | 44060977.4207
0D06 | Fletes | 36937813.12 | 48875370.3068 | 48875370.3068 | 0 | 48875370.3068 | 53240852 | 0 | 53240852 | 48875370.3068 | 53240852 | -4365481.6932
0D07 | Operador | 109544629.7149 | 144947247.5548 | 144947247.5548 | 0 | 144947247.5548 | 78474322 | 0 | 78474322 | 144947247.5548 | 78474322 | 66472925.5548
0D08 | Rigger | 69826848.0095 | 92393478.8108 | 92393478.8108 | 0 | 92393478.8108 | 40245262 | 0 | 40245262 | 92393478.8108 | 40245262 | 52148216.8108
0D09 | Maquinas Soldadoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254206 | 0 | 1254206 | 0 | 1254206 | -1254206
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 238680817.1785 | 3.7253e-09 | 238680817.1785 | 187957917.3427 | 0 | 187957917.3427 | 238680817.1785 | 187957917.3427 | 50722899.8359
0X01 | Moldajes | 3419673.72 | 2045171.5034 | 2045171.5034 | 0 | 2045171.5034 | 4526510 | 0 | 4526510 | 2045171.5034 | 4526510 | -2481338.4966
0X03 | Laboratorio | 22923307.425 | 13709522.881 | 13709522.881 | 0 | 13709522.881 | 9667438.676 | 0 | 9667438.676 | 13709522.881 | 9667438.676 | 4042084.205
0X04 | Entibaciones | 37704331.5 | 145700907.1762 | 145700907.1762 | 0 | 145700907.1762 | 102207264 | 0 | 102207264 | 145700907.1762 | 102207264 | 43493643.1762
0X05 | Ensayos | 22686901.2798 | 23978248.8478 | 23978248.8478 | 3.7253e-09 | 23978248.8478 | 15261669.6667 | 0 | 15261669.6667 | 23978248.8478 | 15261669.6667 | 8716579.1812
0X06 | Termofusion | 4509885.6 | 11786768.079 | 11786768.079 | 0 | 11786768.079 | 6534900 | 0 | 6534900 | 11786768.079 | 6534900 | 5251868.079
0X07 | Otros Subcontratos | 18977373.1264 | 41460198.6911 | 41460198.6911 | 0 | 41460198.6911 | 49760135 | 0 | 49760135 | 41460198.6911 | 49760135 | -8299936.3089
| COSTOS INDIRECTOS | 1732270136.9485 | 2355292767.8075 | 2355292767.8024 | 0.0051054 | 2355292767.8075 | 2177232480.2317 | 4384841 | 2181617321.2317 | 2355292767.8075 | 2181617321.2317 | 173675446.5758
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 1307317730.5885 | 5.2154e-08 | 1307317730.5885 | 1289015809.9244 | 1902303.5 | 1290918113.4244 | 1307317730.5885 | 1290918113.4244 | 16399617.1641
1F01 | Staff Superior | 263311370.3335 | 389822314.2971 | 389822314.2971 | 0 | 389822314.2971 | 354096373.811 | 1652803.5 | 355749177.311 | 389822314.2971 | 355749177.311 | 34073136.9861
1F02 | Oficina Técnica | 80469294.783 | 124065984.6528 | 124065984.6528 | 1.4901e-08 | 124065984.6528 | 122778866.5333 | 0 | 122778866.5333 | 124065984.6528 | 122778866.5333 | 1287118.1195
1F03 | Supervisión | 97274459.0219 | 171651892.7644 | 171651892.7644 | 2.9802e-08 | 171651892.7644 | 121259605 | 0 | 121259605 | 171651892.7644 | 121259605 | 50392287.7644
1F04 | Prevención De Riesgos | 97189486.6873 | 146852330.2269 | 146852330.2269 | 0 | 146852330.2269 | 84690890 | 0 | 84690890 | 146852330.2269 | 84690890 | 62161440.2269
1F05 | Calidad | 39901819.7608 | 61273201.1062 | 61273201.1062 | 7.4506e-09 | 61273201.1062 | 44849347 | 0 | 44849347 | 61273201.1062 | 44849347 | 16423854.1062
1F06 | Administración | 55188181.1204 | 91474850.6365 | 91474850.6365 | 0 | 91474850.6365 | 89355743 | 0 | 89355743 | 91474850.6365 | 89355743 | 2119107.6365
1F07 | Servicios | 67752174.7635 | 99686186.7146 | 99686186.7146 | 0 | 99686186.7146 | 145760303 | 0 | 145760303 | 99686186.7146 | 145760303 | -46074116.2854
1F08 | Topografía | 44741710.3593 | 64938958.4525 | 64938958.4525 | 0 | 64938958.4525 | 80582133 | 0 | 80582133 | 64938958.4525 | 80582133 | -15643174.5475
1F09 | Movilización | 17775000 | 27212056.4616 | 27212056.4616 | 0 | 27212056.4616 | 79403794 | 0 | 79403794 | 27212056.4616 | 79403794 | -52191737.5384
1F10 | Hoteleria | 62225000 | 93317344.7196 | 93317344.7196 | 0 | 93317344.7196 | 118923482 | 200000 | 119123482 | 93317344.7196 | 119123482 | -25806137.2804
1F11 | Alimentación | 23518100.4181 | 37022610.5563 | 37022610.5563 | 0 | 37022610.5563 | 47315272.58 | 49500 | 47364772.58 | 37022610.5563 | 47364772.58 | -10342162.0237
1F12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 161450051.2799 | 0 | 161450051.2799 | 131407294.3 | 482537.5 | 131889831.8 | 161450051.2799 | 131889831.8 | 29560219.4799
1G01 | Camioneta | 24410747.4 | 35116724.5211 | 35116724.5211 | 0 | 35116724.5211 | 73401377.5 | 482537.5 | 73883915 | 35116724.5211 | 73883915 | -38767190.4789
1G02 | Movilización | 57172500 | 82649541.3869 | 82649541.3869 | 0 | 82649541.3869 | 27541999.8 | 0 | 27541999.8 | 82649541.3869 | 27541999.8 | 55107541.5869
1G03 | Equipo Topográfico | 4087380.96 | 5453141.3241 | 5453141.3241 | 0 | 5453141.3241 | 5007325 | 0 | 5007325 | 5453141.3241 | 5007325 | 445816.3241
1G04 | Combustibles | 27125000 | 38230644.0478 | 38230644.0478 | 0 | 38230644.0478 | 25456592 | 0 | 25456592 | 38230644.0478 | 25456592 | 12774052.0478
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 196838271.1783 | 1.8626e-09 | 196838271.1783 | 104873927 | 0 | 104873927 | 196838271.1783 | 104873927 | 91964344.1783
1H01 | Mano De Obra | 27346689.3426 | 36916935.1897 | 36916935.1897 | 0 | 36916935.1897 | 20397012 | 0 | 20397012 | 36916935.1897 | 20397012 | 16519923.1897
1H02 | Containers | 19956000 | 32334912.3309 | 32334912.3309 | 0 | 32334912.3309 | -19613371 | 0 | -19613371 | 32334912.3309 | -19613371 | 51948283.3309
1H03 | Materiales | 6230000 | 9892215.1643 | 9892215.1643 | 1.8626e-09 | 9892215.1643 | 11679827 | 0 | 11679827 | 9892215.1643 | 11679827 | -1787611.8357
1H04 | Generadores | 32733000 | 48225717.5007 | 48225717.5007 | 0 | 48225717.5007 | 30203549 | 0 | 30203549 | 48225717.5007 | 30203549 | 18022168.5007
1H05 | Mobiliarios | 5340000 | 7768898.7459 | 7768898.7459 | 0 | 7768898.7459 | 9321721 | 0 | 9321721 | 7768898.7459 | 9321721 | -1552822.2541
1H06 | Baños Químicos | 15748843.167 | 21960448.2381 | 21960448.2381 | 0 | 21960448.2381 | 36844534 | 0 | 36844534 | 21960448.2381 | 36844534 | -14884085.7619
1H07 | Servicios | 6500000 | 8774739.6303 | 8774739.6303 | 0 | 8774739.6303 | 1522090 | 0 | 1522090 | 8774739.6303 | 1522090 | 7252649.6303
1H08 | IFA Fletes | 5400000 | 8690065.3168 | 8690065.3168 | 0 | 8690065.3168 | 11477630 | 0 | 11477630 | 8690065.3168 | 11477630 | -2787564.6832
1H09 | Permisos | 16500000 | 22274339.0616 | 22274339.0616 | 0 | 22274339.0616 | 3040935 | 0 | 3040935 | 22274339.0616 | 3040935 | 19233404.0616
1H10 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1H11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 247748617.7963 | 0 | 247748617.7963 | 174581266 | 2000000 | 176581266 | 247748617.7963 | 176581266 | 71167351.7963
1I01 | Gastos De Contratación | 39447434.0403 | 61221017.1331 | 61221017.1331 | 0 | 61221017.1331 | 12625104 | 0 | 12625104 | 61221017.1331 | 12625104 | 48595913.1331
1I02 | Otros gastos generales | 45917952.3196 | 63911052.6451 | 63911052.6451 | 0 | 63911052.6451 | 77322784 | 0 | 77322784 | 63911052.6451 | 77322784 | -13411731.3549
1I03 | Enlaces Internet | 7200000 | 8493629.0144 | 8493629.0144 | 0 | 8493629.0144 | 7233514 | 0 | 7233514 | 8493629.0144 | 7233514 | 1260115.0144
1I04 | Fletes Generales | 27440623.725 | 23210430.3954 | 23210430.3954 | 0 | 23210430.3954 | 18195059 | 0 | 18195059 | 23210430.3954 | 18195059 | 5015371.3954
1I05 | Comunicación | 7611063.4056 | 10292483.535 | 10292483.535 | 0 | 10292483.535 | 1232634 | 0 | 1232634 | 10292483.535 | 1232634 | 9059849.535
1I06 | Computadores | 9839991.2 | 11671351.012 | 11671351.012 | 0 | 11671351.012 | 30559796 | 0 | 30559796 | 11671351.012 | 30559796 | -18888444.988
1I07 | Impresoras / Fotocopias | 6988715.5472 | 8800966.7923 | 8800966.7923 | 0 | 8800966.7923 | 9836783 | 0 | 9836783 | 8800966.7923 | 9836783 | -1035816.2077
1I08 | Calificaciones | 30843363.2486 | 34036748.3584 | 34036748.3584 | 0 | 34036748.3584 | 4544089 | 0 | 4544089 | 34036748.3584 | 4544089 | 29492659.3584
1I09 | Elementos Seguridad Indirectos | 14137964.2857 | 19259966.9283 | 19259966.9283 | 0 | 19259966.9283 | 10592171 | 0 | 10592171 | 19259966.9283 | 10592171 | 8667795.9283
1I10 | Café. Y Agua Potab. | 5117633.4354 | 6850971.9822 | 6850971.9822 | 0 | 6850971.9822 | 2439332 | 2000000 | 4439332 | 6850971.9822 | 4439332 | 2411639.9822
1I11 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I12 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I13 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I14 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 61938096.952 | 0.0051053 | 61938096.9571 | 97354183 | 0 | 97354183 | 61938096.9571 | 97354183 | -35416086.0429
1J01 | Boleta Garantia | 12191666.6669 | 12621524.7762 | 12621524.7745 | 0.0016182 | 12621524.7762 | 10424583 | 0 | 10424583 | 12621524.7762 | 10424583 | 2196941.7762
1J02 | Gastos por Seguros | 39324470.9492 | 40710987.1039 | 40710987.1016 | 0.0023178 | 40710987.1039 | 44031610 | 0 | 44031610 | 40710987.1039 | 44031610 | -3320622.8961
1J03 | Costos Financieros | 8312500.0002 | 8605585.077 | 8605585.0758 | 0.0011694 | 8605585.077 | 42897990 | 0 | 42897990 | 8605585.077 | 42897990 | -34292404.923
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0
1K01 | Oficina Central | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 190000000.0037 | 0
1K02 | Imprevistos | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 47500000.0009 | 0
1K03 | Utilidades | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 142500000.0028 | 0
| TOTALES | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 6013966118.1469 | 0.0051059 | 6013966118.152 | 5623840296.9188 | 4384841 | 5628225137.9188 | 6013966118.152 | 5628225137.9188 | 385740980.2332
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 1239884575.2331 | 4.7684e-07 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 0 | 1021487689 | 1239884575.2331 | 1021487689 | 218396886.2331
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 679183187.4694 | 0 | 679183187.4694 | 891155239 | 0 | 891155239 | 679183187.4694 | 891155239 | -211972051.5306
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 495177817.5373 | 0 | 495177817.5373 | 627380767.9997 | 0 | 627380767.9997 | 495177817.5373 | 627380767.9997 | -132202950.4624
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 1005746952.9262 | 0 | 1005746952.9262 | 718626203.3447 | 0 | 718626203.3447 | 1005746952.9262 | 718626203.3447 | 287120749.5815
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 238680817.1785 | 3.7253e-09 | 238680817.1785 | 187957917.3427 | 0 | 187957917.3427 | 238680817.1785 | 187957917.3427 | 50722899.8359
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 1307317730.5885 | 5.2154e-08 | 1307317730.5885 | 1289015809.9244 | 1902303.5 | 1290918113.4244 | 1307317730.5885 | 1290918113.4244 | 16399617.1641
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 161450051.2799 | 0 | 161450051.2799 | 131407294.3 | 482537.5 | 131889831.8 | 161450051.2799 | 131889831.8 | 29560219.4799
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 196838271.1783 | 1.8626e-09 | 196838271.1783 | 104873927 | 0 | 104873927 | 196838271.1783 | 104873927 | 91964344.1783
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 247748617.7963 | 0 | 247748617.7963 | 174581266 | 2000000 | 176581266 | 247748617.7963 | 176581266 | 71167351.7963
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 61938096.952 | 0.0051053 | 61938096.9571 | 97354183 | 0 | 97354183 | 61938096.9571 | 97354183 | -35416086.0429
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0

## Proyeccion (hidden)
|  |  | UF al 09-08-23 | 36028.1
-3.7253e-08
Categoria | Decripción | Unidad | Cantidad | PU | Total | PU Real | Total real | Resultado |  | Etiquetas de fila | Suma de Resultado
21-010201A | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (A) | m3 | [7 empty] | 11-120101G | -41642160.9388
21-010201A | Hormigón G20(90)20-10 | m3 | 117.642 | 107840 | 12686513.28 | 97996.432 | 12104921.066 | 581592.214 | Considera 5% de perdida | 21-010201A | 19835555.3302
21-010201A | Hormigón G25(90)20-10 | m3 | 748.588 | 118161 | 88453906.668 | 97996.432 | 77026900.6899 | 11427005.9781 | Considera 5% de perdida | 21-010401A | 6266554.6492
21-010201A | Hormigón G35(90)20-10 | m3 | 416.85 | 128482 | 53557721.7 | 104481.49 | 45730764.5618 | 7826957.1382 | Considera 5% de perdida | 21-019901A | -40810619.25
21-019901A | Material estructural (arena) | m3 | 17329.35 | 14500 | 251275575 |  |  | 251275575 |  | 21-039901A | -19569977
21-019901A | Material estructural (arena) | m3 | 4332.3375 |  |  | 17950 | -77765458.125 | -77765458.125 |  | 31-013300A | 13260000
21-019901A | Material estructural (arena) | m3 | 12997.0125 |  |  | 16490 | -214320736.125 | -214320736.125 |  | 51-040100A | 189002771.3436
21-010401A | MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (A) | Kg | 128098.01 | 818 | 104784172.18 | 754 | 98517617.5308 | 6266554.6492 | Considera 2% d eperdida | 51-050100A | -16146234.7553
72-107010A | SC Flete Enfierradura | gl | 124367 | 60 | 7462020 | 32.8 | 4160822.352 | 3301197.648 | Considera 2% d eperdida | 62-010100G | -76454898.6682
31-013300A | SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (A) LERV | m3 | 3700 | 19800 | 73260000 | 60000000 | 60000000 | 13260000 |  | 62-030100A | -12750000
72-101030A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (A) | mes | 7 | 4613923.8095 | 32297466.6667 | 756590.1 | 5296130.7 | 27001335.9667 |  | 72-101030A | 27001335.9667
51-040100A | PHH CD - Movilización / Movilización (A) VIATICO | hh | 180002.73 | 2248.0892 | 404662188.3079 | 1198.0897 | 215659416.9643 | 189002771.3436 | Considera 25% personal foraneo, incluye buses desde arauco a alrededores, PF junio 1,3 | 72-102010A | -51293524.3253
51-050100A | PHH CD - Alimentación / Alimentación (A) | hh | 180002.73 | 826.6674 | 148802389.3765 | 916.3673 | 164948624.1318 | -16146234.7553 | PF 1,3 | 72-107010A | 3301197.648
11-120101G | MAO CD - Equipos / Equipos / Operador (G) | [8 empty] | Total general | 2.0955e-08
11-120101G | Supervisor de equipos | mes | 7.5 |  |  | 2530000 | 18975000 | -18975000
11-120101G | Mecánico | mes | 7 |  |  | 2106000 | 14742000 | -14742000
11-120101G | Otros costos personal EQyM | mes | 14.5 |  |  | 680543.0655 | 7925160.9388 | -7925160.9388
21-039901A | MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (A)
21-039901A | Suministro de pernos de conexión estructuras puentes peatonales | gl | 1 |  |  | 19569977 | 19569977 | -19569977
62-030100A | IFA CI - Materiales / Todos (A)
62-030100A | Escritorios |  | 61 |  |  | 60000 | 3660000 | -3660000
62-030100A | Sillas |  | 77 |  |  | 50000 | 3850000 | -3850000
62-030100A | Bibliotecas |  | 50 |  |  | 40000 | 2000000 | -2000000
62-030100A | Cardex |  | 6 |  |  | 40000 | 240000 | -240000
62-030100A | Estanteria (bodega) |  | 16 |  |  | 150000 | 2400000 | -2400000
62-030100A | Mesas |  | 4 |  |  | 150000 | 600000 | -600000
62-010100G | IFA CI - Mano De Obra / Todos (G) | hh | 1560 | 14002.7287 | 21844256.7623 | 14002.7287 | 98299155.4306 | -76454898.6682 | FF 4,5
72-102010A | GAS CI - De obra / Computación / Computadores (A) | c/u | 266 | 50000 | 13300000 |  |  | 13300000
72-102010A | Equipo + Usuario TIC | c/u | 322 |  |  | 79622.101 | 25638316.522 | -25638316.522
72-102010A | AX | mes | 70 |  |  | 158883.921 | 11121874.47 | -11121874.47
72-102010A | Licencias software (Dron, Project, Presto, CAD, Asistencia, etc) | gl | 1 |  |  | 10000000 | 10000000 | -10000000
72-102010A | Dron | c/u | 1 |  |  | 2000000 | 2000000 | -2000000
72-102010A | BIM | mes | 7 |  |  | 2261904.7619 | 15833333.3333 | -15833333.3333

## Imputar (hidden)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -789843587 | -712072209.05 |  | 789843587 | 509364568 | 202707641.05 | 0
Proyecto | Categoría | Fecha Avance | Id. de revisión | Produccion acumulada | Reajuste Producción | Proyección Produccion | Costos Cambio Categoría | Costo Provisiones | Costos Proyección | Suma | Costos AX | Inventario | Pedidos no Rec | 5628225137.9188
EIMI00398 | 0 | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5500021 | FALSE | 0 | 5500021 | 0 | -5628225137.9188
EIMI00398 | - | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1015681 | FALSE | 0 | 1015681 | 0
EIMI00398 | 11-010100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-010200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-010300G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-010400G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-010500G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-019900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1258899 | 0 | FALSE | 1258899 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-020700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-020800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-030700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-030800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-040700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-040800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-050700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-050800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -443042 | 0 | FALSE | 443042 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-060700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-060800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-070100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-080700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-080800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-090700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-090800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-100100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-110100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1393899 | 0 | FALSE | 1393899 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-120100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-120101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7404938 | 0 | FALSE | 7404938 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-120102G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -452991 | 0 | FALSE | 452991 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-130700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-130800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-980100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-510100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -182627191 | 0 | FALSE | 182627191 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-520100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -73492012 | 0 | FALSE | 73492012 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-530100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -16524772 | 0 | FALSE | 16524772 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-540100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -17338026 | 0 | FALSE | 17338026 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-550100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -34752716 | 0 | FALSE | 34752716 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-560100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-570100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -30722107 | 0 | FALSE | 30722107 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -46772446 | -5726619 | FALSE | 46772446 | 5672319 | 54300
EIMI00398 | 12-580100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5195084 | -272800 | FALSE | 5195084 | 0 | 272800
EIMI00398 | 12-580200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580300A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580300G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580400A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -16831501 | -77500 | FALSE | 16831501 | 0 | 77500
EIMI00398 | 12-580400G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-590200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -352517 | 0 | FALSE | 352517 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-600100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4423245 | 0 | FALSE | 4423245 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-600200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010201A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1988923 | FALSE | 0 | 1974003 | 14920
EIMI00398 | 21-010201G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010202A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010202G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010203A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010203G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010301A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4070863 | FALSE | 0 | 4070863 | 0
EIMI00398 | 21-010301G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11751710 | FALSE | 0 | 11751710 | 0
EIMI00398 | 21-010401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010501A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010501G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010599A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-010599G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-011101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-011101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-019901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7696651 | FALSE | 0 | 6925270 | 771381
EIMI00398 | 21-019901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021201A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021201G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021301A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021301G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021501A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021501G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-029901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-029901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031701A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031701G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031801A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031801G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-031901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-039901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6912560 | FALSE | 0 | 6912560 | 0
EIMI00398 | 21-039901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-041401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-041401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-041801A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-041801G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-041901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-041901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-042001A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-042001G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-049901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-049901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-051401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-051401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-051701A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-051701G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-051801A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-051801G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-052101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-052101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-052201A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-052201G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-052301A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-052301G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-059901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-059901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-061401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-061401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-061701A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-061701G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-061801A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-061801G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-062101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-062101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-062201A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-062201G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-062301A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-062301G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-063001A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-063001G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-069901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-069901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-072401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-072401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-072501A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-072501G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-079901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-079901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-081401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-081401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-082601A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-082601G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-089901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-089901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-091401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-091401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-091801A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-091801G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-091901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-091901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-092701A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-092701G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-099901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-099901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-131401A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-131401G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-131901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-131901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-132801A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-132801G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-139901A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-139901G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-973001A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-973001G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-980101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-980101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010300A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010300G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010400A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010400G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010500A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-010500G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013300A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013300G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013400A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013400G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013500A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-013500G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-019900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-019900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-020600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-020600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-020700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-020700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-020800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-020800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-029900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-029900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-030700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-030700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-030800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-030800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-033900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-033900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034000A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034000G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034300A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-034300G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-039900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-039900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-040600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-040600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-040700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-040700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-040800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-040800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044500A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044500G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-044900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-045000A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-045000G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-045100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-045100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-045200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-045200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-049900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-049900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-050800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-050800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-055300A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-055300G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-055400A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-055400G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-055500A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-055500G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-059900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-059900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-065700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-065700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-065800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-065800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-069900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-069900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-070800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-070800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-079900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-079900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-080700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-080700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-080800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-080800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-084600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-084600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086400A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086400G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086500A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086500G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-086800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-089900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-089900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-090700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-090700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-090800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-090800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-094600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-094600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-099900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-099900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-130700A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-130700G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-130800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-130800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-134600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-134600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-136600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-136600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-139900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-139900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-146900A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-146900G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-147000A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-147000G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-990800A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-990800G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997300A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997300G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997500A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997500G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997600A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-101100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-101100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-101200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-101200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -97736381 | 0 | FALSE | 97736381 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-102100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-102100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-102200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-102200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -24279350 | 0 | FALSE | 24279350 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-103100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-103100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-103200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-103200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-104100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-104100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-104200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-104200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -21206130 | 0 | FALSE | 21206130 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-105100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-105100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-105200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-105200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2143242 | 0 | FALSE | 2143242 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-106100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-106100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-106200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-106200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8336598 | 0 | FALSE | 8336598 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-107100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-107100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-107200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-107200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-108100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-108100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-108200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-108200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-198100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-198100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-198200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-198200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-199100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-199100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4577845 | 0 | FALSE | 4577845 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-199200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4416360 | FALSE | 0 | 4416360 | 0
EIMI00398 | 41-199200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-250100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-250100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-250200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8306402 | FALSE | 0 | 7354352 | 952050
EIMI00398 | 41-250200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-251100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-251100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-251200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-251200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-252100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-252100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-252200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2207000 | FALSE | 0 | 2207000 | 0
EIMI00398 | 41-252200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-298100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-298100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-298200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-298200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-299100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-299100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-299200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22475188 | FALSE | 0 | 22442788 | 32400
EIMI00398 | 41-299200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-396100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-396100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-397100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -661065 | 0 | FALSE | 661065 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-397100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -110324 | 0 | FALSE | 110324 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-495100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -16200000 | 0 | FALSE | 16200000 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-495100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-594100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-594100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-253100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-253100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-253200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -373332 | -60750 | FALSE | 373332 | 60750 | 0
EIMI00398 | 42-253200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-254100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-254100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-254102G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-254200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1565391 | 0 | FALSE | 1565391 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-254200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7053446 | 0 | FALSE | 7053446 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-255100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-255100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-255200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-255200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-256100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-256100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-256200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-256200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-299100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-299100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-299200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-299200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-393100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-393100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-396100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-396100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-397100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-397100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-010100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15700682 | -187791664 | FALSE | 15700682 | 176733744 | 11057920
EIMI00398 | 51-010100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-020100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -165500 | -20214945 | FALSE | 165500 | 10395865 | 9819080
EIMI00398 | 51-020100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-030100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4300 | -38730966 | FALSE | 4300 | 37828353 | 902613
EIMI00398 | 51-030100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-040100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1382596 | 0 | FALSE | 1382596 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-040100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-040200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-040200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-050100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179690 | FALSE | 0 | 179690 | 0
EIMI00398 | 51-050100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-060100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-060100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-070100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-070100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-080100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-080100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-010100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2540000 | FALSE | 0 | 2540000 | 0
EIMI00398 | 62-010100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-020100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-020100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-030100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13056427.6 | FALSE | 0 | 11687190 | 1369237.6
EIMI00398 | 62-030100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-040100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47537982.06 | FALSE | 0 | 23903025 | 23634957.06
EIMI00398 | 62-040100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8096872 | 0 | FALSE | 8096872 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-050100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-050100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-060100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-060100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-070100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -581430 | -98023364.99 | FALSE | 581430 | 8307134 | 89716230.99
EIMI00398 | 62-070100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-080100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-080100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-080200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-080200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-090100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -29960 | -139192324 | FALSE | 29960 | 139035380 | 156944
EIMI00398 | 62-090100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-100100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6719940 | FALSE | 0 | 363940 | 6356000
EIMI00398 | 62-100100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-110100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-110100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-120100A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-120100G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-120200A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-120200G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-101010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-101010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-101020A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1518045 | -925139 | FALSE | 1518045 | 925139 | 0
EIMI00398 | 72-101020G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2125769 | 0 | FALSE | 2125769 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-101030A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-101030G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-101040A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -312000 | 0 | FALSE | 312000 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-101040G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-102010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6044690 | FALSE | 0 | 5589490 | 455200
EIMI00398 | 72-102010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -567140 | 0 | FALSE | 567140 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-102020A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307990 | FALSE | 0 | 307990 | 0
EIMI00398 | 72-102020G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-102030A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-102030G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-102040A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -946348 | -9052631.4 | FALSE | 946348 | 4444914 | 4607717.4
EIMI00398 | 72-102040G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-102050A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5037634 | -1455299 | FALSE | 5037634 | 1455299 | 0
EIMI00398 | 72-102050G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-103010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908157 | FALSE | 0 | 905911 | 2246
EIMI00398 | 72-103010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-103020A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284784 | FALSE | 0 | 224026 | 60758
EIMI00398 | 72-103020G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-103030A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -331660 | 5034 | FALSE | 331660 | -203930 | 198896
EIMI00398 | 72-103030G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-103990A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -852697 | -4734151 | FALSE | 852697 | 4629661 | 104490
EIMI00398 | 72-103990G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-104010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-104010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-105010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20085615 | 555090 | FALSE | 20085615 | -555090 | 0
EIMI00398 | 72-105010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15495 | 0 | FALSE | 15495 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-106010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-106010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-107010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -19160000 | -51810000 | FALSE | 19160000 | 0 | 51810000
EIMI00398 | 72-107010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-108010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-108010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-109010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-109010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-110010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-110010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-111010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-111010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-112010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-112010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-199010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -17933154 | -643160 | FALSE | 17933154 | 363160 | 280000
EIMI00398 | 72-199010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5021588 | 0 | FALSE | 5021588 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-201010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-201010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-202010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-202010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-203010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-203010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A01010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A01010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A02010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A02010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A03010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A03010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -31272430 | 0 | FALSE | 31272430 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A04010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A04010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A05010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A05010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A06010A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A06010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-120103G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 11-120104G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-010702G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580301A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-580301G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-021022G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-990101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 21-990101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997501A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 31-997501G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-103101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-103101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-397101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 41-397101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-299301A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-299301G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-396101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-396101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 42-401107G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-010101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-010101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-020101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-020101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-030101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-030101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-040101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-040101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-050101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-050101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-060101A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 51-060101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-010301A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 62-010301G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-010101G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-010515G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-010702G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-010705G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-020103G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-020104G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-020105G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-105600G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-201011A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-304018G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-403099G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-601010g | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-601011G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-602010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-607070G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-901097G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-999999G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A01110G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A08010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A09010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-A09020G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-B01010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-C02010G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
EIMI00398 | 12-999999G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -647323 | 0 | FALSE | 647323 | 0 | 0
EIMI00398 | 72-607070A | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -38214 | 0 | FALSE | 38214 | 0 | 0
EIMI00398 | AA-799999G | 2026-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -33788645 | 0 | FALSE | 33788645 | 0 | 0

## EIMI (hidden)
MATRIZ DE PROYECCIONES Proyecto: 0357 Desde 01-01-2010 hasta 31-08-2019
|  |  |  | PRODUCCION |  |  | COSTOS | [5 empty] | PROYECCION
GRUPO / SUBGRUPO / CATEGORIA |  |  | PRESU-PUESTO | PRODUCCION ACTUAL | PROYECCION | TOTAL | COSTO REAL | Costos en Inventario (AX) | Costos en Pedidos no Recibidos (AX) | Costos por Incurrir Informados | PROYECCION | TOTAL | PRODUCCION | COSTOS | RESULTADO
CATEGORIAS SIN PPTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182544 | 6515702 | 0 | 0 | 6515702 | 41698246 | 0 | 41698246 | -41698246
- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182544 | 6515702 | 0 | 0 | 6515702 | 41698246 | 0 | 41698246 | -41698246
- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182544 | 6515702 | 0 | 0 | 6515702 | 41698246 | 0 | 41698246 | -41698246
- |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015681 | 0 | 0 | 1015681 | 1015681 | 0 | 1015681 | -1015681
0 - Categoría NULA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500021 | 0 | 0 | 5500021 | 5500021 | 0 | 5500021 | -5500021
11-110100G - MAO CD - Andamios / Andamios (G) |  | 11-110100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393899 | 0 | 1393899 | -1393899
72-105600G - CD / Gastos por Caja Chica (G) |  | 72-105600G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AA-799999G - Imputación directo a gastos RESOLUCION 61 |  | AA-799999G | 0 | 0 | 0 | 0 | 33788645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33788645 | 0 | 33788645 | -33788645
COSTO DIRECTO |  | DIRECTO | 47533502234 | 178673515 | 47538008023 | 47716681538 | 222164993 | 292637468 | 23550364 | 0 | 316187832 | 538352825 | 47716681538 | 538352825 | 47178328713
A - MANO DE OBRA DIRECTA |  | ANO DE OBR | 14667558849 | 0 | 14667558849 | 14667558849 | 1701941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701941 | 14667558849 | 1701941 | 14665856908
01 - Obras Civiles |  | Obras Civi | 4809475244 | 0 | 4809475244 | 4809475244 | 1258899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258899 | 4809475244 | 1258899 | 4808216345
11-010100G - MAO CD - Civil / Movimiento de tierra (G) 31010201 |  | 11-010100G | 742533580 | 0 | 742533580 | 742533580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742533580 | 0 | 742533580
11-010200G - MAO CD - Civil / Hormigón (G) |  | 11-010200G | 734299654 | 0 | 734299654 | 734299654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734299654 | 0 | 734299654
11-010300G - MAO CD - Civil / Moldaje (G) |  | 11-010300G | 783893645 | 0 | 783893645 | 783893645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783893645 | 0 | 783893645
11-010400G - MAO CD - Civil / Enfierradura (G) |  | 11-010400G | 858861585 | 0 | 858861585 | 858861585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858861585 | 0 | 858861585
11-019900G - MAO CD - Civil / Otros (G) |  | 11-019900G | 1689886780 | 0 | 1689886780 | 1689886780 | 1258899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258899 | 1689886780 | 1258899 | 1688627881
03 - Mecanica |  | Mecanica | 4099922824 | 0 | 4099922824 | 4099922824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099922824 | 0 | 4099922824
11-030800G - MAO CD - Mecánica / Montajes (G) |  | 11-030800G | 4099922824 | 0 | 4099922824 | 4099922824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099922824 | 0 | 4099922824
04 - Cañeria |  | Cañeria | 492911269 | 0 | 492911269 | 492911269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492911269 | 0 | 492911269
11-040800G - MAO CD - Cañería / Montajes (G) |  | 11-040800G | 492911269 | 0 | 492911269 | 492911269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492911269 | 0 | 492911269
05 - Electricidad & Instrumentacion |  | Electricid | 3859562928 | 0 | 3859562928 | 3859562928 | 443042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443042 | 3859562928 | 443042 | 3859119886
11-050800G - MAO CD - Electricidad / Montajes (G) |  | 11-050800G | 3859562928 | 0 | 3859562928 | 3859562928 | 443042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443042 | 3859562928 | 443042 | 3859119886
10 - Arquitectura |  | Arquitectu | 1405686584 | 0 | 1405686584 | 1405686584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405686584 | 0 | 1405686584
11-010500G - MAO CD - Civil / Arquitectura (G) |  | 11-010500G | 1405686584 | 0 | 1405686584 | 1405686584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405686584 | 0 | 1405686584
B - MATERIALES |  | ATERIALES | 8148288964 | 0 | 8148288964 | 8148288964 | 0 | 31634406 | 786301 | 0 | 32420707 | 32420707 | 8148288964 | 32420707 | 8115868257
01 - Obras Civiles |  | Obras Civi | 7382681667 | 0 | 7382681667 | 7382681667 | 0 | 24721846 | 786301 | 0 | 25508147 | 25508147 | 7382681667 | 25508147 | 7357173520
21-010201A - MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (A) |  | 21-010201A | 4306648919 | 0 | 4306648919 | 4306648919 | 0 | 1974003 | 14920 | 0 | 1988923 | 1988923 | 4306648919 | 1988923 | 4304659996
21-010201G - MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (G) |  | 21-010201G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-010301A - MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (A) |  | 21-010301A | 266781480 | 0 | 266781480 | 266781480 | 0 | 4070863 | 0 | 0 | 4070863 | 4070863 | 266781480 | 4070863 | 262710617
21-010301G - MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (G) |  | 21-010301G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-010401A - MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (A) |  | 21-010401A | 73796571 | 0 | 73796571 | 73796571 | 0 | 11751710 | 0 | 0 | 11751710 | 11751710 | 73796571 | 11751710 | 62044861
21-010401G - MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (G) |  | 21-010401G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-010501A - MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (A) |  | 21-010501A | 99676374 | 0 | 99676374 | 99676374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99676374 | 0 | 99676374
21-010501G - MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (G) |  | 21-010501G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-011101A - MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (A) |  | 21-011101A | 19439628 | 0 | 19439628 | 19439628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439628 | 0 | 19439628
21-011101G - MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (G) |  | 21-011101G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-019901A - MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (A) |  | 21-019901A | 2616338695 | 0 | 2616338695 | 2616338695 | 0 | 6925270 | 771381 | 0 | 7696651 | 7696651 | 2616338695 | 7696651 | 2608642044
21-019901G - MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (G) |  | 21-019901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Mecanica |  | Mecanica | 369194189 | 0 | 369194189 | 369194189 | 0 | 6912560 | 0 | 0 | 6912560 | 6912560 | 369194189 | 6912560 | 362281629
21-031401A - MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (A) |  | 21-031401A | 69955591 | 0 | 69955591 | 69955591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69955591 | 0 | 69955591
21-031401G - MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (G) |  | 21-031401G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-039901A - MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (A) |  | 21-039901A | 299238598 | 0 | 299238598 | 299238598 | 0 | 6912560 | 0 | 0 | 6912560 | 6912560 | 299238598 | 6912560 | 292326038
21-039901G - MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (G) |  | 21-039901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Cañeria |  | Cañeria | 50020189 | 0 | 50020189 | 50020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50020189 | 0 | 50020189
21-041401A - MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (A) |  | 21-041401A | 6036964 | 0 | 6036964 | 6036964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036964 | 0 | 6036964
21-041401G - MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (G) |  | 21-041401G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-042001A - MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (A) |  | 21-042001A | 13182785 | 0 | 13182785 | 13182785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13182785 | 0 | 13182785
21-042001G - MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (G) |  | 21-042001G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-049901A - MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (A) |  | 21-049901A | 30800440 | 0 | 30800440 | 30800440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800440 | 0 | 30800440
21-049901G - MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (G) |  | 21-049901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Electricidad & Instrumentacion |  | Electricid | 346392919 | 0 | 346392919 | 346392919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346392919 | 0 | 346392919
21-051801A - MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (A) |  | 21-051801A | 19027296 | 0 | 19027296 | 19027296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19027296 | 0 | 19027296
21-051801G - MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (G) |  | 21-051801G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-052101A - MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (A) |  | 21-052101A | 1162338 | 0 | 1162338 | 1162338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162338 | 0 | 1162338
21-052101G - MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (G) |  | 21-052101G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-059901A - MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (A) |  | 21-059901A | 326203285 | 0 | 326203285 | 326203285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326203285 | 0 | 326203285
21-059901G - MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (G) |  | 21-059901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - COSTO PROPORCIONAL HH |  | OSTO PROPO | 10413713582 | 50274465 | 10385471772 | 10435746237 | 37354188 | 224582562 | 21779613 | 0 | 246362175 | 283716363 | 10435746237 | 283716363 | 10152029874
01 - Movilización |  | Movilizaci | 4577899786 | 0 | 4577899786 | 4577899786 | 1382596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382596 | 4577899786 | 1382596 | 4576517190
51-040100A - PHH CD - Movilización / Movilización (A) |  | 51-040100A | 4577899786 | 0 | 4577899786 | 4577899786 | 1382596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382596 | 4577899786 | 1382596 | 4576517190
51-040100G - PHH CD - Movilización / Movilización (G) |  | 51-040100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - Alimentacion |  | Alimentaci | 3511939866 | 0 | 3511939866 | 3511939866 | 0 | 179690 | 0 | 0 | 179690 | 179690 | 3511939866 | 179690 | 3511760176
51-050100A - PHH CD - Alimentación / Alimentación (A) |  | 51-050100A | 3511939866 | 0 | 3511939866 | 3511939866 | 0 | 179690 | 0 | 0 | 179690 | 179690 | 3511939866 | 179690 | 3511760176
51-050100G - PHH CD - Alimentación / Alimentación (G) |  | 51-050100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Cursos y Examenes |  | Cursos y E | 889177446 | 35403423 | 874811535 | 910214958 | 20101110 | -555090 | 0 | 0 | -555090 | 19546020 | 910214958 | 19546020 | 890668938
72-105010A - GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (A) |  | 72-105010A | 889177446 | 35403423 | 874811535 | 910214958 | 20085615 | -555090 | 0 | 0 | -555090 | 19530525 | 910214958 | 19530525 | 890684433
72-105010G - GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (G) |  | 72-105010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15495 | 0 | 15495 | -15495
04 - Elem. de Seguridad |  | Elem. de S | 1020192452 | 13900677 | 1007286918 | 1021187595 | 15700682 | 176733744 | 11057920 | 0 | 187791664 | 203492346 | 1021187595 | 203492346 | 817695249
51-010100A - PHH CD - Seguridad / Seguridad (A) |  | 51-010100A | 1020192452 | 13900677 | 1007286918 | 1021187595 | 15700682 | 176733744 | 11057920 | 0 | 187791664 | 203492346 | 1021187595 | 203492346 | 817695249
51-010100G - PHH CD - Seguridad / Seguridad (G) |  | 51-010100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Mat. de Consumo |  | Mat. de Co | 233136584 | 115901 | 233020683 | 233136584 | 165500 | 10395865 | 9819080 | 0 | 20214945 | 20380445 | 233136584 | 20380445 | 212756139
51-020100A - PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (A) |  | 51-020100A | 233136584 | 115901 | 233020683 | 233136584 | 165500 | 10395865 | 9819080 | 0 | 20214945 | 20380445 | 233136584 | 20380445 | 212756139
51-020100G - PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (G) |  | 51-020100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - Herramienta Menor |  | Herramient | 181367448 | 854464 | 180512984 | 181367448 | 4300 | 37828353 | 902613 | 0 | 38730966 | 38735266 | 181367448 | 38735266 | 142632182
51-030100A - PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (A) |  | 51-030100A | 181367448 | 854464 | 180512984 | 181367448 | 4300 | 37828353 | 902613 | 0 | 38730966 | 38735266 | 181367448 | 38735266 | 142632182
51-030100G - PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (G) |  | 51-030100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES |  | QUIPOS Y C | 11187580928 | 128399050 | 11198245469 | 11326644519 | 183108864 | 36420500 | 984450 | 0 | 37404950 | 220513814 | 11326644519 | 220513814 | 11106130705
01 - Equipo Mayor-Grúas |  | Equipo May | 3410627206 | 4206056 | 3451796192 | 3456002248 | 97736381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97736381 | 3456002248 | 97736381 | 3358265867
41-101200A - EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (A) |  | 41-101200A | 3410627206 | 4206056 | 3451796192 | 3456002248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456002248 | 0 | 3456002248
41-101200G - EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (G) |  | 41-101200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 97736381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97736381 | 0 | 97736381 | -97736381
02 - Equipo Mayor-Otros |  | Equipo May | 4983960317 | 81976305 | 4979923786 | 5061900091 | 60543165 | 4416360 | 0 | 0 | 4416360 | 64959525 | 5061900091 | 64959525 | 4996940566
41-102100A - EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Propio (A) |  | 41-102100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-102200A - EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (A) |  | 41-102200A | 296106321 | 1850665 | 306124392 | 307975057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307975057 | 0 | 307975057
41-102200G - EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (G) |  | 41-102200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 24279350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24279350 | 0 | 24279350 | -24279350
41-103200A - EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (A) |  | 41-103200A | 425989321 | 1857394 | 436304712 | 438162106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438162106 | 0 | 438162106
41-103200G - EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (G) |  | 41-103200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-104200A - EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (A) |  | 41-104200A | 2867645766 | 64692305 | 2836960358 | 2901652663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901652663 | 0 | 2901652663
41-104200G - EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (G) |  | 41-104200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 21206130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21206130 | 0 | 21206130 | -21206130
41-105200A - EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (A) |  | 41-105200A | 111929104 | 680743 | 115752897 | 116433640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116433640 | 0 | 116433640
41-105200G - EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (G) |  | 41-105200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143242 | 0 | 2143242 | -2143242
41-106200A - EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (A) |  | 41-106200A | 124863773 | 409389 | 127506879 | 127916268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127916268 | 0 | 127916268
41-106200G - EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (G) |  | 41-106200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8336598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8336598 | 0 | 8336598 | -8336598
41-107200A - EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (A) |  | 41-107200A | 322621296 | 0 | 323416454 | 323416454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323416454 | 0 | 323416454
41-107200G - EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (G) |  | 41-107200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-199100A - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (A) |  | 41-199100A | 237399735 | 2299202 | 245167287 | 247466489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247466489 | 0 | 247466489
41-199100G - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (G) |  | 41-199100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577845 | 0 | 4577845 | -4577845
41-199200A - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (A) |  | 41-199200A | 597405001 | 10186607 | 588690807 | 598877414 | 0 | 4416360 | 0 | 0 | 4416360 | 4416360 | 598877414 | 4416360 | 594461054
41-199200G - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (G) |  | 41-199200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Equipo Menor |  | Equipo Men | 780889311 | 10239952 | 775272224 | 785512176 | 0 | 29797140 | 984450 | 0 | 30781590 | 30781590 | 785512176 | 30781590 | 754730586
41-250200A - EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (A) |  | 41-250200A | 50371723 | 0 | 50495873 | 50495873 | 0 | 7354352 | 952050 | 0 | 8306402 | 8306402 | 50495873 | 8306402 | 42189471
41-250200G - EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (G) |  | 41-250200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-299200A - EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (A) |  | 41-299200A | 730517588 | 10239952 | 724776351 | 735016303 | 0 | 22442788 | 32400 | 0 | 22475188 | 22475188 | 735016303 | 22475188 | 712541115
41-299200G - EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (G) |  | 41-299200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Andamios |  | Andamios | 348001401 | 351262 | 348507851 | 348859113 | 0 | 2207000 | 0 | 0 | 2207000 | 2207000 | 348859113 | 2207000 | 346652113
41-252200A - EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (A) |  | 41-252200A | 348001401 | 351262 | 348507851 | 348859113 | 0 | 2207000 | 0 | 0 | 2207000 | 2207000 | 348859113 | 2207000 | 346652113
41-252200G - EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (G) |  | 41-252200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Combustibles |  | Combustibl | 737047474 | 26077870 | 715944151 | 742022021 | 771389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771389 | 742022021 | 771389 | 741250632
41-397100A - EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) |  | 41-397100A | 737047474 | 26077870 | 715944151 | 742022021 | 661065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661065 | 742022021 | 661065 | 741360956
41-397100G - EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (G) |  | 41-397100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 110324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110324 | 0 | 110324 | -110324
06 - Fletes |  | Fletes | 510032008 | 3114944 | 508174130 | 511289074 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200000 | 511289074 | 16200000 | 495089074
41-495100A - EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (A) |  | 41-495100A | 510032008 | 3114944 | 508174130 | 511289074 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200000 | 511289074 | 16200000 | 495089074
41-495100G - EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (G) |  | 41-495100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - Operador y Rigger |  | Operador y | 417023211 | 2432661 | 418627135 | 421059796 | 7857929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857929 | 421059796 | 7857929 | 413201867
11-120101G - MAO CD - Equipos / Equipos / Operador (G) |  | 11-120101G | 254412461 | 1481853 | 255691077 | 257172930 | 7404938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7404938 | 257172930 | 7404938 | 249767992
11-120102G - MAO CD - Equipos / Equipos / Rigger (G) |  | 11-120102G | 162610750 | 950808 | 162936058 | 163886866 | 452991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452991 | 163886866 | 452991 | 163433875
X - SUBCONTRATOS |  | UBCONTRATO | 3116359911 | 0 | 3138442969 | 3138442969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138442969 | 0 | 3138442969
01 - Subcontrato Civil |  | Subcontrat | 319868845 | 0 | 320657219 | 320657219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320657219 | 0 | 320657219
31-013300A - SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (A) |  | 31-013300A | 319868845 | 0 | 320657219 | 320657219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320657219 | 0 | 320657219
31-013300G - SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (G) |  | 31-013300G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Subcontrato Mecanica |  | Subcontrat | 1683868314 | 0 | 1688018512 | 1688018512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688018512 | 0 | 1688018512
31-033900A - SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (A) |  | 31-033900A | 776151663 | 0 | 778064629 | 778064629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778064629 | 0 | 778064629
31-033900G - SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (G) |  | 31-033900G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-034000A - SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (A) |  | 31-034000A | 10833762 | 0 | 10860464 | 10860464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860464 | 0 | 10860464
31-034000G - SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (G) |  | 31-034000G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-034300A - SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (A) |  | 31-034300A | 248645648 | 0 | 249258480 | 249258480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249258480 | 0 | 249258480
31-034300G - SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (G) |  | 31-034300G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-039900A - SUB CD - Mecánica / Otros (A) |  | 31-039900A | 648237241 | 0 | 649834939 | 649834939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649834939 | 0 | 649834939
31-039900G - SUB CD - Mecánica / Otros (G) |  | 31-039900G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Subcontrato Cañeria |  | Subcontrat | 46685712 | 0 | 61203003 | 61203003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61203003 | 0 | 61203003
31-044600A - SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (A) |  | 31-044600A | 38461317 | 0 | 52958337 | 52958337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52958337 | 0 | 52958337
31-044600G - SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (G) |  | 31-044600G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-045100A - SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (A) |  | 31-045100A | 8224395 | 0 | 8244666 | 8244666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244666 | 0 | 8244666
31-045100G - SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (G) |  | 31-045100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Subcontrato Electricidad |  | Subcontrat | 580099008 | 0 | 581528767 | 581528767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581528767 | 0 | 581528767
31-055300A - SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (A) |  | 31-055300A | 178743582 | 0 | 179184128 | 179184128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179184128 | 0 | 179184128
31-055300G - SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (G) |  | 31-055300G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-055400A - SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (A) |  | 31-055400A | 77608849 | 0 | 77800130 | 77800130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77800130 | 0 | 77800130
31-055400G - SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (G) |  | 31-055400G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-055500A - SUB CD - Electricidad / HI-POT (A) |  | 31-055500A | 51385934 | 0 | 51512584 | 51512584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51512584 | 0 | 51512584
31-055500G - SUB CD - Electricidad / HI-POT (G) |  | 31-055500G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-059900A - SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (A) |  | 31-059900A | 54142098 | 0 | 54275541 | 54275541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54275541 | 0 | 54275541
31-059900G - SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (G) |  | 31-059900G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-065700A - SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (A) |  | 31-065700A | 120139233 | 0 | 120435338 | 120435338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120435338 | 0 | 120435338
31-065700G - SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (G) |  | 31-065700G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-065800A - SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (A) |  | 31-065800A | 98079312 | 0 | 98321046 | 98321046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98321046 | 0 | 98321046
31-065800G - SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (G) |  | 31-065800G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - Subcontrato Aislacion |  | Subcontrat | 483921422 | 0 | 485114134 | 485114134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485114134 | 0 | 485114134
31-070800A - SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (A) |  | 31-070800A | 483921422 | 0 | 485114134 | 485114134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485114134 | 0 | 485114134
31-070800G - SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (G) |  | 31-070800G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - Subcontrato Caldera |  | Subcontrat | 1916610 | 0 | 1921334 | 1921334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921334 | 0 | 1921334
31-084600A - SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) |  | 31-084600A | 1916610 | 0 | 1921334 | 1921334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921334 | 0 | 1921334
31-084600G - SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) |  | 31-084600G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO INDIRECTO |  | INDIRECTO | 19548063264 | 687988858 | 19128295773 | 19816284631 | 532496050 | 210211398 | 179157277.05 | 0 | 389368675.05 | 921864725.05 | 19816284631 | 921864725.05 | 18894419905.95
F - MANO DE OBRA INDIRECTA |  | ANO DE OBR | 11626339448 | 415833496 | 11412330667 | 11828164163 | 424483856 | 5672319 | 131800 | 0 | 5804119 | 430287975 | 11828164163 | 430287975 | 11397876188
01 - Staff Superior |  | Staff Supe | 2650904307 | 297510383 | 2416561711 | 2714072094 | 187050436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187050436 | 2714072094 | 187050436 | 2527021658
12-510100G - MAO CI - Staff Superior / Staff Superior (G) |  | 12-510100G | 2650904307 | 297510383 | 2416561711 | 2714072094 | 182627191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182627191 | 2714072094 | 182627191 | 2531444903
12-600100G - MAO CI - Prov. Pers. Planta / PROVAC (G) |  | 12-600100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423245 | 0 | 4423245 | -4423245
12-600200G - MAO CI - Prov. Pers. Planta / PIAS (G) |  | 12-600200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - Oficina Técnica |  | Oficina Té | 1023028199 | 11003558 | 1039843080 | 1050846638 | 73492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73492012 | 1050846638 | 73492012 | 977354626
12-520100G - MAO CI - Oficina Técnica / Oficina Técnica (G) |  | 12-520100G | 1023028199 | 11003558 | 1039843080 | 1050846638 | 73492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73492012 | 1050846638 | 73492012 | 977354626
03 - Supervisión |  | Supervisió | 2262958913 | 7192291 | 2270014787 | 2277207078 | 16524772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16524772 | 2277207078 | 16524772 | 2260682306
12-530100G - MAO CI - Supervisión / Supervisión (G) |  | 12-530100G | 2262958913 | 7192291 | 2270014787 | 2277207078 | 16524772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16524772 | 2277207078 | 16524772 | 2260682306
04 - Administración |  | Administra | 356009950 | 876051 | 366825561 | 367701612 | 17338026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17338026 | 367701612 | 17338026 | 350363586
12-540100G - MAO CI - Administración / Administración (G) |  | 12-540100G | 356009950 | 876051 | 366825561 | 367701612 | 17338026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17338026 | 367701612 | 17338026 | 350363586
05 - Seguridad / Medio Ambiente |  | Seguridad | 910193161 | 5446149 | 921449858 | 926896007 | 34752716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34752716 | 926896007 | 34752716 | 892143291
12-550100G - MAO CI - Prevención De Riesgos / Prevención De Riesgos (G) |  | 12-550100G | 910193161 | 5446149 | 921449858 | 926896007 | 34752716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34752716 | 926896007 | 34752716 | 892143291
06 - Control de Calidad |  | Control de | 455086104 | 0 | 457284617 | 457284617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457284617 | 0 | 457284617
12-560100G - MAO CI - Control De Calidad / Control De Calidad (G) |  | 12-560100G | 455086104 | 0 | 457284617 | 457284617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457284617 | 0 | 457284617
07 - Servicios |  | Servicios | 658243815 | 4084611 | 689808266 | 693892877 | 31369430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31369430 | 693892877 | 31369430 | 662523447
12-570100G - MAO CI - Servicios / Servicios (G) |  | 12-570100G | 658243815 | 4084611 | 689808266 | 693892877 | 30722107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30722107 | 693892877 | 30722107 | 663170770
12-999999G - MO / Personal Inclusion / (G) |  | 12-999999G | 0 | 0 | 0 | 0 | 647323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647323 | 0 | 647323 | -647323
08 - Topografía |  | Topografía | 633099827 | 0 | 637439375 | 637439375 | 352517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352517 | 637439375 | 352517 | 637086858
12-590200G - MAO CI - Servicios / Topografía (G) |  | 12-590200G | 633099827 | 0 | 637439375 | 637439375 | 352517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352517 | 637439375 | 352517 | 637086858
09 - Movilización |  | Movilizaci | 1612765667 | 70518781 | 1555678716 | 1626197497 | 46772446 | 5672319 | 54300 | 0 | 5726619 | 52499065 | 1626197497 | 52499065 | 1573698432
12-580100A - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (A) |  | 12-580100A | 1612765667 | 70518781 | 1555678716 | 1626197497 | 46772446 | 5672319 | 54300 | 0 | 5726619 | 52499065 | 1626197497 | 52499065 | 1573698432
10 - Pensión y Alimentación |  | Pensión y | 1064049505 | 19201672 | 1057424696 | 1076626368 | 16831501 | 0 | 77500 | 0 | 77500 | 16909001 | 1076626368 | 16909001 | 1059717367
12-580400A - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (A) |  | 12-580400A | 1064049505 | 19201672 | 1057424696 | 1076626368 | 16831501 | 0 | 77500 | 0 | 77500 | 16909001 | 1076626368 | 16909001 | 1059717367
G - EQUIPOS INDIRECTOS |  | QUIPOS IND | 490645033 | 87410058 | 415715740 | 503125798 | 8992169 | 60750 | 0 | 0 | 60750 | 9052919 | 503125798 | 9052919 | 494072879
01 - Equipos Topográficos |  | Equipos To | 20520168 | 349898 | 20220846 | 20570744 | 373332 | 60750 | 0 | 0 | 60750 | 434082 | 20570744 | 434082 | 20136662
42-253200A - EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (A) |  | 42-253200A | 20520168 | 349898 | 20220846 | 20570744 | 373332 | 60750 | 0 | 0 | 60750 | 434082 | 20570744 | 434082 | 20136662
42-253200G - EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (G) |  | 42-253200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - Camionetas Personal Indirecto |  | Camionetas | 470124865 | 87060160 | 395494894 | 482555054 | 8618837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618837 | 482555054 | 8618837 | 473936217
42-254100A - EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (A) |  | 42-254100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42-254100G - EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (G)(MANTENCION) |  | 42-254100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42-254200A - EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (A) |  | 42-254200A | 470124865 | 87060160 | 395494894 | 482555054 | 1565391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565391 | 482555054 | 1565391 | 480989663
42-254200G - EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (G) |  | 42-254200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7053446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7053446 | 0 | 7053446 | -7053446
04 - Minibus Indirectos |  | Minibus In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12-580100G - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (G) |  | 12-580100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H - INSTALACIÓN DE FAENAS |  | NSTALACIÓN | 498034998 | 56038689 | 458082402 | 514121091 | 8708262 | 185836669 | 121233369.65 | 0 | 307070038.65 | 315778300.65 | 514121091 | 315778300.65 | 198342790.35
02 - Contenedores |  | Contenedor | 284783800 | 19963632 | 277366893 | 297330525 | 581430 | 8307134 | 89716230.99 | 0 | 98023364.99 | 98604794.99 | 297330525 | 98604794.99 | 198725730.01
62-070100A - IFA CI - Containers / Todos (A) |  | 62-070100A | 284783800 | 19963632 | 277366893 | 297330525 | 581430 | 8307134 | 89716230.99 | 0 | 98023364.99 | 98604794.99 | 297330525 | 98604794.99 | 198725730.01
62-070100G - IFA CI - Containers / Todos (G) |  | 62-070100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Estructuras varias |  | Estructura | 98513278 | 19679945 | 79076137 | 98756082 | 8096872 | 35590215 | 25004194.66 | 0 | 60594409.66 | 68691281.66 | 98756082 | 68691281.66 | 30064800.34
62-030100A - IFA CI - Materiales / Todos (A) |  | 62-030100A | 84512208 | 16879731 | 67840773 | 84720504 | 0 | 11687190 | 1369237.6 | 0 | 13056427.6 | 13056427.6 | 84720504 | 13056427.6 | 71664076.4
62-030100G - IFA CI - Materiales / Todos (G) |  | 62-030100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62-040100A - IFA CI - Mobiliario / Todos (A) |  | 62-040100A | 14001070 | 2800214 | 11235364 | 14035578 | 0 | 23903025 | 23634957.06 | 0 | 47537982.06 | 47537982.06 | 14035578 | 47537982.06 | -33502404.06
62-040100G - IFA CI - Mobiliario / Todos (G) |  | 62-040100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096872 | 0 | 8096872 | -8096872
05 - Instalación Eléctrica |  | Instalació | 47673131 | 9534626 | 38256004 | 47790630 | 29960 | 139035380 | 156944 | 0 | 139192324 | 139222284 | 47790630 | 139222284 | -91431654
62-090100A - IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (A) |  | 62-090100A | 47673131 | 9534626 | 38256004 | 47790630 | 29960 | 139035380 | 156944 | 0 | 139192324 | 139222284 | 47790630 | 139222284 | -91431654
62-090100G - IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (G) |  | 62-090100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - Letreros y Señaletica |  | Letreros y | 26826867 | 4967938 | 22300048 | 27267986 | 0 | 363940 | 6356000 | 0 | 6719940 | 6719940 | 27267986 | 6719940 | 20548046
62-100100A - IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (A) |  | 62-100100A | 26826867 | 4967938 | 22300048 | 27267986 | 0 | 363940 | 6356000 | 0 | 6719940 | 6719940 | 27267986 | 6719940 | 20548046
62-100100G - IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (G) |  | 62-100100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - Mano de Obra y Acreditaciones |  | Mano de Ob | 30018163 | 0 | 32730920 | 32730920 | 0 | 2540000 | 0 | 0 | 2540000 | 2540000 | 32730920 | 2540000 | 30190920
62-010100A - IFA CI - Mano De Obra / Todos (A) |  | 62-010100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 0 | 0 | 2540000 | 2540000 | 0 | 2540000 | -2540000
62-010100G - IFA CI - Mano De Obra / Todos (G) |  | 62-010100G | 30018163 | 0 | 32730920 | 32730920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32730920 | 0 | 32730920
08 - Permisos De Construccion |  | Permisos D | 10219759 | 1892548 | 8352400 | 10244948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10244948 | 0 | 10244948
62-020100A - IFA CI - Permisos De Construcción / Todos (A) |  | 62-020100A | 10219759 | 1892548 | 8352400 | 10244948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10244948 | 0 | 10244948
62-020100G - IFA CI - Permisos De Construcción / Todos (G) |  | 62-020100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I - GASTOS GENERALES |  | ASTOS GENE | 510170504 | 94480563 | 436394845 | 530875408 | 59039333 | 18641660 | 57792107.4 | 0 | 76433767.4 | 135473100.4 | 530875408 | 135473100.4 | 395402307.6
02 - Fletes Generales |  | Fletes Gen | 122126118 | 22615948 | 103700098 | 126316046 | 19160000 | 0 | 51810000 | 0 | 51810000 | 70970000 | 126316046 | 70970000 | 55346046
72-107010A - GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (A) |  | 72-107010A | 122126118 | 22615948 | 103700098 | 126316046 | 19160000 | 0 | 51810000 | 0 | 51810000 | 70970000 | 126316046 | 70970000 | 55346046
72-107010G - GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (G) |  | 72-107010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Gastos Varios Oficina |  | Gastos Var | 190733118 | 35320949 | 162072231 | 197393180 | 24139099 | 5918828 | 646390 | 0 | 6565218 | 30704317 | 197393180 | 30704317 | 166688863
72-103010A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. |  | 72-103010A | 7511523 | 1391023 | 6400174 | 7791197 | 0 | 905911 | 2246 | 0 | 908157 | 908157 | 7791197 | 908157 | 6883040
72-103010G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. |  | 72-103010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-103020A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (A) |  | 72-103020A | 46229723 | 8561060 | 39652424 | 48213484 | 0 | 224026 | 60758 | 0 | 284784 | 284784 | 48213484 | 284784 | 47928700
72-103020G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (G) |  | 72-103020G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-103030A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (A) |  | 72-103030A | 19315344 | 3576916 | 16457589 | 20034505 | 331660 | -203930 | 198896 | 0 | -5034 | 326626 | 20034505 | 326626 | 19707879
72-103030G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (G) |  | 72-103030G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-103990A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (A) |  | 72-103990A | 4598891 | 851647 | 4216696 | 5068343 | 852697 | 4629661 | 104490 | 0 | 4734151 | 5586848 | 5068343 | 5586848 | -518505
72-103990G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (G) |  | 72-103990G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-199010A - GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (A) |  | 72-199010A | 113077637 | 20940303 | 95345348 | 116285651 | 17933154 | 363160 | 280000 | 0 | 643160 | 18576314 | 116285651 | 18576314 | 97709337
72-199010G - GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (G) |  | 72-199010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021588 | 0 | 5021588 | -5021588
05 - Informatica |  | Informatic | 28002139 | 5185581 | 23832316 | 29017897 | 6551122 | 11797693 | 5062917.4 | 0 | 16860610.4 | 23411732.4 | 29017897 | 23411732.4 | 5606164.6
72-102010A - GAS CI - De obra / Computación / Computadores (A) |  | 72-102010A | 15023045 | 2782045 | 12911190 | 15693235 | 0 | 5589490 | 455200 | 0 | 6044690 | 6044690 | 15693235 | 6044690 | 9648545
72-102010G - GAS CI - De obra / Computación / Computadores (G) |  | 72-102010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 567140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567140 | 0 | 567140 | -567140
72-102020A - GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (A) |  | 72-102020A | 2759335 | 510988 | 2356264 | 2867252 | 0 | 307990 | 0 | 0 | 307990 | 307990 | 2867252 | 307990 | 2559262
72-102020G - GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (G) |  | 72-102020G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-102040A - GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( |  | 72-102040A | 10219759 | 1892548 | 8564862 | 10457410 | 946348 | 4444914 | 4607717.4 | 0 | 9052631.4 | 9998979.4 | 10457410 | 9998979.4 | 458430.6
72-102040G - GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( |  | 72-102040G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-102050A - GAS CI - De obra / Computación / Software técnico (A) |  | 72-102050A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5037634 | 1455299 | 0 | 0 | 1455299 | 6492933 | 0 | 6492933 | -6492933
07 - Telecomunicaciones |  | Telecomuni | 92047752 | 17050423 | 80959845 | 98010268 | 3955814 | 925139 | 0 | 0 | 925139 | 4880953 | 98010268 | 4880953 | 93129315
72-101020A - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (A) |  | 72-101020A | 27261207 | 5048372 | 23949291 | 28997663 | 1518045 | 925139 | 0 | 0 | 925139 | 2443184 | 28997663 | 2443184 | 26554479
72-101020G - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (G) |  | 72-101020G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125769 | 0 | 2125769 | -2125769
72-101030A - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (A) |  | 72-101030A | 19315344 | 3581458 | 16502556 | 20084014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20084014 | 0 | 20084014
72-101030G - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (G) |  | 72-101030G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-101040A - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (A) |  | 72-101040A | 45471201 | 8420593 | 40507998 | 48928591 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 48928591 | 312000 | 48616591
72-101040G - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (G) |  | 72-101040G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - Otros GG |  | Otros GG | 77261377 | 14307662 | 65830355 | 80138017 | 38214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38214 | 80138017 | 38214 | 80099803
72-109010A - GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (A) |  | 72-109010A | 77261377 | 14307662 | 65830355 | 80138017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80138017 | 0 | 80138017
72-109010G - GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (G) |  | 72-109010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-607070A - Gastos - Proyectos / Comisiones Pagadas a bancos (A) |  | 72-607070A | 0 | 0 | 0 | 0 | 38214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38214 | 0 | 38214 | -38214
10 - Viatico |  | Viatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195084 | 0 | 272800 | 0 | 272800 | 5467884 | 0 | 5467884 | -5467884
12-580200A - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Alojamiento (A) |  | 12-580200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195084 | 0 | 272800 | 0 | 272800 | 5467884 | 0 | 5467884 | -5467884
12-580400G - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (G) |  | 12-580400G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS |  | ASTOS FINA | 720940214 | 16712315 | 720992684 | 737704999 | 31272430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31272430 | 737704999 | 31272430 | 706432569
01 - Boletas de Garantia |  | Boletas de | 139753261 | 429258 | 142573833 | 143003091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143003091 | 0 | 143003091
72-A02010G - GAS CI - Of. Central / Boleta Garantia / Todos (G) |  | 72-A02010G | 139753261 | 429258 | 142573833 | 143003091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143003091 | 0 | 143003091
02 - Seguros |  | Seguros | 256276258 | 15285080 | 246950641 | 262235721 | 31272430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31272430 | 262235721 | 31272430 | 230963291
72-A03010A - GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (A) |  | 72-A03010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-A03010G - GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (G) |  | 72-A03010G | 256276258 | 15285080 | 246950641 | 262235721 | 31272430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31272430 | 262235721 | 31272430 | 230963291
03 - Costo Financiero |  | Costo Fina | 324910695 | 997977 | 331468210 | 332466187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332466187 | 0 | 332466187
72-A01010G - GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Todos (G) |  | 72-A01010G | 324910695 | 997977 | 331468210 | 332466187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332466187 | 0 | 332466187
72-A01110G - GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Factoring (G) |  | 72-A01110G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES |  | FICINA CEN | 5701933067 | 17513737 | 5684779435 | 5702293172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702293172 | 0 | 5702293172
01 - Oficina Central |  | Oficina Ce | 2414936358 | 7417583 | 2407518775 | 2414936358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414936358 | 0 | 2414936358
72-A04010G - GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (G) |  | 72-A04010G | 2414936358 | 7417583 | 2407518775 | 2414936358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414936358 | 0 | 2414936358
02 - Imprevistos |  | Imprevisto | 1609957572 | 4945055 | 1605012517 | 1609957572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609957572 | 0 | 1609957572
72-A05010G - GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (G) |  | 72-A05010G | 1609957572 | 4945055 | 1605012517 | 1609957572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609957572 | 0 | 1609957572
03 - Utilidades |  | Utilidades | 1677039137 | 5151099 | 1672248143 | 1677399242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677399242 | 0 | 1677399242
72-A06010G - GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (G) |  | 72-A06010G | 1677039137 | 5151099 | 1672248143 | 1677399242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677399242 | 0 | 1677399242
TOTAL |  |  | 67081565498 | 866662373 | 66666303796 | 67532966169 | 789843587 | 509364568 | 202707641.05 | 0 | 712072209.05 | 1501915796.05 | 67532966169 | 1501915796.05 | 66031050372.95

## PANEL (hidden)
| TRUE | FALSE | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | TRUE
PRESUPUESTO |  | PRODUCCION |  |  | COSTOS |  |  | RESULTADO
OBRA | PRESUPUESTO | PRODUCCION ACTUAL | PRODUCCION SALDO | PRODUCCION A TERMINO | COSTO REAL ACUMULADO | COSTO PROYECTADO DEL SALDO | PROYECCION TOTAL | MARGEN ACUMULADO | MARGEN SALDO | MARGEN A TERMINO | MARGEN ESPERADO | SOBREMARGEN ESPERADO
EIMI00398 | 4750000000.2055 | 6013966118.1469 | 0.0051059 | 6013966118.152 | 5243840296.9115 | 4384841 | 5248225137.9115 | 770125821.2354 | -4384840.9949 | 765740980.2405 | 380000000.0073 | 385740980
Mes | Monto Contrato | Monto Proyectado | Producción | Costo Obra | Margen Proyectado | Margen | Costo Proyectado | Avance Real | Avance Programado | Facturacion | Contabilidad | Resultado Contabilidad | Nombre Proyecto | Cliente | Administrador
31-01-2026 | 4750000000.2055 | 6013966118.145 | 6013966118.1469 | 5243840296.9115 | 765740980.2335 | 380000000.0073 | 5248225137.9115 | 126.6% |  |  |  |  | CC: EIMI00398 ARAUCO | ARAUCO | CRISTIAN SEPULVEDA GARAY
Partida | Presupuesto Original | Aumentos o Dism. de Obras y Reajuste | Presupuesto Corregido | Gastos Reales del Mes | Gastos Reales Acumulados | Avance Según Obra Ejecutada | Proyección de gasto por efectuar | Resultado de la Obra
TOTAL | 4750000000.2055 | 1263966117.9395 | 6013966118.145 | 41655894.82 | 5243840296.9115 | 6013966118.1469 | 4384841 | 765740980.2173
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION PERIODO
PRODUCCION | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 4451884172.2224 | 1562081945.9245 | 6013966118.1469 | 4451872427.8224 | 1541301354.4185 | 5993173782.2408 | 11744.4 | 20780591.5061 | 20792335.9061
| 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ACUMULADO | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ANTERIOR | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO PERIODO
COSTO | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 5598112754.5762 | 25727542.3427 | 5623840296.9188 | 5416266799.5762 | 165917602.5227 | 5582184402.0988 | 181845955 | -140190060.18 | 41655894.82
| 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 0 | 0
| 4370000000.1982 | 5633966118.1447 | 5218112754.5688 | 25727542.3427 | 5243840296.9115 | 5036266799.5688 | 165917602.5227 | 5202184402.0915 | 181845955 | -140190060.18 | 41655894.82
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA | TOTAL COSTO ACUMULADO | RESULTADO ACUMULADO | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | TOTAL COSTO ANTERIOR | RESULTADO ANTERIOR | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTO | RESULTADO PERIODO
RESULTADO | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 6013966118.1469 | 5623840296.9188 | 390125821.2281 | 5993173782.2408 | 5582184402.0988 | 410989380.142 | 20792335.9061 | 41655894.82 | -20863558.9139
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION ACUMULADA | PROYECCION | TOTAL PRODUCCION | COSTO ACUMULADO | PROYECCION | TOTAL COSTOS | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTOS | RESULTADO PROYECCION
PROYECCION | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 6013966118.1469 | 0.0051059 | 6013966118.152 | 5623840296.9188 | 4384841 | 5628225137.9188 | 6013966118.152 | 5628225137.9188 | 385740980.2332
| 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0
| 4370000000.1982 | 5633966118.1447 | 5633966118.1396 | 0.0051059 | 5633966118.1447 | 5243840296.9115 | 4384841 | 5248225137.9115 | 5633966118.1447 | 5248225137.9115 | 385740980