## Indice
| INDICE |  | CC: EIMI00412 MONTAJE ELECTROMECÁNICO " PROYECTO NUEVAS PRENSAS DE LODOS"
INFORME DE COSTOS N° 3
|  | Cliente : | CMPC
|  | Administrador de Proyecto : | Jose Petersen
|  | Centros de Costos : | EIMI00412
|  | Periodo | : | 2025-12-01
Matriz de Producción
Matriz de Costos
Matriz de Resultado
Matriz de Proyecciones

## Formato General
INFORME DE RESULTADOS
| CC: EIMI00412 MONTAJE ELECTROMECÁNICO " PROYECTO NUEVAS PRENSAS DE LODOS" | [19 empty] | Periodo : diciembre 2025
FORMATO GENERAL | Num | Partida | Presupuesto Original | PBI | DIFERENCIA | Aumentos o Dism. de Obras y Reajuste | PBI | DIFERENCIA | Presupuesto Corregido | PBI | DIFERENCIA | Gastos Reales del Mes | PBI | DIFERENCIA | Gastos Reales Acumulados | PBI | DIFERENCIA | Avance Según Obra Ejecutada | PBI | DIFERENCIA | Proyección de gasto por efectuar | PBI | DIFERENCIA | Resultado de la Obra | PBI | DIFERENCIA
| A. | Costos Directos
| A1 | 01 - Obras Civiles
0A01 |  | Mano de Obra | 145972510.1194 | 145972510 | 0.11941 | 14606631.8881 | 14606632 | -0.11195 | 160579142.0075 | 160579142 | 0.0074611 | 48030488.0876 | 48030488 | 0.087633 | 107831577.9255 | 107831578 | -0.074529 | 116629607.2611 | 116629607 | 0.26107 | 52747564.082 | 52747564 | 0.08199 | 0 |  | 0
0A02 |  | Obras Civiles Reembolsable | 64602231.8717 | 64602232 | -0.1283 | 15412760.0504 | 15412760 | 0.05043 | 80014991.9221 | 80014992 | -0.07787 | 6141908 | 6141908 | 0 | 21679270 | 21679270 | 0 | 26331435.4492 | 26331435 | 0.4492 | 58335714.9221 | 58335715 | -0.07787 | 7 |  | 7
| A2 | 02 - Estructura |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0B01 |  | Mano de Obra | 179875614.8814 | 179875615 | -0.11864 | 612034.0981 | 612034 | 0.098097 | 180487648.9795 | 180487649 | -0.020547 | 61673899.1368 | 61673899 | 0.13677 | 151358428.3759 | 151358428 | 0.37592 | 70290747.3565 | 70290747 | 0.35645 | 29129220.6035 | 29129221 | -0.39647 | 0 |  | 0
0B02 |  | Estructura Reembolsable | 53940890.9525 | 53940891 | -0.0475 | 31204.1855 | 31204 | 0.18552 | 53972095.138 | 53972095 | 0.13802 | 1917454 | 1917454 | 0 | 2601319 | 2601319 | 0 | 23564052.8206 | 23564053 | -0.17938 | 51370776.138 | 51370776 | 0.13802 | 0 |  | 0
| A3 | 03 - Mecanica (MO Arquitectura Puentes) |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0C01 |  | Mano de Obra | 133250804.1979 | 133250804 | 0.19788 | 8661404.9343 | 8661405 | -0.065739 | 141912209.1321 | 141912209 | 0.13214 | 47992217.7469 | 47992218 | -0.25307 | 148436878.8673 | 148436879 | -0.13268 | 57846586.578 | 57846587 | -0.42201 | -6524669.7352 | -6524670 | 0.26482 | 0 |  | 0
0C02 |  | Mecanica Reembolsable | 65364960.9305 | 65364961 | -0.0695 | 2398036.9304 | 2398037 | -0.069624 | 67762997.8609 | 67762998 | -0.13912 | 6395578 | 6395578 | 0 | 15218949 | 15218949 | 0 | 21505782.4067 | 21505782 | 0.40673 | 52544048.8609 | 52544049 | -0.13912 | 0 |  | 0
| A4 | 04 - Cañeria |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0D01 |  | Mano de Obra | 473970382.6362 | 473970383 | -0.36378 | 17687642.1593 | 17687642 | 0.15926 | 491658024.7955 | 491658025 | -0.20452 | 97545747.1998 | 97545748 | -0.80016 | 244105285.6093 | 244105286 | -0.39066 | 200894249.9732 | 200894250 | -0.026842 | 247552739.1861 | 247552739 | 0.18614 | 0 |  | 0
0D02 |  | Cañeria Reembolsable | 137998078.264 | 137998078 | 0.264 | 3121699.7472 | 3121700 | -0.25277 | 141119778.0112 | 141119778 | 0.011232 | 21866710 | 21866710 | 0 | 120804123 | 120804123 | 0 | 66472511.5292 | 66472512 | -0.4708 | 20315655.0112 | 20315655 | 0.011232 | 0 |  | 0
| A5 | 05- Electricidad & Instrumentacion |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0F01 |  | Mano de Obra | 387994980.9905 | 387994981 | -0.0095155 | 11735815.3185 | 11735815 | 0.31848 | 399730796.309 | 399730796 | 0.30897 | 48101003.4193 | 48101003 | 0.41933 | 94638932.3751 | 94638932 | 0.3751 | 50124937.7052 | 50124938 | -0.29481 | 305091863.9339 | 305091864 | -0.066136 | 0 |  | 0
0F02 |  | Electricidad Reembolsable | 115244666.9825 | 115244667 | -0.0175 | 7814199.6024 | 7814200 | -0.39765 | 123058866.5849 | 123058867 | -0.41515 | 20231798 | 20231798 | 0 | 41128877 | 41128877 | 0 | 25860927.0687 | 25860927 | 0.068724 | 81929989.5849 | 81929990 | -0.41515 | 0 |  | 0
| A6 | 06 - Andamios |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0G01 |  | Mano de Obra | 79797652.8176 | 79797653 | -0.18236 | 2031426.5089 | 2031427 | -0.49115 | 81829079.3265 | 81829079 | 0.32649 | 43427320.6274 | 43427321 | -0.37265 | 88410801.1212 | 88410801 | 0.12121 | 32123965.7803 | 32123966 | -0.21972 | -6581721.7947 | -6581722 | 0.20528 | 0 |  | 0
| A7 | 07 - Aislación |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0H01 |  | Mano de Obra | 25004642.6255 | 25004643 | -0.37451 | 0 |  | 0 | 25004642.6255 | 25004643 | -0.37451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25004642.6255 | 25004643 | -0.37451 | 0 |  | 0
0H02 |  | Aislación Reembolsable | 18524724.39 | 18524724 | 0.39 | 0 |  | 0 | 18524724.39 | 18524724 | 0.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15433050 | 15433050 | 0 | 18524724.39 | 18524724 | 0.39 | 0 |  | 0
| A8 | 08 - Caldera |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0I01 |  | Mano de Obra | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0I02 |  | Caldera Reembolsable | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| A9 | 09 - Ducto |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0J01 |  | Mano de Obra | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0J02 |  | Ducto Reembolsable | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| A10 | 10 - Comisionamiento - PEM |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0L01 |  | Mano de Obra | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| A11 | 11 - Arquitectura |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0M01 |  | Mano de Obra | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2325389.0254 | 2325389 | 0.025389 | 2325389.0254 | 2325389 | 0.025389 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2325389.02 | -2325389 | -0.02
0M02 |  | Arquitectura Reembolsable | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| A12 | 12 - Estanque |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0N01 |  | Mano de Obra | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0N02 |  | Estanque Reembolsable | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| A13 | Costo Proporcional HH |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0P01 |  | Movilización | 91680058.291 | 91680058 | 0.29099 | 5566467.9572 | 5566468 | -0.042836 | 97246526.2481 | 97246526 | 0.24815 | 0 |  | 0 | 14593363.8 | 14593364 | -0.2 | 33939880.1112 | 33939880 | 0.1112 | 82653162.4481 | 82653162 | 0.44815 | 0 |  | 0
0P02 |  | Alimentación | 97917948.6207 | 97917949 | -0.37927 | 14065112.9253 | 14065113 | -0.074691 | 111983061.546 | 111983062 | -0.45396 | 8072824.4 | 8072824 | 0.4 | 27299906.4 | 27299906 | 0.4 | 36626305.9244 | 36626306 | -0.075605 | 84683155.146 | 84683155 | 0.14604 | 0 |  | 0
0P03 |  | Cursos y Examenes | 169007626.4778 | 169007626 | 0.47785 | 0 |  | 0 | 169007626.4778 | 169007626 | 0.47785 | 9351964 | 9351964 | 0 | 26964885 | 26964885 | 0 | 64347808.2531 | 64347808 | 0.25307 | 142042741.4778 | 142042741 | 0.47785 | 0 |  | 0
0P04 |  | Elem. de Seguridad | 59671798.125 | 59671798 | 0.125 | 3952523.3598 | 3952523 | 0.35985 | 63624321.4848 | 63624321 | 0.48485 | 9086877 | 9086877 | 0 | 35331776 | 35331776 | 0 | 22703669.606 | 22703670 | -0.39395 | 28292545.4848 | 28292545 | 0.48485 | 0 |  | 0
0P05 |  | Mat. de Consumo | 14063139.45 | 14063139 | 0.45 | 454313.0299 | 454313 | 0.029868 | 14517452.4799 | 14517452 | 0.47987 | 5633842 | 5633842 | 0 | 14022512 | 14022512 | 0 | 4959072.7606 | 4959073 | -0.23943 | 494940.4799 | 494940 | 0.47987 | 0 |  | 0
0P06 |  | Herramienta Menor | 11480361.03 | 11480361 | 0.03 | 454313.0299 | 454313 | 0.029868 | 11934674.0599 | 11934674 | 0.059868 | 93195 | 93195 | 0 | 347266 | 347266 | 0 | 4147332.9076 | 4147333 | -0.09243 | 11587408.0599 | 11587408 | 0.059868 | 0 |  | 0
0P07 |  | Artículos de Oficina | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0P08 |  | Movilización Interna | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0P09 |  | Movilización Interna | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0P10 |  | Movilización Interna | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Otros Directos |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0Q01 | A14 | Equipos | 740872631.0981 | 740872631 | 0.0981 | 53856435.9309 | 53856436 | -0.06909 | 794729067.029 | 794729067 | 0.02901 | 65382208.4144 | 65382208 | 0.41441 | 267466045.1785 | 267466045 | 0.17854 | 311132349.8592 | 311132350 | -0.1408 | 527263018.8505 | 527263019 | -0.14953 | 3 |  | 3
0Q02 | A15 | Subcontratos | 104044850.4409 | 104044850 | 0.4409 | 1169952.4249 | 1169952 | 0.42485 | 105214802.8658 | 105214803 | -0.13425 | 42302275.6396 | 42302276 | -0.3604 | 47669482 | 47669482 | 0 | 48494030.3233 | 48494030 | 0.32325 | 57545320.8658 | 57545321 | -0.13425 | 0 |  | 0
0Q03 | A15 | Subcontratos | 164811573.6214 | 164811574 | -0.37861 | 1945496.9318 | 1945497 | -0.06816 | 166757070.5532 | 166757071 | -0.44677 | 22600348 | 22600348 | 0 | 44689035 | 44689035 | 0 | 117813488.6183 | 117813489 | -0.38173 | 122068035.5532 | 122068036 | -0.44677 | 0 |  | 0
0Q04 | A16 | Instalación de Faenas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Subtotal Costos Directos | 3335092128.8146 | 3335092129 | -0.18536 | 165577471.0126 | 165577471 | 0.012577 | 3500669599.8272 | 3500669600 | -0.17278 | 568173047.6973 | 568173049 | -1.3027 | 1516924102.6783 | 1516924103 | -0.3217 | 1351241792.2922 | 1351241792 | 0.29217 | 1986070876.1743 | 1986070876 | 0.17431 | -2325379.02 | -2325379 | -0.02
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B. | B. | Costos Indirectos |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| B1 | Mano de Obra Indirecta |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
1Y01 |  | Staff Superior | 344918851.2622 | 344918851 | 0.26216 | 5384284.5 | 5384285 | -0.5 | 350303135.7622 | 350303136 | -0.23784 | 53404983.3333 | 53404983 | 0.33333 | 139217893.7414 | 139217894 | -0.25864 | 161088023.7616 | 161088024 | -0.23838 | 211085242.0208 | 211085242 | 0.020797 | 0 |  | 0
1Y02 |  | Oficina Técnica | 175799841.5436 | 175799842 | -0.45637 | 5384284.5 | 5384285 | -0.5 | 181184126.0436 | 181184126 | 0.04363 | 28782198.2482 | 28782198 | 0.24816 | 92671896.447 | 92671896 | 0.44701 | 82104091.8704 | 82104092 | -0.12957 | 88512229.5966 | 88512230 | -0.40338 | 0 |  | 0
1Y03 |  | Supervisión | 101081023.7613 | 101081024 | -0.23866 | 6026317.5 | 6026318 | -0.5 | 107107341.2613 | 107107341 | 0.26134 | 21135125.2342 | 21135126 | -0.76577 | 63486716.6298 | 63486717 | -0.37019 | 47208038.3485 | 47208038 | 0.34853 | 43620624.6315 | 43620625 | -0.36848 | 0 |  | 0
1Y04 |  | Seguridad / Medio Ambiente | 141429555.0272 | 141429555 | 0.027207 | 6026317.5 | 6026318 | -0.5 | 147455872.5272 | 147455873 | -0.47279 | 24554015.6036 | 24554015 | 0.6036 | 61633223.1687 | 61633223 | 0.16871 | 66052079.8949 | 66052080 | -0.10512 | 85822649.3585 | 85822649 | 0.35849 | 0 |  | 0
1Y05 |  | Control de Calidad | 62286053.994 | 62286054 | -0.0060267 | 5384284.5 | 5384285 | -0.5 | 67670338.494 | 67670338 | 0.49397 | 8813412.045 | 8813412 | 0.045045 | 26934033.7928 | 26934034 | -0.20721 | 29089559.2082 | 29089559 | 0.20815 | 40736304.7012 | 40736305 | -0.29882 | 0 |  | 0
1Y06 |  | Administración | 50846869.0328 | 50846869 | 0.032811 | 5384284.5 | 5384285 | -0.5 | 56231153.5328 | 56231154 | -0.46719 | 6951507.7412 | 6951508 | -0.2588 | 24940108.5651 | 24940109 | -0.43489 | 23747097.6637 | 23747098 | -0.33633 | 31291044.9677 | 31291045 | -0.0323 | 0 |  | 0
1Y07 |  | Servicios | 102860837.0351 | 102860837 | 0.035145 | 5384284.5 | 5384285 | -0.5 | 108245121.5351 | 108245122 | -0.46485 | 35308969.3874 | 35308969 | 0.38739 | 109626507.3681 | 109626507 | 0.36806 | 48039267.4968 | 48039268 | -0.50324 | -1381385.8329 | -1381386 | 0.16709 | 0 |  | 0
1Y08 |  | Topografía | 47989913.0931 | 47989913 | 0.093137 | 0 |  | 0 | 47989913.0931 | 47989913 | 0.093137 | 10634928.4054 | 10634928 | 0.40541 | 31389825.0475 | 31389825 | 0.047502 | 22412808.7879 | 22412809 | -0.21214 | 16600088.0456 | 16600088 | 0.045634 | 0 |  | 0
1Y09 |  | Movilización | 50970000 | 50970000 | 0 | 0 |  | 0 | 50970000 | 50970000 | 0 | 320873 | 320873 | 0 | 10078282 | 10078282 | 0 | 23804603.7237 | 23804604 | -0.2763 | 40891718 | 40891718 | 0 | 0 |  | 0
1Y10 |  | Movilización | 127606714.2857 | 127606714 | 0.28571 | 0 |  | 0 | 127606714.2857 | 127606714 | 0.28571 | 5685397 | 5685397 | 0 | 19418586 | 19418586 | 0 | 59596375.6338 | 59596376 | -0.3662 | 108188128.2857 | 108188128 | 0.28571 | 0 |  | 0
1Y11 |  | Pensión y Alimentación | 6483651.4286 | 6483651 | 0.42857 | 0 |  | 0 | 6483651.4286 | 6483651 | 0.42857 | 1067029 | 1067029 | 0 | 4714066 | 4714066 | 0 | 3028070.4913 | 3028070 | 0.49126 | 1769585.4286 | 1769585 | 0.42857 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Otros Indirectos |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
1Z01 | B2 | Equipos Indirectos | 90537194.88 | 90537195 | -0.12 | 0 |  | 0 | 90537194.88 | 90537195 | -0.12 | 3275095 | 3275095 | 0 | 22130647 | 22130647 | 0 | 42283736.4405 | 42283736 | 0.44053 | 68406547.88 | 68406548 | -0.12 | 0 |  | 0
1Z02 | B3 | Gastos Generales | 59588644.9069 | 59588645 | -0.093121 | 549015.2666 | 549015 | 0.26663 | 60137660.1735 | 60137660 | 0.17351 | 19002308.4712 | 19002308 | 0.4712 | 58458192.4712 | 58458192 | 0.4712 | 27038376.0124 | 27038376 | 0.012358 | 1679467.7023 | 1679468 | -0.29769 | 0 |  | 0
1Z03 | B4 | Gastos Financieros | 27821678.7911 | 27821679 | -0.2089 | 0 |  | 0 | 27821678.7911 | 27821679 | -0.2089 | 6072529.339 | 6072530 | -0.66103 | 12993604.8372 | 12993605 | -0.16284 | 12993604.8372 | 12993605 | -0.16284 | 14828073.9539 | 14828074 | -0.046065 | 0 |  | 0
1Z04 | B5 | Seguros y Boletas de Garantia | 53522313.9918 | 53522314 | -0.0082236 | 0 |  | 0 | 53522313.9918 | 53522314 | -0.0082236 | 11682106.7645 | 11682106 | 0.76448 | 24996615.1648 | 24996615 | 0.1648 | 24996615.1648 | 24996615 | 0.1648 | 28525698.827 | 28525699 | -0.17302 | 0 |  | 0
1Z05 | B6 | Perdida de Reajuste | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Subtotal Costos Indirectos | 1443743143.0334 | 1443743143 | 0.033436 | 39523072.7666 | 39523073 | -0.23337 | 1483266215.8001 | 1483266216 | -0.19993 | 236690478.573 | 236690477 | 1.573 | 702690198.2335 | 702690198 | 0.23352 | 673482349.3355 | 673482349 | 0.33552 | 780576017.5665 | 780576018 | -0.43345 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2A00 | C. | Margen Esperado | 530981696.872 | 530981697 | -0.12797 | 0 |  | 0 | 530981696.872 | 530981697 | -0.12797 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 247985263.4604 | 247985263 | 0.46041 | 0 |  | 0 | 530981696.872 | 530981697 | -0.12797
1K01 |  | Oficina Central | 212392678.7488 | 212392679 | -0.25119 |  |  | 0 | 212392678.7488 | 212392679 | -0.25119 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99194105.3842 | 99194105 | 0.38417 | 0 |  | 0 | 212392678.7488 | 212392679 | -0.25119
1K02 |  | Imprevistos | 106196339.3744 | 106196339 | 0.37441 |  |  | 0 | 106196339.3744 | 106196339 | 0.37441 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 49597052.6921 | 49597053 | -0.30792 | 0 |  | 0 | 106196339.3744 | 106196339 | 0.37441
1K03 |  | Utilidad | 212392678.7488 | 212392679 | -0.25119 |  |  | 0 | 212392678.7488 | 212392679 | -0.25119 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99194105.3842 | 99194105 | 0.38417 | 0 |  | 0 | 212392678.7488 | 212392679 | -0.25119
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| D. | TOTAL | 5309816968.7201 | 5309816969 | -0.27989 | 205100543.7792 | 205100544 | -0.22079 | 5514917512.4993 | 5514917512 | 0.49932 | 804863526.2703 | 804863526 | 0.27026 | 2219614300.9118 | 2219614301 | -0.088181 | 2272709405.0881 | 2272709405 | 0.088102 | 2766646893.7409 | 2766646894 | -0.25914 | 528656317.852 | 528656318 | -0.14797
| E. | Oficina Central (4%) | [21 empty] | -220596700.5 | -220596700 | -0.49997
| F. | TOTAL | [21 empty] | 308059617.3521 | 308059617 | 0.35206
Administrador Obra
INFORME COSTOS DIC-25
|  | PBI | 5309816969 |  |  | 205100544
DIFERENCIA

## Analisis por Categorias
|  |  |  | ERROR DE PRODUCCION - ADICIONALES |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  |  | ERROR DE PRODUCCION - ADICIONALES |  | 5309816968.7201 | 5309816968.7201 | 205100543.7792 |  |  | 5514917512.4993 | 2258171129.8539 | 14538275.2342 | 2272709405.0881 | 1518420116.4376 | 14927094.1373 | 1533347210.5749 | 1927922695.4 | -0.3288 | 539676869.301 | 2467599564.3722 | 1214599901.4 | -0.30211 | 332240832.5934 | 1546840733.6913 | 3242208107.4112 | 219920096 | 0 | 2829723231.1525 | 3049643327.1525
|  |  |  | ERROR DE COSTO - CAMBIO CATEGORIA - PROVISION | [6 empty] | 8: PRODUCCION; 14: COSTOS; 22: PROYECCION
|  |  |  | ERROR DE PROYECCION - INVENTARIO | [6 empty] | 8: ACUMULADA; 11: ACUMULADA ANTERIOR; 14: ACUMULADO; 18: ACUMULADO ANTERIOR; 22: PRODUCCION; 23: COSTOS
[6 empty] | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL |  |  | FORMULA | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | DESDE AX | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | CARGA MANUAL | FORMULA | FORMULA | DESDE AX | DESDE AX | CARGA MANUAL | FORMULA
FORMATO GENERAL | SUBGRUPO | NOMBRE SUBGRUPO | CATEGORIA2 | NOMBRE CATEGORIA | INCLUIR | PRESUPUESTO (ORIGINAL) | POM | ADICIONALES | REAJUSTE PAGADO | REAJUSTE PROYECTADO | PRESUPUESTO FINAL PROYECTADO | PRODUCCION PARTIDAS ORIGINALES ACTUAL | PRODUCCION ADICIONALES ACTUAL | TOTAL PRODUCCION ACTUAL | PRODUCCION ANTERIOR | PRODUCCION ADICIONALES ANTERIOR | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | COSTO ACUMULADO AX | CAMBIO DE CATEGORIA | PROVISIONES | COSTO REAL | COSTO ACUMULADO ANTERIOR | CAMBIO DE CATEGORIA ANTERIOR | PROVISIONES ANTERIOR | COSTO REAL ANTERIOR | PROYECCION DE INGRESO DEL SALDO | INVENTARIO | PEDIDOS DE COMPRA NO RECIBIDOS | PROYECCION DE COSTO DEL SALDO | PROYECCION TOTAL DE COSTO | ITEM | Columna1
0 | 0 | 0 | 10-0000-000G | MAO / Por Distribuir (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0
0A01 | 0A01 | Civil | 11-0101-000G | MAO CD - Civil / Movimiento de tierra (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0
0A01 | 0A01 | Civil | 11-0102-000G | MAO CD - Civil / Hormigón (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0
0A01 | 0A01 | Civil | 11-0103-000G | MAO CD - Civil / Moldaje (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0
0A01 | 0A01 | Civil | 11-0104-000G | MAO CD - Civil / Enfierradura (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0
0M01 | 0A11 | Arquitectura | 11-0105-000G | MAO CD - Civil / Arquitectura (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0
0A01 | 0A01 | Civil | 11-0199-000G | MAO CD - Civil / Otros (G) | SI | 145972510.1194 | 145972510.1194 | 14606631.8881 |  |  | 160579142.0075 | 116629607.2611 | 0 | 116629607.2611 | 107916218.2244 | 436740.4713 | 108352958.6957 | 99656107 |  | 8175470.9255 | 107831577.9255 | 53713252 |  | 6087837.8378 | 59801089.8378 | 43949534.7464 | 0 |  | 52747564.082 | 52747564.082 |  | 0
0B01 | 0A02 | Estructura | 11-0207-000G | MAO CD - Estructura / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0B01 | 0A02 | Estructura | 11-0208-000G | MAO CD - Estructura / Montajes (G) | SI | 179875614.8814 | 179875614.8814 | 612034.0981 |  |  | 180487648.9795 | 69920210.7044 | 370536.652 | 70290747.3565 | 50928692.078 | 826054.8142 | 51754746.8922 | 142125812 | -6268305 | 15500921.3759 | 151358428.3759 | 81257881 |  | 8426648.2391 | 89684529.2391 | 110196901.623 | 0 |  | 29129220.6035 | 29129220.6035 |  | 0
0 | 0 | 0 | 11-0231-201G | Remuneraciones / Otros Gastos / Prov. Vacaciones | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0C01 | 0A03 | Mecánica | 11-0307-000G | MAO CD - Mecánica / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0C01 | 0A03 | Mecánica | 11-0308-000G | MAO CD - Mecánica / Montajes (G) | SI | 133250804.1979 | 133250804.1979 | 8661404.9343 |  |  | 141912209.1321 | 56546059.2132 | 1300527.3648 | 57846586.578 | 38060530.4609 | 891589.7221 | 38952120.183 | 137932801 | -5925744 | 16429821.8673 | 148436878.8673 | 90949268 |  | 9495393.1204 | 100444661.1204 | 84065622.5542 | 0 |  | -6524669.7352 | -6524669.7352 |  | 0
0 | 0 | 0 | 11-0321-619A | Remuneraciones / Remuneraciones / Otros Dsctos. al Personal | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 11-0321-619G | Remuneraciones / Remuneraciones / Otros Dsctos. al Personal | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 11-0331-201G | Remuneraciones / Remuneraciones / Remuneraciones | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0D01 | 0A04 | Cañería | 11-0407-000G | MAO CD - Cañería / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0D01 | 0A04 | Cañería | 11-0408-000G | MAO CD - Cañería / Montajes (G) | SI | 473970382.6362 | 473970382.6362 | 17687642.1593 |  |  | 491658024.7955 | 200477522.2147 | 416727.7585 | 200894249.9732 | 102428142.5031 | 416727.7585 | 102844870.2616 | 216183449 |  | 27921836.6093 | 244105285.6093 | 131900038 |  | 14659500.4095 | 146559538.4095 | 290763774.8223 | 0 |  | 247552739.1861 | 247552739.1861 |  | 0
0F01 | 0A05 | Electricidad & Instrumentación | 11-0507-000G | MAO CD - Electricidad / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F01 | 0A05 | Electricidad & Instrumentación | 11-0508-000G | MAO CD - Electricidad / Montajes (G) | SI | 387994980.9905 | 387994980.9905 | 11735815.3185 |  |  | 399730796.309 | 49962829.0239 | 162108.6812 | 50124937.7052 | 24524012.9815 | 162108.6812 | 24686121.6627 | 83013830 |  | 11625102.3751 | 94638932.3751 | 41894655 |  | 4643273.9558 | 46537928.9558 | 349605858.6038 | 0 |  | 305091863.9339 | 305091863.9339 |  | 0
0F01 | 0A05 | Electricidad & Instrumentación | 11-0607-000G | MAO CD - Instrumentación / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F01 | 0A05 | Electricidad & Instrumentación | 11-0608-000G | MAO CD - Instrumentación / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0H01 | 0A06 | Aislación | 11-0701-000G | MAO CD - Aislación / Aislación (G) | SI | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 0 |  |  | 25004642.6255 | 0 | 0 | 0 | 13932771.3786 | 0 | 13932771.3786 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25004642.6255 | 0 |  | 25004642.6255 | 25004642.6255 |  | 0
0I01 | 0A07 | Caldera | 11-0807-000G | MAO CD - Caldera / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0I01 | 0A07 | Caldera | 11-0808-000G | MAO CD - Caldera / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J01 | 0A09 | Ductos | 11-0907-000G | MAO CD - Ductos / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J01 | 0A09 | Ductos | 11-0908-000G | MAO CD - Ductos / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0L01 | 0A10 | Comisionamiento | 11-1001-000G | MAO CD - Comisionamiento / Comisionamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0G01 | 0A08 | Andamios | 11-1101-000G | MAO CD - Andamios / Andamios (G) | SI | 79797652.8176 | 79797652.8176 | 2031426.5089 |  |  | 81829079.3265 | 31773307.3687 | 350658.4116 | 32123965.7803 | 21884238.8913 | 309145.5958 | 22193384.4871 | 76664589 |  | 11746212.1212 | 88410801.1212 | 40114623 |  | 4868857.4939 | 44983480.4939 | 49705113.5462 | 0 |  | -6581721.7947 | -6581721.7947 |  | 0
0M01 | 0A11 | Arquitectura | 11-1201-000G | MAO CD - Pintura / Pintura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2325389.0254 | 2325389.0254 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2325389.0254
0Q01 | 0D07 | Operador | 11-1201-010G | MAO CD - Equipos / Equipos / Operador (G) | SI | 93476144.5428 | 93476144.5428 | 0 |  |  | 93476144.5428 | 43656318.981 | 0 | 43656318.981 | 23253645.4223 | 0 | 23253645.4223 | 48932267 |  | 2325389.0254 | 51257656.0254 | 33848884 |  | 2109735.8722 | 35958619.8722 | 49819825.5618 | 0 |  | 42218488.5174 | 42218488.5174 |  | 0
0Q01 | 0D08 | Rigger | 11-1201-020G | MAO CD - Equipos / Equipos / Rigger (G) | SI | 42918681.4568 | 42918681.4568 | 0 |  |  | 42918681.4568 | 20044383.0572 | 0 | 20044383.0572 | 10676689.8172 | 0 | 10676689.8172 | 11060840 |  | 1590653.1532 | 12651493.1532 | 7800342 |  | 954391.8919 | 8754733.8919 | 22874298.3997 | 0 |  | 30267188.3037 | 30267188.3037 |  | 0
0Q01 | 0D07 | Operador | 11-1201-030G | MAO CD - Equipos / Equipos / Operador dpto Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D08 | Rigger | 11-1201-040G | MAO CD - Equipos / Equipos / Rigger dpto Equipos(G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N01 | 0A12 | Estanque | 11-1307-000G | MAO CD - Estanque / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N01 | 0A12 | Estanque | 11-1308-000G | MAO CD - Estanque / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P10 | 0A13 | Multas Costo Directo | 11-7101-000G | MAO CD - Multas (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y01 | 1F01 | Staff Superior | 12-5101-000G | MAO CI - Staff Superior / Staff Superior (G) | SI | 344918851.2622 | 344918851.2622 | 5384284.5 |  |  | 350303135.7622 | 161088023.7616 | 0 | 161088023.7616 | 109948250.6976 | 0 | 109948250.6976 | 130357996.8667 | 4110204 | 4749692.8747 | 139217893.7414 | 79725187.8667 | 3421363 | 2666359.5414 | 85812910.408 | 189215112.0005 | 0 |  | 211085242.0208 | 211085242.0208 |  | 0
1Y02 | 1F02 | Oficina Técnica | 12-5201-000G | MAO CI - Oficina Técnica / Oficina Técnica (G) | SI | 175799841.5436 | 175799841.5436 | 5384284.5 |  |  | 181184126.0436 | 82104091.8704 | 0 | 82104091.8704 | 56038934.897 | 0 | 56038934.897 | 85595198.4667 | 721354 | 6355343.9803 | 92671896.447 | 59911645.4667 | 183366 | 3794686.7322 | 63889698.1989 | 99080034.1732 | 0 |  | 88512229.5966 | 88512229.5966 |  | 0
1Y03 | 1F03 | Supervisión | 12-5301-000G | MAO CI - Supervisión / Supervisión (G) | SI | 101081023.7613 | 101081023.7613 | 6026317.5 |  |  | 107107341.2613 | 47208038.3485 | 0 | 47208038.3485 | 32221149.1214 | 0 | 32221149.1214 | 56856905 |  | 6629811.6298 | 63486716.6298 | 38706014 |  | 3645577.3956 | 42351591.3956 | 59899302.9128 | 0 |  | 43620624.6315 | 43620624.6315 |  | 0
1Y06 | 1F06 | Administración | 12-5401-000G | MAO CI - Administración / Administración (G) | SI | 50846869.0328 | 50846869.0328 | 5384284.5 |  |  | 56231153.5328 | 23747097.6637 | 0 | 23747097.6637 | 16208230.6698 | 0 | 16208230.6698 | 22187498 |  | 2752610.5651 | 24940108.5651 | 16289686 |  | 1698914.8239 | 17988600.8239 | 32484055.8691 | 0 |  | 31291044.9677 | 31291044.9677 |  | 0
1Y04 | 1F04 | Prevención de Riesgos | 12-5501-000G | MAO CI - Prevención De Riesgos / Prevención De Riesgos (G) | SI | 141429555.0272 | 141429555.0272 | 6026317.5 |  |  | 147455872.5272 | 66052079.8949 | 0 | 66052079.8949 | 45082871.2762 | 0 | 45082871.2762 | 54964509 |  | 6668714.1687 | 61633223.1687 | 34014097 |  | 3065110.5651 | 37079207.5651 | 81403792.6323 | 0 |  | 85822649.3585 | 85822649.3585 |  | 0
1Y05 | 1F05 | Control De Calidad | 12-5601-000G | MAO CI - Control De Calidad / Control De Calidad (G) | SI | 62286053.994 | 62286053.994 | 5384284.5 |  |  | 67670338.494 | 29089559.2082 | 0 | 29089559.2082 | 19854648.8672 | 0 | 19854648.8672 | 24141241 |  | 2792792.7928 | 26934033.7928 | 16622874 |  | 1497747.7477 | 18120621.7477 | 38580779.2858 | 0 |  | 40736304.7012 | 40736304.7012 |  | 0
1Y07 | 1F07 | Servicios | 12-5701-000G | MAO CI - Servicios / Servicios (G) | SI | 102860837.0351 | 102860837.0351 | 5384284.5 |  |  | 108245121.5351 | 48039267.4968 | 0 | 48039267.4968 | 32788492.2959 | 0 | 32788492.2959 | 98070627.0667 | 254488 | 11301392.3014 | 109626507.3681 | 67764198.0667 | 139335 | 6414004.914 | 74317537.9807 | 60205854.0384 | 0 |  | -1381385.8329 | -1381385.8329 |  | 0
1Y08 | 1F08 | Topografia | 12-5902-000G | MAO CI - Servicios / Topografía (G) | SI | 47989913.0931 | 47989913.0931 | 0 |  |  | 47989913.0931 | 22412808.7879 | 0 | 22412808.7879 | 15297531.5104 | 0 | 15297531.5104 | 28154823 |  | 3235002.0475 | 31389825.0475 | 19050300 |  | 1704596.6421 | 20754896.6421 | 25577104.3053 | 0 |  | 16600088.0456 | 16600088.0456 |  | 0
1Y11 | 1F12 | Provisiones | 12-6001-000G | MAO CI - Prov. Pers. Planta / PROVAC (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480242 | -4480242 |  | 0 | 3497493 | -3497493 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y11 | 1F12 | Provisiones | 12-6002-000G | MAO CI - Prov. Pers. Planta / PIAS (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y11 | 1F13 | Otros | 12-7101-000G | MAO CI - Multas (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y11 | 1F13 | Otros | 12-9999-990G | MO / Personal Inclusion / (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605804 | -605804 |  | 0 | 246571 | -246571 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0102-010A | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (A) | SI | 12119810.5493 | 12119810.5493 | 8873088.8792 |  |  | 20992899.4285 | 11511894.2738 | 0 | 11511894.2738 | 11335041.8933 | 0 | 11335041.8933 | 10524004 |  |  | 10524004 | 10189810 |  |  | 10189810 | 9481005.1547 | 0 |  | 10468895.4285 | 10468895.4285 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0102-010G | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0102-020A | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón Prefabricado (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0102-020G | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón Prefabricado (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0102-030A | MAT CD - Civil / Hormigón / Flete prefabricado (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0102-030G | MAT CD - Civil / Hormigón / Flete prefabricado (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0103-010A | MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (A) | SI | 325251.5 | 325251.5 | 322526.4677 |  |  | 647777.9677 | 55757.4 | 0 | 55757.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 592020.5677 | 0 |  | 647777.9677 | 647777.9677 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0103-010G | MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0104-010A | MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (A) | SI | 4416803.33 | 4416803.33 | 5741832.7732 |  |  | 10158636.1032 | 4169480.275 | 0 | 4169480.275 | 4117849.32 | 0 | 4117849.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5989155.8282 | 0 |  | 10158636.1032 | 10158636.1032 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0104-010G | MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0M02 | 0B10 | Arquitectura | 21-0105-010A | MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0M02 | 0B10 | Arquitectura | 21-0105-010G | MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0M02 | 0B10 | Arquitectura | 21-0105-990A | MAT CD - Civil / Arquitectura / Otros (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0M02 | 0B10 | Arquitectura | 21-0105-990G | MAT CD - Civil / Arquitectura / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0111-010A | MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (A) | SI | 2327122.5 | 2327122.5 | 278691.1872 |  |  | 2605813.6872 | 1259647.5 | 0 | 1259647.5 | 1224997.5 | 0 | 1224997.5 | 58800 |  |  | 58800 | 58800 |  |  | 58800 | 1346166.1872 | 164910 |  | 2382103.6872 | 2547013.6872 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0111-010G | MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0199-010A | MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (A) | SI | 45413243.9924 | 45413243.9924 | 196620.7431 |  |  | 45609864.7355 | 9334656.0004 | 0 | 9334656.0004 | 6308000.8904 | 16078.8915 | 6324079.7819 | 11096473 |  |  | 11096473 | 5288752 |  |  | 5288752 | 36275208.7351 | 20085947 |  | 14427444.7355 | 34513391.7355 |  | 0
0A02 | 0B01 | Civil | 21-0199-010G | MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |  |  | -7 | -7 |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0212-010A | MAT CD - Estructura / Suministro Estructura / Todos (A) | SI | 16891600 | 16891600 | 0 |  |  | 16891600 | 16891600 | 0 | 16891600 | 16891600 | 0 | 16891600 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16891600 | 16891600 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0212-010G | MAT CD - Estructura / Suministro Estructura / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0213-010A | MAT CD - Estructura / Pernos / Todos (A) | SI | 624349.44 | 624349.44 | 0 |  |  | 624349.44 | 134895.288 | 0 | 134895.288 | 115022.688 | 0 | 115022.688 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 489454.152 | 0 |  | 624349.44 | 624349.44 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0213-010G | MAT CD - Estructura / Pernos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0214-010A | MAT CD - Estructura / Soldaduras y Gases / Todos (A) | SI | 6764534.7605 | 6764534.7605 | 0 |  |  | 6764534.7605 | 3022510.3851 | 0 | 3022510.3851 | 2095103.1268 | 0 | 2095103.1268 | 388439 |  |  | 388439 | 0 |  |  | 0 | 3742024.3754 | 433500 |  | 5942595.7605 | 6376095.7605 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0214-010G | MAT CD - Estructura / Soldaduras y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0215-010A | MAT CD - Estructura / Suministro Revestimiento / Todos (A) | SI | 21717444 | 21717444 | 0 |  |  | 21717444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21717444 | 0 |  | 21717444 | 21717444 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0215-010G | MAT CD - Estructura / Suministro Revestimiento / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0299-010A | MAT CD - Estructura / Otros / Todos (A) | SI | 7942962.752 | 7942962.752 | 31204.1855 |  |  | 7974166.9375 | 3495611.992 | 19435.1555 | 3515047.1475 | 2409357.332 | 27279.9867 | 2436637.3187 | 1398889 | 630065 | 183926 | 2212880 | 53800 | 430065 | 200000 | 683865 | 4459119.79 | 176182 |  | 5585104.9375 | 5761286.9375 |  | 0
0B02 | 0B02 | Estructura | 21-0299-010G | MAT CD - Estructura / Otros / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0314-010A | MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (A) | SI | 23157922.0612 | 23157922.0612 | 226873.2035 |  |  | 23384795.2647 | 13985849.7124 | 226873.2035 | 14212722.9159 | 7797780.1405 | 0 | 7797780.1405 | 5900348 |  |  | 5900348 | 2171890 |  |  | 2171890 | 9172072.3488 | 182162 |  | 17302285.2647 | 17484447.2647 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0314-010G | MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0317-010A | MAT CD - Mecánica / Suministro Equipos / Todos (A) | SI | 17017646.7 | 17017646.7 | 0 |  |  | 17017646.7 | 1571247.5 | 0 | 1571247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384796 | 1409058 | 2793854 | 0 |  | 1384796 | 1384796 | 15446399.2 | 0 |  | 14223792.7 | 14223792.7 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0317-010G | MAT CD - Mecánica / Suministro Equipos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0318-010A | MAT CD - Mecánica / Soportes / Todos (A) | SI | 6800000 | 6800000 | 0 |  |  | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6800000 | 0 |  | 6800000 | 6800000 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0318-010G | MAT CD - Mecánica / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0319-010A | MAT CD - Mecánica / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | SI | 231835.464 | 231835.464 | 0 |  |  | 231835.464 | 100669.716 | 0 | 100669.716 | 94243.968 | 0 | 94243.968 | 400583 |  |  | 400583 | 395179 |  |  | 395179 | 131165.748 | 36792 |  | -205539.536 | -168747.536 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0319-010G | MAT CD - Mecánica / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0399-010A | MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (A) | SI | 18157556.7053 | 18157556.7053 | 2171163.7269 |  |  | 20328720.4322 | 5070157.62 | 550984.6548 | 5621142.2748 | 3904093.6515 | 510416.4309 | 4414510.0824 | 5124683 | 999481 |  | 6124164 | 3872025 |  | 999481 | 4871506 | 14707578.1574 | 1669380 |  | 12535176.4322 | 14204556.4322 |  | 0
0C02 | 0B04 | Mecánica | 21-0399-010G | MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0414-010A | MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (A) | SI | 13760062.4895 | 13760062.4895 | 379214.864 |  |  | 14139277.3535 | 6482359.7423 | 58248.134 | 6540607.8763 | 3758878.9764 | 58248.134 | 3817127.1104 | 13947258 |  |  | 13947258 | 4757040 |  |  | 4757040 | 7598669.4772 | 5299581 |  | -5107561.6465 | 192019.3535 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0414-010G | MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0418-010A | MAT CD - Cañería / Soportes / Todos (A) | SI | 44091100 | 44091100 | 0 |  |  | 44091100 | 34208787.42 | 0 | 34208787.42 | 17687834.56 | 0 | 17687834.56 | 0 | 30310144 | 21495579 | 51805723 | 0 | 21397589 | 9912070 | 31309659 | 9882312.58 | 0 |  | -7714623 | -7714623 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0418-010G | MAT CD - Cañería / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30717908 | -30717908 |  | 0 | 30717908 | -30717908 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0419-010A | MAT CD - Cañería / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | SI | 64110750.9037 | 64110750.9037 | 0 |  |  | 64110750.9037 | 17315495.5754 | 0 | 17315495.5754 | 10808310.8379 | 0 | 10808310.8379 | 2947746 |  |  | 2947746 | 825278 |  |  | 825278 | 46795255.3283 | 754845 |  | 60408159.9037 | 61163004.9037 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0419-010G | MAT CD - Cañería / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0420-010A | MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (A) | SI | 964035.9 | 964035.9 | 0 |  |  | 964035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71281583 | -34999500 |  | 36282083 | 2536358 | 45714500 |  | 48250858 | 964035.9 | 299280 |  | -35617327.1 | -35318047.1 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0420-010G | MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45714500 | -45714500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0499-010A | MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (A) | SI | 15072128.9708 | 15072128.9708 | 2742484.8833 |  |  | 17814613.8541 | 6570225.7298 | 1837394.9278 | 8407620.6576 | 4129932.2923 | 1837394.9278 | 5967327.2201 | 11731059 | 4090254 |  | 15821313 | 9704324 | 4090254 |  | 13794578 | 9406993.1965 | 3798886 |  | -1805585.1459 | 1993300.8541 |  | 0
0D02 | 0B05 | Cañería | 21-0499-010G | MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0514-010A | MAT CD - Electricidad / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0514-010G | MAT CD - Electricidad / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0517-010A | MAT CD - Electricidad / Suministro de Equipos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0517-010G | MAT CD - Electricidad / Suministro de Equipos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0518-010A | MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (A) | SI | 16344154 | 16344154 | 0 |  |  | 16344154 | 379750 | 0 | 379750 | 34320 | 0 | 34320 | 2742500 |  |  | 2742500 | 0 |  |  | 0 | 15964404 | 0 |  | 13601654 | 13601654 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0518-010G | MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0521-010A | MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (A) | SI | 3230699.04 | 3230699.04 | 5262390.1789 |  |  | 8493089.2189 | 565760 | 5262390.1789 | 5828150.1789 | 168014.4 | 5262390.1789 | 5430404.5789 | 3150346 |  |  | 3150346 | 0 |  |  | 0 | 2664939.04 | 3657574 |  | 1685169.2189 | 5342743.2189 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0521-010G | MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0522-010A | MAT CD - Electricidad / Suministro Conduits / Todos (A) | SI | 18466904.319 | 18466904.319 | 0 |  |  | 18466904.319 | 1966438.515 | 0 | 1966438.515 | 1513349.5635 | 0 | 1513349.5635 | 9589839 |  |  | 9589839 | 7120233 |  |  | 7120233 | 16500465.804 | 0 |  | 8877065.319 | 8877065.319 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0522-010G | MAT CD - Electricidad / Suministro Conduits / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0523-010A | MAT CD - Electricidad / Sumin Bdejas+Escalerillas / Todo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0523-010G | MAT CD - Electricidad / Sumin Bdejas+Escalerillas / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0599-010A | MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (A) | SI | 77202909.6235 | 77202909.6235 | 2551809.4234 |  |  | 79754719.0469 | 17531617.4783 | 154970.8965 | 17686588.3748 | 9592631.8059 | 154970.8965 | 9747602.7024 | 19046158 | 6600034 |  | 25646192 | 7176846 | 4800000 | 1800000 | 13776846 | 62068130.6721 | 8807426 |  | 45301101.0469 | 54108527.0469 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0599-010G | MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0614-010A | MAT CD - Instrumentac. / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0614-010G | MAT CD - Instrumentac. / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0617-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Equipos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0617-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Equipos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0618-010A | MAT CD - Instrumentac. / Soportes / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0618-010G | MAT CD - Instrumentac. / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0621-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Cables / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0621-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro de Cables / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0622-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Conduits / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0622-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Conduits / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0623-010A | MAT CD - Instrumentac. / Sumin Bdejas+Escalerills / Todo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0623-010G | MAT CD - Instrumentac. / Sumin Bdejas+Escalerills / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0630-010A | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Instrumentos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0630-010G | MAT CD - Instrumentac. / Suministro Instrumentos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0699-010A | MAT CD - Instrumentac. / Materiales varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0F02 | 0B06 | Electricidad & Instrumentación | 21-0699-010G | MAT CD - Instrumentac. / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 21-0700-001G | MO / Mano de Obra (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0H02 | 0B03 | Aislación | 21-0724-010A | MAT CD - Aislación / Suminist. Material Aislación / Todo (A) | SI | 18524724.39 | 18524724.39 | 0 |  |  | 18524724.39 | 15433050 | 0 | 15433050 | 15433050 | 0 | 15433050 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3091674.39 | 0 |  | 18524724.39 | 18524724.39 |  | 0
0H02 | 0B03 | Aislación | 21-0724-010G | MAT CD - Aislación / Suminist. Material Aislación / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0H02 | 0B03 | Aislación | 21-0725-010A | MAT CD - Aislación / Suministro de Revestimiento / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0H02 | 0B03 | Aislación | 21-0725-010G | MAT CD - Aislación / Suministro de Revestimiento / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0H02 | 0B03 | Aislación | 21-0799-010A | MAT CD - Aislación / Materiales varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0H02 | 0B03 | Aislación | 21-0799-010G | MAT CD - Aislación / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0I02 | 0B07 | Caldera | 21-0814-010A | MAT CD - Caldera / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0I02 | 0B07 | Caldera | 21-0814-010G | MAT CD - Caldera / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0I02 | 0B07 | Caldera | 21-0826-010A | MAT CD - Caldera / Suministro Caldera / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0I02 | 0B07 | Caldera | 21-0826-010G | MAT CD - Caldera / Suministro Caldera / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0I02 | 0B07 | Caldera | 21-0899-010A | MAT CD - Caldera / Materiales varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0I02 | 0B07 | Caldera | 21-0899-010G | MAT CD - Caldera / Materiales varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0914-010A | MAT CD - Ductos / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0914-010G | MAT CD - Ductos / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0918-010A | MAT CD - Ductos / Soportes / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0918-010G | MAT CD - Ductos / Soportes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0919-010A | MAT CD - Ductos / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0919-010G | MAT CD - Ductos / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0927-010A | MAT CD - Ductos / Suminist. y Fabricación Ductos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0927-010G | MAT CD - Ductos / Suminist. y Fabricación Ductos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0999-010A | MAT CD - Ductos / Materiales Varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0J02 | 0B08 | Ductos | 21-0999-010G | MAT CD - Ductos / Materiales Varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1314-010A | MAT CD - Estanque / Soldadura y Gases / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1314-010G | MAT CD - Estanque / Soldadura y Gases / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1319-010A | MAT CD - Estanque / Pernos y Empaquetaduras / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1319-010G | MAT CD - Estanque / Pernos y Empaquetaduras / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1328-010A | MAT CD - Estanque / Suminist. Estanque (Planchas) / Todo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1328-010G | MAT CD - Estanque / Suminist. Estanque (Planchas) / Todo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1399-010A | MAT CD - Estanque / Materiales Varios / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0N02 | 0B09 | Estanque | 21-1399-010G | MAT CD - Estanque / Materiales Varios / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q04 | 0B11 | Importaciones | 21-9730-010A | MAT CD - Importaciones / Importaciones / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q04 | 0B11 | Importaciones | 21-9730-010G | MAT CD - Importaciones / Importaciones / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 21-9801-010A | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 21-9801-010G | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 21-9901-010A | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 21-9901-010G | MAT CD - Especialidad por distribuir / Todos /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0101-000A | SUB CD - Civil / Movimiento de tierra (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0101-000G | SUB CD - Civil / Movimiento de tierra (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0102-000A | SUB CD - Civil / Hormigón (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0102-000G | SUB CD - Civil / Hormigón (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0103-000A | SUB CD - Civil / Moldaje (A) | SI | 1719537.1004 | 1719537.1004 | 0 |  |  | 1719537.1004 | 1719537.1004 | 0 | 1719537.1004 | 1719537.1004 | 0 | 1719537.1004 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1719537.1004 | 1719537.1004 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0103-000G | SUB CD - Civil / Moldaje (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0104-000A | SUB CD - Civil / Enfierradura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0104-000G | SUB CD - Civil / Enfierradura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0105-000A | SUB CD - Civil / Arquitectura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0105-000G | SUB CD - Civil / Arquitectura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0132-000A | SUB CD - Civil / Agotamiento (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0132-000G | SUB CD - Civil / Agotamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0133-000A | SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (A) | SI | 601189.056 | 601189.056 | 0 |  |  | 601189.056 | 597088.512 | 0 | 597088.512 | 595591.488 | 0 | 595591.488 | 0 | 1974682 |  | 1974682 | 0 |  | 4671906.3604 | 4671906.3604 | 4100.544 | 140000 |  | -1513492.944 | -1373492.944 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0133-000G | SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974682 | -1974682 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0134-000A | SUB CD - Civil / Revestimiento Radier Epoxico (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0134-000G | SUB CD - Civil / Revestimiento Radier Epoxico (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0135-000A | SUB CD - Civil / Entibaciones (A) | SI | 12904640 | 12904640 | 0 |  |  | 12904640 | 12904640 | 0 | 12904640 | 12904640 | 0 | 12904640 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12904640 | 12904640 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0135-000G | SUB CD - Civil / Entibaciones (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0199-000A | SUB CD - Civil / Otros (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X01 | Civil | 31-0199-000G | SUB CD - Civil / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0206-000A | SUB CD - Estructura / Pintura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0206-000G | SUB CD - Estructura / Pintura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0207-000A | SUB CD - Estructura / Montaje de Estructura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0207-000G | SUB CD - Estructura / Montaje de Estructura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0208-000A | SUB CD - Estructura / Montaje de Revestimiento (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0208-000G | SUB CD - Estructura / Montaje de Revestimiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0299-000A | SUB CD - Estructura / Otros (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X04 | Estructura | 31-0299-000G | SUB CD - Estructura / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0307-000A | SUB CD - Mecánica / Montaje Equipos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0307-000G | SUB CD - Mecánica / Montaje Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0308-000A | SUB CD - Mecánica / Montajes (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0308-000G | SUB CD - Mecánica / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0339-000A | SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0339-000G | SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0340-000A | SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0340-000G | SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0341-000A | SUB CD - Mecánica / Análisis de Vibración (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0341-000G | SUB CD - Mecánica / Análisis de Vibración (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0342-000A | SUB CD - Mecánica / HI-TORQ (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0342-000G | SUB CD - Mecánica / HI-TORQ (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0343-000A | SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0343-000G | SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0399-000A | SUB CD - Mecánica / Otros (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X02 | Mecánica | 31-0399-000G | SUB CD - Mecánica / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0406-000A | SUB CD - Cañería / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0406-000G | SUB CD - Cañería / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0407-000A | SUB CD - Cañería / Montaje Cañerías (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0407-000G | SUB CD - Cañería / Montaje Cañerías (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0408-000A | SUB CD - Cañería / Montajes (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0408-000G | SUB CD - Cañería / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0445-000A | SUB CD - Cañería / Pintura Cañerías (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0445-000G | SUB CD - Cañería / Pintura Cañerías (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0446-000A | SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (A) | SI | 52791054.2845 | 52791054.2845 | 1169952.4249 |  |  | 53961006.7094 | 18118535.101 | 456109.6099 | 18574644.7109 | 10768278.3515 | 456109.6099 | 11224387.9614 | 695300 | 21000000 | 10000000 | 31695300 | 695300 |  |  | 695300 | 35386361.9985 | 0 |  | 22265706.7094 | 22265706.7094 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0446-000G | SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0447-000A | SUB CD - Cañería / Limpieza Química (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0447-000G | SUB CD - Cañería / Limpieza Química (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0448-000A | SUB CD - Cañería / Soplado Cañería (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0448-000G | SUB CD - Cañería / Soplado Cañería (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0449-000A | SUB CD - Cañería / Tratamiento Térmico (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0449-000G | SUB CD - Cañería / Tratamiento Térmico (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0450-000A | SUB CD - Cañería / Vendajes Cañerías FRP (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0450-000G | SUB CD - Cañería / Vendajes Cañerías FRP (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0451-000A | SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0451-000G | SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0452-000A | SUB CD - Cañería / Pruebas Hidraulicas / Neumaticas (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0452-000G | SUB CD - Cañería / Pruebas Hidraulicas / Neumaticas (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0499-000A | SUB CD - Cañería / Otros Subcontratos (A) | SI | 14305200 | 14305200 | 0 |  |  | 14305200 | 14305200 | 0 | 14305200 | 14305200 | 0 | 14305200 | 0 | 13999500 |  | 13999500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 305700 | 305700 |  | 0
0Q02 | 0X03 | Cañería | 31-0499-000G | SUB CD - Cañería / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13296866 | -13296866 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0508-000A | SUB CD - Electricidad / Mtaje. Lín. Media y Alta Tensión (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0508-000G | SUB CD - Electricidad / Mtaje. Lín. Media y Alta Tensión (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0553-000A | SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (A) | SI | 5530000 | 5530000 | 0 |  |  | 5530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5530000 | 0 |  | 5530000 | 5530000 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0553-000G | SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0554-000A | SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0554-000G | SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0555-000A | SUB CD - Electricidad / HI-POT (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0555-000G | SUB CD - Electricidad / HI-POT (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0599-000A | SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (A) | SI | 9921230 | 9921230 | 0 |  |  | 9921230 | 392920 | 0 | 392920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9528310 | 0 |  | 9921230 | 9921230 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0599-000G | SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0657-000A | SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0657-000G | SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0658-000A | SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0658-000G | SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0699-000A | SUB CD - Instrumentación / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X06 | Electricidad & Instrumentación | 31-0699-000G | SUB CD - Instrumentación / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X05 | Aislación | 31-0708-000A | SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X05 | Aislación | 31-0708-000G | SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X05 | Aislación | 31-0799-000A | SUB CD - Aislación / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X05 | Aislación | 31-0799-000G | SUB CD - Aislación / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0807-000A | SUB CD - Caldera / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0807-000G | SUB CD - Caldera / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0808-000A | SUB CD - Caldera / Montaje Caldera (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0808-000G | SUB CD - Caldera / Montaje Caldera (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0846-000A | SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0846-000G | SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0861-000A | SUB CD - Caldera / Soplado (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0861-000G | SUB CD - Caldera / Soplado (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0862-000A | SUB CD - Caldera / Refractario (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0862-000G | SUB CD - Caldera / Refractario (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0864-000A | SUB CD - Caldera / Tratamiento Térmico (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0864-000G | SUB CD - Caldera / Tratamiento Térmico (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0865-000A | SUB CD - Caldera / Izamiento Domo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0865-000G | SUB CD - Caldera / Izamiento Domo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0866-000A | SUB CD - Caldera / Prueba Hidraulica (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0866-000G | SUB CD - Caldera / Prueba Hidraulica (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0867-000A | SUB CD - Caldera / Agua Desmineralizada (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0867-000G | SUB CD - Caldera / Agua Desmineralizada (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0868-000A | SUB CD - Caldera / Manejo y Disposición Efluentes (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0868-000G | SUB CD - Caldera / Manejo y Disposición Efluentes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0899-000A | SUB CD - Caldera / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X07 | Caldera | 31-0899-000G | SUB CD - Caldera / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0907-000A | SUB CD - Ductos / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0907-000G | SUB CD - Ductos / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0908-000A | SUB CD - Ductos / Montajes (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0908-000G | SUB CD - Ductos / Montajes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0946-000A | SUB CD - Ductos / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0946-000G | SUB CD - Ductos / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0999-000A | SUB CD - Ductos / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X08 | Ductos | 31-0999-000G | SUB CD - Ductos / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1307-000A | SUB CD - Estanque / Soldadura (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1307-000G | SUB CD - Estanque / Soldadura (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1308-000A | SUB CD - Estanque / Montaje Estanque (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1308-000G | SUB CD - Estanque / Montaje Estanque (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1346-000A | SUB CD - Estanque / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1346-000G | SUB CD - Estanque / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1366-000A | SUB CD - Estanque / Prueba Hidraulica (Estanqueidad) (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1366-000G | SUB CD - Estanque / Prueba Hidraulica (Estanqueidad) (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1399-000A | SUB CD - Estanque / Otros Subcontratos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X09 | Estanque | 31-1399-000G | SUB CD - Estanque / Otros Subcontratos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X10 | Ingeniería | 31-1469-000A | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X10 | Ingeniería | 31-1469-000G | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X10 | Ingeniería | 31-1470-000A | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería P&A (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X10 | Ingeniería | 31-1470-000G | SUB CD - Ingeniería / Ingeniería P&A (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9908-000A | SUB CD - Otras especialidades / Montaje Transformador (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9908-000G | SUB CD - Otras especialidades / Montaje Transformador (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9971-000A | SUB CD - Otras especialidades / Touch-UP (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9971-000G | SUB CD - Otras especialidades / Touch-UP (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9972-000A | SUB CD - Otras especialidades / HVAC (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9972-000G | SUB CD - Otras especialidades / HVAC (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9973-000A | SUB CD - Otras especialidades / Equipo Mtje Megalift (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9973-000G | SUB CD - Otras especialidades / Equipo Mtje Megalift (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9975-000A | SUB CD - Otras especialidades / Gestión (A) | SI | 6272000 | 6272000 | 0 |  |  | 6272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6272000 | 0 |  | 6272000 | 6272000 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9975-000G | SUB CD - Otras especialidades / Gestión (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9975-010A | SUB CD - Otras especialidades / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9975-010G | SUB CD - Otras especialidades / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9976-000A | SUB CD - Otras especialidades / Admin. Financiera (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q02 | 0X11 | Otras especialidades | 31-9976-000G | SUB CD - Otras especialidades / Admin. Financiera (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1011-000A | EQU CD - Mayor / Grúa / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1011-000G | EQU CD - Mayor / Grúa / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1012-000A | EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1012-000G | EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1021-000A | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1021-000G | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1022-000A | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1022-000G | EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1031-000A | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1031-000G | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1031-010A | EQU CD - Mayor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1031-010G | EQU CD - Mayor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1032-000A | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1032-000G | EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D03 | Movimiento de Tierra | 41-1041-000A | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D03 | Movimiento de Tierra | 41-1041-000G | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D03 | Movimiento de Tierra | 41-1042-000A | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (A) | SI | 21492401.6315 | 21492401.6315 | 5226429.1459 |  |  | 26718830.7774 | 15420132.1664 | 0 | 15420132.1664 | 14455990.0664 | 0 | 14455990.0664 | 4840000 | 11140000 |  | 15980000 | 2640000 | 8880000 | 4460000 | 15980000 | 11298698.611 | 0 |  | 10738830.7774 | 10738830.7774 |  | 0
0Q01 | 0D03 | Movimiento de Tierra | 41-1042-000G | EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D02 | Generador | 41-1051-000A | EQU CD - Mayor / Generador / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D02 | Generador | 41-1051-000G | EQU CD - Mayor / Generador / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D02 | Generador | 41-1052-000A | EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D02 | Generador | 41-1052-000G | EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1061-000A | EQU CD - Mayor / Compresor / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1061-000G | EQU CD - Mayor / Compresor / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1062-000A | EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1062-000G | EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1071-000A | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1071-000G | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1072-000A | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1072-000G | EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1081-000A | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1081-000G | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1082-000A | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1082-000G | EQU CD - Mayor / Monta Cargas. / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1981-000A | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1981-000G | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1982-000A | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1982-000G | EQU CD - Mayor / Gastos de mantención / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1991-000A | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1991-000G | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33201689 | -33201689 |  | 0 | 33201689 | -33201689 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1992-000A | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (A) | SI | 358822229.469 | 358822229.469 | 13795341.8803 |  |  | 372617571.3493 | 128359954.7569 | 0 | 128359954.7569 | 93469516.3124 | 0 | 93469516.3124 | 57499937 | 28931376 | 43112197 | 129543510 | 32656437 | 25681375 | 40690659 | 99028471 | 244257616.5924 | 0 |  | 243074061.3493 | 243074061.3493 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-1992-000G | EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |  |  | -3 | -3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2501-000A | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2501-000G | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2502-000A | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2502-000G | EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2511-000A | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2511-000G | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2512-000A | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2512-000G | EQU CD - Menor / Elementos De Izaje / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D04 | Andamios | 41-2521-000A | EQU CD - Menor / Andamios / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D04 | Andamios | 41-2521-000G | EQU CD - Menor / Andamios / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D04 | Andamios | 41-2522-000A | EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (A) | SI | 51679693.52 | 51679693.52 | 903590.4146 |  |  | 52583283.9346 | 20275518.12 | 155555.1111 | 20431073.2311 | 12779440.96 | 72929.6269 | 12852370.5869 | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 32152210.7035 | 0 |  | 32583283.9346 | 32583283.9346 |  | 0
0Q01 | 0D04 | Andamios | 41-2522-000G | EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2981-000A | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2981-000G | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2982-000A | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2982-000G | EQU CD - Menor / Gastos de mantención / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2991-000A | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2991-000G | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2992-000A | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (A) | SI | 24973480.478 | 24973480.478 | 33848641.0901 |  |  | 58822121.5681 | 3835142.128 | 1529068.3301 | 5364210.4581 | 2689317.422 | 1597451.7505 | 4286769.1725 | 18582794 | 1359971 | 517353 | 20460118 | 7918444 | 2155918 | 495353 | 10569715 | 53457911.1099 | 24614122 |  | 13747881.5681 | 38362003.5681 |  | 0
0Q01 | 0D09 | Equipos menores | 41-2992-000G | EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281811 | -2281811 |  | 0 | 1408458 | -1408458 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D05 | Combustibles | 41-3961-000A | EQU CD - Combustibles / Bencina / Bencina (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D05 | Combustibles | 41-3961-000G | EQU CD - Combustibles / Bencina / Bencina (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D05 | Combustibles | 41-3971-000A | EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D05 | Combustibles | 41-3971-000G | EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (G) | SI | 119610000 | 119610000 | 0 |  |  | 119610000 | 64826093.8871 | 0 | 64826093.8871 | 45633955.5853 | 0 | 45633955.5853 | 14323271 |  |  | 14323271 | 8542297 |  |  | 8542297 | 54783906.1129 | 0 |  | 105286729 | 105286729 |  | 0
0Q01 | 0D05 | Combustibles | 41-3971-010A | EQU CD - Combustibles / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D05 | Combustibles | 41-3971-010G | EQU CD - Combustibles / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D06 | Fletes | 41-4951-000A | EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (A) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D06 | Fletes | 41-4951-000G | EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (G) | SI | 27900000 | 27900000 | 82433.4 |  |  | 27982433.4 | 13030183.3214 | 0 | 13030183.3214 | 6940559.1176 | 0 | 6940559.1176 | 1250000 |  | 2000000 | 3250000 | 0 | 3250000 |  | 3250000 | 14952250.0786 | 0 |  | 24732433.4 | 24732433.4 |  | 0
0Q01 | 0D10 | Cert. De Equipo | 41-5941-000A | EQU CD - Certific. de Equipos / Certificación / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D10 | Cert. De Equipo | 41-5941-000G | EQU CD - Certific. de Equipos / Certificación / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-6201-040G | EQU CD - Depreciacion maquinaria en Leasing | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q01 | 0D01 | Equipos Mayores | 41-6201-050G | EQU CD - Depreciacion maquinaria | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G03 | Equipo topográfico | 42-2531-000A | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G03 | Equipo topográfico | 42-2531-000G | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G03 | Equipo topográfico | 42-2532-000A | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (A) | SI | 2807354.88 | 2807354.88 | 0 |  |  | 2807354.88 | 1311123.6106 | 0 | 1311123.6106 | 698373.2082 | 0 | 698373.2082 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1496231.2694 | 0 |  | 2807354.88 | 2807354.88 |  | 0
1Z01 | 1G03 | Equipo topográfico | 42-2532-000G | EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G01 | Camionetas | 42-2541-000A | EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G01 | Camionetas | 42-2541-000G | EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (G)(MANTENCION) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G01 | Camionetas | 42-2541-020G | EQU CI - Menor / Camioneta / Depreciacion | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G01 | Camionetas | 42-2542-000A | EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (A) | SI | 87729840 | 87729840 | 0 |  |  | 87729840 | 40972612.83 | 0 | 40972612.83 | 21824162.7561 | 0 | 21824162.7561 | 9090334 | 10540313 | 2500000 | 22130647 | 5460900 | 8040314 | 5354338 | 18855552 | 46757227.17 | 0 |  | 65599193 | 65599193 |  | 0
1Z01 | 1G01 | Camionetas | 42-2542-000G | EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17410000 | -17410000 |  | 0 | 12650000 | -12650000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 42-2551-000A | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 42-2551-000G | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 42-2551-010G | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (G) / DEP MAQ | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 42-2551-020g | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Propio (G) / DEP MAQ LEASING | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 42-2552-000A | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 42-2552-000G | EQU CI - Menor / Buses y VAN / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2561-000A | EQU CI - Menor / Ambulancia / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2561-000G | EQU CI - Menor / Ambulancia / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2562-000A | EQU CI - Menor / Ambulancia / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2562-000G | EQU CI - Menor / Ambulancia / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2991-000A | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Propio (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2991-000G | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Propio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2992-000A | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Arriendo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2992-000G | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Arriendo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2993-010A | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G05 | Otros Equipos | 42-2993-010G | EQU CI - Menor / Otros Equipos / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3931-000A | EQU CI - Combustibles / Gas / Gas (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3931-000G | EQU CI - Combustibles / Gas / Gas (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3961-000A | EQU CI - Combustibles / Bencina / Bencina (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3961-000G | EQU CI - Combustibles / Bencina / Bencina (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3961-010A | EQU CI - Combustibles / Bencina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3961-010G | EQU CI - Combustibles / Bencina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3971-000A | EQU CI - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z01 | 1G04 | Combustibles | 42-3971-000G | EQU CI - Combustibles / Petroleo / Petroleo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 44-1631-603G | Oficina / Activo Fijo / Depr. Muebles Y Utiles | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 44-1631-606G | Oficina / Activo Fijo / Depreciacion Instalaciones | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 44-1631-614G | Oficina / Activo Fijo / Depr. D. De Uso De Bs. Rcs. | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P04 | 0C01 | Seguridad | 51-0101-000A | PHH CD - Seguridad / Seguridad (A) | SI | 59671798.125 | 59671798.125 | 3952523.3598 |  |  | 63624321.4848 | 22520077.5466 | 183592.0595 | 22703669.606 | 15176087.2486 | 216636.9737 | 15392724.2223 | 35331776 |  |  | 35331776 | 30613856 | -4368957 |  | 26244899 | 40920651.8788 | 32979483 |  | -4686937.5152 | 28292545.4848 |  | 0
0P04 | 0C01 | Seguridad | 51-0101-000G | PHH CD - Seguridad / Seguridad (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P04 | 0C01 | Seguridad | 51-0101-010A | PHH CD - Seguridad /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P04 | 0C01 | Seguridad | 51-0101-010G | PHH CD - Seguridad /Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P05 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0201-000A | PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (A) | SI | 14063139.45 | 14063139.45 | 454313.0299 |  |  | 14517452.4799 | 4937970.225 | 21102.5356 | 4959072.7606 | 3324364.56 | 24900.8016 | 3349265.3616 | 14022512 |  |  | 14022512 | 8388670 |  |  | 8388670 | 9558379.7193 | 13191613 |  | -12696672.5201 | 494940.4799 |  | 0
0P05 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0201-000G | PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P05 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0201-010A | PHH CD - Materiales de Consumo / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P05 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0201-010G | PHH CD - Materiales de Consumo / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P06 | 0C03 | Herramientas Menores | 51-0301-000A | PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (A) | SI | 11480361.03 | 11480361.03 | 454313.0299 |  |  | 11934674.0599 | 4126230.372 | 21102.5356 | 4147332.9076 | 2822490.612 | 24900.8016 | 2847391.4136 | 347266 |  |  | 347266 | 284171 | -30100 |  | 254071 | 7787341.1523 | 74815910 |  | -63228501.9401 | 11587408.0599 |  | 0
0P06 | 0C03 | Herramientas Menores | 51-0301-000G | PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P06 | 0C03 | Herramientas Menores | 51-0301-010A | PHH CD - Herramienta Menor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P06 | 0C03 | Herramientas Menores | 51-0301-010G | PHH CD - Herramienta Menor / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P06 | 0C03 | Herramientas Menores | 51-0301-110A | PHH CD - Herramienta Menor / Prestamo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P01 | 0C04 | Movilización | 51-0401-000A | PHH CD - Movilización / Movilización (A) | SI | 91680058.291 | 91680058.291 | 5566467.9572 |  |  | 97246526.2481 | 33681321.4075 | 258558.7037 | 33939880.1112 | 23373607.0205 | 305096.9374 | 23678703.958 | 0 | 8647363.8 | 5946000 | 14593363.8 | 0 | 8647363.8 | 5946000 | 14593363.8 | 63306646.137 | 0 |  | 82653162.4481 | 82653162.4481 |  | 0
0P01 | 0C04 | Movilización | 51-0401-000G | PHH CD - Movilización / Movilización (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14412273 | -14412273 |  | 0 | 14412273 | -14412273 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P01 | 0C04 | Movilización | 51-0401-010A | PHH CD - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P01 | 0C04 | Movilización | 51-0401-010G | PHH CD - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P08 | 0C07 | Movilización Interna | 51-0402-000A | PHH CD - Movilización / Movilización Interna (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P08 | 0C07 | Movilización Interna | 51-0402-000G | PHH CD - Movilización / Movilización Interna (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P02 | 0C05 | Alimentación | 51-0501-000A | PHH CD - Alimentación / Alimentación (A) | SI | 97917948.6207 | 97917948.6207 | 14065112.9253 |  |  | 111983061.546 | 35972990.8612 | 653315.0631 | 36626305.9244 | 24963941.93 | 770905.8798 | 25734847.8099 | 6949044 | 14357822.4 | 5993040 | 27299906.4 | 3482736 | 10302886 | 5441460 | 19227082 | 75356755.6216 | 0 |  | 84683155.146 | 84683155.146 |  | 0
0P02 | 0C05 | Alimentación | 51-0501-000G | PHH CD - Alimentación / Alimentación (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P02 | 0C05 | Alimentación | 51-0501-010A | PHH CD - Alimentación / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P02 | 0C05 | Alimentación | 51-0501-010G | PHH CD - Alimentación / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P07 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0601-000A | PHH CD - Art. Oficina / Art. Oficina (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P07 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0601-000G | PHH CD - Art. Oficina / Art. Oficina (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P07 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0601-010A | PHH CD - Art. Oficina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P07 | 0C02 | Materiales de Consumo | 51-0601-010G | PHH CD - Art. Oficina / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P09 | 0C06 | Hotelería | 51-0801-000A | PHH CD - Pensión y Alojamiento / Pensión y Alojamiento (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P09 | 0C06 | Hotelería | 51-0801-000G | PHH CD - Pensión y Alojamiento / Pensión y Alojamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P09 | 0C06 | Hotelería | 51-1301-000A | PHH CD - / Hotelería y Movilización / Operadores y Riggers | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P09 | 0C06 | Hotelería | 51-1301-000G | PHH CD-/Hotelería y Movilización / Operadores y Riggers (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H01 | Mano De Obra | 62-0101-000G | IFA CI - Mano De Obra / Todos (G) | SI | 10998290.1911 | 10998290.1911 | 0 |  |  | 10998290.1911 | 8248717.6433 | 0 | 8248717.6433 | 8248717.6433 | 0 | 8248717.6433 | 0 | 12194049 |  | 12194049 | 0 |  |  | 0 | 2749572.5478 | 0 |  | -1195758.8089 | -1195758.8089 |  | 0
0Q03 | 1H10 | Permisos De Construcción | 62-0201-000A | IFA CI - Permisos De Construcción / Todos (A) | SI | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  | 8000000 | 3736253.2821 | 0 | 3736253.2821 | 1990124.4782 | 0 | 1990124.4782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4263746.7179 | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  | 0
0Q03 | 1H03 | Materiales | 62-0301-000A | IFA CI - Materiales / Todos (A) | SI | 25795000 | 25795000 | 0 |  |  | 25795000 | 19346250 | 0 | 19346250 | 19346250 | 0 | 19346250 | 6908342 |  |  | 6908342 | 6028473 | 871748 |  | 6900221 | 6448750 | 4866412 |  | 14020246 | 18886658 |  | 0
0Q03 | 1H03 | Materiales | 62-0301-000G | IFA CI - Materiales / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871748 | -871748 |  | 0 | 871748 | -871748 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H05 | Mobiliario | 62-0401-000A | IFA CI - Mobiliario / Todos (A) | SI | 3695000 | 3695000 | 0 |  |  | 3695000 | 2771250 | 0 | 2771250 | 2771250 | 0 | 2771250 | 507161 | 871748 |  | 1378909 | 422726 |  |  | 422726 | 923750 | 7667457 |  | -5351366 | 2316091 |  | 0
0Q03 | 1H05 | Mobiliario | 62-0401-000G | IFA CI - Mobiliario / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H06 | Baños Químicos | 62-0501-000A | IFA CI - Baños Químicos / Todos (A) | SI | 28435644.8522 | 28435644.8522 | 0 |  |  | 28435644.8522 | 19917551.3073 | 0 | 19917551.3073 | 18830586.1268 | 0 | 18830586.1268 | 1750000 | 1715000 | -174997 | 3290003 | 0 | 1715000 |  | 1715000 | 8518093.5449 | 0 |  | 25145641.8522 | 25145641.8522 |  | 0
0Q03 | 1H06 | Baños Químicos | 62-0501-000G | IFA CI - Baños Químicos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715000 | -1715000 |  | 0 | 1715000 | -1715000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H04 | Energía Eléctrica | 62-0601-000A | IFA CI - Energía Eléctrica - Generadores / Todos (A) | SI | 4800000 | 4800000 | 1945496.9318 |  |  | 6745496.9318 | 3600000 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 3600000 | 3952000 | 120000 | 90000 | 4162000 | 1612000 |  |  | 1612000 | 3145496.9318 | 0 |  | 2583496.9318 | 2583496.9318 |  | 0
0Q03 | 1H04 | Energía Eléctrica | 62-0601-000G | IFA CI - Energía Eléctrica - Generadores / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H02 | Containers | 62-0701-000A | IFA CI - Containers / Todos (A) | SI | 24060000 | 24060000 | 0 |  |  | 24060000 | 18045000 | 0 | 18045000 | 18045000 | 0 | 18045000 | 11793294 | 375000 | 150000 | 12318294 | 5683452 | 1715000 | 180000 | 7578452 | 6015000 | 480000 |  | 11261706 | 11741706 |  | 0
0Q03 | 1H02 | Containers | 62-0701-000G | IFA CI - Containers / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1400000 | -1400000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 62-0801-000A | IFA CI - Servicios / Servicios (A) | SI | 8500000 | 8500000 | 0 |  |  | 8500000 | 6375000 | 0 | 6375000 | 6375000 | 0 | 6375000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2125000 | 0 |  | 8500000 | 8500000 |  | 0
0Q03 | 1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 62-0801-000G | IFA CI - Servicios / Servicios (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 62-0802-000A | IFA CI - Servicios / Suministro Agua Potable (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 62-0802-000G | IFA CI - Servicios / Suministro Agua Potable (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H04 | Energía Eléctrica | 62-0901-000A | IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (A) | SI | 26712000 | 26712000 | 0 |  |  | 26712000 | 20034000 | 0 | 20034000 | 20034000 | 0 | 20034000 | 0 | 546840 | 228000 | 774840 | 0 | 318840 | 228000 | 546840 | 6678000 | 1760680 |  | 24176480 | 25937160 |  | 0
0Q03 | 1H04 | Energía Eléctrica | 62-0901-000G | IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H03 | Materiales | 62-1001-000A | IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (A) | SI | 7500000 | 7500000 | 0 |  |  | 7500000 | 3502737.452 | 0 | 3502737.452 | 1865741.6983 | 0 | 1865741.6983 | 3662598 |  |  | 3662598 | 3313448 |  |  | 3313448 | 3997262.548 | 467250 |  | 3370152 | 3837402 |  | 0
0Q03 | 1H03 | Materiales | 62-1001-000G | IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H08 | Fletes | 62-1101-000A | IFA CI - Fletes / Todos (A) | SI | 16315638.5781 | 16315638.5781 | 0 |  |  | 16315638.5781 | 12236728.9336 | 0 | 12236728.9336 | 12236728.9336 | 0 | 12236728.9336 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4078909.6445 | 0 |  | 16315638.5781 | 16315638.5781 |  | 0
0Q03 | 1H08 | Fletes | 62-1101-000G | IFA CI - Fletes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H09 | Combustibles | 62-1201-000A | IFA CI - Combustibles / Petroleo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H09 | Combustibles | 62-1201-000G | IFA CI - Combustibles / Petroleo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H09 | Combustibles | 62-1202-000A | IFA CI - Combustibles / Bencina (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0Q03 | 1H09 | Combustibles | 62-1202-000G | IFA CI - Combustibles / Bencina (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 71-0131-510A | Remuneraciones / Honorarios / Honorarios | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 71-0131-510G | Remuneraciones / Honorarios / Honorarios | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-0101-010G | GAS CI - Diferencia tipo de cambio | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-0105-150G | GAS CI - Recuperación de Gastos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0431-507A | Otros gastos personal / CCHo Rendiciones / CCH o Rendiciones | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0431-507G | Otros gastos personal / CCHo Rendiciones / CCH o Rendiciones | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0531-511A | Otros gastos personal / Beneficios / Beneficios | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0531-511G | Otros gastos personal / Beneficios / Beneficios | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0631-511A | Otros gastos personal / Estadía / Estadia | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0631-511G | Otros gastos personal / Estadía / Estadia | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0731-511A | Otros gastos personal / Gastos personal / Gastos personal | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0731-511G | Otros gastos personal / Gastos personal / Gastos personal | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0831-511A | Otros gastos personal / Viajes / Viajes | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0831-511G | Otros gastos personal / Viajes / Viajes | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0931-505A | Otros gastos personal / Insumos Oficina / Insumos Oficina | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 72-0931-505G | Otros gastos personal / Insumos Oficina / Insumos Oficina | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Telecomunicaciones | 72-1010-100A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía fija (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Telecomunicaciones | 72-1010-100G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía fija (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Telecomunicaciones | 72-1010-200A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (A) | SI | 3125000 | 3125000 | 0 |  |  | 3125000 | 1459473.9383 | 0 | 1459473.9383 | 777392.3743 | 0 | 777392.3743 | 479028 |  |  | 479028 | 314313 |  |  | 314313 | 1665526.0617 | 0 |  | 2645972 | 2645972 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Telecomunicaciones | 72-1010-200G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I03 | Internet | 72-1010-300A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (A) | SI | 3623408.64 | 3623408.64 | 0 |  |  | 3623408.64 | 1692246.553 | 0 | 1692246.553 | 901379.2786 | 0 | 901379.2786 | 29404 |  |  | 29404 | 29404 |  |  | 29404 | 1931162.087 | 0 |  | 3594004.64 | 3594004.64 |  | 0
1Z02 | 1I03 | Internet | 72-1010-300G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Telecomunicaciones | 72-1010-400A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (A) | SI | 8546910.6365 | 8546910.6365 | 0 |  |  | 8546910.6365 | 3991677.8647 | 0 | 3991677.8647 | 2126177.0088 | 0 | 2126177.0088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4555232.7718 | 4660272 |  | 3886638.6365 | 8546910.6365 |  | 0
1Z02 | 1I05 | Telecomunicaciones | 72-1010-400G | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-100A | GAS CI - De obra / Computación / Computadores (A) | SI | 13568881.92 | 13568881.92 | 0 |  |  | 13568881.92 | 6337097.451 | 0 | 6337097.451 | 3375470.5063 | 0 | 3375470.5063 | 0 | 2169496.4712 |  | 2169496.4712 | 0 | 386565 |  | 386565 | 7231784.469 | 427000 |  | 10972385.4488 | 11399385.4488 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-100G | GAS CI - De obra / Computación / Computadores (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-200A | GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (A) | SI | 500000 | 500000 | 0 |  |  | 500000 | 233515.8301 | 0 | 233515.8301 | 124382.7799 | 0 | 124382.7799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 266484.1699 | 4132341 |  | -3632341 | 500000 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-200G | GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I03 | Internet | 72-1020-300A | GAS CI - De obra / Computación / Servidores y redes (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I03 | Internet | 72-1020-300G | GAS CI - De obra / Computación / Servidores y redes (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-400A | GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8568714 | -8568714 |  | 0 | 2086756 | -2086756 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-400G | GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-500A | GAS CI - De obra / Computación / Software técnico (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I06 | Computación y Software | 72-1020-500G | GAS CI - De obra / Computación / Software técnico (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-1030-100A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. | SI | 2100000 | 2100000 | 0 |  |  | 2100000 | 980766.4866 | 0 | 980766.4866 | 522407.6755 | 0 | 522407.6755 | 404678 |  |  | 404678 | 251578 |  |  | 251578 | 1119233.5134 | 320440 |  | 1374882 | 1695322 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-1030-100G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I10 | Agua y café Oficina | 72-1030-200A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (A) | SI | 5059733.608 | 5059733.608 | 0 |  |  | 5059733.608 | 2363055.7874 | 0 | 2363055.7874 | 1258687.4633 | 0 | 1258687.4633 | 2375100 |  |  | 2375100 | 1421000 |  |  | 1421000 | 2696677.8205 | 0 |  | 2684633.608 | 2684633.608 |  | 0
1Z02 | 1I10 | Agua y café Oficina | 72-1030-200G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-1030-300A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-1030-300G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-1039-900A | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (A) | SI | 4070090.2575 | 4070090.2575 | 0 |  |  | 4070090.2575 | 560437.9923 | 0 | 560437.9923 | 298518.6717 | 0 | 298518.6717 | 3686533 |  |  | 3686533 | 3221545 |  |  | 3221545 | 3509652.2652 | 1569428 |  | -1185870.7425 | 383557.2575 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-1039-900G | GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y11 | 1I09 | Seguridad MOI | 72-1040-100A | GAS CI - De obra / Elemento seguridad Indirectos / Todos (A) | SI | 6483651.4286 | 6483651.4286 | 0 |  |  | 6483651.4286 | 3028070.4913 | 0 | 3028070.4913 | 1612909.177 | 0 | 1612909.177 | 4714066 |  |  | 4714066 | 3647037 |  |  | 3647037 | 3455580.9373 | 1761223 |  | 8362.4286 | 1769585.4286 |  | 0
1Y11 | 1I09 | Seguridad MOI | 72-1040-100G | GAS CI - De obra / Elemento seguridad Indirectos / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P03 | 1I01 | Gastos contratación | 72-1050-100A | GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (A) | SI | 169007626.4778 | 169007626.4778 | 0 |  |  | 169007626.4778 | 64347808.2531 | 0 | 64347808.2531 | 34275017.9526 | 0 | 34275017.9526 | 24371019 | 2593866 |  | 26964885 | 15019055 | 1811866 | 782000 | 17612921 | 104659818.2248 | 0 |  | 142042741.4778 | 142042741.4778 |  | 0
1Z02 | 1I01 | Gastos contratación | 72-1050-100G | GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31276166 | -31276166 |  | 0 | 21395066 | -21395066 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-1056-000G | CD / Gastos por Caja Chica (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0P03 | 1I08 | Calificaciones | 72-1060-100A | GAS CI - De obra / Calific. Soldadores y Procs. / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I04 | Fletes generales de Obra | 72-1070-100A | GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (A) | SI | 17524296.8832 | 17524296.8832 | 549015.2666 |  |  | 18073312.1498 | 8184401.4683 | 549015.2666 | 8733416.735 | 4359441.9374 | 549015.2666 | 4908457.204 | 27236392 |  |  | 27236392 | 23440182 |  |  | 23440182 | 9339895.4149 | 0 |  | -9163079.8502 | -9163079.8502 |  | 0
1Z02 | 1I04 | Fletes generales de Obra | 72-1070-100G | GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y10 | 1F11 | Alojamiento y Alimentación | 72-1080-100A | GAS CI - De obra / Alimentación M. de Obra Indir. / Todos (A | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y10 | 1F11 | Alojamiento y Alimentación | 72-1080-100G | GAS CI - De obra / Alimentación M. de Obra Indir. / Todos (G | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1090-100A | GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1090-100G | GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1100-100A | GAS CI - De obra / Visitas / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1100-100G | GAS CI - De obra / Visitas / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1110-100A | GAS CI - De obra / Estacionamientos y peajes / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1110-100G | GAS CI - De obra / Estacionamientos y peajes / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I01 | Gastos contratación | 72-1120-100A | GAS CI - De obra / De Representación / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I01 | Gastos contratación | 72-1120-100G | GAS CI - De obra / De Representación / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1990-100A | GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (A) | SI | 1470322.9617 | 1470322.9617 | 0 |  |  | 1470322.9617 | 686687.3739 | 0 | 686687.3739 | 365765.7146 | 0 | 365765.7146 | 15254194 | 6823367 |  | 22077561 | 9544393 | 846904 |  | 10391297 | 783635.5878 | 700000 |  | -21307238.0383 | -20607238.0383 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-1990-100G | GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-2010-110A | GAS CI - Gastos Generales Reembolsables (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I02 | Otros Gastos Generales | 72-2030-100G | GAS CI - Traspaso venta obra / Todos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -7476714 | 3107757 | 4368957 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 72-4010-700G | GAS CI / Resultado Forward (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y09 | 1F09 | Movilización | 72-5801-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (A) | SI | 50970000 | 50970000 | 0 |  |  | 50970000 | 23804603.7237 | 0 | 23804603.7237 | 13167480.5815 | 0 | 13167480.5815 | 349373 | 5764909 | 3964000 | 10078282 | 28500 | 5764909 | 3964000 | 9757409 | 27165396.2763 | 0 |  | 40891718 | 40891718 |  | 0
1Y09 | 1F09 | Movilización | 72-5801-000G | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424150 | -424150 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y09 | 1F09 | Movilización | 72-5801-010A | MAO CI - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y09 | 1F09 | Movilización | 72-5801-010G | MAO CI - Movilización / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y10 | 1F10 | Hotelería | 72-5802-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Alojamiento (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y10 | 1F10 | Hotelería | 72-5802-000G | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Alojamiento (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y10 | 1F10 | Hotelería | 72-5803-010A | MAO CI - Alojamiento Viatico / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y10 | 1F10 | Hotelería | 72-5803-010G | MAO CI - Alojamiento Viatico / Reembolsable | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Y10 | 1F11 | Alojamiento y Alimentación | 72-5804-000A | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (A) | SI | 127606714.2857 | 127606714.2857 | 0 |  |  | 127606714.2857 | 59596375.6338 | 0 | 59596375.6338 | 40676625.7096 | 0 | 40676625.7096 | 1218748 | 14204478 | 3995360 | 19418586 | 915235 | 9190314 | 3627640 | 13733189 | 68010338.6519 | 0 |  | 108188128.2857 | 108188128.2857 |  | 0
1Y10 | 1F11 | Alojamiento y Alimentación | 72-5804-000G | MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-6010-100G | GAS CI - Diferencia de Cambio Dólar (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-6010-111G | GAS CI -Diferencia Tipo de Cambio otras monedas (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-6070-700G | Gastos - Proyectos / Comisiones Pagadas a bancos (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100254 | -100254 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-9013-800G | GG Finanzas / Intereses Pagados por Operaciones Confirming | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z02 | 1I07 | Gastos Oficina | 72-9999-990G | FACTURAS DIRECTO A GASTO | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-A010-100G | GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Todos (G) | SI | 27821678.7911 | 27821678.7911 | 0 |  |  | 27821678.7911 | 12993604.8372 | 0 | 12993604.8372 | 6921075.4982 | 0 | 6921075.4982 | -1036152 |  | 14029756.8372 | 12993604.8372 | 0 | 2976321 | 3944754.4982 | 6921075.4982 | 14828073.9539 | 0 |  | 14828073.9539 | 14828073.9539 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-A011-100G | GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Factoring (G) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z04 | 1J01 | Boletas de Garantia | 72-A020-100G | GAS CI - Of. Central / Boleta Garantia / Todos (G) | SI | 27257060.4394 | 27257060.4394 | 0 |  |  | 27257060.4394 | 12729910.191 | 0 | 12729910.191 | 6780617.8979 | 0 | 6780617.8979 | 9880369 |  | 2849541.191 | 12729910.191 | 9756939 | -2976321.1021 |  | 6780617.8979 | 14527150.2485 | 0 |  | 14527150.2485 | 14527150.2485 |  | 0
1Z04 | 1J02 | Seguros | 72-A030-100A | GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z04 | 1J02 | Seguros | 72-A030-100G | GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (G) | SI | 26265253.5523 | 26265253.5523 | 0 |  |  | 26265253.5523 | 12266704.9738 | 0 | 12266704.9738 | 6533890.5024 | 0 | 6533890.5024 | 990070 |  | 11276634.9738 | 12266704.9738 | 567079 |  | 5966811.5024 | 6533890.5024 | 13998548.5785 | 0 |  | 13998548.5785 | 13998548.5785 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 72-A040-100A | GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 72-A040-100G | GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (G) | SI | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 0 |  |  | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 0 | 99194105.3842 | 52835983.6199 | 0 | 52835983.6199 | 0 |  | 99194105.3842 | 99194105.3842 | 0 |  | 52835983.6199 | 52835983.6199 | 113198573.3646 | 0 |  | 113198573.3646 | 113198573.3646 |  | 0
1K02 | 1K02 | Imprevistos | 72-A050-100A | GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1K02 | 1K02 | Imprevistos | 72-A050-100G | GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (G) | SI | 106196339.3744 | 106196339.3744 | 0 |  |  | 106196339.3744 | 49597052.6921 | 0 | 49597052.6921 | 26417991.8099 | 0 | 26417991.8099 | 0 |  | 49597052.6921 | 49597052.6921 | 0 |  | 26417991.8099 | 26417991.8099 | 56599286.6823 | 0 |  | 56599286.6823 | 56599286.6823 |  | 0
1K03 | 1K03 | Utilidades | 72-A060-100A | GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (A) | NO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1K03 | 1K03 | Utilidades | 72-A060-100G | GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (G) | SI | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 0 |  |  | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 0 | 99194105.3842 | 52835983.6199 | 0 | 52835983.6199 | 0 |  | 99194105.3842 | 99194105.3842 | 0 |  | 52835983.6199 | 52835983.6199 | 113198573.3646 | 0 |  | 113198573.3646 | 113198573.3646 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 72-A090-100G | GAS CI - Of. Central / Asesorias Honorarios / Todos (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 72-A090-200G | GAS CI - Of. Central / GG Rechazados/ Todos (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z05 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-A100-100G | GAS CI - Of. Central / Ingresos por Reajuste / Todos (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 72-B010-100G | GAS CI - Bodega / Cobros de Bodega / Todos (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z03 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-EERR-001G | GAS CI - Intereses EERR / Pagadas o Devengadas (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -473387 | 473387 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z05 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-RBCO-001G | GAS CI - Reajuste Banco (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -480154 | 480154 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1Z05 | 1J03 | Gastos Financieros | 72-REA0-010G | GAS CI - Reajustes de Banco (G) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0100-000C | ING EDP - Partida-Ppt (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0200-301C | ING EDP - Partida-Retención (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0200-311C | ING EDP - Partida-Retención UF (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0200-321C | ING EDP - Partida-Gastos Generales (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0300-301C | ING EDP - Partida-Anticipo - UF (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0300-302C | ING EDP - Partida-Utilidad (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0300-303C | ING EDP - Partida- Adicional (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1K01 | 1K01 | Oficina Central | 91-0300-304C | ING EDP - Partida-Otros (C) | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 99-2941-203C | Ingresos / Del Giro | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 99-2941-502C | Ingresos / Otras Entradas de Explotacion | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | AA-7999-990G | Imputación directo a gastos RESOLUCION 61 | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | Anticip-o-0S | Anticipo Subcontrato | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 26: 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | Ret-SB--$0 | Retención Subcontrato $ | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 26: 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | Ret-SB--UF0 | Retención Subcontrato UF | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 26: 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | Ret-SB--US0D | Retención Subcontrato USD | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 26: 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | NO | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 26: 0 |  | 0

## Matriz de Produccion
|  |  |  | MATRIZ DE PRODUCCION | [7 empty] | CC: EIMI00412 MONTAJE ELECTROMECÁNICO " PROYECTO NUEVAS PRENSAS DE LODOS"
| INFORME DE COSTOS N° 3 |  |  | Periodo : diciembre 2025 | [7 empty] | FO.EIM-OFT-001-04 |  | Rev. 3
|  |  |  | ACUMULADO |  |  |  | ANTERIOR |  |  |  | PERIODO
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA |  | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR |  | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION PERIODO
| COSTOS DIRECTOS | 3001272928.7154 | 3164904902.7961 | 1155091235.4532 | 13989259.9676 | 1169080495.4208 |  | 798946872.4784 | 14378078.8707 | 813324951.3491 |  | 356144362.9748 | -388818.9031 | 355755544.0717
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 | 525309535.786 | 2600558.8681 | 527910094.6541 |  | 359674606.5177 | 3042367.0431 | 362716973.5608 |  | 165634929.2683 | -441808.175 | 165193121.0933
0A01 | Obras Civiles | 145972510.1194 | 160579142.0075 | 116629607.2611 | 0 | 116629607.2611 |  | 107916218.2244 | 436740.4713 | 108352958.6957 |  | 8713389.0367 | -436740.4713 | 8276648.5654
0A02 | Estructura | 179875614.8814 | 180487648.9795 | 69920210.7044 | 370536.652 | 70290747.3565 |  | 50928692.078 | 826054.8142 | 51754746.8922 |  | 18991518.6264 | -455518.1622 | 18536000.4642
0A03 | Mecánica | 133250804.1979 | 141912209.1321 | 56546059.2132 | 1300527.3648 | 57846586.578 |  | 38060530.4609 | 891589.7221 | 38952120.183 |  | 18485528.7522 | 408937.6427 | 18894466.395
0A04 | Cañería | 473970382.6362 | 491658024.7955 | 200477522.2147 | 416727.7585 | 200894249.9732 |  | 102428142.5031 | 416727.7585 | 102844870.2616 |  | 98049379.7116 | 0 | 98049379.7116
0A05 | Electricidad & Instrumentación | 387994980.9905 | 399730796.309 | 49962829.0239 | 162108.6812 | 50124937.7052 |  | 24524012.9815 | 162108.6812 | 24686121.6627 |  | 25438816.0425 | 0 | 25438816.0425
0A06 | Aislación | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 0 | 0 | 0 |  | 13932771.3786 | 0 | 13932771.3786 |  | -13932771.3786 | 0 | -13932771.3786
0A07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 79797652.8176 | 81829079.3265 | 31773307.3687 | 350658.4116 | 32123965.7803 |  | 21884238.8913 | 309145.5958 | 22193384.4871 |  | 9889068.4774 | 41512.8158 | 9930581.2932
0A09 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0A10 | Comisionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0A11 | Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0A12 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0A13 | Andamios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 | 171057462.1235 | 8110297.151 | 179167759.2745 |  | 119419412.9465 | 7866779.4463 | 127286192.3928 |  | 51638049.177 | 243517.7047 | 51881566.8817
0B01 | Civil | 64602231.8717 | 80014991.9221 | 26331435.4492 | 0 | 26331435.4492 |  | 22985889.6037 | 16078.8915 | 23001968.4952 |  | 3345545.8455 | -16078.8915 | 3329466.954
0B02 | Estructura | 53940890.9525 | 53972095.138 | 23544617.6651 | 19435.1555 | 23564052.8206 |  | 21511083.1468 | 27279.9867 | 21538363.1335 |  | 2033534.5183 | -7844.8311 | 2025689.6872
0B03 | Aislación | 18524724.39 | 18524724.39 | 15433050 | 0 | 15433050 |  | 15433050 | 0 | 15433050 |  | 0 | 0 | 0
0B04 | Mecánica | 65364960.9305 | 67762997.8609 | 20727924.5484 | 777857.8583 | 21505782.4067 |  | 11796117.76 | 510416.4309 | 12306534.1909 |  | 8931806.7884 | 267441.4274 | 9199248.2158
0B05 | Cañería | 137998078.264 | 141119778.0112 | 64576868.4675 | 1895643.0617 | 66472511.5292 |  | 36384956.6666 | 1895643.0617 | 38280599.7283 |  | 28191911.8009 | 0 | 28191911.8009
0B06 | Electricidad & Instrumentación | 115244666.9825 | 123058866.5849 | 20443565.9933 | 5417361.0754 | 25860927.0687 |  | 11308315.7694 | 5417361.0754 | 16725676.8448 |  | 9135250.2239 | 0 | 9135250.2239
0B07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0B08 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0B09 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0B10 | Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0B11 | Importaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0B09 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 | 101238590.4124 | 1137670.8974 | 102376261.3098 |  | 69660491.3712 | 1342441.394 | 71002932.7652 |  | 31578099.0412 | -204770.4966 | 31373328.5445
0C01 | Seguridad | 59671798.125 | 63624321.4848 | 22520077.5466 | 183592.0595 | 22703669.606 |  | 15176087.2486 | 216636.9737 | 15392724.2223 |  | 7343990.298 | -33044.9142 | 7310945.3838
0C02 | Materiales de Consumo | 14063139.45 | 14517452.4799 | 4937970.225 | 21102.5356 | 4959072.7606 |  | 3324364.56 | 24900.8016 | 3349265.3616 |  | 1613605.665 | -3798.266 | 1609807.399
0C03 | Herramientas Menores | 11480361.03 | 11934674.0599 | 4126230.372 | 21102.5356 | 4147332.9076 |  | 2822490.612 | 24900.8016 | 2847391.4136 |  | 1303739.76 | -3798.266 | 1299941.494
0C04 | Movilización | 91680058.291 | 97246526.2481 | 33681321.4075 | 258558.7037 | 33939880.1112 |  | 23373607.0205 | 305096.9374 | 23678703.958 |  | 10307714.387 | -46538.2338 | 10261176.1532
0C05 | Alimentación | 97917948.6207 | 111983061.546 | 35972990.8612 | 653315.0631 | 36626305.9244 |  | 24963941.93 | 770905.8798 | 25734847.8099 |  | 11009048.9312 | -117590.8167 | 10891458.1145
0C06 | Hotelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0C07 | Movilización Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 | 309447726.4179 | 1684623.4413 | 311132349.8592 |  | 209899114.7031 | 1670381.3775 | 211569496.0806 |  | 99548611.7148 | 14242.0638 | 99562853.7786
0D01 | Equipos Mayores | 358822229.469 | 372617571.3493 | 128359954.7569 | 0 | 128359954.7569 |  | 93469516.3124 | 0 | 93469516.3124 |  | 34890438.4446 | 0 | 34890438.4446
0D02 | Generador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0D03 | Movimiento de Tierra | 21492401.6315 | 26718830.7774 | 15420132.1664 | 0 | 15420132.1664 |  | 14455990.0664 | 0 | 14455990.0664 |  | 964142.1 | 0 | 964142.1
0D04 | Andamios | 51679693.52 | 52583283.9346 | 20275518.12 | 155555.1111 | 20431073.2311 |  | 12779440.96 | 72929.6269 | 12852370.5869 |  | 7496077.16 | 82625.4842 | 7578702.6442
0D05 | Combustibles | 119610000 | 119610000 | 64826093.8871 | 0 | 64826093.8871 |  | 45633955.5853 | 0 | 45633955.5853 |  | 19192138.3018 | 0 | 19192138.3018
0D06 | Fletes | 27900000 | 27982433.4 | 13030183.3214 | 0 | 13030183.3214 |  | 6940559.1176 | 0 | 6940559.1176 |  | 6089624.2038 | 0 | 6089624.2038
0D07 | Operador | 93476144.5428 | 93476144.5428 | 43656318.981 | 0 | 43656318.981 |  | 23253645.4223 | 0 | 23253645.4223 |  | 20402673.5587 | 0 | 20402673.5587
0D08 | Rigger | 42918681.4568 | 42918681.4568 | 20044383.0572 | 0 | 20044383.0572 |  | 10676689.8172 | 0 | 10676689.8172 |  | 9367693.24 | 0 | 9367693.24
0D09 | Equipos menores | 24973480.478 | 58822121.5681 | 3835142.128 | 1529068.3301 | 5364210.4581 |  | 2689317.422 | 1597451.7505 | 4286769.1725 |  | 1145824.706 | -68383.4204 | 1077441.2856
0D10 | Cert. De Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 | 48037920.7134 | 456109.6099 | 48494030.3233 |  | 40293246.9399 | 456109.6099 | 40749356.5498 |  | 7744673.7735 | 0 | 7744673.7735
0X01 | Civil | 15225366.1564 | 15225366.1564 | 15221265.6124 | 0 | 15221265.6124 |  | 15219768.5884 | 0 | 15219768.5884 |  | 1497.024 | 0 | 1497.024
0X02 | Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X03 | Cañería | 67096254.2845 | 68266206.7094 | 32423735.101 | 456109.6099 | 32879844.7109 |  | 25073478.3515 | 456109.6099 | 25529587.9614 |  | 7350256.7495 | 0 | 7350256.7495
0X04 | Estructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X05 | Aislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X06 | Electricidad & Instrumentación | 15451230 | 15451230 | 392920 | 0 | 392920 |  | 0 | 0 | 0 |  | 392920 | 0 | 392920
0X07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X08 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X09 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X10 | Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0X11 | Otras especialidades | 6272000 | 6272000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| COSTOS INDIRECTOS | 2308544040.0047 | 2350012609.7032 | 1103079894.4006 | 549015.2666 | 1103628909.6673 |  | 719473243.9592 | 549015.2666 | 720022259.2258 |  | 383606650.4415 | 0 | 383606650.4415
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 | 563141946.3894 | 0 | 563141946.3894 |  | 381284215.6266 | 0 | 381284215.6266 |  | 181857730.7628 | 0 | 181857730.7628
1F01 | Staff Superior | 344918851.2622 | 350303135.7622 | 161088023.7616 | 0 | 161088023.7616 |  | 109948250.6976 | 0 | 109948250.6976 |  | 51139773.064 | 0 | 51139773.064
1F02 | Oficina Técnica | 175799841.5436 | 181184126.0436 | 82104091.8704 | 0 | 82104091.8704 |  | 56038934.897 | 0 | 56038934.897 |  | 26065156.9734 | 0 | 26065156.9734
1F03 | Supervisión | 101081023.7613 | 107107341.2613 | 47208038.3485 | 0 | 47208038.3485 |  | 32221149.1214 | 0 | 32221149.1214 |  | 14986889.2272 | 0 | 14986889.2272
1F04 | Prevención de Riesgos | 141429555.0272 | 147455872.5272 | 66052079.8949 | 0 | 66052079.8949 |  | 45082871.2762 | 0 | 45082871.2762 |  | 20969208.6187 | 0 | 20969208.6187
1F05 | Control De Calidad | 62286053.994 | 67670338.494 | 29089559.2082 | 0 | 29089559.2082 |  | 19854648.8672 | 0 | 19854648.8672 |  | 9234910.3409 | 0 | 9234910.3409
1F06 | Administración | 50846869.0328 | 56231153.5328 | 23747097.6637 | 0 | 23747097.6637 |  | 16208230.6698 | 0 | 16208230.6698 |  | 7538866.9939 | 0 | 7538866.9939
1F07 | Servicios | 102860837.0351 | 108245121.5351 | 48039267.4968 | 0 | 48039267.4968 |  | 32788492.2959 | 0 | 32788492.2959 |  | 15250775.2009 | 0 | 15250775.2009
1F08 | Topografia | 47989913.0931 | 47989913.0931 | 22412808.7879 | 0 | 22412808.7879 |  | 15297531.5104 | 0 | 15297531.5104 |  | 7115277.2774 | 0 | 7115277.2774
1F09 | Movilización | 50970000 | 50970000 | 23804603.7237 | 0 | 23804603.7237 |  | 13167480.5815 | 0 | 13167480.5815 |  | 10637123.1423 | 0 | 10637123.1423
1F10 | Hotelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1F11 | Alojamiento y Alimentación | 127606714.2857 | 127606714.2857 | 59596375.6338 | 0 | 59596375.6338 |  | 40676625.7096 | 0 | 40676625.7096 |  | 18919749.9242 | 0 | 18919749.9242
1F12 | Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1F13 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 | 42283736.4405 | 0 | 42283736.4405 |  | 22522535.9643 | 0 | 22522535.9643 |  | 19761200.4762 | 0 | 19761200.4762
1G01 | Camionetas | 87729840 | 87729840 | 40972612.83 | 0 | 40972612.83 |  | 21824162.7561 | 0 | 21824162.7561 |  | 19148450.0739 | 0 | 19148450.0739
1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1G03 | Equipo topográfico | 2807354.88 | 2807354.88 | 1311123.6106 | 0 | 1311123.6106 |  | 698373.2082 | 0 | 698373.2082 |  | 612750.4024 | 0 | 612750.4024
1G04 | Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1G05 | Otros Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 | 117813488.6183 | 0 | 117813488.6183 |  | 113343398.8801 | 0 | 113343398.8801 |  | 4470089.7381 | 0 | 4470089.7381
1H01 | Mano De Obra | 10998290.1911 | 10998290.1911 | 8248717.6433 | 0 | 8248717.6433 |  | 8248717.6433 | 0 | 8248717.6433 |  | 0 | 0 | 0
1H02 | Containers | 24060000 | 24060000 | 18045000 | 0 | 18045000 |  | 18045000 | 0 | 18045000 |  | 0 | 0 | 0
1H03 | Materiales | 33295000 | 33295000 | 22848987.452 | 0 | 22848987.452 |  | 21211991.6983 | 0 | 21211991.6983 |  | 1636995.7537 | 0 | 1636995.7537
1H04 | Energía Eléctrica | 31512000 | 33457496.9318 | 23634000 | 0 | 23634000 |  | 23634000 | 0 | 23634000 |  | 0 | 0 | 0
1H05 | Mobiliario | 3695000 | 3695000 | 2771250 | 0 | 2771250 |  | 2771250 | 0 | 2771250 |  | 0 | 0 | 0
1H06 | Baños Químicos | 28435644.8522 | 28435644.8522 | 19917551.3073 | 0 | 19917551.3073 |  | 18830586.1268 | 0 | 18830586.1268 |  | 1086965.1805 | 0 | 1086965.1805
1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 8500000 | 8500000 | 6375000 | 0 | 6375000 |  | 6375000 | 0 | 6375000 |  | 0 | 0 | 0
1H08 | Fletes | 16315638.5781 | 16315638.5781 | 12236728.9336 | 0 | 12236728.9336 |  | 12236728.9336 | 0 | 12236728.9336 |  | 0 | 0 | 0
1H09 | Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1H10 | Permisos De Construcción | 8000000 | 8000000 | 3736253.2821 | 0 | 3736253.2821 |  | 1990124.4782 | 0 | 1990124.4782 |  | 1746128.804 | 0 | 1746128.804
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 | 93865239.4901 | 549015.2666 | 94414254.7567 |  | 49997550.5399 | 549015.2666 | 50546565.8066 |  | 43867688.9501 | 0 | 43867688.9501
1I01 | Gastos contratación | 169007626.4778 | 169007626.4778 | 64347808.2531 | 0 | 64347808.2531 |  | 34275017.9526 | 0 | 34275017.9526 |  | 30072790.3005 | 0 | 30072790.3005
1I02 | Otros Gastos Generales | 1470322.9617 | 1470322.9617 | 686687.3739 | 0 | 686687.3739 |  | 365765.7146 | 0 | 365765.7146 |  | 320921.6593 | 0 | 320921.6593
1I03 | Internet | 3623408.64 | 3623408.64 | 1692246.553 | 0 | 1692246.553 |  | 901379.2786 | 0 | 901379.2786 |  | 790867.2744 | 0 | 790867.2744
1I04 | Fletes generales de Obra | 17524296.8832 | 18073312.1498 | 8184401.4683 | 549015.2666 | 8733416.735 |  | 4359441.9374 | 549015.2666 | 4908457.204 |  | 3824959.5309 | 0 | 3824959.5309
1I05 | Telecomunicaciones | 11671910.6365 | 11671910.6365 | 5451151.803 | 0 | 5451151.803 |  | 2903569.3831 | 0 | 2903569.3831 |  | 2547582.42 | 0 | 2547582.42
1I06 | Computación y Software | 14068881.92 | 14068881.92 | 6570613.2812 | 0 | 6570613.2812 |  | 3499853.2862 | 0 | 3499853.2862 |  | 3070759.995 | 0 | 3070759.995
1I07 | Gastos Oficina | 6170090.2575 | 6170090.2575 | 1541204.4789 | 0 | 1541204.4789 |  | 820926.3472 | 0 | 820926.3472 |  | 720278.1316 | 0 | 720278.1316
1I08 | Calificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1I09 | Seguridad MOI | 6483651.4286 | 6483651.4286 | 3028070.4913 | 0 | 3028070.4913 |  | 1612909.177 | 0 | 1612909.177 |  | 1415161.3143 | 0 | 1415161.3143
1I10 | Agua y café Oficina | 5059733.608 | 5059733.608 | 2363055.7874 | 0 | 2363055.7874 |  | 1258687.4633 | 0 | 1258687.4633 |  | 1104368.3242 | 0 | 1104368.3242
1I13 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1I14 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 0 | 37990220.002 |  | 20235583.8985 | 0 | 20235583.8985 |  | 17754636.1034 | 0 | 17754636.1034
1J01 | Boletas de Garantia | 27257060.4394 | 27257060.4394 | 12729910.191 | 0 | 12729910.191 |  | 6780617.8979 | 0 | 6780617.8979 |  | 5949292.2931 | 0 | 5949292.2931
1J02 | Seguros | 26265253.5523 | 26265253.5523 | 12266704.9738 | 0 | 12266704.9738 |  | 6533890.5024 | 0 | 6533890.5024 |  | 5732814.4714 | 0 | 5732814.4714
1J03 | Gastos Financieros | 27821678.7911 | 27821678.7911 | 12993604.8372 | 0 | 12993604.8372 |  | 6921075.4982 | 0 | 6921075.4982 |  | 6072529.339 | 0 | 6072529.339
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 0 | 247985263.4604 |  | 132089959.0497 | 0 | 132089959.0497 |  | 115895304.4107 | 0 | 115895304.4107
1K01 | Oficina Central | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 0 | 99194105.3842 |  | 52835983.6199 | 0 | 52835983.6199 |  | 46358121.7643 | 0 | 46358121.7643
1K02 | Imprevistos | 106196339.3744 | 106196339.3744 | 49597052.6921 | 0 | 49597052.6921 |  | 26417991.8099 | 0 | 26417991.8099 |  | 23179060.8821 | 0 | 23179060.8821
1K03 | Utilidades | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 0 | 99194105.3842 |  | 52835983.6199 | 0 | 52835983.6199 |  | 46358121.7643 | 0 | 46358121.7643
| TOTALES | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 2258171129.8539 | 14538275.2342 | 2272709405.0881 |  | 1518420116.4376 | 14927094.1373 | 1533347210.5749 |  | 739751013.4162 | -388818.9031 | 739362194.5132
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 | 525309535.786 | 2600558.8681 | 527910094.6541 |  | 359674606.5177 | 3042367.0431 | 362716973.5608 |  | 165634929.2683 | -441808.175 | 165193121.0933
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 | 171057462.1235 | 8110297.151 | 179167759.2745 |  | 119419412.9465 | 7866779.4463 | 127286192.3928 |  | 51638049.177 | 243517.7047 | 51881566.8817
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 | 101238590.4124 | 1137670.8974 | 102376261.3098 |  | 69660491.3712 | 1342441.394 | 71002932.7652 |  | 31578099.0412 | -204770.4966 | 31373328.5445
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 | 309447726.4179 | 1684623.4413 | 311132349.8592 |  | 209899114.7031 | 1670381.3775 | 211569496.0806 |  | 99548611.7148 | 14242.0638 | 99562853.7786
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 | 48037920.7134 | 456109.6099 | 48494030.3233 |  | 40293246.9399 | 456109.6099 | 40749356.5498 |  | 7744673.7735 | 0 | 7744673.7735
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 | 563141946.3894 | 0 | 563141946.3894 |  | 381284215.6266 | 0 | 381284215.6266 |  | 181857730.7628 | 0 | 181857730.7628
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 | 42283736.4405 | 0 | 42283736.4405 |  | 22522535.9643 | 0 | 22522535.9643 |  | 19761200.4762 | 0 | 19761200.4762
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 | 117813488.6183 | 0 | 117813488.6183 |  | 113343398.8801 | 0 | 113343398.8801 |  | 4470089.7381 | 0 | 4470089.7381
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 | 93865239.4901 | 549015.2666 | 94414254.7567 |  | 49997550.5399 | 549015.2666 | 50546565.8066 |  | 43867688.9501 | 0 | 43867688.9501
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 0 | 37990220.002 |  | 20235583.8985 | 0 | 20235583.8985 |  | 17754636.1034 | 0 | 17754636.1034
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 0 | 247985263.4604 |  | 132089959.0497 | 0 | 132089959.0497 |  | 115895304.4107 | 0 | 115895304.4107
[5 empty] | 14538275.2342 |  | 0 | 1518420116.4376 | 14927094.1373 | 1533347210.5749 | 0 |  | -388818.9031 | 739362194.5132
[5 empty] | 0 | 2272709405.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739751013.4162 | 0 | 0

## Matriz de Costos
[5 empty] | MATRIZ DE COSTOS | [7 empty] | CC: EIMI00412 MONTAJE ELECTROMECÁNICO " PROYECTO NUEVAS PRENSAS DE LODOS"
| INFORME DE COSTOS N° 3 |  |  |  | Periodo : diciembre 2025 | [7 empty] | FO.EIM-OFT-001-03 |  | Rev. 3
[5 empty] | ACUMULADO |  |  |  | ANTERIOR |  |  |  | PERIODO
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM |  | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ACUMULADO |  | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ANTERIOR |  | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO PERIODO
| COSTOS DIRECTOS | 3001272928.7154 | 3164904902.7961 |  | 1236972233.2 | 208297949.4783 | 1445270182.6783 |  | 761802072.8 | 147247374.181 | 909049446.981 |  | 475170160.4 | 61050575.2973 | 536220735.6973 | 11947258562.2247
0
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 |  | 743382539 | 93724754.2998 | 837107293.2998 |  | 439829717 | 48181511.0565 | 488011228.0565 |  | 303552822 | 45543243.2432 | 349096065.2432 | 6255497304.643
0A01 | Obras Civiles | 145972510.1194 | 160579142.0075 |  | 99656107 | 8175470.9255 | 107831577.9255 |  | 53713252 | 6087837.8378 | 59801089.8378 |  | 45942855 | 2087633.0876 | 48030488.0876 | 737877963.8288
0A02 | Estructura | 179875614.8814 | 180487648.9795 |  | 135857507 | 15500921.3759 | 151358428.3759 |  | 81257881 | 8426648.2391 | 89684529.2391 |  | 54599626 | 7074273.1368 | 61673899.1368 | 965796977.3645
0A03 | Mecanica | 133250804.1979 | 141912209.1321 |  | 132007057 | 16429821.8673 | 148436878.8673 |  | 90949268 | 9495393.1204 | 100444661.1204 |  | 41057789 | 6934428.7469 | 47992217.7469 | 868910528.7993
0A04 | Cañeria | 473970382.6362 | 491658024.7955 |  | 216183449 | 27921836.6093 | 244105285.6093 |  | 131900038 | 14659500.4095 | 146559538.4095 |  | 84283411 | 13262336.1998 | 97545747.1998 | 1942049549.869
0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 387994980.9905 | 399730796.309 |  | 83013830 | 11625102.3751 | 94638932.3751 |  | 41894655 | 4643273.9558 | 46537928.9558 |  | 41119175 | 6981828.4193 | 48101003.4193 | 1166281506.7999
0A06 | Aislación | 25004642.6255 | 25004642.6255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50009285.251
0A07 | Caldera | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 79797652.8176 | 81829079.3265 |  | 76664589 | 11746212.1212 | 88410801.1212 |  | 40114623 | 4868857.4939 | 44983480.4939 |  | 36549966 | 6877354.6274 | 43427320.6274 | 515269936.629
0A09 | Ductos | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0A10 | Comisionamiento | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0A11 | Arquitectura | 0 | 0 |  | 0 | 2325389.0254 | 2325389.0254 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2325389.0254 | 2325389.0254 | 9301556.1016
0A12 | Estanque | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0A13 | Multas Costo Directo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 |  | 178343975 | 23088563 | 201432538 |  | 130582736 | 14296354 | 144879090 |  | 47761239 | 8792209 | 56553448 | 1745859159.2983
0B01 | Civil | 64602231.8717 | 80014991.9221 |  | 21679270 | 0 | 21679270 |  | 15537355 | 7 | 15537362 |  | 6141915 | -7 | 6141908 | 231334303.7938
0B02 | Estructura | 53940890.9525 | 53972095.138 |  | 2417393 | 183926 | 2601319 |  | 483865 | 200000 | 683865 |  | 1933528 | -16074 | 1917454
0B03 | Aislación | 18524724.39 | 18524724.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37049448.78
0B04 | Mecánica | 65364960.9305 | 67762997.8609 |  | 13809891 | 1409058 | 15218949 |  | 6439094 | 2384277 | 8823371 |  | 7370797 | -975219 | 6395578 | 194003754.7914
0B05 | Cañería | 137998078.264 | 141119778.0112 |  | 99308544 | 21495579 | 120804123 |  | 89025343 | 9912070 | 98937413 |  | 10283201 | 11583509 | 21866710 | 762334348.2752
0B06 | Electricidad & Instrumentación | 115244666.9825 | 123058866.5849 |  | 41128877 | 0 | 41128877 |  | 19097079 | 1800000 | 20897079 |  | 22031798 | -1800000 | 20231798 | 402819041.5674
0B07 | Caldera | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0B08 | Ductos | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0B09 | Estanque | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0B10 | Arquitectura | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0B11 | Importaciones | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 |  | 79655784.2 | 11939040 | 91594824.2 |  | 57320625.8 | 11387460 | 68708085.8 |  | 22335158.4 | 551580 | 22886738.4 | 940498638.1355
0C01 | Seguridad | 59671798.125 | 63624321.4848 |  | 35331776 | 0 | 35331776 |  | 26244899 | 0 | 26244899 |  | 9086877 | 0 | 9086877 | 264623223.6098
0C02 | Materiales de Consumo | 14063139.45 | 14517452.4799 |  | 14022512 | 0 | 14022512 |  | 8388670 | 0 | 8388670 |  | 5633842 | 0 | 5633842 | 84670639.9299
0C03 | Herramientas Menores | 11480361.03 | 11934674.0599 |  | 347266 | 0 | 347266 |  | 254071 | 0 | 254071 |  | 93195 | 0 | 93195 | 24804099.0899
0C04 | Movilización | 91680058.291 | 97246526.2481 |  | 8647363.8 | 5946000 | 14593363.8 |  | 8647363.8 | 5946000 | 14593363.8 |  | 0 | 0 | 0 | 247300039.7391
0C05 | Alimentación | 97917948.6207 | 111983061.546 |  | 21306866.4 | 5993040 | 27299906.4 |  | 13785622 | 5441460 | 19227082 |  | 7521244.4 | 551580 | 8072824.4 | 319100635.7668
0C06 | Hotelería | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0C07 | Movilización Interna | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 |  | 197920453 | 69545592.1785 | 267466045.1785 |  | 133373694 | 68710142.7641 | 202083836.7641 |  | 64546759 | 835449.4144 | 65382208.4144 | 2605465878.8413
0D01 | Equipos Mayores | 358822229.469 | 372617571.3493 |  | 86431310 | 43112197 | 129543507 |  | 58337809 | 40690662 | 99028471 |  | 28093501 | 2421535 | 30515036 | 1249613828.8183
0D02 | Generador | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0D03 | Movimiento de Tierra | 21492401.6315 | 26718830.7774 |  | 15980000 | 0 | 15980000 |  | 11520000 | 4460000 | 15980000 |  | 4460000 | -4460000 | 0 | 112131232.4089
0D04 | Andamios | 51679693.52 | 52583283.9346 |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 184262977.4546
0D05 | Combustibles | 119610000 | 119610000 |  | 14323271 | 0 | 14323271 |  | 8542297 | 0 | 8542297 |  | 5780974 | 0 | 5780974 | 296513084
0D06 | Fletes | 27900000 | 27982433.4 |  | 1250000 | 2000000 | 3250000 |  | 3250000 | 0 | 3250000 |  | -2000000 | 2000000 | 0 | 68882433.4
0D07 | Operador | 93476144.5428 | 93476144.5428 |  | 48932267 | 2325389.0254 | 51257656.0254 |  | 33848884 | 2109735.8722 | 35958619.8722 |  | 15083383 | 215653.1532 | 15299036.1532 | 391982913.1871
0D08 | Rigger | 42918681.4568 | 42918681.4568 |  | 11060840 | 1590653.1532 | 12651493.1532 |  | 7800342 | 954391.8919 | 8754733.8919 |  | 3260498 | 636261.2613 | 3896759.2613 | 136443335.5263
0D09 | Equipos menores | 24973480.478 | 58822121.5681 |  | 19942765 | 517353 | 20460118 |  | 10074362 | 495353 | 10569715 |  | 9868403 | 22000 | 9890403 | 165636074.0461
0D10 | Cert. De Equipo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 |  | 37669482 | 10000000 | 47669482 |  | 695300 | 4671906.3604 | 5367206.3604 |  | 36974182 | 5328093.6396 | 42302275.6396 | 399937581.3067
0X01 | Civil | 15225366.1564 | 15225366.1564 |  | 1974682 | 0 | 1974682 |  | 0 | 4671906.3604 | 4671906.3604 |  | 1974682 | -4671906.3604 | -2697224.3604 | 38349460.3128
0X02 | Mecánica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0X03 | Cañería | 67096254.2845 | 68266206.7094 |  | 35694800 | 10000000 | 45694800 |  | 695300 | 0 | 695300 |  | 34999500 | 10000000 | 44999500 | 318141660.9939
0X04 | Estructura | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0X05 | Aislación | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0X06 | Electricidad & Instrumentación | 15451230 | 15451230 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30902460
0X07 | Caldera | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0X08 | Ductos | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0X09 | Estanque | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0X10 | Ingeniería | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0X11 | Otras especialidades | 6272000 | 6272000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12544000
0
| COSTOS INDIRECTOS | 2308544040.0047 | 2350012609.7032 |  | 690950461.8712 | 331378919.8227 | 1022329381.6939 |  | 452797828.2979 | 184993458.4124 | 637791286.7102 |  | 238152633.5733 | 146385461.4104 | 384538094.9837 | 8747874176.4836
0
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 |  | 526952352.4 | 52444720.3604 | 579397072.7604 |  | 351727024.4 | 32078638.362 | 383805662.762 |  | 175225328 | 20366081.9984 | 195591409.9984 | 4768141666.6117
1F01 | Staff Superior | 344918851.2622 | 350303135.7622 |  | 134468200.8667 | 4749692.8747 | 139217893.7414 |  | 83146550.8667 | 2666359.5414 | 85812910.408 |  | 51321650 | 2083333.3333 | 53404983.3333 | 1252093561.9898
1F02 | Oficina Técnica | 175799841.5436 | 181184126.0436 |  | 86316552.4667 | 6355343.9803 | 92671896.447 |  | 60095011.4667 | 3794686.7322 | 63889698.1989 |  | 26221541 | 2560657.2482 | 28782198.2482 | 727671553.3753
1F03 | Supervisión | 101081023.7613 | 107107341.2613 |  | 56856905 | 6629811.6298 | 63486716.6298 |  | 38706014 | 3645577.3956 | 42351591.3956 |  | 18150891 | 2984234.2342 | 21135125.2342 | 462135231.5419
1F04 | Prevención de Riesgos | 141429555.0272 | 147455872.5272 |  | 54964509 | 6668714.1687 | 61633223.1687 |  | 34014097 | 3065110.5651 | 37079207.5651 |  | 20950412 | 3603603.6036 | 24554015.6036 | 535418320.2293
1F05 | Control De Calidad | 62286053.994 | 67670338.494 |  | 24141241 | 2792792.7928 | 26934033.7928 |  | 16622874 | 1497747.7477 | 18120621.7477 |  | 7518367 | 1295045.045 | 8813412.045 | 237692527.6591
1F06 | Administración | 50846869.0328 | 56231153.5328 |  | 22187498 | 2752610.5651 | 24940108.5651 |  | 16289686 | 1698914.8239 | 17988600.8239 |  | 5897812 | 1053695.7412 | 6951507.7412 | 206838456.8261
1F07 | Servicios | 102860837.0351 | 108245121.5351 |  | 98325115.0667 | 11301392.3014 | 109626507.3681 |  | 67903533.0667 | 6414004.914 | 74317537.9807 |  | 30421582 | 4887387.3874 | 35308969.3874 | 649611988.0425
1F08 | Topografia | 47989913.0931 | 47989913.0931 |  | 28154823 | 3235002.0475 | 31389825.0475 |  | 19050300 | 1704596.6421 | 20754896.6421 |  | 9104523 | 1530405.4054 | 10634928.4054 | 221539126.3763
1F09 | Movilización | 50970000 | 50970000 |  | 6114282 | 3964000 | 10078282 |  | 5793409 | 3964000 | 9757409 |  | 320873 | 0 | 320873 | 142253128
1F10 | Hotelería | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1F11 | Alojamiento y Alimentación | 127606714.2857 | 127606714.2857 |  | 15423226 | 3995360 | 19418586 |  | 10105549 | 3627640 | 13733189 |  | 5317677 | 367720 | 5685397 | 332887772.5714
1F12 | Provisiones | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1F13 | Otros | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 |  | 19630647 | 2500000 | 22130647 |  | 13501214 | 5354338 | 18855552 |  | 6129433 | -2854338 | 3275095 | 269596977.76
1G01 | Camionetas | 87729840 | 87729840 |  | 19630647 | 2500000 | 22130647 |  | 13501214 | 5354338 | 18855552 |  | 6129433 | -2854338 | 3275095 | 263982268
1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1G03 | Equipo topográfico | 2807354.88 | 2807354.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1G04 | Combustibles | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1G05 | Otros Equipos | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 |  | 44396032 | 293003 | 44689035 |  | 21680687 | 408000 | 22088687 |  | 22715345 | -114997 | 22600348 | 510324784.1746
1H01 | Mano De Obra | 10998290.1911 | 10998290.1911 |  | 12194049 | 0 | 12194049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12194049 | 0 | 12194049 | 70772776.3822
1H02 | Containers | 24060000 | 24060000 |  | 12168294 | 150000 | 12318294 |  | 7398452 | 180000 | 7578452 |  | 4769842 | -30000 | 4739842 | 97393176
1H03 | Materiales | 33295000 | 33295000 |  | 10570940 | 0 | 10570940 |  | 10213669 | 0 | 10213669 |  | 357271 | 0 | 357271 | 108873760
1H04 | Energía Eléctrica | 31512000 | 33457496.9318 |  | 4618840 | 318000 | 4936840 |  | 1930840 | 228000 | 2158840 |  | 2688000 | 90000 | 2778000 | 84716856.9318
1H05 | Mobiliario | 3695000 | 3695000 |  | 1378909 | 0 | 1378909 |  | 422726 | 0 | 422726 |  | 956183 | 0 | 956183 | 12905636
1H06 | Baños Químicos | 28435644.8522 | 28435644.8522 |  | 3465000 | -174997 | 3290003 |  | 1715000 | 0 | 1715000 |  | 1750000 | -174997 | 1575003 | 70031301.7045
1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 8500000 | 8500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17000000
1H08 | Fletes | 16315638.5781 | 16315638.5781 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32631277.1561
1H09 | Combustibles | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1H10 | Permisos De Construcción | 8000000 | 8000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000000
0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 |  | 90137143.4712 | 0 | 90137143.4712 |  | 55564885 | 5150957 | 60715842 |  | 34572258.4712 | -5150957 | 29421301.4712 | 831257434.778
1I01 | Gastos contratación | 169007626.4778 | 169007626.4778 |  | 26964885 | 0 | 26964885 |  | 16830921 | 782000 | 17612921 |  | 10133964 | -782000 | 9351964 | 445874792.9557
1I02 | Otros Gastos Generales | 1470322.9617 | 1470322.9617 |  | 22077561 | 0 | 22077561 |  | 6022340 | 4368957 | 10391297 |  | 16055221 | -4368957 | 11686264 | 91250889.9234
1I03 | Internet | 3623408.64 | 3623408.64 |  | 29404 | 0 | 29404 |  | 29404 | 0 | 29404 |  | 0 | 0 | 0 | 7364433.28
1I04 | Fletes generales de Obra | 17524296.8832 | 18073312.1498 |  | 27236392 | 0 | 27236392 |  | 23440182 | 0 | 23440182 |  | 3796210 | 0 | 3796210 | 144543177.033
1I05 | Telecomunicaciones | 11671910.6365 | 11671910.6365 |  | 479028 | 0 | 479028 |  | 314313 | 0 | 314313 |  | 164715 | 0 | 164715 | 25259933.273
1I06 | Computación y Software | 14068881.92 | 14068881.92 |  | 2169496.4712 | 0 | 2169496.4712 |  | 386565 | 0 | 386565 |  | 1782931.4712 | 0 | 1782931.4712 | 36815749.7248
1I07 | Gastos Oficina | 6170090.2575 | 6170090.2575 |  | 4091211 | 0 | 4091211 |  | 3473123 | 0 | 3473123 |  | 618088 | 0 | 618088 | 28705024.515
1I08 | Calificaciones | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1I09 | Seguridad MOI | 6483651.4286 | 6483651.4286 |  | 4714066 | 0 | 4714066 |  | 3647037 | 0 | 3647037 |  | 1067029 | 0 | 1067029 | 31823566.8571
1I10 | Agua y café Oficina | 5059733.608 | 5059733.608 |  | 2375100 | 0 | 2375100 |  | 1421000 | 0 | 1421000 |  | 954100 | 0 | 954100 | 19619867.2159
1I13 | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1I14 | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 |  | 9834287 | 28155933.002 | 37990220.002 |  | 10324017.8979 | 9911566.0006 | 20235583.8985 |  | -489730.8979 | 18244367.0013 | 17754636.1034 | 314648865.5736
1J01 | Boletas de Garantia | 27257060.4394 | 27257060.4394 |  | 9880369 | 2849541.191 | 12729910.191 |  | 6780617.8979 | 0 | 6780617.8979 |  | 3099751.1021 | 2849541.191 | 5949292.2931 | 105433761.6427
1J02 | Seguros | 26265253.5523 | 26265253.5523 |  | 990070 | 11276634.9738 | 12266704.9738 |  | 567079 | 5966811.5024 | 6533890.5024 |  | 422991 | 5309823.4714 | 5732814.4714 | 101597327
1J03 | Gastos Financieros | 27821678.7911 | 27821678.7911 |  | -1036152 | 14029756.8372 | 12993604.8372 |  | 2976321 | 3944754.4982 | 6921075.4982 |  | -4012473 | 10085002.339 | 6072529.339 | 107617776.9308
0
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 |  | 0 | 247985263.4604 | 247985263.4604 |  | 0 | 132089959.0497 | 132089959.0497 |  | 0 | 115895304.4107 | 115895304.4107 | 2053904447.5857
1K01 | Oficina Central | 212392678.7488 | 212392678.7488 |  | 0 | 99194105.3842 | 99194105.3842 |  | 0 | 52835983.6199 | 52835983.6199 |  | 0 | 46358121.7643 | 46358121.7643 | 821561779.0343
1K02 | Imprevistos | 106196339.3744 | 106196339.3744 |  | 0 | 49597052.6921 | 49597052.6921 |  | 0 | 26417991.8099 | 26417991.8099 |  | 0 | 23179060.8821 | 23179060.8821 | 410780889.5171
1K03 | Utilidades | 212392678.7488 | 212392678.7488 |  | 0 | 99194105.3842 | 99194105.3842 |  | 0 | 52835983.6199 | 52835983.6199 |  | 0 | 46358121.7643 | 46358121.7643 | 821561779.0343
0
| TOTALES | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 |  | 1927922695.0712 | 539676869.301 | 2467599564.3722 |  | 1214599901.0979 | 332240832.5934 | 1546840733.6913 |  | 713322793.9733 | 207436036.7076 | 920758830.681 | 20695132738.7084
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 |  | 743382539 | 93724754.2998 | 837107293.2998 |  | 439829717 | 48181511.0565 | 488011228.0565 |  | 303552822 | 45543243.2432 | 349096065.2432 | 6255497304.643
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 |  | 178343975 | 23088563 | 201432538 |  | 130582736 | 14296354 | 144879090 |  | 47761239 | 8792209 | 56553448 | 1745859159.2983
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 |  | 79655784.2 | 11939040 | 91594824.2 |  | 57320625.8 | 11387460 | 68708085.8 |  | 22335158.4 | 551580 | 22886738.4 | 940498638.1355
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 |  | 197920453 | 69545592.1785 | 267466045.1785 |  | 133373694 | 68710142.7641 | 202083836.7641 |  | 64546759 | 835449.4144 | 65382208.4144 | 2605465878.8413 |  | 3100 | HM | 53865 | 166981500 | 166981500
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 |  | 37669482 | 10000000 | 47669482 |  | 695300 | 4671906.3604 | 5367206.3604 |  | 36974182 | 5328093.6396 | 42302275.6396 | 399937581.3067 |  | 900 | HM | 41059 | 36953100 | 36953100
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 |  | 526952352.4 | 52444720.3604 | 579397072.7604 |  | 351727024.4 | 32078638.362 | 383805662.762 |  | 175225328 | 20366081.9984 | 195591409.9984 | 4768141666.6117 |  | 2600 | HM | 34461 | 89598600 | 89598600
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 |  | 19630647 | 2500000 | 22130647 |  | 13501214 | 5354338 | 18855552 |  | 6129433 | -2854338 | 3275095 | 269596977.76 |  | 2000 | HM | 45896 | 91792000 | 91792000
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 |  | 44396032 | 293003 | 44689035 |  | 21680687 | 408000 | 22088687 |  | 22715345 | -114997 | 22600348 | 510324784.1746
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 |  | 90137143.4712 | 0 | 90137143.4712 |  | 55564885 | 5150957 | 60715842 |  | 34572258.4712 | -5150957 | 29421301.4712 | 831257434.778
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 |  | 9834287 | 28155933.002 | 37990220.002 |  | 10324017.8979 | 9911566.0006 | 20235583.8985 |  | -489730.8979 | 18244367.0013 | 17754636.1034 | 314648865.5736
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 |  | 0 | 247985263.4604 | 247985263.4604 |  | 0 | 132089959.0497 | 132089959.0497 |  | 0 | 115895304.4107 | 115895304.4107 | 2053904447.5857
477.869
|  | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 0 | 1927922695.0712 | 539676869.301 | 2467599564.3722 | 0 | 1214599901.0979 | 332240832.5934 | 1546840733.6913 | 0 | 713322793.9733 | 207436036.7076 | 920758830.681 | 20670346144.3382 | 477.869
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24786594.3701 | 477.869

## Matriz de Resultados
|  |  |  | MATRIZ DE RESULTADO | [5 empty] | CC: EIMI00412 MONTAJE ELECTROMECÁNICO " PROYECTO NUEVAS PRENSAS DE LODOS"
| INFORME DE COSTOS N° 3 |  |  | Periodo : diciembre 2025 | [5 empty] | FO.EIM-OFT-001-05 |  | Rev. 3
|  |  |  | ACUMULADO |  |  | ANTERIOR |  |  | PERIODO
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA | TOTAL COSTO ACUMULADO | RESULTADO ACUMULADO | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | TOTAL COSTO ANTERIOR | RESULTADO ANTERIOR | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTO | RESULTADO PERIODO
| COSTOS DIRECTOS | 3001272928.7154 | 3164904902.7961 | 1169080495.4208 | 1445270182.6783 | -276189687.2575 | 813324951.3491 | 909049446.981 | -95724495.6319 | 355755544.0717 | 536220735.6973 | -180465191.6255 | 10842499813.1948
0
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 | 527910094.6541 | 837107293.2998 | -309197198.6456 | 362716973.5608 | 488011228.0565 | -125294254.4957 | 165193121.0933 | 349096065.2432 | -183902944.1499 | 5018708510.0605
0A01 | Obras Civiles | 145972510.1194 | 160579142.0075 | 116629607.2611 | 107831577.9255 | 8798029.3356 | 108352958.6957 | 59801089.8378 | 48551868.8578 | 8276648.5654 | 48030488.0876 | -39753839.5222 | 773070081.1711
0A02 | Estructura | 179875614.8814 | 180487648.9795 | 70290747.3565 | 151358428.3759 | -81067681.0195 | 51754746.8922 | 89684529.2391 | -37929782.3469 | 18536000.4642 | 61673899.1368 | -43137898.6726 | 641526253.2866
0A03 | Mecanica (MO Puentes) | 133250804.1979 | 141912209.1321 | 57846586.578 | 148436878.8673 | -90590292.2893 | 38952120.183 | 100444661.1204 | -61492540.9374 | 18894466.395 | 47992217.7469 | -29097751.3519 | 506549359.642
0A04 | Cañeria | 473970382.6362 | 491658024.7955 | 200894249.9732 | 244105285.6093 | -43211035.6362 | 102844870.2616 | 146559538.4095 | -43714668.1479 | 98049379.7116 | 97545747.1998 | 503632.5118 | 1769205407.3243
0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 387994980.9905 | 399730796.309 | 50124937.7052 | 94638932.3751 | -44513994.6699 | 24686121.6627 | 46537928.9558 | -21851807.2931 | 25438816.0425 | 48101003.4193 | -22662187.3768 | 988225528.1202
0A06 | Aislación | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 0 | 0 | 0 | 13932771.3786 | 0 | 13932771.3786 | -13932771.3786 | 0 | -13932771.3786 | 50009285.251
0A07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 79797652.8176 | 81829079.3265 | 32123965.7803 | 88410801.1212 | -56286835.3409 | 22193384.4871 | 44983480.4939 | -22790096.0068 | 9930581.2932 | 43427320.6274 | -33496739.3341 | 290122595.2652
0A09 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A10 | Comisionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A11 | Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 2325389.0254 | -2325389.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325389.0254 | -2325389.0254 | 0
0A12 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A13 | Multas Costo Directo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 | 179167759.2745 | 201432538 | -22264778.7255 | 127286192.3928 | 144879090 | -17592897.6072 | 51881566.8817 | 56553448 | -4671881.1183 | 1656800044.3962
0B01 | Civil | 64602231.8717 | 80014991.9221 | 26331435.4492 | 21679270 | 4652165.4492 | 23001968.4952 | 15537362 | 7464606.4952 | 3329466.954 | 6141908 | -2812441.046 | 249942965.5906
0B02 | Estructura | 53940890.9525 | 53972095.138 | 23564052.8206 | 2601319 | 20962733.8206 | 21538363.1335 | 683865 | 20854498.1335 | 2025689.6872 | 1917454 | 108235.6872 | 202169197.373
0B03 | Aislación | 18524724.39 | 18524724.39 | 15433050 | 0 | 15433050 | 15433050 | 0 | 15433050 | 0 | 0 | 0 | 98781648.78
0B04 | Mecánica | 65364960.9305 | 67762997.8609 | 21505782.4067 | 15218949 | 6286833.4067 | 12306534.1909 | 8823371 | 3483163.1909 | 9199248.2158 | 6395578 | 2803670.2158 | 219151088.4183
0B05 | Cañería | 137998078.264 | 141119778.0112 | 66472511.5292 | 120804123 | -54331611.4708 | 38280599.7283 | 98937413 | -60656813.2717 | 28191911.8009 | 21866710 | 6325201.8009 | 545007902.392
0B06 | Electricidad & Instrumentación | 115244666.9825 | 123058866.5849 | 25860927.0687 | 41128877 | -15267949.9313 | 16725676.8448 | 20897079 | -4171402.1552 | 9135250.2239 | 20231798 | -11096547.7761 | 341747241.8422
0B07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B08 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B09 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B10 | Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B11 | Importaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 | 102376261.3098 | 91594824.2 | 10781437.1098 | 71002932.7652 | 68708085.8 | 2294846.9652 | 31373328.5445 | 22886738.4 | 8486590.1445 | 983624386.5746
0C01 | Seguridad | 59671798.125 | 63624321.4848 | 22703669.606 | 35331776 | -12628106.394 | 15392724.2223 | 26244899 | -10852174.7777 | 7310945.3838 | 9086877 | -1775931.6162 | 214110798.034
0C02 | Materiales de Consumo | 14063139.45 | 14517452.4799 | 4959072.7606 | 14022512 | -9063439.2394 | 3349265.3616 | 8388670 | -5039404.6384 | 1609807.399 | 5633842 | -4024034.601 | 48416882.9721
0C03 | Herramientas Menores | 11480361.03 | 11934674.0599 | 4147332.9076 | 347266 | 3800066.9076 | 2847391.4136 | 254071 | 2593320.4136 | 1299941.494 | 93195 | 1206746.494 | 40004366.7201
0C04 | Movilización | 91680058.291 | 97246526.2481 | 33939880.1112 | 14593363.8 | 19346516.3112 | 23678703.958 | 14593363.8 | 9085340.158 | 10261176.1532 | 0 | 10261176.1532 | 324686104.9839
0C05 | Alimentación | 97917948.6207 | 111983061.546 | 36626305.9244 | 27299906.4 | 9326399.5244 | 25734847.8099 | 19227082 | 6507765.8099 | 10891458.1145 | 8072824.4 | 2818633.7145 | 356406233.8643
0C06 | Hotelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0C07 | Movilización Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 | 311132349.8592 | 267466045.1785 | 43666304.6807 | 211569496.0806 | 202083836.7641 | 9485659.3164 | 99562853.7786 | 65382208.4144 | 34180645.3642 | 2780131097.5639
0D01 | Equipos Mayores | 358822229.469 | 372617571.3493 | 128359954.7569 | 129543507 | -1183552.2431 | 93469516.3124 | 99028471 | -5558954.6876 | 34890438.4446 | 30515036 | 4375402.4446 | 1244879619.846
0D02 | Generador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0D03 | Movimiento de Tierra | 21492401.6315 | 26718830.7774 | 15420132.1664 | 15980000 | -559867.8336 | 14455990.0664 | 15980000 | -1524009.9336 | 964142.1 | 0 | 964142.1 | 109891761.0745
0D04 | Andamios | 51679693.52 | 52583283.9346 | 20431073.2311 | 20000000 | 431073.2311 | 12852370.5869 | 20000000 | -7147629.4131 | 7578702.6442 | 0 | 7578702.6442 | 185987270.3792
0D05 | Combustibles | 119610000 | 119610000 | 64826093.8871 | 14323271 | 50502822.8871 | 45633955.5853 | 8542297 | 37091658.5853 | 19192138.3018 | 5780974 | 13411164.3018 | 498524375.5484
0D06 | Fletes | 27900000 | 27982433.4 | 13030183.3214 | 3250000 | 9780183.3214 | 6940559.1176 | 3250000 | 3690559.1176 | 6089624.2038 | 0 | 6089624.2038 | 108003166.6856
0D07 | Operador | 93476144.5428 | 93476144.5428 | 43656318.981 | 51257656.0254 | -7601337.0444 | 23253645.4223 | 35958619.8722 | -12704974.45 | 20402673.5587 | 15299036.1532 | 5103637.4055
0D08 | Rigger | 42918681.4568 | 42918681.4568 | 20044383.0572 | 12651493.1532 | 7392889.904 | 10676689.8172 | 8754733.8919 | 1921955.9253 | 9367693.24 | 3896759.2613 | 5470933.9787
0D09 | Equipos menores | 24973480.478 | 58822121.5681 | 5364210.4581 | 20460118 | -15095907.5419 | 4286769.1725 | 10569715 | -6282945.8275 | 1077441.2856 | 9890403 | -8812961.7144
0D10 | Cert. De Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 | 48494030.3233 | 47669482 | 824548.3233 | 40749356.5498 | 5367206.3604 | 35382150.1894 | 7744673.7735 | 42302275.6396 | -34557601.8661 | 403235774.5997
0X01 | Civil | 15225366.1564 | 15225366.1564 | 15221265.6124 | 1974682 | 13246583.6124 | 15219768.5884 | 4671906.3604 | 10547862.228 | 1497.024 | -2697224.3604 | 2698721.3844 | 91335794.7624
0X02 | Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X03 | Cañería | 67096254.2845 | 68266206.7094 | 32879844.7109 | 45694800 | -12814955.2891 | 25529587.9614 | 695300 | 24834287.9614 | 7350256.7495 | 44999500 | -37649243.2505 | 266881839.8373
0X04 | Estructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X05 | Aislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X06 | Electricidad & Instrumentación | 15451230 | 15451230 | 392920 | 0 | 392920 | 0 | 0 | 0 | 392920 | 0 | 392920 | 32474140
0X07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X08 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X09 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X10 | Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X11 | Otras especialidades | 6272000 | 6272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12544000
0
| COSTOS INDIRECTOS | 2308544040.0047 | 2350012609.7032 | 1103628909.6673 | 1022329381.6939 | 81299527.9733 | 720022259.2258 | 637791286.7102 | 82230972.5156 | 383606650.4415 | 384538094.9837 | -931444.5422 | 9073072288.377
0
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 | 563141946.3894 | 579397072.7604 | -16255126.371 | 381284215.6266 | 383805662.762 | -2521447.1354 | 181857730.7628 | 195591409.9984 | -13733679.2355 | 4703121161.1278
1F01 | Staff Superior | 344918851.2622 | 350303135.7622 | 161088023.7616 | 139217893.7414 | 21870130.0203 | 109948250.6976 | 85812910.408 | 24135340.2896 | 51139773.064 | 53404983.3333 | -2265210.2693 | 1339574082.0708
1F02 | Oficina Técnica | 175799841.5436 | 181184126.0436 | 82104091.8704 | 92671896.447 | -10567804.5766 | 56038934.897 | 63889698.1989 | -7850763.3018 | 26065156.9734 | 28782198.2482 | -2717041.2748 | 685400335.069
1F03 | Supervisión | 101081023.7613 | 107107341.2613 | 47208038.3485 | 63486716.6298 | -16278678.2813 | 32221149.1214 | 42351591.3956 | -10130442.2742 | 14986889.2272 | 21135125.2342 | -6148236.0071 | 397020518.4168
1F04 | Prevención de Riesgos | 141429555.0272 | 147455872.5272 | 66052079.8949 | 61633223.1687 | 4418856.7262 | 45082871.2762 | 37079207.5651 | 8003663.7111 | 20969208.6187 | 24554015.6036 | -3584806.9849 | 553093747.1339
1F05 | Control De Calidad | 62286053.994 | 67670338.494 | 29089559.2082 | 26934033.7928 | 2155525.4154 | 19854648.8672 | 18120621.7477 | 1734027.1195 | 9234910.3409 | 8813412.045 | 421498.2959 | 246314629.3206
1F06 | Administración | 50846869.0328 | 56231153.5328 | 23747097.6637 | 24940108.5651 | -1193010.9014 | 16208230.6698 | 17988600.8239 | -1780370.1541 | 7538866.9939 | 6951507.7412 | 587359.2527 | 202066413.2203
1F07 | Servicios | 102860837.0351 | 108245121.5351 | 48039267.4968 | 109626507.3681 | -61587239.8713 | 32788492.2959 | 74317537.9807 | -41529045.6848 | 15250775.2009 | 35308969.3874 | -20058194.1865 | 403263028.5573
1F08 | Topografia | 47989913.0931 | 47989913.0931 | 22412808.7879 | 31389825.0475 | -8977016.2596 | 15297531.5104 | 20754896.6421 | -5457365.1317 | 7115277.2774 | 10634928.4054 | -3519651.128 | 185631061.3377
1F09 | Movilización | 50970000 | 50970000 | 23804603.7237 | 10078282 | 13726321.7237 | 13167480.5815 | 9757409 | 3410071.5815 | 10637123.1423 | 320873 | 10316250.1423 | 197158414.8948
1F10 | Hotelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1F11 | Alojamiento y Alimentación | 127606714.2857 | 127606714.2857 | 59596375.6338 | 19418586 | 40177789.6338 | 40676625.7096 | 13733189 | 26943436.7096 | 18919749.9242 | 5685397 | 13234352.9242 | 493598931.1066
1F12 | Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1F13 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 | 42283736.4405 | 22130647 | 20153089.4405 | 22522535.9643 | 18855552 | 3666983.9643 | 19761200.4762 | 3275095 | 16486105.4762 | 350209335.5221
1G01 | Camionetas | 87729840 | 87729840 | 40972612.83 | 22130647 | 18841965.83 | 21824162.7561 | 18855552 | 2968610.7561 | 19148450.0739 | 3275095 | 15873355.0739 | 339350131.3199
1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G03 | Equipo topográfico | 2807354.88 | 2807354.88 | 1311123.6106 | 0 | 1311123.6106 | 698373.2082 | 0 | 698373.2082 | 612750.4024 | 0 | 612750.4024
1G04 | Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G05 | Otros Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 | 117813488.6183 | 44689035 | 73124453.6183 | 113343398.8801 | 22088687 | 91254711.8801 | 4470089.7381 | 22600348 | -18130258.2619 | 802822598.6477
1H01 | Mano De Obra | 10998290.1911 | 10998290.1911 | 8248717.6433 | 12194049 | -3945331.3567 | 8248717.6433 | 0 | 8248717.6433 | 0 | 12194049 | -12194049 | 54991450.9554
1H02 | Containers | 24060000 | 24060000 | 18045000 | 12318294 | 5726706 | 18045000 | 7578452 | 10466548 | 0 | 4739842 | -4739842 | 120300000
1H03 | Materiales | 33295000 | 33295000 | 22848987.452 | 10570940 | 12278047.452 | 21211991.6983 | 10213669 | 10998322.6983 | 1636995.7537 | 357271 | 1279724.7537 | 157985949.8079
1H04 | Energía Eléctrica | 31512000 | 33457496.9318 | 23634000 | 4936840 | 18697160 | 23634000 | 2158840 | 21475160 | 0 | 2778000 | -2778000 | 159505496.9318
1H05 | Mobiliario | 3695000 | 3695000 | 2771250 | 1378909 | 1392341 | 2771250 | 422726 | 2348524 | 0 | 956183 | -956183 | 18475000
1H06 | Baños Químicos | 28435644.8522 | 28435644.8522 | 19917551.3073 | 3290003 | 16627548.3073 | 18830586.1268 | 1715000 | 17115586.1268 | 1086965.1805 | 1575003 | -488037.8195 | 136541494.9337
1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 8500000 | 8500000 | 6375000 | 0 | 6375000 | 6375000 | 0 | 6375000 | 0 | 0 | 0 | 42500000
1H08 | Fletes | 16315638.5781 | 16315638.5781 | 12236728.9336 | 0 | 12236728.9336 | 12236728.9336 | 0 | 12236728.9336 | 0 | 0 | 0 | 81578192.8904
1H09 | Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1H10 | Permisos De Construcción | 8000000 | 8000000 | 3736253.2821 | 0 | 3736253.2821 | 1990124.4782 | 0 | 1990124.4782 | 1746128.804 | 0 | 1746128.804 | 30945013.1285
0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 | 94414254.7567 | 90137143.4712 | 4277111.2855 | 50546565.8066 | 60715842 | -10169276.1934 | 43867688.9501 | 29421301.4712 | 14446387.4789 | 848365879.92
1I01 | Gastos contratación | 169007626.4778 | 169007626.4778 | 64347808.2531 | 26964885 | 37382923.2531 | 34275017.9526 | 17612921 | 16662096.9526 | 30072790.3005 | 9351964 | 20720826.3005 | 595406485.968
1I02 | Otros Gastos Generales | 1470322.9617 | 1470322.9617 | 686687.3739 | 22077561 | -21390873.6261 | 365765.7146 | 10391297 | -10025531.2854 | 320921.6593 | 11686264 | -11365342.3407 | 5687395.4192
1I03 | Internet | 3623408.64 | 3623408.64 | 1692246.553 | 29404 | 1662842.553 | 901379.2786 | 29404 | 871975.2786 | 790867.2744 | 0 | 790867.2744 | 14015803.4918
1I04 | Fletes generales de Obra | 17524296.8832 | 18073312.1498 | 8733416.735 | 27236392 | -18502975.265 | 4908457.204 | 23440182 | -18531724.796 | 3824959.5309 | 3796210 | 28749.5309 | 70531275.9729
1I05 | Telecomunicaciones | 11671910.6365 | 11671910.6365 | 5451151.803 | 479028 | 4972123.803 | 2903569.3831 | 314313 | 2589256.3831 | 2547582.42 | 164715 | 2382867.42 | 45148428.4851
1I06 | Computación y Software | 14068881.92 | 14068881.92 | 6570613.2812 | 2169496.4712 | 4401116.81 | 3499853.2862 | 386565 | 3113288.2862 | 3070759.995 | 1782931.4712 | 1287828.5238 | 54420216.9647
1I07 | Gastos Oficina | 6170090.2575 | 6170090.2575 | 1541204.4789 | 4091211 | -2550006.5211 | 820926.3472 | 3473123 | -2652196.6528 | 720278.1316 | 618088 | 102190.1316 | 18504998.4305
1I08 | Calificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I09 | Seguridad MOI | 6483651.4286 | 6483651.4286 | 3028070.4913 | 4714066 | -1685995.5087 | 1612909.177 | 3647037 | -2034127.823 | 1415161.3143 | 1067029 | 348132.3143 | 25079584.8222
1I10 | Agua y café Oficina | 5059733.608 | 5059733.608 | 2363055.7874 | 2375100 | -12044.2126 | 1258687.4633 | 1421000 | -162312.5367 | 1104368.3242 | 954100 | 150268.3242 | 19571690.3656
1I13 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I14 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 37990220.002 | 6.333e-08 | 20235583.8985 | 20235583.8985 | 0 | 17754636.1034 | 17754636.1034 | 6.333e-08 | 314648865.5736
1J01 | Boletas de Garantia | 27257060.4394 | 27257060.4394 | 12729910.191 | 12729910.191 | 0 | 6780617.8979 | 6780617.8979 | 0 | 5949292.2931 | 5949292.2931 | 0 | 105433761.6427
1J02 | Seguros | 26265253.5523 | 26265253.5523 | 12266704.9738 | 12266704.9738 | 4.6566e-08 | 6533890.5024 | 6533890.5024 | 0 | 5732814.4714 | 5732814.4714 | 4.6566e-08 | 101597327
1J03 | Gastos Financieros | 27821678.7911 | 27821678.7911 | 12993604.8372 | 12993604.8372 | 1.6764e-08 | 6921075.4982 | 6921075.4982 | 0 | 6072529.339 | 6072529.339 | 1.6764e-08 | 107617776.9308
0
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 247985263.4604 | 0 | 132089959.0497 | 132089959.0497 | 0 | 115895304.4107 | 115895304.4107 | 0 | 2053904447.5857
1K01 | Oficina Central | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 99194105.3842 | 0 | 52835983.6199 | 52835983.6199 | 0 | 46358121.7643 | 46358121.7643 | 0 | 821561779.0343
1K02 | Imprevistos | 106196339.3744 | 106196339.3744 | 49597052.6921 | 49597052.6921 | 0 | 26417991.8099 | 26417991.8099 | 0 | 23179060.8821 | 23179060.8821 | 0 | 410780889.5171
1K03 | Utilidades | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 99194105.3842 | 0 | 52835983.6199 | 52835983.6199 | 0 | 46358121.7643 | 46358121.7643 | 0 | 821561779.0343
0
| TOTALES | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 2272709405.0881 | 2467599564.3722 | -194890159.2841 | 1533347210.5749 | 1546840733.6913 | -13493523.1163 | 739362194.5132 | 920758830.681 | -181396636.1678 | 19915572101.5718
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 | 527910094.6541 | 837107293.2998 | -309197198.6456 | 362716973.5608 | 488011228.0565 | -125294254.4957 | 165193121.0933 | 349096065.2432 | -183902944.1499 | 5018708510.0605
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 | 179167759.2745 | 201432538 | -22264778.7255 | 127286192.3928 | 144879090 | -17592897.6072 | 51881566.8817 | 56553448 | -4671881.1183 | 1656800044.3962
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 | 102376261.3098 | 91594824.2 | 10781437.1098 | 71002932.7652 | 68708085.8 | 2294846.9652 | 31373328.5445 | 22886738.4 | 8486590.1445 | 983624386.5746
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 | 311132349.8592 | 267466045.1785 | 43666304.6807 | 211569496.0806 | 202083836.7641 | 9485659.3164 | 99562853.7786 | 65382208.4144 | 34180645.3642 | 2780131097.5639
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 | 48494030.3233 | 47669482 | 824548.3233 | 40749356.5498 | 5367206.3604 | 35382150.1894 | 7744673.7735 | 42302275.6396 | -34557601.8661 | 403235774.5997
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 | 563141946.3894 | 579397072.7604 | -16255126.371 | 381284215.6266 | 383805662.762 | -2521447.1354 | 181857730.7628 | 195591409.9984 | -13733679.2355 | 4703121161.1278
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 | 42283736.4405 | 22130647 | 20153089.4405 | 22522535.9643 | 18855552 | 3666983.9643 | 19761200.4762 | 3275095 | 16486105.4762 | 350209335.5221
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 | 117813488.6183 | 44689035 | 73124453.6183 | 113343398.8801 | 22088687 | 91254711.8801 | 4470089.7381 | 22600348 | -18130258.2619 | 802822598.6477
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 | 94414254.7567 | 90137143.4712 | 4277111.2855 | 50546565.8066 | 60715842 | -10169276.1934 | 43867688.9501 | 29421301.4712 | 14446387.4789 | 848365879.92
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 37990220.002 | 6.7055e-08 | 20235583.8985 | 20235583.8985 | 0 | 17754636.1034 | 17754636.1034 | 6.7055e-08 | 314648865.5736
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 247985263.4604 | 0 | 132089959.0497 | 132089959.0497 | 0 | 115895304.4107 | 115895304.4107 | 0 | 2053904447.5857
19786831279.9253
19786831279.9253

## Matriz de Proyecciones
|  |  |  | MATRIZ DE PROYECCIONES | [5 empty] | CC: EIMI00412 MONTAJE ELECTROMECÁNICO " PROYECTO NUEVAS PRENSAS DE LODOS"
| INFORME DE COSTOS N° 3 |  |  | Periodo : diciembre 2025 | [5 empty] | FO.EIM-OFT-001-06 |  | Rev. 3
|  |  |  | PRODUCCION |  |  | COSTOS |  |  | PROYECCION
| PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION ACUMULADA | PROYECCION | TOTAL PRODUCCION | COSTO ACUMULADO | PROYECCION | TOTAL COSTOS | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTOS | RESULTADO PROYECCION
| COSTOS DIRECTOS | 3001272928.7154 | 3164904902.7961 | 1169080495.4208 | 1995824407.3753 | 3164904902.7961 | 1445270182.6783 | 1721960099.1432 | 3167230281.8215 | 3164904902.7961 | 3167230281.8215 | -2325379.0254
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 | 527910094.6541 | 953291448.5214 | 1481201543.1755 | 837107293.2998 | 646419638.9011 | 1483526932.2009 | 1481201543.1755 | 1483526932.2009 | -2325389.0254
0A01 | Obras Civiles | 145972510.1194 | 160579142.0075 | 116629607.2611 | 43949534.7464 | 160579142.0075 | 107831577.9255 | 52747564.082 | 160579142.0075 | 160579142.0075 | 160579142.0075 | 0
0A02 | Estructura | 179875614.8814 | 180487648.9795 | 70290747.3565 | 110196901.623 | 180487648.9795 | 151358428.3759 | 29129220.6035 | 180487648.9795 | 180487648.9795 | 180487648.9795 | 0
0A03 | Mecanica | 133250804.1979 | 141912209.1321 | 57846586.578 | 84065622.5542 | 141912209.1321 | 148436878.8673 | -6524669.7352 | 141912209.1321 | 141912209.1321 | 141912209.1321 | 0
0A04 | Cañeria | 473970382.6362 | 491658024.7955 | 200894249.9732 | 290763774.8223 | 491658024.7955 | 244105285.6093 | 247552739.1861 | 491658024.7955 | 491658024.7955 | 491658024.7955 | 0
0A05 | Electricidad & Instrumentacion | 387994980.9905 | 399730796.309 | 50124937.7052 | 349605858.6038 | 399730796.309 | 94638932.3751 | 305091863.9339 | 399730796.309 | 399730796.309 | 399730796.309 | 0
0A06 | Aislación | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 0 | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 0 | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 25004642.6255 | 0
0A07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A08 | Andamios | 79797652.8176 | 81829079.3265 | 32123965.7803 | 49705113.5462 | 81829079.3265 | 88410801.1212 | -6581721.7947 | 81829079.3265 | 81829079.3265 | 81829079.3265 | 0
0A09 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A10 | Comisionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A11 | Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325389.0254 | 0 | 2325389.0254 | 0 | 2325389.0254 | -2325389.0254
0A12 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0A13 | Multas Costo Directo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 | 179167759.2745 | 305285694.6326 | 484453453.9071 | 201432538 | 283020908.9071 | 484453446.9071 | 484453453.9071 | 484453446.9071 | 7
0B01 | Civil | 64602231.8717 | 80014991.9221 | 26331435.4492 | 53683556.4729 | 80014991.9221 | 21679270 | 58335714.9221 | 80014984.9221 | 80014991.9221 | 80014984.9221 | 7
0B02 | Estructura | 53940890.9525 | 53972095.138 | 23564052.8206 | 30408042.3174 | 53972095.138 | 2601319 | 51370776.138 | 53972095.138 | 53972095.138 | 53972095.138 | 0
0B03 | Aislación | 18524724.39 | 18524724.39 | 15433050 | 3091674.39 | 18524724.39 | 0 | 18524724.39 | 18524724.39 | 18524724.39 | 18524724.39 | 0
0B04 | Mecánica | 65364960.9305 | 67762997.8609 | 21505782.4067 | 46257215.4541 | 67762997.8609 | 15218949 | 52544048.8609 | 67762997.8609 | 67762997.8609 | 67762997.8609 | 0
0B05 | Cañería | 137998078.264 | 141119778.0112 | 66472511.5292 | 74647266.482 | 141119778.0112 | 120804123 | 20315655.0112 | 141119778.0112 | 141119778.0112 | 141119778.0112 | 0
0B06 | Electricidad & Instrumentación | 115244666.9825 | 123058866.5849 | 25860927.0687 | 97197939.5161 | 123058866.5849 | 41128877 | 81929989.5849 | 123058866.5849 | 123058866.5849 | 123058866.5849 | 0
0B07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B08 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B09 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B10 | Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0B11 | Importaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 | 102376261.3098 | 196929774.509 | 299306035.8188 | 91594824.2 | 207711211.6188 | 299306035.8188 | 299306035.8188 | 299306035.8188 | 0
0C01 | Seguridad | 59671798.125 | 63624321.4848 | 22703669.606 | 40920651.8788 | 63624321.4848 | 35331776 | 28292545.4848 | 63624321.4848 | 63624321.4848 | 63624321.4848 | 0
0C02 | Materiales de Consumo | 14063139.45 | 14517452.4799 | 4959072.7606 | 9558379.7193 | 14517452.4799 | 14022512 | 494940.4799 | 14517452.4799 | 14517452.4799 | 14517452.4799 | 0
0C03 | Herramientas Menores | 11480361.03 | 11934674.0599 | 4147332.9076 | 7787341.1523 | 11934674.0599 | 347266 | 11587408.0599 | 11934674.0599 | 11934674.0599 | 11934674.0599 | 0
0C04 | Movilización | 91680058.291 | 97246526.2481 | 33939880.1112 | 63306646.137 | 97246526.2481 | 14593363.8 | 82653162.4481 | 97246526.2481 | 97246526.2481 | 97246526.2481 | 0
0C05 | Alimentación | 97917948.6207 | 111983061.546 | 36626305.9244 | 75356755.6216 | 111983061.546 | 27299906.4 | 84683155.146 | 111983061.546 | 111983061.546 | 111983061.546 | 0
0C06 | Hotelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0C07 | Movilización Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 | 311132349.8592 | 483596717.1698 | 794729067.029 | 267466045.1785 | 527263018.8505 | 794729064.029 | 794729067.029 | 794729064.029 | 3
0D01 | Equipos Mayores | 358822229.469 | 372617571.3493 | 128359954.7569 | 244257616.5924 | 372617571.3493 | 129543507 | 243074061.3493 | 372617568.3493 | 372617571.3493 | 372617568.3493 | 3
0D02 | Generador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0D03 | Movimiento de Tierra | 21492401.6315 | 26718830.7774 | 15420132.1664 | 11298698.611 | 26718830.7774 | 15980000 | 10738830.7774 | 26718830.7774 | 26718830.7774 | 26718830.7774 | 0
0D04 | Andamios | 51679693.52 | 52583283.9346 | 20431073.2311 | 32152210.7035 | 52583283.9346 | 20000000 | 32583283.9346 | 52583283.9346 | 52583283.9346 | 52583283.9346 | 0
0D05 | Combustibles | 119610000 | 119610000 | 64826093.8871 | 54783906.1129 | 119610000 | 14323271 | 105286729 | 119610000 | 119610000 | 119610000 | 0
0D06 | Fletes | 27900000 | 27982433.4 | 13030183.3214 | 14952250.0786 | 27982433.4 | 3250000 | 24732433.4 | 27982433.4 | 27982433.4 | 27982433.4 | 0
0D07 | Operador | 93476144.5428 | 93476144.5428 | 43656318.981 | 49819825.5618 | 93476144.5428 | 51257656.0254 | 42218488.5174 | 93476144.5428 | 93476144.5428 | 93476144.5428 | 0
0D08 | Rigger | 42918681.4568 | 42918681.4568 | 20044383.0572 | 22874298.3997 | 42918681.4568 | 12651493.1532 | 30267188.3037 | 42918681.4568 | 42918681.4568 | 42918681.4568 | 0
0D09 | Equipos menores | 24973480.478 | 58822121.5681 | 5364210.4581 | 53457911.1099 | 58822121.5681 | 20460118 | 38362003.5681 | 58822121.5681 | 58822121.5681 | 58822121.5681 | 0
0D10 | Cert. De Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 | 48494030.3233 | 56720772.5425 | 105214802.8658 | 47669482 | 57545320.8658 | 105214802.8658 | 105214802.8658 | 105214802.8658 | 0
0X01 | Civil | 15225366.1564 | 15225366.1564 | 15221265.6124 | 4100.544 | 15225366.1564 | 1974682 | 13250684.1564 | 15225366.1564 | 15225366.1564 | 15225366.1564 | 0
0X02 | Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X03 | Cañería | 67096254.2845 | 68266206.7094 | 32879844.7109 | 35386361.9985 | 68266206.7094 | 45694800 | 22571406.7094 | 68266206.7094 | 68266206.7094 | 68266206.7094 | 0
0X04 | Estructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X05 | Aislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X06 | Electricidad & Instrumentación | 15451230 | 15451230 | 392920 | 15058310 | 15451230 | 0 | 15451230 | 15451230 | 15451230 | 15451230 | 0
0X07 | Caldera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X08 | Ductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X09 | Estanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X10 | Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0X11 | Otras especialidades | 6272000 | 6272000 | 0 | 6272000 | 6272000 | 0 | 6272000 | 6272000 | 6272000 | 6272000 | 0
| COSTOS INDIRECTOS | 2308544040.0047 | 2350012609.7032 | 1103628909.6673 | 1246383700.0359 | 2350012609.7032 | 1022329381.6939 | 1327683228.0092 | 2350012609.7032 | 2350012609.7032 | 2350012609.7032 | 0
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 | 563141946.3894 | 681621770.1457 | 1244763716.5351 | 579397072.7604 | 665366643.7747 | 1244763716.5351 | 1244763716.5351 | 1244763716.5351 | 0
1F01 | Staff Superior | 344918851.2622 | 350303135.7622 | 161088023.7616 | 189215112.0005 | 350303135.7622 | 139217893.7414 | 211085242.0208 | 350303135.7622 | 350303135.7622 | 350303135.7622 | 0
1F02 | Oficina Técnica | 175799841.5436 | 181184126.0436 | 82104091.8704 | 99080034.1732 | 181184126.0436 | 92671896.447 | 88512229.5966 | 181184126.0436 | 181184126.0436 | 181184126.0436 | 0
1F03 | Supervisión | 101081023.7613 | 107107341.2613 | 47208038.3485 | 59899302.9128 | 107107341.2613 | 63486716.6298 | 43620624.6315 | 107107341.2613 | 107107341.2613 | 107107341.2613 | 0
1F04 | Prevención de Riesgos | 141429555.0272 | 147455872.5272 | 66052079.8949 | 81403792.6323 | 147455872.5272 | 61633223.1687 | 85822649.3585 | 147455872.5272 | 147455872.5272 | 147455872.5272 | 0
1F05 | Control De Calidad | 62286053.994 | 67670338.494 | 29089559.2082 | 38580779.2858 | 67670338.494 | 26934033.7928 | 40736304.7012 | 67670338.494 | 67670338.494 | 67670338.494 | 0
1F06 | Administración | 50846869.0328 | 56231153.5328 | 23747097.6637 | 32484055.8691 | 56231153.5328 | 24940108.5651 | 31291044.9677 | 56231153.5328 | 56231153.5328 | 56231153.5328 | 0
1F07 | Servicios | 102860837.0351 | 108245121.5351 | 48039267.4968 | 60205854.0384 | 108245121.5351 | 109626507.3681 | -1381385.8329 | 108245121.5351 | 108245121.5351 | 108245121.5351 | 0
1F08 | Topografia | 47989913.0931 | 47989913.0931 | 22412808.7879 | 25577104.3053 | 47989913.0931 | 31389825.0475 | 16600088.0456 | 47989913.0931 | 47989913.0931 | 47989913.0931 | 0
1F09 | Movilización | 50970000 | 50970000 | 23804603.7237 | 27165396.2763 | 50970000 | 10078282 | 40891718 | 50970000 | 50970000 | 50970000 | 0
1F10 | Hotelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1F11 | Alojamiento y Alimentación | 127606714.2857 | 127606714.2857 | 59596375.6338 | 68010338.6519 | 127606714.2857 | 19418586 | 108188128.2857 | 127606714.2857 | 127606714.2857 | 127606714.2857 | 0
1F12 | Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1F13 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 | 42283736.4405 | 48253458.4395 | 90537194.88 | 22130647 | 68406547.88 | 90537194.88 | 90537194.88 | 90537194.88 | 0
1G01 | Camionetas | 87729840 | 87729840 | 40972612.83 | 46757227.17 | 87729840 | 22130647 | 65599193 | 87729840 | 87729840 | 87729840 | 0
1G02 | Buses, Mini buses, Van y Sprinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G03 | Equipo topográfico | 2807354.88 | 2807354.88 | 1311123.6106 | 1496231.2694 | 2807354.88 | 0 | 2807354.88 | 2807354.88 | 2807354.88 | 2807354.88 | 0
1G04 | Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1G05 | Otros Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 | 117813488.6183 | 48943581.935 | 166757070.5532 | 44689035 | 122068035.5532 | 166757070.5532 | 166757070.5532 | 166757070.5532 | 0
1H01 | Mano De Obra | 10998290.1911 | 10998290.1911 | 8248717.6433 | 2749572.5478 | 10998290.1911 | 12194049 | -1195758.8089 | 10998290.1911 | 10998290.1911 | 10998290.1911 | 0
1H02 | Containers | 24060000 | 24060000 | 18045000 | 6015000 | 24060000 | 12318294 | 11741706 | 24060000 | 24060000 | 24060000 | 0
1H03 | Materiales | 33295000 | 33295000 | 22848987.452 | 10446012.548 | 33295000 | 10570940 | 22724060 | 33295000 | 33295000 | 33295000 | 0
1H04 | Energía Eléctrica | 31512000 | 33457496.9318 | 23634000 | 9823496.9318 | 33457496.9318 | 4936840 | 28520656.9318 | 33457496.9318 | 33457496.9318 | 33457496.9318 | 0
1H05 | Mobiliario | 3695000 | 3695000 | 2771250 | 923750 | 3695000 | 1378909 | 2316091 | 3695000 | 3695000 | 3695000 | 0
1H06 | Baños Químicos | 28435644.8522 | 28435644.8522 | 19917551.3073 | 8518093.5449 | 28435644.8522 | 3290003 | 25145641.8522 | 28435644.8522 | 28435644.8522 | 28435644.8522 | 0
1H07 | Servicios Básicos (Luz, Agua, Gas) | 8500000 | 8500000 | 6375000 | 2125000 | 8500000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 0
1H08 | Fletes | 16315638.5781 | 16315638.5781 | 12236728.9336 | 4078909.6445 | 16315638.5781 | 0 | 16315638.5781 | 16315638.5781 | 16315638.5781 | 16315638.5781 | 0
1H09 | Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1H10 | Permisos De Construcción | 8000000 | 8000000 | 3736253.2821 | 4263746.7179 | 8000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 | 94414254.7567 | 141214683.3232 | 235628938.0799 | 90137143.4712 | 145491794.6087 | 235628938.0799 | 235628938.0799 | 235628938.0799 | 0
1I01 | Gastos contratación | 169007626.4778 | 169007626.4778 | 64347808.2531 | 104659818.2248 | 169007626.4778 | 26964885 | 142042741.4778 | 169007626.4778 | 169007626.4778 | 169007626.4778 | 0
1I02 | Otros Gastos Generales | 1470322.9617 | 1470322.9617 | 686687.3739 | 783635.5878 | 1470322.9617 | 22077561 | -20607238.0383 | 1470322.9617 | 1470322.9617 | 1470322.9617 | 0
1I03 | Internet | 3623408.64 | 3623408.64 | 1692246.553 | 1931162.087 | 3623408.64 | 29404 | 3594004.64 | 3623408.64 | 3623408.64 | 3623408.64 | 0
1I04 | Fletes generales de Obra | 17524296.8832 | 18073312.1498 | 8733416.735 | 9339895.4149 | 18073312.1498 | 27236392 | -9163079.8502 | 18073312.1498 | 18073312.1498 | 18073312.1498 | 0
1I05 | Telecomunicaciones | 11671910.6365 | 11671910.6365 | 5451151.803 | 6220758.8335 | 11671910.6365 | 479028 | 11192882.6365 | 11671910.6365 | 11671910.6365 | 11671910.6365 | 0
1I06 | Computación y Software | 14068881.92 | 14068881.92 | 6570613.2812 | 7498268.6388 | 14068881.92 | 2169496.4712 | 11899385.4488 | 14068881.92 | 14068881.92 | 14068881.92 | 0
1I07 | Gastos Oficina | 6170090.2575 | 6170090.2575 | 1541204.4789 | 4628885.7786 | 6170090.2575 | 4091211 | 2078879.2575 | 6170090.2575 | 6170090.2575 | 6170090.2575 | 0
1I08 | Calificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1I09 | Seguridad MOI | 6483651.4286 | 6483651.4286 | 3028070.4913 | 3455580.9373 | 6483651.4286 | 4714066 | 1769585.4286 | 6483651.4286 | 6483651.4286 | 6483651.4286 | 0
1I10 | Agua y café Oficina | 5059733.608 | 5059733.608 | 2363055.7874 | 2696677.8205 | 5059733.608 | 2375100 | 2684633.608 | 5059733.608 | 5059733.608 | 5059733.608 | 0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 43353772.7809 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 43353772.7809 | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 0
1J01 | Boletas de Garantia | 27257060.4394 | 27257060.4394 | 12729910.191 | 14527150.2485 | 27257060.4394 | 12729910.191 | 14527150.2485 | 27257060.4394 | 27257060.4394 | 27257060.4394 | 0
1J02 | Seguros | 26265253.5523 | 26265253.5523 | 12266704.9738 | 13998548.5785 | 26265253.5523 | 12266704.9738 | 13998548.5785 | 26265253.5523 | 26265253.5523 | 26265253.5523 | 0
1J03 | Gastos Financieros | 27821678.7911 | 27821678.7911 | 12993604.8372 | 14828073.9539 | 27821678.7911 | 12993604.8372 | 14828073.9539 | 27821678.7911 | 27821678.7911 | 27821678.7911 | 0
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 282996433.4116 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 282996433.4116 | 530981696.872 | 530981696.872 | 530981696.872 | 0
1K01 | Oficina Central | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 113198573.3646 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 113198573.3646 | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 0
1K02 | Imprevistos | 106196339.3744 | 106196339.3744 | 49597052.6921 | 56599286.6823 | 106196339.3744 | 49597052.6921 | 56599286.6823 | 106196339.3744 | 106196339.3744 | 106196339.3744 | 0
1K03 | Utilidades | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 113198573.3646 | 212392678.7488 | 99194105.3842 | 113198573.3646 | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 212392678.7488 | 0
| TOTALES | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 2272709405.0881 | 3242208107.4112 | 5514917512.4993 | 2467599564.3722 | 3049643327.1525 | 5517242891.5247 | 5514917512.4993 | 5517242891.5247 | -2325379.0254
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 1425866588.2685 | 1481201543.1755 | 527910094.6541 | 953291448.5214 | 1481201543.1755 | 837107293.2998 | 646419638.9011 | 1483526932.2009 | 1481201543.1755 | 1483526932.2009 | -2325389.0254
0B00 | B - MATERIALES | 455675553.3912 | 484453453.9071 | 179167759.2745 | 305285694.6326 | 484453453.9071 | 201432538 | 283020908.9071 | 484453446.9071 | 484453453.9071 | 484453446.9071 | 7
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 274813305.5167 | 299306035.8188 | 102376261.3098 | 196929774.509 | 299306035.8188 | 91594824.2 | 207711211.6188 | 299306035.8188 | 299306035.8188 | 299306035.8188 | 0
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 740872631.0981 | 794729067.029 | 311132349.8592 | 483596717.1698 | 794729067.029 | 267466045.1785 | 527263018.8505 | 794729064.029 | 794729067.029 | 794729064.029 | 3
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 104044850.4409 | 105214802.8658 | 48494030.3233 | 56720772.5425 | 105214802.8658 | 47669482 | 57545320.8658 | 105214802.8658 | 105214802.8658 | 105214802.8658 | 0
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 1205789659.0351 | 1244763716.5351 | 563141946.3894 | 681621770.1457 | 1244763716.5351 | 579397072.7604 | 665366643.7747 | 1244763716.5351 | 1244763716.5351 | 1244763716.5351 | 0
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 90537194.88 | 90537194.88 | 42283736.4405 | 48253458.4395 | 90537194.88 | 22130647 | 68406547.88 | 90537194.88 | 90537194.88 | 90537194.88 | 0
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 164811573.6214 | 166757070.5532 | 117813488.6183 | 48943581.935 | 166757070.5532 | 44689035 | 122068035.5532 | 166757070.5532 | 166757070.5532 | 166757070.5532 | 0
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 235079922.8133 | 235628938.0799 | 94414254.7567 | 141214683.3232 | 235628938.0799 | 90137143.4712 | 145491794.6087 | 235628938.0799 | 235628938.0799 | 235628938.0799 | 0
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 43353772.7809 | 81343992.7829 | 37990220.002 | 43353772.7809 | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 81343992.7829 | 0
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 282996433.4116 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 282996433.4116 | 530981696.872 | 530981696.872 | 530981696.872 | 0 | 4986261194.6527
2219614300.9118
[9 empty] | 4986261194.6527 | 3658060491.9679 | DICIEMBRE | NOVIEMBRE
[10 empty] | venta final | 5514917512.4993 | 5528598912.1025
[10 empty] | venta a la fecha | 2272709405.0881 | 1533347210.5749
[10 empty] | ut original | 530981696.872 | 530981696.872
[10 empty] | sobre ut | -2325379.0254 | 0
[10 empty] | Participacion | -232537.9025 | 0
[10 empty] | Ut | 530981696.872 | 530981696.872
[10 empty] | Ut Sin Sobre | 533307075.8974 | 530981696.872
[10 empty] | Avance | 41.21% | 27.73%
[10 empty] | Ut x avance | 219776996.5634 | 147266842.2343
[10 empty] | Retencion | 7954482.9178 | 5366715.237
[10 empty] | Ut menos Ret | 211822513.6456 | 141900126.9972
[10 empty] | Bono Cump | 20000000 | 15000000
[10 empty] | Bono GP | 4211533.194 | 2862132.3709
[10 empty] | Bono GOP | 1876109.8045 | 1240379.9463
[10 empty] | Contingencia |  |  | Resultado Mes
[10 empty] | RESULTADO | 187610980.4516 | 124037994.6263 | 63572985.8253

## Proyeccion (hidden)
|  |  | UF al 09-08-23 | 36028.1
-3.7253e-08
Categoria | Decripción | Unidad | Cantidad | PU | Total | PU Real | Total real | Resultado |  | Etiquetas de fila | Suma de Resultado
21-010201A | MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (A) | m3 | [7 empty] | 11-120101G | -41642160.9388
21-010201A | Hormigón G20(90)20-10 | m3 | 117.642 | 107840 | 12686513.28 | 97996.432 | 12104921.066 | 581592.214 | Considera 5% de perdida | 21-010201A | 19835555.3302
21-010201A | Hormigón G25(90)20-10 | m3 | 748.588 | 118161 | 88453906.668 | 97996.432 | 77026900.6899 | 11427005.9781 | Considera 5% de perdida | 21-010401A | 6266554.6492
21-010201A | Hormigón G35(90)20-10 | m3 | 416.85 | 128482 | 53557721.7 | 104481.49 | 45730764.5618 | 7826957.1382 | Considera 5% de perdida | 21-019901A | -40810619.25
21-019901A | Material estructural (arena) | m3 | 17329.35 | 14500 | 251275575 |  |  | 251275575 |  | 21-039901A | -19569977
21-019901A | Material estructural (arena) | m3 | 4332.3375 |  |  | 17950 | -77765458.125 | -77765458.125 |  | 31-013300A | 13260000
21-019901A | Material estructural (arena) | m3 | 12997.0125 |  |  | 16490 | -214320736.125 | -214320736.125 |  | 51-040100A | 189002771.3436
21-010401A | MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (A) | Kg | 128098.01 | 818 | 104784172.18 | 754 | 98517617.5308 | 6266554.6492 | Considera 2% d eperdida | 51-050100A | -16146234.7553
72-107010A | SC Flete Enfierradura | gl | 124367 | 60 | 7462020 | 32.8 | 4160822.352 | 3301197.648 | Considera 2% d eperdida | 62-010100G | -76454898.6682
31-013300A | SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (A) LERV | m3 | 3700 | 19800 | 73260000 | 60000000 | 60000000 | 13260000 |  | 62-030100A | -12750000
72-101030A | GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (A) | mes | 7 | 4613923.8095 | 32297466.6667 | 756590.1 | 5296130.7 | 27001335.9667 |  | 72-101030A | 27001335.9667
51-040100A | PHH CD - Movilización / Movilización (A) VIATICO | hh | 180002.73 | 2248.0892 | 404662188.3079 | 1198.0897 | 215659416.9643 | 189002771.3436 | Considera 25% personal foraneo, incluye buses desde arauco a alrededores, PF junio 1,3 | 72-102010A | -51293524.3253
51-050100A | PHH CD - Alimentación / Alimentación (A) | hh | 180002.73 | 826.6674 | 148802389.3765 | 916.3673 | 164948624.1318 | -16146234.7553 | PF 1,3 | 72-107010A | 3301197.648
11-120101G | MAO CD - Equipos / Equipos / Operador (G) | [8 empty] | Total general | 2.0955e-08
11-120101G | Supervisor de equipos | mes | 7.5 |  |  | 2530000 | 18975000 | -18975000
11-120101G | Mecánico | mes | 7 |  |  | 2106000 | 14742000 | -14742000
11-120101G | Otros costos personal EQyM | mes | 14.5 |  |  | 680543.0655 | 7925160.9388 | -7925160.9388
21-039901A | MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (A)
21-039901A | Suministro de pernos de conexión estructuras puentes peatonales | gl | 1 |  |  | 19569977 | 19569977 | -19569977
62-030100A | IFA CI - Materiales / Todos (A)
62-030100A | Escritorios |  | 61 |  |  | 60000 | 3660000 | -3660000
62-030100A | Sillas |  | 77 |  |  | 50000 | 3850000 | -3850000
62-030100A | Bibliotecas |  | 50 |  |  | 40000 | 2000000 | -2000000
62-030100A | Cardex |  | 6 |  |  | 40000 | 240000 | -240000
62-030100A | Estanteria (bodega) |  | 16 |  |  | 150000 | 2400000 | -2400000
62-030100A | Mesas |  | 4 |  |  | 150000 | 600000 | -600000
62-010100G | IFA CI - Mano De Obra / Todos (G) | hh | 1560 | 14002.7287 | 21844256.7623 | 14002.7287 | 98299155.4306 | -76454898.6682 | FF 4,5
72-102010A | GAS CI - De obra / Computación / Computadores (A) | c/u | 266 | 50000 | 13300000 |  |  | 13300000
72-102010A | Equipo + Usuario TIC | c/u | 322 |  |  | 79622.101 | 25638316.522 | -25638316.522
72-102010A | AX | mes | 70 |  |  | 158883.921 | 11121874.47 | -11121874.47
72-102010A | Licencias software (Dron, Project, Presto, CAD, Asistencia, etc) | gl | 1 |  |  | 10000000 | 10000000 | -10000000
72-102010A | Dron | c/u | 1 |  |  | 2000000 | 2000000 | -2000000
72-102010A | BIM | mes | 7 |  |  | 2261904.7619 | 15833333.3333 | -15833333.3333

## Imputar (hidden)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -789843587 | -712072209.05 |  | 789843587 | 509364568 | 202707641.05 | 0
Proyecto | Categoría | Fecha Avance | Id. de revisión | Produccion acumulada | Reajuste Producción | Proyección Produccion | Costos Cambio Categoría | Costo Provisiones | Costos Proyección | Suma | Costos AX | Inventario | Pedidos no Rec | 5517242891.5247
0 | 0 | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5500021 | FALSE | 0 | 5500021 | 0 | -5517242891.5247
0 | - | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1015681 | FALSE | 0 | 1015681 | 0
0 | 11-010100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-010200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-010300G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-010400G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-010500G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-019900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1258899 | 0 | FALSE | 1258899 | 0 | 0
0 | 11-020700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-020800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-030700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-030800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-040700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-040800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-050700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-050800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -443042 | 0 | FALSE | 443042 | 0 | 0
0 | 11-060700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-060800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-070100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-080700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-080800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-090700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-090800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-100100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-110100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1393899 | 0 | FALSE | 1393899 | 0 | 0
0 | 11-120100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-120101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7404938 | 0 | FALSE | 7404938 | 0 | 0
0 | 11-120102G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -452991 | 0 | FALSE | 452991 | 0 | 0
0 | 11-130700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-130800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-980100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-510100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -182627191 | 0 | FALSE | 182627191 | 0 | 0
0 | 12-520100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -73492012 | 0 | FALSE | 73492012 | 0 | 0
0 | 12-530100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -16524772 | 0 | FALSE | 16524772 | 0 | 0
0 | 12-540100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -17338026 | 0 | FALSE | 17338026 | 0 | 0
0 | 12-550100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -34752716 | 0 | FALSE | 34752716 | 0 | 0
0 | 12-560100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-570100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -30722107 | 0 | FALSE | 30722107 | 0 | 0
0 | 12-580100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -46772446 | -5726619 | FALSE | 46772446 | 5672319 | 54300
0 | 12-580100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5195084 | -272800 | FALSE | 5195084 | 0 | 272800
0 | 12-580200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580300A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580300G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580400A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -16831501 | -77500 | FALSE | 16831501 | 0 | 77500
0 | 12-580400G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-590200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -352517 | 0 | FALSE | 352517 | 0 | 0
0 | 12-600100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4423245 | 0 | FALSE | 4423245 | 0 | 0
0 | 12-600200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010201A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1988923 | FALSE | 0 | 1974003 | 14920
0 | 21-010201G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010202A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010202G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010203A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010203G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010301A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4070863 | FALSE | 0 | 4070863 | 0
0 | 21-010301G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11751710 | FALSE | 0 | 11751710 | 0
0 | 21-010401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010501A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010501G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010599A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-010599G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-011101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-011101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-019901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7696651 | FALSE | 0 | 6925270 | 771381
0 | 21-019901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021201A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021201G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021301A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021301G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021501A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021501G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-029901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-029901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031701A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031701G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031801A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031801G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-031901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-039901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6912560 | FALSE | 0 | 6912560 | 0
0 | 21-039901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-041401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-041401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-041801A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-041801G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-041901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-041901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-042001A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-042001G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-049901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-049901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-051401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-051401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-051701A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-051701G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-051801A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-051801G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-052101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-052101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-052201A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-052201G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-052301A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-052301G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-059901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-059901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-061401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-061401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-061701A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-061701G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-061801A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-061801G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-062101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-062101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-062201A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-062201G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-062301A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-062301G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-063001A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-063001G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-069901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-069901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-072401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-072401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-072501A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-072501G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-079901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-079901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-081401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-081401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-082601A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-082601G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-089901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-089901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-091401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-091401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-091801A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-091801G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-091901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-091901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-092701A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-092701G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-099901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-099901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-131401A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-131401G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-131901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-131901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-132801A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-132801G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-139901A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-139901G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-973001A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-973001G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-980101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-980101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010300A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010300G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010400A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010400G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010500A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-010500G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013300A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013300G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013400A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013400G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013500A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-013500G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-019900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-019900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-020600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-020600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-020700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-020700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-020800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-020800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-029900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-029900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-030700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-030700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-030800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-030800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-033900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-033900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034000A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034000G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034300A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-034300G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-039900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-039900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-040600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-040600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-040700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-040700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-040800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-040800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044500A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044500G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-044900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-045000A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-045000G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-045100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-045100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-045200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-045200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-049900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-049900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-050800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-050800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-055300A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-055300G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-055400A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-055400G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-055500A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-055500G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-059900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-059900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-065700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-065700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-065800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-065800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-069900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-069900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-070800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-070800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-079900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-079900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-080700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-080700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-080800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-080800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-084600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-084600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086400A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086400G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086500A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086500G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-086800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-089900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-089900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-090700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-090700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-090800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-090800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-094600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-094600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-099900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-099900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-130700A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-130700G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-130800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-130800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-134600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-134600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-136600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-136600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-139900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-139900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-146900A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-146900G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-147000A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-147000G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-990800A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-990800G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997300A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997300G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997500A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997500G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997600A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-101100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-101100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-101200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-101200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -97736381 | 0 | FALSE | 97736381 | 0 | 0
0 | 41-102100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-102100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-102200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-102200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -24279350 | 0 | FALSE | 24279350 | 0 | 0
0 | 41-103100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-103100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-103200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-103200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-104100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-104100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-104200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-104200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -21206130 | 0 | FALSE | 21206130 | 0 | 0
0 | 41-105100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-105100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-105200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-105200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2143242 | 0 | FALSE | 2143242 | 0 | 0
0 | 41-106100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-106100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-106200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-106200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8336598 | 0 | FALSE | 8336598 | 0 | 0
0 | 41-107100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-107100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-107200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-107200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-108100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-108100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-108200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-108200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-198100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-198100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-198200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-198200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-199100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-199100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4577845 | 0 | FALSE | 4577845 | 0 | 0
0 | 41-199200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4416360 | FALSE | 0 | 4416360 | 0
0 | 41-199200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-250100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-250100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-250200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8306402 | FALSE | 0 | 7354352 | 952050
0 | 41-250200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-251100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-251100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-251200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-251200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-252100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-252100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-252200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2207000 | FALSE | 0 | 2207000 | 0
0 | 41-252200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-298100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-298100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-298200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-298200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-299100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-299100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-299200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22475188 | FALSE | 0 | 22442788 | 32400
0 | 41-299200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-396100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-396100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-397100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -661065 | 0 | FALSE | 661065 | 0 | 0
0 | 41-397100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -110324 | 0 | FALSE | 110324 | 0 | 0
0 | 41-495100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -16200000 | 0 | FALSE | 16200000 | 0 | 0
0 | 41-495100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-594100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-594100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-253100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-253100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-253200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -373332 | -60750 | FALSE | 373332 | 60750 | 0
0 | 42-253200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-254100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-254100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-254102G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-254200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1565391 | 0 | FALSE | 1565391 | 0 | 0
0 | 42-254200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7053446 | 0 | FALSE | 7053446 | 0 | 0
0 | 42-255100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-255100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-255200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-255200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-256100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-256100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-256200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-256200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-299100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-299100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-299200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-299200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-393100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-393100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-396100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-396100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-397100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-397100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-010100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15700682 | -187791664 | FALSE | 15700682 | 176733744 | 11057920
0 | 51-010100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-020100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -165500 | -20214945 | FALSE | 165500 | 10395865 | 9819080
0 | 51-020100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-030100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4300 | -38730966 | FALSE | 4300 | 37828353 | 902613
0 | 51-030100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-040100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1382596 | 0 | FALSE | 1382596 | 0 | 0
0 | 51-040100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-040200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-040200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-050100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179690 | FALSE | 0 | 179690 | 0
0 | 51-050100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-060100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-060100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-070100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-070100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-080100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-080100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-010100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2540000 | FALSE | 0 | 2540000 | 0
0 | 62-010100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-020100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-020100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-030100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13056427.6 | FALSE | 0 | 11687190 | 1369237.6
0 | 62-030100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-040100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47537982.06 | FALSE | 0 | 23903025 | 23634957.06
0 | 62-040100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8096872 | 0 | FALSE | 8096872 | 0 | 0
0 | 62-050100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-050100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-060100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-060100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-070100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -581430 | -98023364.99 | FALSE | 581430 | 8307134 | 89716230.99
0 | 62-070100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-080100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-080100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-080200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-080200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-090100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -29960 | -139192324 | FALSE | 29960 | 139035380 | 156944
0 | 62-090100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-100100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6719940 | FALSE | 0 | 363940 | 6356000
0 | 62-100100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-110100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-110100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-120100A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-120100G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-120200A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-120200G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-101010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-101010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-101020A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1518045 | -925139 | FALSE | 1518045 | 925139 | 0
0 | 72-101020G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2125769 | 0 | FALSE | 2125769 | 0 | 0
0 | 72-101030A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-101030G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-101040A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -312000 | 0 | FALSE | 312000 | 0 | 0
0 | 72-101040G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-102010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6044690 | FALSE | 0 | 5589490 | 455200
0 | 72-102010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -567140 | 0 | FALSE | 567140 | 0 | 0
0 | 72-102020A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307990 | FALSE | 0 | 307990 | 0
0 | 72-102020G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-102030A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-102030G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-102040A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -946348 | -9052631.4 | FALSE | 946348 | 4444914 | 4607717.4
0 | 72-102040G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-102050A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5037634 | -1455299 | FALSE | 5037634 | 1455299 | 0
0 | 72-102050G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-103010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908157 | FALSE | 0 | 905911 | 2246
0 | 72-103010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-103020A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284784 | FALSE | 0 | 224026 | 60758
0 | 72-103020G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-103030A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -331660 | 5034 | FALSE | 331660 | -203930 | 198896
0 | 72-103030G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-103990A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -852697 | -4734151 | FALSE | 852697 | 4629661 | 104490
0 | 72-103990G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-104010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-104010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-105010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20085615 | 555090 | FALSE | 20085615 | -555090 | 0
0 | 72-105010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15495 | 0 | FALSE | 15495 | 0 | 0
0 | 72-106010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-106010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-107010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -19160000 | -51810000 | FALSE | 19160000 | 0 | 51810000
0 | 72-107010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-108010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-108010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-109010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-109010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-110010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-110010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-111010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-111010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-112010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-112010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-199010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -17933154 | -643160 | FALSE | 17933154 | 363160 | 280000
0 | 72-199010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5021588 | 0 | FALSE | 5021588 | 0 | 0
0 | 72-201010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-201010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-202010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-202010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-203010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-203010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A01010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A01010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A02010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A02010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A03010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A03010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -31272430 | 0 | FALSE | 31272430 | 0 | 0
0 | 72-A04010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A04010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A05010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A05010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A06010A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A06010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-120103G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 11-120104G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-010702G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580301A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-580301G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-021022G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-990101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 21-990101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997501A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 31-997501G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-103101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-103101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-397101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 41-397101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-299301A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-299301G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-396101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-396101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 42-401107G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-010101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-010101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-020101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-020101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-030101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-030101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-040101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-040101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-050101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-050101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-060101A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 51-060101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-010301A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 62-010301G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-010101G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-010515G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-010702G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-010705G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-020103G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-020104G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-020105G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-105600G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-201011A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-304018G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-403099G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-601010g | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-601011G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-602010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-607070G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-901097G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-999999G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A01110G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A08010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A09010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-A09020G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-B01010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 72-C02010G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 12-999999G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -647323 | 0 | FALSE | 647323 | 0 | 0
0 | 72-607070A | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -38214 | 0 | FALSE | 38214 | 0 | 0
0 | AA-799999G | 2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -33788645 | 0 | FALSE | 33788645 | 0 | 0

## EIMI (hidden)
MATRIZ DE PROYECCIONES Proyecto: 0357 Desde 01-01-2010 hasta 31-08-2019
|  |  |  | PRODUCCION |  |  | COSTOS | [5 empty] | PROYECCION
GRUPO / SUBGRUPO / CATEGORIA |  |  | PRESU-PUESTO | PRODUCCION ACTUAL | PROYECCION | TOTAL | COSTO REAL | Costos en Inventario (AX) | Costos en Pedidos no Recibidos (AX) | Costos por Incurrir Informados | PROYECCION | TOTAL | PRODUCCION | COSTOS | RESULTADO
CATEGORIAS SIN PPTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182544 | 6515702 | 0 | 0 | 6515702 | 41698246 | 0 | 41698246 | -41698246
- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182544 | 6515702 | 0 | 0 | 6515702 | 41698246 | 0 | 41698246 | -41698246
- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182544 | 6515702 | 0 | 0 | 6515702 | 41698246 | 0 | 41698246 | -41698246
- |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015681 | 0 | 0 | 1015681 | 1015681 | 0 | 1015681 | -1015681
0 - Categoría NULA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500021 | 0 | 0 | 5500021 | 5500021 | 0 | 5500021 | -5500021
11-110100G - MAO CD - Andamios / Andamios (G) |  | 11-110100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393899 | 0 | 1393899 | -1393899
72-105600G - CD / Gastos por Caja Chica (G) |  | 72-105600G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AA-799999G - Imputación directo a gastos RESOLUCION 61 |  | AA-799999G | 0 | 0 | 0 | 0 | 33788645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33788645 | 0 | 33788645 | -33788645
COSTO DIRECTO |  | DIRECTO | 47533502234 | 178673515 | 47538008023 | 47716681538 | 222164993 | 292637468 | 23550364 | 0 | 316187832 | 538352825 | 47716681538 | 538352825 | 47178328713
A - MANO DE OBRA DIRECTA |  | ANO DE OBR | 14667558849 | 0 | 14667558849 | 14667558849 | 1701941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701941 | 14667558849 | 1701941 | 14665856908
01 - Obras Civiles |  | Obras Civi | 4809475244 | 0 | 4809475244 | 4809475244 | 1258899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258899 | 4809475244 | 1258899 | 4808216345
11-010100G - MAO CD - Civil / Movimiento de tierra (G) 31010201 |  | 11-010100G | 742533580 | 0 | 742533580 | 742533580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742533580 | 0 | 742533580
11-010200G - MAO CD - Civil / Hormigón (G) |  | 11-010200G | 734299654 | 0 | 734299654 | 734299654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734299654 | 0 | 734299654
11-010300G - MAO CD - Civil / Moldaje (G) |  | 11-010300G | 783893645 | 0 | 783893645 | 783893645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783893645 | 0 | 783893645
11-010400G - MAO CD - Civil / Enfierradura (G) |  | 11-010400G | 858861585 | 0 | 858861585 | 858861585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858861585 | 0 | 858861585
11-019900G - MAO CD - Civil / Otros (G) |  | 11-019900G | 1689886780 | 0 | 1689886780 | 1689886780 | 1258899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258899 | 1689886780 | 1258899 | 1688627881
03 - Mecanica |  | Mecanica | 4099922824 | 0 | 4099922824 | 4099922824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099922824 | 0 | 4099922824
11-030800G - MAO CD - Mecánica / Montajes (G) |  | 11-030800G | 4099922824 | 0 | 4099922824 | 4099922824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099922824 | 0 | 4099922824
04 - Cañeria |  | Cañeria | 492911269 | 0 | 492911269 | 492911269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492911269 | 0 | 492911269
11-040800G - MAO CD - Cañería / Montajes (G) |  | 11-040800G | 492911269 | 0 | 492911269 | 492911269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492911269 | 0 | 492911269
05 - Electricidad & Instrumentacion |  | Electricid | 3859562928 | 0 | 3859562928 | 3859562928 | 443042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443042 | 3859562928 | 443042 | 3859119886
11-050800G - MAO CD - Electricidad / Montajes (G) |  | 11-050800G | 3859562928 | 0 | 3859562928 | 3859562928 | 443042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443042 | 3859562928 | 443042 | 3859119886
10 - Arquitectura |  | Arquitectu | 1405686584 | 0 | 1405686584 | 1405686584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405686584 | 0 | 1405686584
11-010500G - MAO CD - Civil / Arquitectura (G) |  | 11-010500G | 1405686584 | 0 | 1405686584 | 1405686584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405686584 | 0 | 1405686584
B - MATERIALES |  | ATERIALES | 8148288964 | 0 | 8148288964 | 8148288964 | 0 | 31634406 | 786301 | 0 | 32420707 | 32420707 | 8148288964 | 32420707 | 8115868257
01 - Obras Civiles |  | Obras Civi | 7382681667 | 0 | 7382681667 | 7382681667 | 0 | 24721846 | 786301 | 0 | 25508147 | 25508147 | 7382681667 | 25508147 | 7357173520
21-010201A - MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (A) |  | 21-010201A | 4306648919 | 0 | 4306648919 | 4306648919 | 0 | 1974003 | 14920 | 0 | 1988923 | 1988923 | 4306648919 | 1988923 | 4304659996
21-010201G - MAT CD - Civil / Hormigón / Hormigón (G) |  | 21-010201G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-010301A - MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (A) |  | 21-010301A | 266781480 | 0 | 266781480 | 266781480 | 0 | 4070863 | 0 | 0 | 4070863 | 4070863 | 266781480 | 4070863 | 262710617
21-010301G - MAT CD - Civil / Moldaje / Moldajes (G) |  | 21-010301G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-010401A - MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (A) |  | 21-010401A | 73796571 | 0 | 73796571 | 73796571 | 0 | 11751710 | 0 | 0 | 11751710 | 11751710 | 73796571 | 11751710 | 62044861
21-010401G - MAT CD - Civil / Enfierradura / Varios (G) |  | 21-010401G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-010501A - MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (A) |  | 21-010501A | 99676374 | 0 | 99676374 | 99676374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99676374 | 0 | 99676374
21-010501G - MAT CD - Civil / Arquitectura / Suministro Mat. Arq (G) |  | 21-010501G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-011101A - MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (A) |  | 21-011101A | 19439628 | 0 | 19439628 | 19439628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439628 | 0 | 19439628
21-011101G - MAT CD - Civil / Pernos e Insertos / Pernos e Insertos (G) |  | 21-011101G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-019901A - MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (A) |  | 21-019901A | 2616338695 | 0 | 2616338695 | 2616338695 | 0 | 6925270 | 771381 | 0 | 7696651 | 7696651 | 2616338695 | 7696651 | 2608642044
21-019901G - MAT CD - Civil / Otros / Materiales varios (G) |  | 21-019901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Mecanica |  | Mecanica | 369194189 | 0 | 369194189 | 369194189 | 0 | 6912560 | 0 | 0 | 6912560 | 6912560 | 369194189 | 6912560 | 362281629
21-031401A - MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (A) |  | 21-031401A | 69955591 | 0 | 69955591 | 69955591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69955591 | 0 | 69955591
21-031401G - MAT CD - Mecánica / Soldadura y Gases / Todos (G) |  | 21-031401G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-039901A - MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (A) |  | 21-039901A | 299238598 | 0 | 299238598 | 299238598 | 0 | 6912560 | 0 | 0 | 6912560 | 6912560 | 299238598 | 6912560 | 292326038
21-039901G - MAT CD - Mecánica / Materiales varios / Todos (G) |  | 21-039901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Cañeria |  | Cañeria | 50020189 | 0 | 50020189 | 50020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50020189 | 0 | 50020189
21-041401A - MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (A) |  | 21-041401A | 6036964 | 0 | 6036964 | 6036964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036964 | 0 | 6036964
21-041401G - MAT CD - Cañería / Soldadura y Gases / Todos (G) |  | 21-041401G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-042001A - MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (A) |  | 21-042001A | 13182785 | 0 | 13182785 | 13182785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13182785 | 0 | 13182785
21-042001G - MAT CD - Cañería / Sumini. Cañería Fitt. y Válvs / Todos (G) |  | 21-042001G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-049901A - MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (A) |  | 21-049901A | 30800440 | 0 | 30800440 | 30800440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800440 | 0 | 30800440
21-049901G - MAT CD - Cañería / Materiales varios / Todos (G) |  | 21-049901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Electricidad & Instrumentacion |  | Electricid | 346392919 | 0 | 346392919 | 346392919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346392919 | 0 | 346392919
21-051801A - MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (A) |  | 21-051801A | 19027296 | 0 | 19027296 | 19027296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19027296 | 0 | 19027296
21-051801G - MAT CD - Electricidad / Soportes / Todos (G) |  | 21-051801G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-052101A - MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (A) |  | 21-052101A | 1162338 | 0 | 1162338 | 1162338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162338 | 0 | 1162338
21-052101G - MAT CD - Electricidad / Suministro de Cables / Todos (G) |  | 21-052101G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-059901A - MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (A) |  | 21-059901A | 326203285 | 0 | 326203285 | 326203285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326203285 | 0 | 326203285
21-059901G - MAT CD - Electricidad / Materiales varios / Todos (G) |  | 21-059901G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - COSTO PROPORCIONAL HH |  | OSTO PROPO | 10413713582 | 50274465 | 10385471772 | 10435746237 | 37354188 | 224582562 | 21779613 | 0 | 246362175 | 283716363 | 10435746237 | 283716363 | 10152029874
01 - Movilización |  | Movilizaci | 4577899786 | 0 | 4577899786 | 4577899786 | 1382596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382596 | 4577899786 | 1382596 | 4576517190
51-040100A - PHH CD - Movilización / Movilización (A) |  | 51-040100A | 4577899786 | 0 | 4577899786 | 4577899786 | 1382596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382596 | 4577899786 | 1382596 | 4576517190
51-040100G - PHH CD - Movilización / Movilización (G) |  | 51-040100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - Alimentacion |  | Alimentaci | 3511939866 | 0 | 3511939866 | 3511939866 | 0 | 179690 | 0 | 0 | 179690 | 179690 | 3511939866 | 179690 | 3511760176
51-050100A - PHH CD - Alimentación / Alimentación (A) |  | 51-050100A | 3511939866 | 0 | 3511939866 | 3511939866 | 0 | 179690 | 0 | 0 | 179690 | 179690 | 3511939866 | 179690 | 3511760176
51-050100G - PHH CD - Alimentación / Alimentación (G) |  | 51-050100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Cursos y Examenes |  | Cursos y E | 889177446 | 35403423 | 874811535 | 910214958 | 20101110 | -555090 | 0 | 0 | -555090 | 19546020 | 910214958 | 19546020 | 890668938
72-105010A - GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (A) |  | 72-105010A | 889177446 | 35403423 | 874811535 | 910214958 | 20085615 | -555090 | 0 | 0 | -555090 | 19530525 | 910214958 | 19530525 | 890684433
72-105010G - GAS CI - De obra / Gastos contratación / Todos (G) |  | 72-105010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15495 | 0 | 15495 | -15495
04 - Elem. de Seguridad |  | Elem. de S | 1020192452 | 13900677 | 1007286918 | 1021187595 | 15700682 | 176733744 | 11057920 | 0 | 187791664 | 203492346 | 1021187595 | 203492346 | 817695249
51-010100A - PHH CD - Seguridad / Seguridad (A) |  | 51-010100A | 1020192452 | 13900677 | 1007286918 | 1021187595 | 15700682 | 176733744 | 11057920 | 0 | 187791664 | 203492346 | 1021187595 | 203492346 | 817695249
51-010100G - PHH CD - Seguridad / Seguridad (G) |  | 51-010100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Mat. de Consumo |  | Mat. de Co | 233136584 | 115901 | 233020683 | 233136584 | 165500 | 10395865 | 9819080 | 0 | 20214945 | 20380445 | 233136584 | 20380445 | 212756139
51-020100A - PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (A) |  | 51-020100A | 233136584 | 115901 | 233020683 | 233136584 | 165500 | 10395865 | 9819080 | 0 | 20214945 | 20380445 | 233136584 | 20380445 | 212756139
51-020100G - PHH CD - Materiales de Consumo / Materiales de Consumo (G) |  | 51-020100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - Herramienta Menor |  | Herramient | 181367448 | 854464 | 180512984 | 181367448 | 4300 | 37828353 | 902613 | 0 | 38730966 | 38735266 | 181367448 | 38735266 | 142632182
51-030100A - PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (A) |  | 51-030100A | 181367448 | 854464 | 180512984 | 181367448 | 4300 | 37828353 | 902613 | 0 | 38730966 | 38735266 | 181367448 | 38735266 | 142632182
51-030100G - PHH CD - Herramienta Menor / Herramienta Menor (G) |  | 51-030100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES |  | QUIPOS Y C | 11187580928 | 128399050 | 11198245469 | 11326644519 | 183108864 | 36420500 | 984450 | 0 | 37404950 | 220513814 | 11326644519 | 220513814 | 11106130705
01 - Equipo Mayor-Grúas |  | Equipo May | 3410627206 | 4206056 | 3451796192 | 3456002248 | 97736381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97736381 | 3456002248 | 97736381 | 3358265867
41-101200A - EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (A) |  | 41-101200A | 3410627206 | 4206056 | 3451796192 | 3456002248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456002248 | 0 | 3456002248
41-101200G - EQU CD - Mayor / Grúa / Arriendo (G) |  | 41-101200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 97736381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97736381 | 0 | 97736381 | -97736381
02 - Equipo Mayor-Otros |  | Equipo May | 4983960317 | 81976305 | 4979923786 | 5061900091 | 60543165 | 4416360 | 0 | 0 | 4416360 | 64959525 | 5061900091 | 64959525 | 4996940566
41-102100A - EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Propio (A) |  | 41-102100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-102200A - EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (A) |  | 41-102200A | 296106321 | 1850665 | 306124392 | 307975057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307975057 | 0 | 307975057
41-102200G - EQU CD - Mayor / Camión Pluma / Arriendo (G) |  | 41-102200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 24279350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24279350 | 0 | 24279350 | -24279350
41-103200A - EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (A) |  | 41-103200A | 425989321 | 1857394 | 436304712 | 438162106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438162106 | 0 | 438162106
41-103200G - EQU CD - Mayor / Camión Rampla / Arriendo (G) |  | 41-103200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-104200A - EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (A) |  | 41-104200A | 2867645766 | 64692305 | 2836960358 | 2901652663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901652663 | 0 | 2901652663
41-104200G - EQU CD - Mayor / Movimiento De Tierras / Arriendo (G) |  | 41-104200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 21206130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21206130 | 0 | 21206130 | -21206130
41-105200A - EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (A) |  | 41-105200A | 111929104 | 680743 | 115752897 | 116433640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116433640 | 0 | 116433640
41-105200G - EQU CD - Mayor / Generador / Arriendo (G) |  | 41-105200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143242 | 0 | 2143242 | -2143242
41-106200A - EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (A) |  | 41-106200A | 124863773 | 409389 | 127506879 | 127916268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127916268 | 0 | 127916268
41-106200G - EQU CD - Mayor / Compresor / Arriendo (G) |  | 41-106200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8336598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8336598 | 0 | 8336598 | -8336598
41-107200A - EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (A) |  | 41-107200A | 322621296 | 0 | 323416454 | 323416454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323416454 | 0 | 323416454
41-107200G - EQU CD - Mayor / Plataforma Elevadora / Arriendo (G) |  | 41-107200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-199100A - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (A) |  | 41-199100A | 237399735 | 2299202 | 245167287 | 247466489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247466489 | 0 | 247466489
41-199100G - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Propio (G) |  | 41-199100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577845 | 0 | 4577845 | -4577845
41-199200A - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (A) |  | 41-199200A | 597405001 | 10186607 | 588690807 | 598877414 | 0 | 4416360 | 0 | 0 | 4416360 | 4416360 | 598877414 | 4416360 | 594461054
41-199200G - EQU CD - Mayor / Otros Equipos. / Arriendo (G) |  | 41-199200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Equipo Menor |  | Equipo Men | 780889311 | 10239952 | 775272224 | 785512176 | 0 | 29797140 | 984450 | 0 | 30781590 | 30781590 | 785512176 | 30781590 | 754730586
41-250200A - EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (A) |  | 41-250200A | 50371723 | 0 | 50495873 | 50495873 | 0 | 7354352 | 952050 | 0 | 8306402 | 8306402 | 50495873 | 8306402 | 42189471
41-250200G - EQU CD - Menor / Maquinas Soldadoras / Arriendo (G) |  | 41-250200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41-299200A - EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (A) |  | 41-299200A | 730517588 | 10239952 | 724776351 | 735016303 | 0 | 22442788 | 32400 | 0 | 22475188 | 22475188 | 735016303 | 22475188 | 712541115
41-299200G - EQU CD - Menor / Otros Equipos / Arriendo (G) |  | 41-299200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Andamios |  | Andamios | 348001401 | 351262 | 348507851 | 348859113 | 0 | 2207000 | 0 | 0 | 2207000 | 2207000 | 348859113 | 2207000 | 346652113
41-252200A - EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (A) |  | 41-252200A | 348001401 | 351262 | 348507851 | 348859113 | 0 | 2207000 | 0 | 0 | 2207000 | 2207000 | 348859113 | 2207000 | 346652113
41-252200G - EQU CD - Menor / Andamios / Arriendo (G) |  | 41-252200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Combustibles |  | Combustibl | 737047474 | 26077870 | 715944151 | 742022021 | 771389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771389 | 742022021 | 771389 | 741250632
41-397100A - EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (A) |  | 41-397100A | 737047474 | 26077870 | 715944151 | 742022021 | 661065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661065 | 742022021 | 661065 | 741360956
41-397100G - EQU CD - Combustibles / Petroleo / Petroleo (G) |  | 41-397100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 110324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110324 | 0 | 110324 | -110324
06 - Fletes |  | Fletes | 510032008 | 3114944 | 508174130 | 511289074 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200000 | 511289074 | 16200000 | 495089074
41-495100A - EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (A) |  | 41-495100A | 510032008 | 3114944 | 508174130 | 511289074 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200000 | 511289074 | 16200000 | 495089074
41-495100G - EQU CD - Fletes / Fletes / Fletes (G) |  | 41-495100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - Operador y Rigger |  | Operador y | 417023211 | 2432661 | 418627135 | 421059796 | 7857929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857929 | 421059796 | 7857929 | 413201867
11-120101G - MAO CD - Equipos / Equipos / Operador (G) |  | 11-120101G | 254412461 | 1481853 | 255691077 | 257172930 | 7404938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7404938 | 257172930 | 7404938 | 249767992
11-120102G - MAO CD - Equipos / Equipos / Rigger (G) |  | 11-120102G | 162610750 | 950808 | 162936058 | 163886866 | 452991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452991 | 163886866 | 452991 | 163433875
X - SUBCONTRATOS |  | UBCONTRATO | 3116359911 | 0 | 3138442969 | 3138442969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138442969 | 0 | 3138442969
01 - Subcontrato Civil |  | Subcontrat | 319868845 | 0 | 320657219 | 320657219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320657219 | 0 | 320657219
31-013300A - SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (A) |  | 31-013300A | 319868845 | 0 | 320657219 | 320657219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320657219 | 0 | 320657219
31-013300G - SUB CD - Civil / Laboratorio (Resist. hormigón densid.) (G) |  | 31-013300G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Subcontrato Mecanica |  | Subcontrat | 1683868314 | 0 | 1688018512 | 1688018512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688018512 | 0 | 1688018512
31-033900A - SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (A) |  | 31-033900A | 776151663 | 0 | 778064629 | 778064629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778064629 | 0 | 778064629
31-033900G - SUB CD - Mecánica / Empalme Correas (G) |  | 31-033900G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-034000A - SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (A) |  | 31-034000A | 10833762 | 0 | 10860464 | 10860464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860464 | 0 | 10860464
31-034000G - SUB CD - Mecánica / Alineamiento Laser (G) |  | 31-034000G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-034300A - SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (A) |  | 31-034300A | 248645648 | 0 | 249258480 | 249258480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249258480 | 0 | 249258480
31-034300G - SUB CD - Mecánica / Limpieza Química (G) |  | 31-034300G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-039900A - SUB CD - Mecánica / Otros (A) |  | 31-039900A | 648237241 | 0 | 649834939 | 649834939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649834939 | 0 | 649834939
31-039900G - SUB CD - Mecánica / Otros (G) |  | 31-039900G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Subcontrato Cañeria |  | Subcontrat | 46685712 | 0 | 61203003 | 61203003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61203003 | 0 | 61203003
31-044600A - SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (A) |  | 31-044600A | 38461317 | 0 | 52958337 | 52958337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52958337 | 0 | 52958337
31-044600G - SUB CD - Cañería / END (Radiografías, Tintas Penetrant.) (G) |  | 31-044600G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-045100A - SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (A) |  | 31-045100A | 8224395 | 0 | 8244666 | 8244666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244666 | 0 | 8244666
31-045100G - SUB CD - Cañería / Termofusión Cañería (G) |  | 31-045100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - Subcontrato Electricidad |  | Subcontrat | 580099008 | 0 | 581528767 | 581528767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581528767 | 0 | 581528767
31-055300A - SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (A) |  | 31-055300A | 178743582 | 0 | 179184128 | 179184128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179184128 | 0 | 179184128
31-055300G - SUB CD - Electricidad / Pruebas Equipos (G) |  | 31-055300G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-055400A - SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (A) |  | 31-055400A | 77608849 | 0 | 77800130 | 77800130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77800130 | 0 | 77800130
31-055400G - SUB CD - Electricidad / Llenado de Aceite Transforms. (G) |  | 31-055400G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-055500A - SUB CD - Electricidad / HI-POT (A) |  | 31-055500A | 51385934 | 0 | 51512584 | 51512584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51512584 | 0 | 51512584
31-055500G - SUB CD - Electricidad / HI-POT (G) |  | 31-055500G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-059900A - SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (A) |  | 31-059900A | 54142098 | 0 | 54275541 | 54275541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54275541 | 0 | 54275541
31-059900G - SUB CD - Electricidad / Otros Subcontratos (G) |  | 31-059900G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-065700A - SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (A) |  | 31-065700A | 120139233 | 0 | 120435338 | 120435338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120435338 | 0 | 120435338
31-065700G - SUB CD - Instrumentación / Calibración de Equipos (G) |  | 31-065700G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-065800A - SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (A) |  | 31-065800A | 98079312 | 0 | 98321046 | 98321046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98321046 | 0 | 98321046
31-065800G - SUB CD - Instrumentación / Chequeos de Lazo (G) |  | 31-065800G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - Subcontrato Aislacion |  | Subcontrat | 483921422 | 0 | 485114134 | 485114134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485114134 | 0 | 485114134
31-070800A - SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (A) |  | 31-070800A | 483921422 | 0 | 485114134 | 485114134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485114134 | 0 | 485114134
31-070800G - SUB CD - Aislación / Montaje Aislación (G) |  | 31-070800G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - Subcontrato Caldera |  | Subcontrat | 1916610 | 0 | 1921334 | 1921334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921334 | 0 | 1921334
31-084600A - SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (A) |  | 31-084600A | 1916610 | 0 | 1921334 | 1921334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921334 | 0 | 1921334
31-084600G - SUB CD - Caldera / END (Radiografs., Tintas Penetrant.) (G) |  | 31-084600G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO INDIRECTO |  | INDIRECTO | 19548063264 | 687988858 | 19128295773 | 19816284631 | 532496050 | 210211398 | 179157277.05 | 0 | 389368675.05 | 921864725.05 | 19816284631 | 921864725.05 | 18894419905.95
F - MANO DE OBRA INDIRECTA |  | ANO DE OBR | 11626339448 | 415833496 | 11412330667 | 11828164163 | 424483856 | 5672319 | 131800 | 0 | 5804119 | 430287975 | 11828164163 | 430287975 | 11397876188
01 - Staff Superior |  | Staff Supe | 2650904307 | 297510383 | 2416561711 | 2714072094 | 187050436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187050436 | 2714072094 | 187050436 | 2527021658
12-510100G - MAO CI - Staff Superior / Staff Superior (G) |  | 12-510100G | 2650904307 | 297510383 | 2416561711 | 2714072094 | 182627191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182627191 | 2714072094 | 182627191 | 2531444903
12-600100G - MAO CI - Prov. Pers. Planta / PROVAC (G) |  | 12-600100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423245 | 0 | 4423245 | -4423245
12-600200G - MAO CI - Prov. Pers. Planta / PIAS (G) |  | 12-600200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - Oficina Técnica |  | Oficina Té | 1023028199 | 11003558 | 1039843080 | 1050846638 | 73492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73492012 | 1050846638 | 73492012 | 977354626
12-520100G - MAO CI - Oficina Técnica / Oficina Técnica (G) |  | 12-520100G | 1023028199 | 11003558 | 1039843080 | 1050846638 | 73492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73492012 | 1050846638 | 73492012 | 977354626
03 - Supervisión |  | Supervisió | 2262958913 | 7192291 | 2270014787 | 2277207078 | 16524772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16524772 | 2277207078 | 16524772 | 2260682306
12-530100G - MAO CI - Supervisión / Supervisión (G) |  | 12-530100G | 2262958913 | 7192291 | 2270014787 | 2277207078 | 16524772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16524772 | 2277207078 | 16524772 | 2260682306
04 - Administración |  | Administra | 356009950 | 876051 | 366825561 | 367701612 | 17338026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17338026 | 367701612 | 17338026 | 350363586
12-540100G - MAO CI - Administración / Administración (G) |  | 12-540100G | 356009950 | 876051 | 366825561 | 367701612 | 17338026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17338026 | 367701612 | 17338026 | 350363586
05 - Seguridad / Medio Ambiente |  | Seguridad | 910193161 | 5446149 | 921449858 | 926896007 | 34752716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34752716 | 926896007 | 34752716 | 892143291
12-550100G - MAO CI - Prevención De Riesgos / Prevención De Riesgos (G) |  | 12-550100G | 910193161 | 5446149 | 921449858 | 926896007 | 34752716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34752716 | 926896007 | 34752716 | 892143291
06 - Control de Calidad |  | Control de | 455086104 | 0 | 457284617 | 457284617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457284617 | 0 | 457284617
12-560100G - MAO CI - Control De Calidad / Control De Calidad (G) |  | 12-560100G | 455086104 | 0 | 457284617 | 457284617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457284617 | 0 | 457284617
07 - Servicios |  | Servicios | 658243815 | 4084611 | 689808266 | 693892877 | 31369430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31369430 | 693892877 | 31369430 | 662523447
12-570100G - MAO CI - Servicios / Servicios (G) |  | 12-570100G | 658243815 | 4084611 | 689808266 | 693892877 | 30722107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30722107 | 693892877 | 30722107 | 663170770
12-999999G - MO / Personal Inclusion / (G) |  | 12-999999G | 0 | 0 | 0 | 0 | 647323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647323 | 0 | 647323 | -647323
08 - Topografía |  | Topografía | 633099827 | 0 | 637439375 | 637439375 | 352517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352517 | 637439375 | 352517 | 637086858
12-590200G - MAO CI - Servicios / Topografía (G) |  | 12-590200G | 633099827 | 0 | 637439375 | 637439375 | 352517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352517 | 637439375 | 352517 | 637086858
09 - Movilización |  | Movilizaci | 1612765667 | 70518781 | 1555678716 | 1626197497 | 46772446 | 5672319 | 54300 | 0 | 5726619 | 52499065 | 1626197497 | 52499065 | 1573698432
12-580100A - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (A) |  | 12-580100A | 1612765667 | 70518781 | 1555678716 | 1626197497 | 46772446 | 5672319 | 54300 | 0 | 5726619 | 52499065 | 1626197497 | 52499065 | 1573698432
10 - Pensión y Alimentación |  | Pensión y | 1064049505 | 19201672 | 1057424696 | 1076626368 | 16831501 | 0 | 77500 | 0 | 77500 | 16909001 | 1076626368 | 16909001 | 1059717367
12-580400A - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (A) |  | 12-580400A | 1064049505 | 19201672 | 1057424696 | 1076626368 | 16831501 | 0 | 77500 | 0 | 77500 | 16909001 | 1076626368 | 16909001 | 1059717367
G - EQUIPOS INDIRECTOS |  | QUIPOS IND | 490645033 | 87410058 | 415715740 | 503125798 | 8992169 | 60750 | 0 | 0 | 60750 | 9052919 | 503125798 | 9052919 | 494072879
01 - Equipos Topográficos |  | Equipos To | 20520168 | 349898 | 20220846 | 20570744 | 373332 | 60750 | 0 | 0 | 60750 | 434082 | 20570744 | 434082 | 20136662
42-253200A - EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (A) |  | 42-253200A | 20520168 | 349898 | 20220846 | 20570744 | 373332 | 60750 | 0 | 0 | 60750 | 434082 | 20570744 | 434082 | 20136662
42-253200G - EQU CI - Menor / Equipo topográfico / Arriendo (G) |  | 42-253200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - Camionetas Personal Indirecto |  | Camionetas | 470124865 | 87060160 | 395494894 | 482555054 | 8618837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618837 | 482555054 | 8618837 | 473936217
42-254100A - EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (A) |  | 42-254100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42-254100G - EQU CI - Menor / Camioneta / Propio (G)(MANTENCION) |  | 42-254100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42-254200A - EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (A) |  | 42-254200A | 470124865 | 87060160 | 395494894 | 482555054 | 1565391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565391 | 482555054 | 1565391 | 480989663
42-254200G - EQU CI - Menor / Camioneta / Arriendo (G) |  | 42-254200G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7053446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7053446 | 0 | 7053446 | -7053446
04 - Minibus Indirectos |  | Minibus In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12-580100G - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Movilizacion (G) |  | 12-580100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H - INSTALACIÓN DE FAENAS |  | NSTALACIÓN | 498034998 | 56038689 | 458082402 | 514121091 | 8708262 | 185836669 | 121233369.65 | 0 | 307070038.65 | 315778300.65 | 514121091 | 315778300.65 | 198342790.35
02 - Contenedores |  | Contenedor | 284783800 | 19963632 | 277366893 | 297330525 | 581430 | 8307134 | 89716230.99 | 0 | 98023364.99 | 98604794.99 | 297330525 | 98604794.99 | 198725730.01
62-070100A - IFA CI - Containers / Todos (A) |  | 62-070100A | 284783800 | 19963632 | 277366893 | 297330525 | 581430 | 8307134 | 89716230.99 | 0 | 98023364.99 | 98604794.99 | 297330525 | 98604794.99 | 198725730.01
62-070100G - IFA CI - Containers / Todos (G) |  | 62-070100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - Estructuras varias |  | Estructura | 98513278 | 19679945 | 79076137 | 98756082 | 8096872 | 35590215 | 25004194.66 | 0 | 60594409.66 | 68691281.66 | 98756082 | 68691281.66 | 30064800.34
62-030100A - IFA CI - Materiales / Todos (A) |  | 62-030100A | 84512208 | 16879731 | 67840773 | 84720504 | 0 | 11687190 | 1369237.6 | 0 | 13056427.6 | 13056427.6 | 84720504 | 13056427.6 | 71664076.4
62-030100G - IFA CI - Materiales / Todos (G) |  | 62-030100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62-040100A - IFA CI - Mobiliario / Todos (A) |  | 62-040100A | 14001070 | 2800214 | 11235364 | 14035578 | 0 | 23903025 | 23634957.06 | 0 | 47537982.06 | 47537982.06 | 14035578 | 47537982.06 | -33502404.06
62-040100G - IFA CI - Mobiliario / Todos (G) |  | 62-040100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096872 | 0 | 8096872 | -8096872
05 - Instalación Eléctrica |  | Instalació | 47673131 | 9534626 | 38256004 | 47790630 | 29960 | 139035380 | 156944 | 0 | 139192324 | 139222284 | 47790630 | 139222284 | -91431654
62-090100A - IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (A) |  | 62-090100A | 47673131 | 9534626 | 38256004 | 47790630 | 29960 | 139035380 | 156944 | 0 | 139192324 | 139222284 | 47790630 | 139222284 | -91431654
62-090100G - IFA CI - Tableros Eléctricos / Todos (G) |  | 62-090100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - Letreros y Señaletica |  | Letreros y | 26826867 | 4967938 | 22300048 | 27267986 | 0 | 363940 | 6356000 | 0 | 6719940 | 6719940 | 27267986 | 6719940 | 20548046
62-100100A - IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (A) |  | 62-100100A | 26826867 | 4967938 | 22300048 | 27267986 | 0 | 363940 | 6356000 | 0 | 6719940 | 6719940 | 27267986 | 6719940 | 20548046
62-100100G - IFA CI - Letreros y Señaléticas / Todos (G) |  | 62-100100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - Mano de Obra y Acreditaciones |  | Mano de Ob | 30018163 | 0 | 32730920 | 32730920 | 0 | 2540000 | 0 | 0 | 2540000 | 2540000 | 32730920 | 2540000 | 30190920
62-010100A - IFA CI - Mano De Obra / Todos (A) |  | 62-010100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 0 | 0 | 2540000 | 2540000 | 0 | 2540000 | -2540000
62-010100G - IFA CI - Mano De Obra / Todos (G) |  | 62-010100G | 30018163 | 0 | 32730920 | 32730920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32730920 | 0 | 32730920
08 - Permisos De Construccion |  | Permisos D | 10219759 | 1892548 | 8352400 | 10244948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10244948 | 0 | 10244948
62-020100A - IFA CI - Permisos De Construcción / Todos (A) |  | 62-020100A | 10219759 | 1892548 | 8352400 | 10244948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10244948 | 0 | 10244948
62-020100G - IFA CI - Permisos De Construcción / Todos (G) |  | 62-020100G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I - GASTOS GENERALES |  | ASTOS GENE | 510170504 | 94480563 | 436394845 | 530875408 | 59039333 | 18641660 | 57792107.4 | 0 | 76433767.4 | 135473100.4 | 530875408 | 135473100.4 | 395402307.6
02 - Fletes Generales |  | Fletes Gen | 122126118 | 22615948 | 103700098 | 126316046 | 19160000 | 0 | 51810000 | 0 | 51810000 | 70970000 | 126316046 | 70970000 | 55346046
72-107010A - GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (A) |  | 72-107010A | 122126118 | 22615948 | 103700098 | 126316046 | 19160000 | 0 | 51810000 | 0 | 51810000 | 70970000 | 126316046 | 70970000 | 55346046
72-107010G - GAS CI - De obra / Fletes generales de Obra / Todos (G) |  | 72-107010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - Gastos Varios Oficina |  | Gastos Var | 190733118 | 35320949 | 162072231 | 197393180 | 24139099 | 5918828 | 646390 | 0 | 6565218 | 30704317 | 197393180 | 30704317 | 166688863
72-103010A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. |  | 72-103010A | 7511523 | 1391023 | 6400174 | 7791197 | 0 | 905911 | 2246 | 0 | 908157 | 908157 | 7791197 | 908157 | 6883040
72-103010G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Fotoc. Planos y Especifi. |  | 72-103010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-103020A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (A) |  | 72-103020A | 46229723 | 8561060 | 39652424 | 48213484 | 0 | 224026 | 60758 | 0 | 284784 | 284784 | 48213484 | 284784 | 47928700
72-103020G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Café. y Agua Potab. (G) |  | 72-103020G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-103030A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (A) |  | 72-103030A | 19315344 | 3576916 | 16457589 | 20034505 | 331660 | -203930 | 198896 | 0 | -5034 | 326626 | 20034505 | 326626 | 19707879
72-103030G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Mant. y Aseo (G) |  | 72-103030G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-103990A - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (A) |  | 72-103990A | 4598891 | 851647 | 4216696 | 5068343 | 852697 | 4629661 | 104490 | 0 | 4734151 | 5586848 | 5068343 | 5586848 | -518505
72-103990G - GAS CI - De obra / Gastos Ofici. / Otros (G) |  | 72-103990G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-199010A - GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (A) |  | 72-199010A | 113077637 | 20940303 | 95345348 | 116285651 | 17933154 | 363160 | 280000 | 0 | 643160 | 18576314 | 116285651 | 18576314 | 97709337
72-199010G - GAS CI - De obra / Otros gastos generales / Todos (G) |  | 72-199010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021588 | 0 | 5021588 | -5021588
05 - Informatica |  | Informatic | 28002139 | 5185581 | 23832316 | 29017897 | 6551122 | 11797693 | 5062917.4 | 0 | 16860610.4 | 23411732.4 | 29017897 | 23411732.4 | 5606164.6
72-102010A - GAS CI - De obra / Computación / Computadores (A) |  | 72-102010A | 15023045 | 2782045 | 12911190 | 15693235 | 0 | 5589490 | 455200 | 0 | 6044690 | 6044690 | 15693235 | 6044690 | 9648545
72-102010G - GAS CI - De obra / Computación / Computadores (G) |  | 72-102010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 567140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567140 | 0 | 567140 | -567140
72-102020A - GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (A) |  | 72-102020A | 2759335 | 510988 | 2356264 | 2867252 | 0 | 307990 | 0 | 0 | 307990 | 307990 | 2867252 | 307990 | 2559262
72-102020G - GAS CI - De obra / Computación / Impresoras y plott (G) |  | 72-102020G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-102040A - GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( |  | 72-102040A | 10219759 | 1892548 | 8564862 | 10457410 | 946348 | 4444914 | 4607717.4 | 0 | 9052631.4 | 9998979.4 | 10457410 | 9998979.4 | 458430.6
72-102040G - GAS CI - De obra / Computación / Software estándar -Office ( |  | 72-102040G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-102050A - GAS CI - De obra / Computación / Software técnico (A) |  | 72-102050A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5037634 | 1455299 | 0 | 0 | 1455299 | 6492933 | 0 | 6492933 | -6492933
07 - Telecomunicaciones |  | Telecomuni | 92047752 | 17050423 | 80959845 | 98010268 | 3955814 | 925139 | 0 | 0 | 925139 | 4880953 | 98010268 | 4880953 | 93129315
72-101020A - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (A) |  | 72-101020A | 27261207 | 5048372 | 23949291 | 28997663 | 1518045 | 925139 | 0 | 0 | 925139 | 2443184 | 28997663 | 2443184 | 26554479
72-101020G - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Telefonía celular (G) |  | 72-101020G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125769 | 0 | 2125769 | -2125769
72-101030A - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (A) |  | 72-101030A | 19315344 | 3581458 | 16502556 | 20084014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20084014 | 0 | 20084014
72-101030G - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Enlaces internet (G) |  | 72-101030G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-101040A - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (A) |  | 72-101040A | 45471201 | 8420593 | 40507998 | 48928591 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 48928591 | 312000 | 48616591
72-101040G - GAS CI - De obra / Telecomunic. / Equipos de Radio (G) |  | 72-101040G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - Otros GG |  | Otros GG | 77261377 | 14307662 | 65830355 | 80138017 | 38214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38214 | 80138017 | 38214 | 80099803
72-109010A - GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (A) |  | 72-109010A | 77261377 | 14307662 | 65830355 | 80138017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80138017 | 0 | 80138017
72-109010G - GAS CI - De obra / Vigilancia / Todos (G) |  | 72-109010G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-607070A - Gastos - Proyectos / Comisiones Pagadas a bancos (A) |  | 72-607070A | 0 | 0 | 0 | 0 | 38214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38214 | 0 | 38214 | -38214
10 - Viatico |  | Viatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195084 | 0 | 272800 | 0 | 272800 | 5467884 | 0 | 5467884 | -5467884
12-580200A - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Alojamiento (A) |  | 12-580200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195084 | 0 | 272800 | 0 | 272800 | 5467884 | 0 | 5467884 | -5467884
12-580400G - MAO CI - Moviliz. y Alojamiento / Pensión y Aliment. (G) |  | 12-580400G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS |  | ASTOS FINA | 720940214 | 16712315 | 720992684 | 737704999 | 31272430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31272430 | 737704999 | 31272430 | 706432569
01 - Boletas de Garantia |  | Boletas de | 139753261 | 429258 | 142573833 | 143003091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143003091 | 0 | 143003091
72-A02010G - GAS CI - Of. Central / Boleta Garantia / Todos (G) |  | 72-A02010G | 139753261 | 429258 | 142573833 | 143003091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143003091 | 0 | 143003091
02 - Seguros |  | Seguros | 256276258 | 15285080 | 246950641 | 262235721 | 31272430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31272430 | 262235721 | 31272430 | 230963291
72-A03010A - GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (A) |  | 72-A03010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72-A03010G - GAS CI - Of. Central / Gastos por Seguros / Todos (G) |  | 72-A03010G | 256276258 | 15285080 | 246950641 | 262235721 | 31272430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31272430 | 262235721 | 31272430 | 230963291
03 - Costo Financiero |  | Costo Fina | 324910695 | 997977 | 331468210 | 332466187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332466187 | 0 | 332466187
72-A01010G - GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Todos (G) |  | 72-A01010G | 324910695 | 997977 | 331468210 | 332466187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332466187 | 0 | 332466187
72-A01110G - GAS CI - Of. Central / Gastos Financieros / Factoring (G) |  | 72-A01110G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES |  | FICINA CEN | 5701933067 | 17513737 | 5684779435 | 5702293172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702293172 | 0 | 5702293172
01 - Oficina Central |  | Oficina Ce | 2414936358 | 7417583 | 2407518775 | 2414936358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414936358 | 0 | 2414936358
72-A04010G - GAS CI - Of. Central / Oficina Central / Todos (G) |  | 72-A04010G | 2414936358 | 7417583 | 2407518775 | 2414936358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414936358 | 0 | 2414936358
02 - Imprevistos |  | Imprevisto | 1609957572 | 4945055 | 1605012517 | 1609957572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609957572 | 0 | 1609957572
72-A05010G - GAS CI - Of. Central / Imprevistos / Todos (G) |  | 72-A05010G | 1609957572 | 4945055 | 1605012517 | 1609957572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609957572 | 0 | 1609957572
03 - Utilidades |  | Utilidades | 1677039137 | 5151099 | 1672248143 | 1677399242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677399242 | 0 | 1677399242
72-A06010G - GAS CI - Of. Central / Utilidades / Todos (G) |  | 72-A06010G | 1677039137 | 5151099 | 1672248143 | 1677399242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677399242 | 0 | 1677399242
TOTAL |  |  | 67081565498 | 866662373 | 66666303796 | 67532966169 | 789843587 | 509364568 | 202707641.05 | 0 | 712072209.05 | 1501915796.05 | 67532966169 | 1501915796.05 | 66031050372.95

## PANEL (hidden)
| TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | TRUE
PRESUPUESTO |  | PRODUCCION |  |  | COSTOS |  |  | RESULTADO
OBRA | PRESUPUESTO | PRODUCCION ACTUAL | PRODUCCION SALDO | PRODUCCION A TERMINO | COSTO REAL ACUMULADO | COSTO PROYECTADO DEL SALDO | PROYECCION TOTAL | MARGEN ACUMULADO | MARGEN SALDO | MARGEN A TERMINO | MARGEN ESPERADO | SOBREMARGEN ESPERADO
0 | 5309816968.7201 | 2272709405.0881 | 3242208107.4112 | 5514917512.4993 | 2219614300.9118 | 2766646893.7409 | 4986261194.6527 | 53095104.1763 | 475561213.6704 | 528656317.8466 | 530981696.872 | -2325379
Mes | Monto Contrato | Monto Proyectado | Producción | Costo Obra | Margen Proyectado | Margen | Costo Proyectado | Avance Real | Avance Programado | Facturacion | Contabilidad | Resultado Contabilidad | Nombre Proyecto | Cliente | Administrador
01-12-2025 | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 2272709405.0881 | 2219614300.9118 | 528656317.8466 | 530981696.872 | 4986261194.6527 | 42.8% |  |  |  |  | CC: EIMI00412 MONTAJE ELECTROMECÁNICO " PROYECTO NUEVAS PRENSAS DE LODOS" | 0 | 0
Partida | Presupuesto Original | Aumentos o Dism. de Obras y Reajuste | Presupuesto Corregido | Gastos Reales del Mes | Gastos Reales Acumulados | Avance Según Obra Ejecutada | Proyección de gasto por efectuar | Resultado de la Obra
TOTAL | 5309816968.7201 | 205100543.7792 | 5514917512.4993 | 804863526.2703 | 2219614300.9118 | 2272709405.0881 | 2766646893.7409 | 528656317.852
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | PRODUCCION | ADICIONALES | TOTAL PRODUCCION PERIODO
PRODUCCION | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 2258171129.8539 | 14538275.2342 | 2272709405.0881 | 1518420116.4376 | 14927094.1373 | 1533347210.5749 | 739751013.4162 | -388818.9031 | 739362194.5132
| 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 0 | 247985263.4604 | 132089959.0497 | 0 | 132089959.0497 | 115895304.4107 | 0 | 115895304.4107
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ACUMULADO | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ANTERIOR | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO PERIODO
COSTO | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 1927922695.0712 | 539676869.301 | 2467599564.3722 | 1214599901.0979 | 332240832.5934 | 1546840733.6913 | 713322793.9733 | 207436036.7076 | 920758830.681
| 530981696.872 | 530981696.872 | 0 | 247985263.4604 | 247985263.4604 | 0 | 132089959.0497 | 132089959.0497 | 0 | 115895304.4107 | 115895304.4107
| 4778835271.8481 | 4983935815.6273 | 1927922695.0712 | 291691605.8406 | 2219614300.9118 | 1214599901.0979 | 200150873.5437 | 1414750774.6416 | 713322793.9733 | 91540732.2969 | 804863526.2703
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | TOTAL PRODUCCION ACUMULADA | TOTAL COSTO ACUMULADO | RESULTADO ACUMULADO | TOTAL PRODUCCION ANTERIOR | TOTAL COSTO ANTERIOR | RESULTADO ANTERIOR | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTO | RESULTADO PERIODO
RESULTADO | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 2272709405.0881 | 2467599564.3722 | -194890159.2841 | 1533347210.5749 | 1546840733.6913 | -13493523.1163 | 739362194.5132 | 920758830.681 | -181396636.1678
PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | PRODUCCION ACUMULADA | PROYECCION | TOTAL PRODUCCION | COSTO ACUMULADO | PROYECCION | TOTAL COSTOS | TOTAL PRODUCCION | TOTAL COSTOS | RESULTADO PROYECCION
PROYECCION | 5309816968.7201 | 5514917512.4993 | 2272709405.0881 | 3242208107.4112 | 5514917512.4993 | 2467599564.3722 | 3049643327.1525 | 5517242891.5247 | 5514917512.4993 | 5517242891.5247 | -2325379.0254
| 530981696.872 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 282996433.4116 | 530981696.872 | 247985263.4604 | 282996433.4116 | 530981696.872 | 530981696.872 | 530981696.872 | 0
| 4778835271.8481 | 4983935815.6273 | 2024724141.6277 | 2959211673.9996 | 4983935815.6273 | 2219614300.9118 | 2766646893.7409 | 4986261194.6527 | 4983935815.6273 | 4986261194.6527 | -2325379