## INFORME MENSUAL
CC: 398 |  | PROYECTO: PRUEBA PILOTO IP3 + TCF ETAPA N°1 PLANTA VALDIVIA | [7 empty] | PERIODO CONTROL: Enero - 2026 |  |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-31 |  |  | FECHA: 11-02-2026 | [10 empty] | Contractual | Construccion
[32 empty] | Incio contractual | 2024-10-21 | 2024-10-21
VENTA | [7 empty] | PRODUCCION - FACTURACION - GASTO | [8 empty] | RESULTADO | [11 empty] | MES | Resultado $MM |  | termino Contractual | 2025-08-30
[29 empty] | 2024-12-01 | 0
| PRESUPUESTO OBRA ORIGINAL |  |  | 4750000000 |  | 4750000000 |  |  | PRODUCCION DE OBRA (Inf. Costos) |  |  |  | 6013966118.145 |  |  | 6013966118.145 |  | MARGEN PRESUPUESTO |  |  |  | 380000000 |  |  |  | 380000000 |  |  | 2025-01-01 | 0.38
[29 empty] | 2025-02-01 | 0.38
| PRESUPUESTO OBRA MODIFICADO |  |  | 4313940396.368 |  | 4313940396.368 | 6948396578.5634 |  | AVANCE ESTADOS DE PAGO |  |  |  | 6013966118.145 |  |  | 6013966118.145 |  | MARGEN PROYECTADO |  |  |  | 765740980.2332 |  |  |  | 765740980.2332 |  |  | 2025-03-01 | 0.38
[29 empty] | 2025-04-01 | 0.38
| OBRAS ADICIONALES APROBADAS |  |  | 1561321455.4185 |  | 1561321455.4185 | 1248215841.6935 |  | INGRESOS FACTURADOS |  |  |  | 6013966118.145 |  |  | 6013966118.145 |  | SOBRE MARGEN |  |  |  | 385740980.2332 |  |  |  | 385740980.2332 |  |  | 2025-05-01 | 0.38
[29 empty] | 2025-06-01 | 0.38
| OBRAS ADICIONALES EN REVISION |  |  | 0 |  | 0 |  |  | FACTURACION NETA (inc. Anticipo) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | VENTA TOTAL PROYECTADA |  |  |  | 6013966118.145 | [6 empty] | 2025-07-01 | 0.38
[29 empty] | 2025-08-01 | 0.38
| OBRAS ADICIONALES POR PRESENTAR |  |  | 0 |  | 0 |  |  | RETENCION ACUMULADA |  |  |  | -286349364 |  |  | -286349364 |  | RENTABILIDAD |  |  |  | 6.414% | [6 empty] | 2025-09-01 | 0.38
[9 empty] | RETENCIONES CANJEADAS |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2025-10-01 | 0.38
| RECLAMOS PRESENTADOS |  |  | 0 |  |  |  |  | RETENCIONES PENDIENTES DE CANJE |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2025-11-01 | 0.38
[29 empty] | 2025-12-01 | 0.38 | [18 empty] | 9540
| RECLAMOS APROBADOS |  |  | 0 |  |  |  |  | DEV. ANTICIPO |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2026-01-01 | 0.38 | [18 empty] | 9000 |  |  |  | 16170 |  |  | 8.5
| REAJUSTE Y VENTA A TERCEROS |  |  | 138704266.3586 |  | 138704266.3586 |  |  | GASTO OBRA (S/STOCK)(Inf Costos) (1) |  |  |  | 5243840296.9115 |  |  | 5243840296.9115 | [39 empty] | -15
| VENTA TOTAL APROBADA |  |  | 6013966118.145 |  |  |  |  | GASTO CONTABLE (2) |  |  |  | 5218112754.5688 |  |  | 5218112754.5688 | [38 empty] | NUEVA DISTRIBUCION
[40 empty] | Incluye HH Adicionales | [8 empty] | 2640 | 3300 | 2549 | 3861 | 12350
| VENTA TOTAL PROY. (Inf. Costos) |  |  | 6013966118.145 |  |  |  |  | Dif (1) - (2) |  |  |  | 25727542.3427 | [21 empty] | Productividad MOD |  |  |  |  | Ganadas |  | Gastada |  |  | Productividad MOI |  |  |  |  | Ganadas |  | Gastada |  | TOTAL
[35 empty] | MES | PF ACUM | PF PERIODO |  |  | acum | parcial | acum | parcial |  | MES | PF ACUM | PF PERIODO |  |  | acum | parcial | acum | parcial
25.5
PRODUCTIVIDAD - COSTO MOD | [7 empty] | PRODUCTIVIDAD - COSTO MOI | [8 empty] | PRODUCTIVIDAD - ESPECIALIDAD | [31 empty] | 2024-10-01 | 500 | 500 | 500 | 500
[35 empty] | 2024-11-01 | 0.92946 | 0.92946 |  | 2024-11-01 | 2580 | 2580 | 2398 | 2398 |  | 2024-11-01 | 1 | 1 |  | 2024-11-01 | 3732 | 3232 | 3732 | 3232
[35 empty] | 2024-12-01 | 1.0349 | 1.1182 |  | 2024-12-01 | 5844.3151 | 3264.3151 | 6048 | 3650 |  | 2024-12-01 | 1 | 1 |  | 2024-12-01 | 6984 | 3252 | 6984 | 3252 | [5 empty] | 85.3389 | 0
[28 empty] | Civiles | pom H | propuesta | avance | Gastadas HH |  |  | 2025-01-01 | 1.1135 | 1.5076 |  | 2025-01-01 | 7010.9544 | 1166.6393 | 7806.77 | 1758.77 |  | 2025-01-01 | 1 | 1 |  | 2025-01-01 | 11450 | 4466 | 11450 | 4466
[28 empty] | cantidad | 1430.4288 | 1599.27 | 1410.7652 | 1410.7652 |  |  | 2025-02-01 | 1.0653 | 1.029 |  | 2025-02-01 | 16293.4083 | 9282.4539 | 17358 | 9551.23 |  | 2025-02-01 | 1 | 1 |  | 2025-02-01 | 16323 | 4873 | 16323 | 4873
[28 empty] | hh |  | 20441 | 19405.6471 | 22511 |  |  | 2025-03-01 | 1.1533 | 1.4451 |  | 2025-03-01 | 21208 | 4914.5917 | 24460 | 7102 |  | 2025-03-01 | 1 | 1 |  | 2025-03-01 | 20463 | 4140 | 20463 | 4140
[28 empty] | rendimiento |  | 12.7815 | 13.7554 | 15.9566 |  |  | 2025-04-01 | 1.1072 | 0.98411 |  | 2025-04-01 | 29169 | 7961 | 32294.5 | 7834.5 |  | 2025-04-01 | 0.91736 | 1.215 |  | 2025-04-01 | 24202 | 3739 | 22202 | 4543
[35 empty] | 2025-05-01 | 1.1599 | 1.4359 |  | 2025-05-01 | 34739.4003 | 5570.4003 | 40293 | 7998.5 |  | 2025-05-01 | 0.93831 | 1.0407 |  | 2025-05-01 | 29156.5476 | 4954.5476 | 27358 | 5156
[35 empty] | 2025-06-01 | 1.1761 | 1.2541 |  | 2025-06-01 | 41991 | 7251.5997 | 49387 | 9094 |  | 2025-06-01 | 0.96889 | 1.1716 |  | 2025-06-01 | 33553.9286 | 4397.381 | 32510 | 5152
[28 empty] | Mecánicas | pom H | propuesta | avance | Gastadas HH |  |  | 2025-07-01 | 1.1222 | 0.97256 |  | 2025-07-01 | 57122.7678 | 15131.7678 | 64103.5 | 14716.5 |  | 2025-07-01 | 0.98788 | 0.95727 |  | 2025-07-01 | 39642.5 | 6948.8972 | 39162 | 6652
[28 empty] | cantidad | 243.6 | 250 | 243.6024 | 243.6024 |  |  | 2025-08-01 | 1.1285 | 1.1693 |  | 2025-08-01 | 65966.6187 | 8843.8509 | 74445 | 10341.5 |  | 2025-08-01 | 1.0069 | 1.0138 |  | 2025-08-01 | 44655.119 | 5720.9109 | 44962 | 5800
[28 empty] | hh | 43905.4896 | 45059 | 46660.8824 | 50408.5 |  |  | 2025-09-01 | 1.1236 | 1.0888 |  | 2025-09-01 | 75312.3143 | 9345.6955 | 84620.5 | 10175.5 |  | 2025-09-01 | 1.0175 | 0.99203 |  | 2025-09-01 | 48806.3095 | 4737.7609 | 49662 | 4700 | [9 empty] | 3543
[28 empty] | rendimiento |  | 180.236 | 191.5452 | 206.9294 |  |  | 2025-10-01 | 1.1415 | 1.3671 |  | 2025-10-01 | 81283.5011 | 5971.1869 | 92783.5 | 8163 |  | 2025-10-01 | 1.0128 | 0.83637 |  | 2025-10-01 | 52766.3095 | 4519.5549 | 53442 | 3780 |  |  |  | Extensión | 100%
[35 empty] | 2025-11-01 | 1.1423 | 1.1616 |  | 2025-11-01 | 84904.7532 | 3621.2521 | 96990 | 4206.5 |  | 2025-11-01 | 1.0018 | 0.73739 |  | 2025-11-01 | 56402.3095 | 4149.7732 | 56502 | 3060 |  | MOI DIC | Gasta | Ganada |  |  |  |  | 25074
[35 empty] | 2025-12-01 | 1.1517 | 1.4708 |  | 2025-12-01 | 87395.2132 | 2490.46 | 100653 | 3663 |  | 2025-12-01 | 1.0006 | 0.85021 |  | 2025-12-01 | 58628.3095 | 2540.5377 | 58662 | 2160 |  | 12 | 2160 | 2226 |  | 82800 |  | 7930.7885 | 27.71% | 981.8913
[61 empty] | 6529.2856 | 22.82% | 808.3747
[61 empty] | 5407.2148 | 18.9% | 669.4539
[29 empty] | CONTROL HH MOD POR ESPECIALIDAD | [31 empty] | 5158.1759 | 18.02% | 638.621
[29 empty] | ESPECIALIDAD | HH PO | HH POM | HH GANADA | HH GASTADA | [6 empty] | 1361325.7724 | 7010.9544 |  | 7806.77 | [7 empty] | 62171.3634 |  | 61466 | [7 empty] | 4736.1433 | 16.55% | 586.3702
| HH POM (*) | 87425.8184 | FACT.COSTO (CF) | [5 empty] | HH POM |  | 62171.3095 | FACT.COSTO (CF) | [5 empty] | ESPECIALIDAD |  | HH POM | HH GAST. |  | HH GANA. |  | PF |  |  |  | OBRAS CIVILES | 20379 | 17165 | 19405.6471 | 22511 |  |  | COSTOS $/HH MOD |  |  |  |  | COSTOS $/HH MOI | [9 empty] | 62171.3634 |  | 61466 | [7 empty] | 2899.5201 | 10.13% | 358.9824
| HH GAST. ACUM | 100748 | $/ HH PROPUESTA |  | 15147.0977 |  |  |  | HH GAST. ACUM |  | 61466 | $/ HH PROPUESTA |  | 20101.4054 |  |  |  | OBRAS CIVILES |  | 17165 | 22511 |  | 19405.6471 |  | 1.16 |  |  |  | ESTRUCTURA | 45631 | 44847.1001 | 46660.8824 | 50408.5 |  | Gastadas | COSTOS MOD INGRESO |  | HH GANADA | $/HH |  |  | COSTOS MOI | HH GANADA | $/HH
| HH GANADAS | 87425.8184 | $/ HH REAL |  | 12253.6851 |  |  |  | HH GANADAS |  | 62171.3634 | $/ HH REAL |  | 20750.9678 |  |  |  | ESTRUCTURA |  | 44847.1001 | 50408.5 |  | 46660.8824 |  | 1.0803 |  |  |  | ELECTRICA-INSTRUMENTACIÓN | 393 | 3846 | 3847 | 3726 | más caldera | 3543 | $/HH INGRESO | 1169552857.2357 | 77213 | 15147.0977 |  | $/HH PROPUESTA | 849346597.2478 | 42253.0952 | 20101.4054 | [6 empty] | HH MOI
[18 empty] | ELECTRICA-INSTRUMENTACIÓN |  | 3846 | 3726 |  | 3847 |  | 0.96855 |  |  |  | PIPING | 542 | 780.47 | 1023 | 1076 |  |  | COSTOS MOD ACUM |  | HH GASTADA | $/HH |  |  | COSTOS MOI ACUM | HH GASTADA | $/HH | [5 empty] | CALDERA | 3543
| PF ACUM | 1.1423 | FACT. COSTO (CF) |  | 0.80898 |  |  |  | PF ACUM |  | 1.0018 | FACT. COSTO |  | 1.0323 |  |  |  | PIPING |  | 780.47 | 1076 |  | 1023 |  | 1.0518 |  |  |  | MECANICA |  |  | 0 | 0 |  |  | $/HH REAL | 1233370163 | 100653 | 12253.6851 |  | $/HH REAL | 1275478986.9244 | 61466 | 20750.9678 | este valor incluye costos MOI caldera +398 |  |  |  |  | LISTA A ACUM | 48806.3095
| PF PERIODO | 1.1616 | [6 empty] | PF PERIODO |  | 0.73739 | [6 empty] | MECANICA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ANDAMIOS |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.61067 | [6 empty] | EXTESION | 9822 |  | -0.053829
[12 empty] | FACT. FINAL |  | 1.0341 |  |  |  | ANDAMIOS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | AISLACION | 1645 | 1245.8371 | 1103.8371 | 1194.5 | [7 empty] | INGRESO MES | COSTO MES | CF | FF | [5 empty] | POM | 62171.3095 |  |  |  | MOI
| PF PROYECTADO | 1.1524 | FACT. FINAL |  | 0.92413 |  |  |  | PF PROYECTADO |  | 0.99445 | [6 empty] | AISLACION |  | 1245.8371 | 1194.5 |  | 1103.8371 |  | 1.0821 |  |  |  | IFA | 1795 | 1795 | 1986 | 5279.5 | [7 empty] | 1169552857.2357 | 1233370163 |  | 1.0546 | [5 empty] | HH FUTURAS (NICOLE) | 360 | ESTE DATO PROVIENE DE LAS HH FUTURAS QUE SE ENTREGAN A NICOLE |  |  | Enero HH
[18 empty] | IFA |  | 1795 | 5279.5 |  | 1986 |  | 2.6584 |  |  |  | Improductividad |  |  |  | 4331 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | TOTAL ACUM PERIODO | 61466 |  |  |  | 4 | 720 | 360
[18 empty] | Improductividad |  | 0 | 4331 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Adicionales |  | 17746.4112 | 13399.4518 | 12221.5 | [16 empty] | TOTAL | 61826
[18 empty] | Adicionales |  | 17746.4112 | 12221.5 |  | 13399.4518 |  | 0.91209 | [8 empty] | Oct sin Caldera | [15 empty] | PF PROYECTADO | 0.99445
[20 empty] | 87425.8184 | 100748 |  | 87425.8184 |  | 1.1524 |  |  |  |  | 70385 | 87425.8184 | 87425.8184 | 100748 | 89239 | 11509 |  | VA SER PARA FEBRERO | COSTO ACUMULADO ENE 26 | PRESUPUESTO BASE |  |  |  | #DIV/0!
[37 empty] | MAO | 1021487689 | 989503980.4457 | MOD
[29 empty] | MES | AVANCE PROG REV 0 | AVANCE REAL |  |  | MES | PAC |  | PHH VIATICO | 211882474 | 180048876.7901 | VIATICO
PROGRAMACION DE OBRA | [16 empty] | LAST PLANNER | [11 empty] | AGOSTO |  |  | 694.4349 |  | AGOSTO |  |  |  | 1233370163 | 1169552857.2357 | TOTAL | [9 empty] | HH PROYECTADA | HH MOD
[29 empty] | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [15 empty] | HH FUTURAS (NICOLE) | 0 | ESTE DATO PROVIENE DE LAS HH FUTURAS QUE SE ENTREGAN A NICOLE
[29 empty] | OCTUBRE | 0.66% | 0.66% |  |  | OCTUBRE | [15 empty] | HH ACUM PERIODO | 100748
[11 empty] | AVANCE REAL |  | 97.29% | [15 empty] | NOVIEMBRE | 2.334% | 2.35% |  |  | NOVIEMBRE | 85% | [14 empty] | TOTAL | 100748
[29 empty] | DICIEMBRE | 5.31% | 5.148% |  |  | DICIEMBRE | 100% | [14 empty] | POM | 87425.8184
[11 empty] | AVANCE PROGRAMADO |  | 95.64% | [15 empty] | ENERO | 12.19% | 6.978% |  |  | ENERO | 90% | [14 empty] | PF PROYECTADO | 1.1524
[29 empty] | FEBRERO | 17.35% | 17.98% |  |  | FEBRERO | 100%
[11 empty] | ADELANTO / ATRASO |  | 1.644% | [15 empty] | MARZO | 27.32% | 28.1% |  |  | MARZO | 97.2%
[29 empty] | ABRIL | 39.06% | 35.44% |  |  | ABRIL | 76%
[29 empty] | MAYO | 44.86% | 43.65% |  |  | MAYO | 85%
[11 empty] | ESPECIALIDAD | ∆ % AV. | % INC. | IMP % | [14 empty] | JUNIO | 51.54% | 51.81% |  |  | JUNIO | 89%
[11 empty] | Obras Civiles | 100% | 25.25% | 25.25% | [14 empty] | JULIO | 60.45% | 60.91% |  |  | JULIO | 96%
[11 empty] | Estructuras Metalicas | 100% | 70.31% | 70.31% | [14 empty] | AGOSTO | 73.56% | 74.38% |  |  | AGOSTO | 83% |  | SEMANA | PPC
[11 empty] | Electrica / Instrumentación | 100% | 0.5694% | 0.5694% | [14 empty] | SEPTIEMBRE | 84.21% | 85.19% |  |  | SEPTIEMBRE | 85%
[11 empty] | Cañerias | 100% | 1.482% | 1.482% | [14 empty] | OCTUBRE | 92.3% | 92.83% |  |  | OCTUBRE | 93% |  | 1 | -165%
[11 empty] | Mecánica | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | NOVIEMBRE | 95.64% | 97.29% |  |  | NOVIEMBRE | 93% |  | 2 | -700%
[11 empty] | Andamios | 0% | 0% | 0% |  |  |  | PAC PROMEDIO |  |  | 90.87% |  |  | PRL |  |  |  |  | DICIEMBRE | 100% | 100% |  |  | DICIEMBRE | 100% |  | 3 | -35.71%
[11 empty] | Aislación | 100% | 2.383% | 2.383% | [9 empty] | 91.94% | [12 empty] | 4 | 50%
[11 empty] | IFA | 0% | 0% | 0% |  |  |  | PAC PERIODO |  |  | 93% | [15 empty] | PROMEDIO | -212.7%
[13 empty] | 100% | 100% | [19 empty] | Promedio | 90.87%
PREVENCION DE RIESGOS | [16 empty] | ESTANDARES REALES VS PREVISTOS | [11 empty] | MES | TASA SINIESTRALIDAD | INDICE ACCIDENTABILIDAD
[29 empty] | Enero | 0% | 0%
[11 empty] | íNDICE DE ACCIDENTABILIDAD |  |  | 0% |  |  |  | ESPECIALIDAD |  | UNID. | CANT. | REND. (HH/UNID) | [6 empty] | Febrero | 0% | 0%
[22 empty] | REAL |  | PREVISTO |  |  |  |  | Marzo | 0% | 0%
[29 empty] | Abril | 0% | 0%
[18 empty] | Hormigones |  | m3 | 1410.7652 | 15.9566 |  | 12.7815 |  |  | 124.8% |  | Mayo | 0% | 0%
[11 empty] | TASA DE SINIESTRALIDAD |  |  | 0% | [14 empty] | Junio | 0% | 0%
[18 empty] | Estanque |  | ton | 243.6024 | 206.9294 |  | 180.236 |  |  | 114.8% |  | Julio | 0% | 0%
[29 empty] | Agosto | 0% | 0%
[29 empty] | Sept | 0% | 0%
[11 empty] | CANT. DE ACCIDENTES ACUMULADOS |  |  | 0 | [14 empty] | Oct | 0% | 0%
[29 empty] | Nov | 0% | 0%
[29 empty] | Dic | 0% | 0%
[11 empty] | DÍAS PERDIDOS ACUMULADOS |  |  | 0
Se mantienen indicadores en 0 a la fecha 30-09-2025
[31 empty] | Incidencia | avance
[29 empty] | CIVIL/MDT | 17429 | 0.25253 | 100%
[29 empty] | ESTRUCTURA | 48527 | 0.70312 | 100%
[29 empty] | MECÁNICA | 0 | 0 | 0%
[29 empty] | PIPING | 1023 | 0.014822 | 100%
[29 empty] | ELECTRICO/INSTRUM. | 393 | 0.0056942 | 100%
[29 empty] | AISLACIÓN | 1645 | 0.023835 | 100%
[29 empty] | PRECOMISIONAM. | 0 | 0 | 0%
69017
ANÁLISIS DESVÍO PROGRAMA
[39 empty] | ESPECIALIDAD |  | ∆ % AVANCE | %INC. | IMPC. PROG% |  |  |  | HH Programa | HH Programadas Rev.0 | HH Ganadas | % Avance Programado | % Avance Real
[39 empty] | Obras Civiles |  | 3.078% | 13.43% | 0.4134% |  |  |  | 10700 | 3066.9716 | 3396.2662 | 28.66% | 31.74%
[39 empty] | Estructuras Metalicas |  | 0% | 6.707% | 0% |  |  |  | 5342 |  |  | 0% | 0%
[39 empty] | Electrica / Instrumentación |  | 6.217% | 10.79% | 0.6708% |  |  |  | 8593 | 264 | 798.25 | 3.072% | 9.29%
[39 empty] | Cañerias |  | 0% | 19.56% | 0% |  |  |  | 15580 |  |  | 0% | 0%
[39 empty] | Mecánica |  | 0.7358% | 29.8% | 0.2193% |  |  |  | 23735 |  | 174.65 | 0% | 0.7358%
[39 empty] | Andamios |  | 0% | 9.941% | 0% |  |  |  | 7918 |  |  | 0% | 0%
[39 empty] | Aislación |  | 1.686% | 7.508% | 0.1266% |  |  |  | 5980 |  | 100.808 | 0% | 1.686%
[39 empty] | Plan de Pruebas - Apoyo |  | 0% | 2.26% | 0% |  |  |  | 1800 |  |  | 0% | 0%
[39 empty] | 0 |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
[39 empty] | 0 |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0%
[47 empty] | 79648 | 3330.9716 | 4469.9742 | 4.182% | 5.612%
Note on AY30: 19454
Note on AN31: HH Ganadas
Note on AO31: HH Gastadas
Note on BG35: 1500 HH caldera + 398 que son 38.143
Note on BJ35: 5152 398 + 1500 caldera HH
Note on AM36: TONELADAS
Note on AN36: AVANCE EN TON
Note on AN37: HH Ganadas Acumuladas
Note on AO37: HH Gastada Acumulada
Note on AN47: lista A + caldera
Note on AO47: 3.543 corresponden a caldera como ganada y gastadas
Note on AT47: SE CONSIDERA MOD PRESUPUESTO + VIATICO DE ARRIENDO, nada más
Note on AU47: Valor hh ganada mes
Note on AV47: Resultado
Note on AY47: Valor Propuesta Inicial por Concepto de MAO CI
Note on AT49: SE CONSIDERA MOD PRESUPUESTO + VIATICO DE ARRIENDO, nada más
Note on AU49: Valor hh Gastadas mes
Note on AV49: Resultado
Note on AY49: Costo Acumulado sacar valor MANO DE OBRA INDIRECTA SOLO ESE VALOR
Note on AN54: HH adicionales con Certeza
Note on BG60: SE CONSIDERA OCT Y NOV YA QUE DIC ES DESMOVILIZACION OTRO CONCEPT
Note on CV64: Costo Acumulado de MAO CI
Note on AN69: VALOR SE OBTIENE DE PLANIFicacion la ultima del periodo
Note on AR69: SE SACA DE LAST PLANER PROMEDIA PORCENTAJES DEL MES PEGAS VALOR
Note on AF75: Porcentaje restricciones liberadas
Note on AA84: CANTIDAD DE AVANCE A LA FECHA
Note on AN101: incidencia no va a cambiar queda fija
Note on AO101: se saca de cuadro de hoja de planificación el Avance Real en %

## Proyeccion (hidden)
 | time axis 2024-08-01 12:00 to 2025-09-05 12:00
OOCC