## Flujo
FLUJO DE CAJA OBRA CC-0398
MENSUAL | Acumulado Periodo | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | TOTALES
INGRESOS
Anticipo | [17 empty] | 0
Avance Estado de Pago | 6013966118.095 | 190416015.5 | 146477473 | 332815173 | 289020918.095 | 425678947 | 291006079 | 645216248 | 473923006 | 782666456 | 931793770 | 403711101 | 398527353 | 479368495 | 223345083.5 | 0 |  | 6013966118.095
Devolución Anticipo | [17 empty] | 0
Retenciones | -286349364 | -9520801 | -7323874 | -16640759 | -14451046 | -21283947 | -14550304 | -32260812 | -23696150 | -39133323 | -33140278 | -20185555 | -19926368 | -23968425 | -10267722 | 0 |  | -286349364
Estado de Pago (Pago Factura) | 5514539393.095 | 0 | 180895215 | 139153599 | 316174414 | 274569872.095 | 404395000 | 276455775 | 612955436 | 450226856 | 743533133 | 898653492 | 383525546 | 378600985 | 455400070 | 195086719 | 0 | 5709626112.095
Devolución de Retenciones | 0 | 2026-02-01: 286349364 | 286349364
TOTAL INGRESOS NETO | 5800888757.095 | 0 | 180895215 | 139153599 | 316174414 | 274569872.095 | 404395000 | 276455775 | 612955436 | 450226856 | 743533133 | 898653492 | 383525546 | 378600985 | 455400070 | 481436083 | 0 | 5995975476.095
IVA (19%) | 1102168863.8481 | 0 | 34370091 | 26439184 | 60073139 | 52168276 | 76835050 | 52526597 | 116461533 | 85543103 | 141271295 | 170744163 | 72869854 | 71934187 | 86526013 | 91472856 | 0 | 1139235341
TOTAL INGRESOS | 6903057620.9431 | 0 | 215265306 | 165592783 | 376247553 | 326738148.095 | 481230050 | 328982372 | 729416969 | 535769959 | 884804428 | 1069397655 | 456395400 | 450535172 | 541926083 | 572908939 | 0 | 7135210817.095
COSTOS
Mano de Obra | 2937884266.9241 | 0 | 270617901.8436 | 147418850.1841 | 188283236.6839 | 179799377.0278 | 196168729.8036 | 218586369.0218 | 263912644.2271 | 406266122.6951 | 285641355.7921 | 240662492.0157 | 212697539.8088 | 161520560.4567 | 169639466.5465 | 0 | 0 | 2941214646.1069
Materiales | 890841215 | 0 | 24862435 | 149788505.104 | 60835351.9702 | 156212806.5566 | 61861242.7991 | 33502848.4943 | 66893524 | 137096841.8 | 81272167.8643 | 21347834.7635 | 39346132.2943 | 18248411.3529 | 18321505.8547 | 0 | 0 | 869589607.8539
Equipos | 850842467.6447 | 0 | 45252146.6831 | 60732317.5295 | 59332536.014 | 73771903.022 | 78019623.4888 | 87118982.1744 | 96716432.9814 | 87936762.3488 | 81639261.0303 | 79049154.84 | 37882310.0038 | 37655385.0355 | 33299188.471 | 0 | 0 | 858406003.6227
SubContratos | 187957917.3427 | 0 | 46999638 | 623218 | 17653632 | 6160082.8682 | 12789488.1568 | 5067928.353 | 12429278.007 | 9134612.1248 | 25359259.5831 | -2524857.7502 | 9384750 | 27959337 | 16372351.907 | 0 | 0 | 187408718.2497
Otros Gastos | 376299148 | 0 | 55710751 | 34698582 | 48396539.4414 | 8987376.2143 | 40368622.2857 | 30718045 | 15502896.4472 | 25152219 | 17680014 | 24555684 | 21604970 | 23182550 | 27057270.8227 | 0 | 0 | 373615520.2112
TOTAL COSTOS NETOS | 5243825014.9115 | 0 | 443442872.5267 | 393261472.8176 | 374501296.1095 | 424931545.6888 | 389207706.5341 | 374994173.0435 | 455454775.6627 | 665586557.9686 | 491592058.2697 | 363090307.869 | 320915702.1069 | 268566243.8452 | 264689783.602 | 0 | 0 | 5230234496.0444
IVA (19%) | 996326752.8332 | 0 | 84254145.7801 | 74719679.8353 | 71155246.2608 | 80736993.6809 | 73949464.2415 | 71248892.8783 | 86536407.3759 | 126461446.014 | 93402491.0712 | 68987158.4951 | 60973983.4003 | 51027586.3306 | 50291058.8844 | 0 | 0 | 993744554.2484
TOTAL COSTOS | 6240151767.7447 | 0 | 527697018.3067 | 467981152.653 | 445656542.3703 | 505668539.3697 | 463157170.7756 | 446243065.9218 | 541991183.0386 | 792048003.9826 | 584994549.341 | 432077466.3641 | 381889685.5072 | 319593830.1758 | 314980842.4864 | 0 | 0 | 6223979050.2929
FLUJO CAJA | 662905853.1984 | 0 | -312431712.3067 | -302388369.653 | -69408989.3703 | -178930391.2747 | 18072879.2244 | -117260693.9218 | 187425785.9614 | -256278044.9826 | 299809878.659 | 637320188.6359 | 74505714.4928 | 130941341.8242 | 226945240.5136 | 572908939 | 0 | 911231766.8021
| 557063742.1835 | 0 | -262547657.5267 | -254107873.8176 | -58326882.1095 | -150361673.5938 | 15187293.4659 | -98538398.0435 | 157500660.3373 | -215359701.9686 | 251941074.7303 | 535563184.131 | 62609843.8931 | 110034741.1548 | 190710286.398 | 481436083 | 0 | 765740980.0506
|  |  | -1312738.2876 | -1270539.3691 | -291634.4105 | -751808.368 | 75936.4673 | -492691.9902 | 787503.3017 | -1076798.5098 | 1259705.3737 | 2677815.9207 | 313049.2195 | 550173.7058 | 953551.432 | 2407180.415 | 0
Note on L13: CALDERA+ 398
Note on T13: POM 4.276.460.228 + Adicionales 917.058.770
Note on B23: COSTO ACUMULADO

## Costo
COSTO
|  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | TOTAL | 4726636990.9446
COD | PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ACUMULADO | TOTAL COSTO PERIODO |  |  | noviembre | diciembre | enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
| TOTALES | 4750000000.2055 | 5777057813.6155 | 5597288502.5762 | 26536512.3427 | 5623825014.9188 | 41640612.82 |  | TOTAL |  | 443442872.5267 | 393261472.8176 | 374501296.1095 | 424931545.4247 | 389207706.5341 | 374994173.0435 | 455454775.6627 | 673968998.91 | 497484249.2254 | 371273943.7976 | 328115956.8926 | 276292256.7738 | 199274785.0846 | 41640612.82
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1191450367.9353 | 1021487689 | 0 | 1021487689 | 0 |  | 2937884266.6228 |  | 270617901.8436 | 147418850.1841 | 188283236.6839 | 179799377 | 196168729.8036 | 218586369.0218 | 263912644.2271 | 406266122.6951 | 285641355.7921 | 240662492.0157 | 212697539.8088 | 161520560.4567 | 120451294.0903 | 45857793
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 625633929.4865 | 889767275 | 1073940 | 890841215 | 24407773 |  | 890869564.9992 |  | 24862435 | 149788505.104 | 60835351.9702 | 156212806.5566 | 61861242.7991 | 33502848.4943 | 66893524 | 137096841.8 | 81272167.8643 | 21347834.7635 | 39346132.2943 | 18248411.3529 | 15193690 | 24407773
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 468821027.6749 | 624710131.9997 | 2670636 | 627380767.9997 | 12462129 |  | 850842467.6228 |  | 45252146.6831 | 60732317.5295 | 59332536.014 | 73771903 | 78019623.4888 | 87118982.1744 | 96716432.9814 | 87936762.3488 | 81639261.0303 | 79049154.84 | 37882310.0038 | 37655385.0355 | 27614408.4931 | -1878756
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 977118388.7512 | 718781787.3447 | 653386 | 719435173.3447 | -4692261 |  | 187949198.5925 |  | 46999638 | 623218 | 17653632 | 6160082.8682 | 12789488.1568 | 5067928.353 | 12429278.007 | 9134612.1248 | 25359259.5831 | -2524857.7502 | 9384750 | 27959337 | 13577292.2498 | 3335540
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 209400754.3894 | 180846551 | 7111366.3427 | 187957917.3427 | 3335540 |  | 376299147.7857 |  | 55710751 | 34698582 | 48396539.4414 | 8987376 | 40368622.2857 | 30718045 | 15502896.4472 | 33534659.9414 | 23572204.9557 | 32739319.9286 | 28805224.7857 | 30908562.9286 | 22438100.2514 | -30081737.18
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1277371166.8926 | 1289015809.9244 | 0 | 1289015809.9244 | 33395664 |  | 5243844645.623
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 157473062.9924 | 123342659.3 | 8064635 | 131407294.3 | 2813505
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 186920397.7019 | 103224911 | 1649016 | 104873927 | -35662648.18
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 243040080.1677 | 170627337 | 3443701 | 174071038 | 6384688
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 59828637.6163 | 95484351 | 1869832 | 97354183 | -803777
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0
|  |  | Mano de Obra | 2935213630.9241 | Mano de Obra | 2937884266.9241 | 45857793
|  |  | Materiales | 889767275 | Materiales | 890841215 | 24407773 | Reclasificación Fact Hormigón Santiago
|  |  | Equipos | 842124446.6447 | Equipos | 850842467.6447 | -1878756
|  |  | Subcontratos | 180846551 | Subcontratos | 187957917.3427 | 3335540
|  |  | Otros Gastos | 369336599 | Otros Gastos | 376299148 | -30081737.18
|  |  |  | 5217288502.5688 |  | 5243825014.9115
[9 empty] | Perdida o Ganancia | TOTAL noviembre: 385756262.2332
PROYECCION
[8 empty] | Costo Acumulado | Costo Proyect. Periodo | TOTAL noviembre: Proyec. Costo Acum.
|  |  |  | PRODUCCION |  |  |  | COSTOS |  | 4726636990.9446 enero: PROYECCION
| TOTALES | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 6013966118.1469 | 0.0051053 | 6013966118.152 | 0 | 5623825014.9188 | 4384841 | TOTAL noviembre: 5628209855.9188; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 5172626112.5355; 4726636990.9446 febrero: 5172626112.5355; 4726636990.9446 Marzo: 0
| A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 1239884575.2331 | 1239884575.2331 | 0 | 1239884575.2331 | 0 | 1021487689 | 0 | TOTAL noviembre: 1021487689; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 1358736064.3265; 4726636990.9446 febrero: 1358736064.3265; 4726636990.9446 Marzo: 0
| B - MATERIALES | 654136807.9423 | 679183187.4694 | 679183187.4694 | 0 | 679183187.4694 | 0 | 890841215 | 0 | TOTAL noviembre: 890841215; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 480906042.558; 4726636990.9446 febrero: 480906042.558; 4726636990.9446 Marzo: 0
| C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 495177817.5373 | 495177817.5373 | 0 | 495177817.5373 | 0 | 627380767.9997 | 0 | TOTAL noviembre: 627380767.9997; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 214640335.6621; 4726636990.9446 febrero: 214640335.6621; 4726636990.9446 Marzo: 0
| D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 1005746952.9262 | 1005746952.9262 | 0 | 1005746952.9262 | 0 | 719435173.3447 | 0 | TOTAL noviembre: 719435173.3447; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 1134737724.1507; 4726636990.9446 febrero: 1134737724.1507; 4726636990.9446 Marzo: 0
| E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 238680817.1785 | 238680817.1785 | 0 | 238680817.1785 | 0 | 187957917.3427 | 0 | TOTAL noviembre: 187957917.3427; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 292334884.7169; 4726636990.9446 febrero: 292334884.7169; 4726636990.9446 Marzo: 0
| F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 1307317730.5885 | 1307317730.5885 | 0 | 1307317730.5885 | 0 | 1289015809.9244 | 1902303.5 | TOTAL noviembre: 1290918113.4244; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 1853206780.5874; 4726636990.9446 febrero: 1853206780.5874; 4726636990.9446 Marzo: 0
| G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 161450051.2799 | 161450051.2799 | 0 | 161450051.2799 | 0 | 131407294.3 | 482537.5 | TOTAL noviembre: 131889831.8; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 78853656; 4726636990.9446 febrero: 78853656; 4726636990.9446 Marzo: 0
| H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 196838271.1783 | 196838271.1783 | 0 | 196838271.1783 | 0 | 104873927 | 0 | TOTAL noviembre: 104873927; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 252538433.328; 4726636990.9446 febrero: 252538433.328; 4726636990.9446 Marzo: 0
| I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 247748617.7963 | 247748617.7963 | 0 | 247748617.7963 | 0 | 174071038 | 2000000 | TOTAL noviembre: 176071038; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 265021027.8713; 4726636990.9446 febrero: 265021027.8713; 4726636990.9446 Marzo: 0
| J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 61938096.9571 | 61938096.952 | 0.0051053 | 61938096.9571 | 0 | 97354183 | 0 | TOTAL noviembre: 97354183; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 78147227.6607; 4726636990.9446 febrero: 78147227.6607; 4726636990.9446 Marzo: 0
| K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | 380000000.0073 | 0 | TOTAL noviembre: 380000000.0073; 4726636990.9446 diciembre: 0; 4726636990.9446 enero: 522240000.0005; 4726636990.9446 febrero: 522240000.0005; 4726636990.9446 Marzo: 0
|  | 4750000000.2055 | 6013966118.152 | 6013966118.1469 | 0.0051053 | 6013966118.152 |  | 5623825014.9188 | 4384841 | TOTAL noviembre: 5628209855.9188; 4726636990.9446 enero: 6531362176.862; 4726636990.9446 febrero: 6531362176.862; 4726636990.9446 Marzo: 0
[8 empty] | Proyectado | Pendiente | TOTAL noviembre: ACUM. PERIODO; 4726636990.9446 enero: 6009122176.8615
|  |  |  | 3042380123.3589 | 0 | Mano de Obra |  | 2939786570.4241 | 1902303.5 | TOTAL noviembre: 2937884266.9241; 4726636990.9446 diciembre: 2939786570.4241
|  |  |  | 679183187.4694 | 0 | Materiales |  | 890841215 | 0 | TOTAL noviembre: 890841215; 4726636990.9446 diciembre: 890841215; 4726636990.9446 enero: 331699099; 4726636990.9446 febrero: 559142116
|  |  |  | 1167197004.2062 | 0 | Equipos |  | 851325005.1447 | 482537.5 | TOTAL noviembre: 850842467.6447; 4726636990.9446 diciembre: 851325005.1447
|  |  |  | 238680817.1785 | 0 | Subcontratos |  | 187957917.3427 | 0 | TOTAL noviembre: 187957917.3427; 4726636990.9446 diciembre: 187957917.3427
|  |  |  | 506524985.9266 | 0.0051053 | Otros Gastos |  | 378299148 | 2000000 | TOTAL noviembre: 376299148; 4726636990.9446 diciembre: 378299148; 4726636990.9446 enero: 127793249; 4726636990.9446 febrero: 248505899
[5 empty] | 0.0051053 |  |  | 5248209855.9115 | 4384841 | TOTAL noviembre: 5243825014.9115; 4726636990.9446 diciembre: 5248209855.9115
5230234496.0444
-17975359.8671
Note on H4: DEL INFORME 1 PEGA ACUMULADO MATRIZ DE COSTO
Note on K4: DE LA MATRIZ DE COSTOS SACAMOS EL VALOR DEL COSTO DEL PERIODO
Note on N42: CONSUMIDO

## Flujo (reajuste) (hidden)
4750000000
FLUJO DE CAJA OBRA CC-0398
ENERO
MENSUAL | Acumulado Periodo | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | TOTALES | [9 empty] | TOTALES
INGRESOS
Anticipo | [18 empty] | 0 | Ingreso total | 0 |  |  | Costo total |  |  |  |  | 0
Avance Estado de Pago | 1454537600.495 | 190416015.5 | 146477473 | 332815173 | 289020918.095 | 495808020.9 | 864998363.6794 | 803516490.4169 | 681794194.7783 | 691606103.5875 | 481117289.4522 | 240558644.7261 | 181162754.0127 | 150349152.9538 | 132307254.5993 | 102237424.0086 |  |  | 5784185272.7098 | 5193518998.1621 |  | 229780845.4422 |  | 5179316760.7155 |  |  |  |  | 4750000000
Devolución Anticipo | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Retenciones | -72726881 | -9520801 | -7323874 | -16640759 | -14451046 | -24790401 | -43249918 | -40175825 | -34089710 | -34580305 | -24055864 | -12027932 | -9058138 | -7517458 | -6615363 | -5111871 |  |  | -289209265 |  | Total Facturado | POM | Saldo x Facturar | [5 empty] | -237500001
Estado de Pago (Pago Factura) | 910793100.095 | 0 | 180895215 | 139153599 | 316174414 | 274569872.095 | 471017620 | 709642535 | 659202958 | 559342284 | 567391951 | 394707444 | 197353722 | 148625479 | 123346076 | 108544547 | 83875332 |  | 4933843048.095 |  | 5223052313.095 | 6013966118.152 | 790913805.057 | [5 empty] | 4196986066.9856
Devolución de Retenciones | 0 | 2026-03-01: 289209265 | 0 | [9 empty] | 237500001
TOTAL INGRESOS NETO | 983519981.095 | 0 | 180895215 | 139153599 | 316174414 | 274569872.095 | 471017620 | 709642535 | 659202958 | 559342284 | 567391951 | 394707444 | 197353722 | 148625479 | 123346076 | 108544547 | 83875332 | 289209265 | 5223052313.095 | [9 empty] | 4434486067.9856
IVA (19%) | 186868796.4081 | 0 | 34370091 | 26439184 | 60073139 | 52168276 | 89493348 | 134832082 | 125248562 | 106275034 | 107804471 | 74994414 | 37497207 | 28238841 | 23435754 | 20623464 | 15936313 | 54949760 | 992379940 | [9 empty] | 842552354
TOTAL INGRESOS | 1170388777.5031 | 0 | 215265306 | 165592783 | 376247553 | 326738148.095 | 560510968 | 844474617 | 784451520 | 665617318 | 675196422 | 469701858 | 234850929 | 176864320 | 146781830 | 129168011 | 99811645 | 344159025 | 6215432253.095 | [9 empty] | 5277038421.9856
COSTOS | [24 empty] | Proyectado | Antes del cambio | Dif | Resta mensual
Mano de Obra | 2937884266.9241 | 0 | 270617901.8436 | 147418850.1841 | 188283236.6839 | 179799377.0278 | 327282536.1879 | 344891210.7973 | 352253988.8209 | 300224157.7811 | 205376327.2415 | 154356551.0082 | 83470118.2908 | 83470118.2908 | 42834715.3105 | 28747775.6107 | 0 | 0 | 2709026865.079 |  |  |  |  | Mano de Obra | 1922907499.3396 | 2036365719.305 | -113458219.9654 | 11345821.9965 | 2285542239.365
Materiales | 890841215 | 0 | 24862435 | 149788505.104 | 60835351.9702 | 156212806.5566 | 47580922.8947 | 51561293.8223 | 45225620.5386 | 31464483.9719 | 25024508.755 | 13491691.0639 | 2468094.6144 | 2468094.6144 | 1282623.2349 | 98326.49 | 0 | 0 | 612364758.6308 |  |  |  |  | Materiales | 220665660 | 460312379.3775 | -239646719.3775 | 23964671.9377 | 671027503.3412
Equipos | 850842467.6447 | 0 | 45252146.6831 | 60732317.5295 | 59332536.014 | 73771903.022 | 109134696.7642 | 114906446.2976 | 117319808.5503 | 100265535.0353 | 69176430.7272 | 52453231.7245 | 29218164.6888 | 29218164.6888 | 15898742.6771 | 11281343.0463 | 0 | 0 | 887961467.4486 |  |  |  |  | Equipos | 648872564.2 | 667477430.919 | -18604866.719 | 1860486.6719 | 875123520.6141
SubContratos | 187957917.3427 | 0 | 46999638 | 623218 | 17653632 | 6160082.8682 | 28500186.5446 | 30046501.8714 | 30693068.2234 | 26124040.3453 | 17794926.58 | 13314597.2135 | 7089666.6151 | 7089666.6151 | 3521246.6271 | 2284194.3646 | 0 | 0 | 237894665.8682 |  |  |  |  | Subcontratos | 166458095 | 178824561.9028 | -12366466.9028 | 1236646.6903 | 138001831.7398
Otros Gastos | 376299148 | 0 | 55710751 | 34698582 | 48396539.4414 | 8987376.2143 | 37971300.9592 | 40259749.4793 | 40216626.6348 | 34454755.4272 | 22128195.8051 | 15497592.7638 | 6285090.6505 | 6285090.6505 | 1004055.5994 | 173296.7817 | 0 | 0 | 352069003.4073 |  |  |  |  | Otros Gastos | 204275754.7517 | 264648999.4389 | -60373244.6872 | 6037324.4687 | 400304904.9398
TOTAL COSTOS NETOS | 5243825014.9115 | 0 | 443442872.5267 | 393261472.8176 | 374501296.1095 | 424931545.6888 | 550469643.3505 | 581665202.2679 | 585709112.768 | 492532972.5607 | 339500389.1089 | 249113663.7738 | 128531134.8596 | 128531134.8596 | 64541383.449 | 42584936.2933 | 0 | 0 | 4799316760.4339 | 380000000.2816 | [8 empty] | 4370000000
IVA (19%) | 996326752.8332 | 0 | 84254145.7801 | 74719679.8353 | 71155246.2608 | 80736993.6809 | 104589232.2366 | 110516388.4309 | 111284731.4259 | 93581264.7865 | 64505073.9307 | 47331596.117 | 24420915.6233 | 24420915.6233 | 12262862.8553 | 8091137.8957 | 0 | 0 | 911870184.4824 | [5 empty] | 14202237.4466 |  |  |  | 830300000
TOTAL COSTOS | 6240151767.7447 | 0 | 527697018.3067 | 467981152.653 | 445656542.3703 | 505668539.3697 | 655058875.5871 | 692181590.6988 | 696993844.1939 | 586114237.3472 | 404005463.0396 | 296445259.8908 | 152952050.4829 | 152952050.4829 | 76804246.3043 | 50676074.189 | 0 | 0 | 5711186944.9163 | [9 empty] | 5200300000
FLUJO CAJA | -5069762990.2416 | 0 | -312431712.3067 | -302388369.653 | -69408989.3703 | -178930391.2747 | -94547907.5871 | 152293026.3012 | 87457675.8061 | 79503080.6528 | 271190958.9604 | 173256598.1092 | 81898878.5171 | 23912269.5171 | 69977583.6957 | 78491936.811 | 99811645 | 344159025 | 504245308.1787 | [5 empty] | 124245307.8971 |  |  |  | 76738421.9856
| -4260305033.8165 | 0 | -262547657.5267 | -254107873.8176 | -58326882.1095 | -150361673.5938 | -79452023.3505 | 127977332.7321 | 73493845.232 | 66809311.4393 | 227891561.8911 | 145593780.2262 | 68822587.1404 | 20094344.1404 | 58804692.551 | 65959610.7067 | 83875332 | 289209265 | 423735552.6611 | Resultado Informe de costos | [8 empty] | 64486067.9856
80509755.0056
| %AVANCE Producción |  | 2.436% | 7.007% | 6.085% | 8.3% | 14.38% | 13.36% | 11.34% | 11.5% | 8% | 4% | 3.012% | 2.5% | 2.2% | 1.7% | [8 empty] | 504245308.1787
423735552.6611
| %AVANCE Costo |  | 2.82% | 7.007% | 7% | 8% | 12.5% | 13.15% | 13.42% | 11.5% | 8% | 6.117% | 3.5% | 3.5% | 2% | 1.48%
[7 empty] | 315936714.1913 | 333545388.8008 | 340908166.8244 | 288878335.7845 | 194030505.2449 | 143010729.0116 | 72124296.2943 | 72124296.2943 | 31488893.314 | 17401953.6141 | 1809449279.3742
[7 empty] | 23616250.9569 | 27596621.8846 | 21260948.6009 | 7499812.0342 | 1059836.8173 | -10472980.8739 | -21496577.3234 | -21496577.3234 | -22682048.7029 | -23866345.4477 | -18981059.3775
[7 empty] | 107274210.0923 | 113045959.6257 | 115459321.8784 | 98405048.3634 | 67315944.0553 | 50592745.0526 | 27357678.0169 | 27357678.0169 | 14038256.0052 | 9420856.3744 | 630267697.481
[7 empty] | 27263539.8543 | 28809855.1811 | 29456421.5331 | 24887393.655 | 16558279.8898 | 12077950.5232 | 5853019.9248 | 5853019.9248 | 2284599.9368 | 1047547.6743 | 154091628.0972
[7 empty] | 31933976.4905 | 34222425.0106 | 34179302.1661 | 28417430.9584 | 16090871.3364 | 9460268.2951 | 247766.1818 | 247766.1818 | -5033268.8693 | -5864027.687 | 143902510.0644
[7 empty] | 327282536.1879 | 344891210.7973 | 352253988.8209 | 300224157.7811 | 205376327.2415 | 154356551.0082 | 83470118.2908 | 83470118.2908 | 42834715.3105 | 28747775.6107 | 1922907499.3396
[7 empty] | 47580922.8947 | 51561293.8223 | 45225620.5386 | 31464483.9719 | 25024508.755 | 13491691.0639 | 2468094.6144 | 2468094.6144 | 1282623.2349 | 98326.49 | 220665660
[7 empty] | 109134696.7642 | 114906446.2976 | 117319808.5503 | 100265535.0353 | 69176430.7272 | 52453231.7245 | 29218164.6888 | 29218164.6888 | 15898742.6771 | 11281343.0463 | 648872564.2
[7 empty] | 28500186.5446 | 30046501.8714 | 30693068.2234 | 26124040.3453 | 17794926.58 | 13314597.2135 | 7089666.6151 | 7089666.6151 | 3521246.6271 | 2284194.3646 | 166458095
[7 empty] | 37971300.9592 | 40259749.4793 | 40216626.6348 | 34454755.4272 | 22128195.8051 | 15497592.7638 | 6285090.6505 | 6285090.6505 | 1004055.5994 | 173296.7817 | 204275754.7517
Note on U13: POM 4.276.460.228 + Adicionales 917.058.770
Note on AX13: siempre debe cuadrar con los 4.750.000.000
Note on U28: Costo al mes de Marzo real + Costo Proyectado de Abril a Enero

## Costo (2) (hidden)
COSTO
ACUMULADO
COD | PARTIDA / CATEGORIA | PRESUPUESTO | POM | COSTO | PROVISION | TOTAL COSTO ACUMULADO | TOTAL COSTO PERIODO |  | noviembre | diciembre | enero | febrero
| TOTALES | 4750000000.2055 | 4750000000.2055 | 1212625725.5989 | 62184567.0213 | 1274810292.6202 | 375431528.6683 |  |  | 418442872.5267 | 368261472.8184 | 344501296.1095
0A00 | A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 989503980.4457 | 147824642.7017 | 22819433.978 | 170644076.6797 | 32726608.1924 |  |  | 270617901.8436 | 147418850.1841 | 188283236.6839
0B00 | B - MATERIALES | 654136807.9423 | 654136807.9423 | 247212310 | -71726017.925 | 175486292.075 | 40835351.9702 |  |  | 4862435 | 129788505.1048 | 40835351.9702
0C00 | C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 438661457.7515 | 109382248.2 | 22863048.25 | 132245296.45 | 75165205.45 |  |  | 45252146.6831 | 60732317.5295 | 59332536.014
0D00 | D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 825206144.4663 | 109103148.3569 | 28126285.8697 | 137229434.2266 | 52262104.014 |  |  | 46999638 | 623218 | 17653632
0X00 | E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 110221472.6512 | 56821348 | 8455140 | 65276488 | 17653632 |  |  | 50710751 | 29698582 | 38396539.4414
1F00 | F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 849346597.2478 | 294294667.7333 | 9135947.8486 | 303430615.5819 | 80391423.0415
1G00 | G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 112795628.36 | 12075609 | 16011957 | 28087566 | 7070432
1H00 | H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 135754532.5096 | 37841171.4414 | 12159038.7 | 50000210.1414 | 12659074.1414 |  |  | 270617901.8436 | 136527076.7535 | 134090825.0902
1I00 | I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 194544741.2074 | 43392152 | 12177403.3 | 55569555.3 | 14993671.3 |  |  |  |  | 4862435
1J00 | J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 59828637.6163 | 11073777 | 2162330 | 13236107 | 10743794 |  |  |  |  | 45252146.6831
1K00 | K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 143604651.1656 | 0 | 143604651.1656 | 30930232.5587 | 0 |  |  |  | 46999638
50710751
|  |  | Mano de Obra | 551501558.635 | Mano de Obra | 606319988.7116 | 188283236.6839
|  |  | Materiales | 247212310 | Materiales | 175486292.075 | 40835351.9702
|  |  | Equipos | 121178757.3569 | Equipos | 165317000.2266 | 59332536.014
|  |  | Subcontratos | 56821348 | Subcontratos | 65276488 | 17653632
|  |  | Otros Gastos | 92307100.4414 | Otros Gastos | 118805872.4414 | 38396539.4414
|  |  |  | 1069021074.4333 |  | 1131205641.4546
PROYECCION
|  |  |  | PRODUCCION |  |  |  | COSTOS |  |  |  | PROYECCION
| TOTALES | 4750000000.2055 | 4750000000.2055 | 882460220.984 | 3867539779.2215 | 4750000000.2055 | 0 | 899378763.9519 | 3850621236.2536 | 4750000000.2055 | 0 | 5172626112.5355 | 5172626112.5355 | 0
| A - MANO DE OBRA DIRECTA | 989503980.4457 | 989503980.4457 | 69431091.5274 | 920072888.9183 | 989503980.4457 | 0 | 137917468.4872 | 851586511.9585 | 989503980.4457 | 0 | 1358736064.3265 | 1358736064.3265 | 0
| B - MATERIALES | 654136807.9423 | 654136807.9423 | 96894575.043 | 557242232.8993 | 654136807.9423 | 0 | 134650940.1048 | 519485867.8375 | 654136807.9423 | 0 | 480906042.558 | 480906042.558 | 0
| C - COSTO PROPORCIONAL HH | 438661457.7515 | 438661457.7515 | 39440180.9831 | 399221276.7684 | 438661457.7515 | 0 | 57080091 | 381581366.7515 | 438661457.7515 | 0 | 214640335.6621 | 214640335.6621 | 0
| D - EQUIPOS Y COMBUSTIBLES | 825206144.4663 | 825206144.4663 | 141075144.0311 | 684131000.4352 | 825206144.4663 | 0 | 84967330.2126 | 740238814.2537 | 825206144.4663 | 0 | 1134737724.1507 | 1134737724.1507 | 0
| E - SUBCONTRATOS | 110221472.6512 | 110221472.6512 | 26021130.0358 | 84200342.6154 | 110221472.6512 | 0 | 47622856 | 62598616.6512 | 110221472.6512 | 0 | 292334884.7169 | 292334884.7169 | 0
| F - MANO DE OBRA INDIRECTA | 849346597.2478 | 849346597.2478 | 251841142.2072 | 597505455.0406 | 849346597.2478 | 0 | 223039192.5405 | 626307404.7073 | 849346597.2478 | 0 | 1853206780.5874 | 1853206780.5874 | 0
| G - EQUIPOS INDIRECTOS | 112795628.36 | 112795628.36 | 33445215.3858 | 79350412.9742 | 112795628.36 | 0 | 21017134 | 91778494.36 | 112795628.36 | 0 | 78853656 | 78853656 | 0
| H - INSTALACIÓN DE FAENAS | 135754532.5096 | 135754532.5096 | 40252797.4302 | 95501735.0795 | 135754532.5096 | 0 | 37341136 | 98413396.5096 | 135754532.5096 | 0 | 252538433.328 | 252538433.328 | 0
| I - GASTOS GENERALES | 194544741.2074 | 194544741.2074 | 53644638.9985 | 140900102.2089 | 194544741.2074 | 0 | 40575884 | 153968857.2074 | 194544741.2074 | 0 | 265021027.8713 | 265021027.8713 | 0
| J - GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS Y BOLETAS | 59828637.6163 | 59828637.6163 | 17739886.7351 | 42088750.8812 | 59828637.6163 | 0 | 2492313 | 57336324.6163 | 59828637.6163 | 0 | 78147227.6607 | 78147227.6607 | 0
| K - OFICINA CENTRAL - IMPREVISTOS - UTILIDADES | 380000000.0073 | 380000000.0073 | 112674418.6068 | 267325581.4005 | 380000000.0073 | 0 | 112674418.6068 | 267325581.4005 | 380000000.0073 | 0 | 522240000.0005 | 522240000.0005 | 0
|  | 4750000000.2055 | 4750000000.2055 | 882460220.984 | 3867539779.2215 | 4750000000.2055 |  | 899378763.9519 | 3850621236.2536 | 4750000000.2055 |  | 6531362176.862 | 6531362176.862 | 0
3583295654.8531
|  |  |  | 360712414.7177 | 1916799620.7273 | Mano de Obra |  | 2277512035.445 |  |  |  | 6009122176.8615
|  |  |  | 96894575.043 | 557242232.8993 | Materiales |  | 654136807.9423
|  |  |  | 174520359.4169 | 763481413.4094 | Equipos |  | 938001772.8263
|  |  |  | 26021130.0358 | 84200342.6154 | Subcontratos |  | 110221472.6512
|  |  |  | 111637323.1637 | 545816169.5701 | Otros Gastos |  | 390127911.3334
[5 empty] | 3867539779.2215 |  |  | 4370000000.1982
5230234496.0444
-860234495.8463
85542236.4908
43130098.9702
41029782.25
58726652.6571
15358885
62592064.2415
-4061919
13967885.2
17471816.3
10743794
30930232.5587
189164082.9822
43130098.9702
54664733.6571
15358885
42183495.5
344501296.1095

## Facturacion (hidden)
PERIODO | PRESENTADO | DESCUENTO ANTICIPO | APROBADO | OBSERVACIONES2
ANTICIPO N°1
EDP N°1 |  |  |  | Facturado
EDP N°2 |  |  |  | Facturado
EDP N°3 |  |  |  | Facturado
EDP N°4 |  |  |  | Facturado
EDP N°5 |  |  |  | Facturado | 0
|  |  | 0 | Facturado
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | Facturado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | 0 | 0
2