## PROYECCION INGRESO
PROYECCION DE INGRESO
ARAUCO | PROYECTO: Construcción y Montaje MAT, Proyecto Piloto IP3 + TCF
[5 empty] | OBRA N° | 398
[5 empty] | FECHA | 2025-01-31
[5 empty] | MES | Enero
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | MONTO O CONCEPTO APROBADO ($) | MONTO PENDIENTE APROBACION ($) | MONTO POR PRESENTAR ($) | MONTO PROYECTADO ($) | % ESTIMACION APROBACION
1 | CONTRATO
1.1 | CONTRATO | 4750000000.2074 | 4313940396.368 |  |  | 4313940396.368 | 100%
1.2 | REAJUSTE |  | 138704266.3586 |  |  | 138704266.3586 | 100%
2 | OBRAS ADICIONALES APROBADOS
2.1 | Trabajos adicionales de obra |  | 1561321455.4254 |  |  | 1561321455.4254 | 100%
3 | OBRAS ADICIONALES PENDIENTES DE APROBACION
3.1 | Trabajos adicionales de obra
3.2 | Trabajos adicionales de obra
|  | 4750000000.2074 | 6013966118.152 | 0 | 0 | 6013966118.152 | 100%
RESUMEN
ITEM | DESCRIPCION |  | MONTO O CONCEPTO APROBADO ($) | MONTO PENDIENTE APROBACION ($) | MONTO POR PRESENTAR ($) | MONTO PROYECTADO ($) | % ESTIMACION APROBACION
| MONTO O CONCEPTO APROBADO ($) |  | 6013966118.152 |  |  | 6013966118.152 | 100%
| MONTO PENDIENTE APROBACION ($) |  |  | 0 |  | 0 | 0%
| MONTO POR PRESENTAR ($) |  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6013966118.152 | 0 | 0 | 6013966118.152 | 100%
1561321455.4254
0